## Hoja1
#VALUE! |  |  | Clave | MODALIDAD | VALOR | OBJETO | PROCESO N°
|  |  | 3 | MÍNIMA CUANTÍA | VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($28.623.790). | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BIOMETRICOS PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | MATRIZ DE RIESGOS - 1001469039-48301f68-c
[8 empty] | Impacto | [6 empty] | Impacto después del Tratamiento | [9 empty] | Control y monitoreo
Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación | Tratamiento / controles a ser implementados | Calificación cualitativa luego del tratamiento | Calificación monetaria luego del tratamiento | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración4 | Categoría5 | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada fin tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | LA ENTIDAD NO PUBLICA EN EL SECOP LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS | FALTA DE PLURALIDAD DE OFERENTES Y OFERTAS NO ACORDES A LO REQUERIDO | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR |  |  | SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AL PLIEGO DE CONDICIONES | ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
2 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON CONSISTENTES CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, O LOS INDICADORES ESTABLECIDOS SON CONTRADICTORIOS A LOS QUE REFLEJA EL COMÚN O PROMEDIO DEL MERCADO | SE ATENTA CONTRA LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y ES POSIBLE QUE NO HAYA PARTICIPANTES | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | AJUSTAR LOS REQUISITOS DE TIPO JURÍDICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y DE EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DEL SECTOR | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR |  |  | SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
3 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | INCLUSIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS DE DIFÍCIL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS POSIBLES PROPONENTES O QUE CONTIENEN REQUISITOS EXCESIVAMENTE RESTRICTIVOS | SE ATENTA CONTRA LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y ES POSIBLE QUE NO HAYA PARTICIPANTES, DECLARÁNDOSE DESIERTO EL PROCESO | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | REVISIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL ASIGNADO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR |  |  | EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES | ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
4 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPRA DE LOS INSUMOS | EJECUCIÓN DE CONTRATOS SIN RESPALDO PRESUPUESTAL QUE GENERAN INCONVENIENTES PARA EL PAGO DEL BIEN CONTRATADO | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DEL SECTOR PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR |  |  | REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO | ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
5 | ESPECÍFICO | EXTERNA | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1. ERRONÉA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 2. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3. SANCIONES DISCIPLINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FISCALES. 4 MAL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE | ESTABLECER LA RELACIÓN PRECIO-VALOR DE LA CONTRATACIÓN. DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DE DETALLE APROPIADO. REVISIÓN DE LOS PRECIOS OFRECIDOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN LA GUIA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. ESTABLECER EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO LAS CANTIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS DE TODOS LOS COMPONENTES QUE EL PROVEEDOR DEBE CONTEMPLAR PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE DETERMINE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR DE GARANTIZAR EL VALOR DEL CONTRATO. | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR |  |  | VERIFICACIÓN FINANCIERA, TÉCNICA Y JURÍDICA | ETAPA DE SELECCIÓN EN PLATAFORMA
6 | ESPECÍFICO | EXTERNA | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | EL PROPONENTE SE ENCUENTRA INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD | RECHAZO DE LA OFERTA | 2 | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 5 | 7 | RIESGO ALTO | PROPONENTE | SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL PROFESIONAL ASIGNADO | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR |  |  | VALIRADCIÓN JURÍDICA DE REQUISITOS | ETAPA DE SELECCIÓN EN PLATAFORMA
7 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO TRM | FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | MONITOREO DIARIO A LAS TENDENCIAS DE LA VARIACIÓN DE LA TRM Y CÓMO AFECTA AL SECTOR | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR |  |  | VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA | INICIO DE LA EJECUCIÓN
8 | ESPECÍFICO | INTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, GARANTIAS Y ACTA DE INICIO QUE AFECTA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | RETRASA LA CONSECUSIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | UTILIZAR MÉTODOS APROPIADOS DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATO CALCULAR LOS TIEMPOS ADECUADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD |  |  | PLATAFORMA | INICIO DE LA EJECUCIÓN
9 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | EL CONTRATISTA INCUMPLE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | SUSPENDE TEMPORALMENTE EL CONTRATO O DILATA LOS EFECTOS ESPERADOS DEL CONTRATO | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL SUPERVISOR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA |  |  | INFORMES DE SUPERVISIÓN | PERMANENTE
10 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO QUERER CONTINUAR CON EL CONTRATO POR RAZONES QUE AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL MISMO | OBLIGA A LA ENTIDAD A INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | GARANTIZAR QUE LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN SEAN RAZONABLES Y DE ACUERDO AL ANALISIS FINANCIERO REALIZADO | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD |  |  | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA | PERMANENTE
11 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | EL CONTRATISTA MANIFIESTA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS POR ESCASEZ. | OBLIGA A LA ENTIDAD A REALIZAR PRÓRROGAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES | 4 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE SOBRE LA DEMORA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS. | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA |  |  | SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL PROFESIONAL ASIGNADO | PERMANENTE
12 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EL PROVEEDOR NO ENTREGA LAS CANTIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | OBLIGA A LA ENTIDAD A OTORGAR MÁS PLAZOS AL CONTRATISTA O SUSPENDER EL CONTRATO | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ASEGURAMIENTO DE LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y COMPARTIR INFORMACIÓN CON EL PROVEEDOR | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA |  |  | SUPERVISIÓN CONSTANTE AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON REVISIÓN DE INFORMES DE ENTREGA | PERMANENTE
13 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y ESPECULACIÓN DE PRECIOS. | AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | HACER ANÁLISIS DEL SECTOR PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD |  |  | VERIFICACIÓN DEL ANALISIS DEL SECTOR PARA TENER EN CUENTA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | PERMANENTE
14 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | INCUMPLIMIENTO, INOPORTUNIDAD O INEXACTITUD EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS | RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE REGISTROS, SANCIONES ADMINISTRATIVAS O FISCALES | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | CONTROL Y REVISIÓN PERIÓDICOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA |  |  | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA ENTIDAD O PERSONAL ENCARGADO | PERMANENTE
15 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ROBO O PÉRDIDA INEVITABLE DE LOS INSUMOS EN FASES DE TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO | RETRASOS EN LA OBTENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS A SUMINISTRAR | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | CONTRATAR UNA ASEGURADORA DE RIESGOS QUE CUBRA UN PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA |  |  | REVISIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO DE QUE SE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS | PERMANENTE
16 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL CONTRATISTA. NO SE REALICE EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A PESAR QUE LA ENTIDAD DISPUSO LOS RECURSOS DE FORMA EFICIENTE | DEMANDAS, PERJUCIOS A POBLACIÓN, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN O CREDIBILIDAD DEL PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN QUE LO OPERA Y CONTRATA. | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ASEGURAR QUE EL CONTRATO TIENE PROVISIONES PARA RETENER LOS PAGOS SI EL PRODUCTO O SERVICIO NO ES SATISFACTORIO. ASEGURAR QUE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES PARA LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS. | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA |  |  | VALIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LOS INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO | PERMANENTE
17 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS, IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | RETRASOS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO ACORDARÁN LA FORMA DE RETORMAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A FIN DE NO GENERAR PERJUICIO PARA LAS PARTES | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD |  |  | PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACION NORMATIVA | PERMANENTE
18 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | MANIFESTACIONES, HUELGAS, BLOQUEOS PAROS, CONFLICTOS Y OTRAS SITUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL | RETRASOS EN LA OBTENCIÓN DE LOS INSUMOS | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | HACER UNA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD |  |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD O PERSONAL ENCARGADO | PERMANENTE
|  |  |  | JUAN DAVID CARDONA GONZALEZ | LINA MARIA MUNERA HENAO | MANUELA CASTAÑO CASTAÑO
|  |  |  | Rol Técnico | Rol Logístico | Rol Jurídico

## MAPAS DE CALOR
MAPAS DE CALOR DE LA MATRIZ DE RIESGOS
MAPA DE CALOR ANTES DEL TRATAMIENTO
Impacto \ Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 |  | 1
4 |  | 3 | 3
3 |  | 4 | 3 | 1
2 |  |  | 3
1
Convención | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto | Riesgo extremo
MAPA DE CALOR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Impacto \ Probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3 | 1 | 2 | 1
2 | 4 | 4
1 | 5 | 1
Convención | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto | Riesgo extremo