## Formato
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO
PRESUPUESTO OFICIAL
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## RIESGOS PROCESOS
PROCESO GESTIÓN JURIDICA
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
Código: | [13 empty] | Versión:
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS, QUE ASEGURE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN LA(S) SEDE(S) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL — IDPYBA
PRESUPUESTO OFICIAL: $17.411.535 ¦ LUGAR DE EJECUCIÓN: SEDES DEL IDPYBA EN BOGOTÁ D.C.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Frecuencia
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de mínima cuantía por ausencia de ofertas o por incumplimiento de los requisitos establecidos. | Demora en la contratación del mantenimiento; mayor probabilidad de fallas de las UPS y afectación de la continuidad de los servicios y sistemas que dependen de ellas. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Entidad | Estructurar estudios previos y anexo técnico con alcance, inventario de equipos, condiciones de mantenimiento y requisitos proporcionales; realizar análisis de mercado y publicar oportunamente la información del proceso. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Entidad | Desde la estructuración del proceso | Hasta la adjudicación o declaratoria del proceso | Seguimiento a observaciones, solicitudes de aclaración, ofertas recibidas y evaluación de requisitos. | Durante la selección
2 | Específico | Externo | Selección | Financieros | Presentación de una oferta con precios artificialmente bajos o sin considerar los costos de mano de obra especializada, desplazamientos, diagnóstico, herramientas y repuestos necesarios. | Riesgo de ejecución deficiente, solicitudes de modificación, incumplimientos o falta de disponibilidad de repuestos para atender las fallas. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Analizar el sector y los precios de referencia; revisar la coherencia de los precios unitarios y del valor de la bolsa de repuestos; solicitar explicaciones cuando se adviertan precios anormalmente bajos y verificar su viabilidad. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Entidad | Durante la estructuración y evaluación | Hasta la adjudicación | Comparación de precios, revisión de la oferta económica y análisis de justificaciones cuando corresponda. | Durante la evaluación
3 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Negativa del adjudicatario a suscribir el contrato o a cumplir los requisitos necesarios para su perfeccionamiento e inicio. | Retraso en el inicio del mantenimiento y exposición de los equipos a operar sin atención preventiva o correctiva contratada. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Verificar oportunamente los requisitos de suscripción e inicio; comunicar las obligaciones al adjudicatario y adelantar las actuaciones contractuales que correspondan ante una eventual negativa. | 1 - Raro | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista | Desde la adjudicación | Hasta el perfeccionamiento e inicio del contrato | Verificación de suscripción, requisitos de ejecución y coordinación de la fecha de inicio. | Durante la contratación
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora o falta de disponibilidad del contratista para atender requerimientos de mantenimiento correctivo o fallas de las UPS dentro de los tiempos establecidos. | Prolongación de la indisponibilidad del sistema de alimentación ininterrumpida, interrupciones operativas, pérdida de respaldo eléctrico y afectación de equipos o servicios institucionales. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Definir en el anexo técnico canales de atención, tiempos de respuesta y diagnóstico, niveles de prioridad y procedimiento para reportar fallas; exigir cronograma y reportes de atención; verificar cumplimiento mediante supervisión. | 2 - Improbable | 7 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Registrar cada solicitud, hora de reporte, respuesta, diagnóstico, reparación y cierre del caso. | En cada evento y revisión mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Mantenimiento preventivo incompleto o ejecutado sin seguir las recomendaciones del fabricante, protocolos técnicos o condiciones particulares de los equipos UPS. | Fallas recurrentes, reducción de vida útil, pérdida de eficiencia o confiabilidad, daños a baterías y componentes, y aumento de costos de reparación. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Exigir plan de mantenimiento por equipo, lista de chequeo, actividades mínimas, pruebas funcionales, limpieza técnica y mediciones pertinentes; requerir informe técnico y aprobación del supervisor para dar por recibido cada servicio. | 2 - Improbable | 7 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Revisar cronograma, listas de chequeo, mediciones, pruebas, informes y recomendaciones emitidas para cada UPS. | En cada mantenimiento preventivo
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Diagnóstico incorrecto, reparación defectuosa o intervención técnica inadecuada de tarjetas, módulos de potencia, cargadores, inversores, baterías u otros componentes. | Persistencia o agravamiento de la falla, daños adicionales, indisponibilidad prolongada del equipo y costos de reposición o reparación. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Exigir personal idóneo y experiencia pertinente; requerir diagnóstico escrito previo a la reparación, autorización del supervisor para intervenciones y pruebas posteriores; establecer corrección de trabajos defectuosos sin costo adicional atribuible al contratista. | 2 - Improbable | 7 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Desde la primera intervención | Hasta la terminación y cierre de garantías aplicables | Verificar diagnósticos, autorizaciones, repuestos instalados, pruebas de funcionamiento y reincidencia de fallas. | En cada reparación
7 | Específico | Externo | Ejecución | Abastecimiento | Falta de disponibilidad, entrega tardía o incompatibilidad de los repuestos requeridos para los equipos UPS. | Demora en la recuperación del equipo, indisponibilidad prolongada y posible necesidad de adquirir componentes por otra vía, previa evaluación contractual. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Definir procedimiento para cotizar, justificar y autorizar repuestos; exigir identificación de marca, referencia, compatibilidad, estado y garantía; mantener trazabilidad de solicitudes y tiempos de suministro; no instalar componentes sin aprobación del supervisor. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Desde el primer requerimiento de repuestos | Hasta la terminación del contrato | Revisar cotizaciones, autorizaciones, soportes de compra, referencias instaladas, tiempos de entrega y garantías. | En cada solicitud de repuestos
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Instalación de repuestos usados, no originales cuando se exija compatibilidad específica, de calidad inferior o no compatibles con las especificaciones de los equipos. | Daños a la UPS, fallas posteriores, pérdida de confiabilidad, reclamaciones por garantía y gastos adicionales para la Entidad. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Exigir aprobación previa de los repuestos por parte del supervisor; verificar marca, referencia, especificaciones y compatibilidad; solicitar soportes de procedencia y garantía; documentar los componentes retirados e instalados. | 2 - Improbable | 7 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Antes de adquirir o instalar repuestos | Hasta la terminación y vigencia de garantías aplicables | Cruzar las autorizaciones con las facturas, referencias, seriales y registros de instalación. | En cada suministro e instalación
9 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Accidente durante las labores de mantenimiento por exposición a energía eléctrica, arco eléctrico, baterías, herramientas, cargas o espacios de acceso restringido. | Lesiones al personal, daños a instalaciones, suspensión de actividades, investigaciones y posibles responsabilidades legales o contractuales. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Exigir cumplimiento del SG-SST, personal competente, análisis de riesgos, procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando aplique, elementos de protección y herramientas apropiadas; coordinar las intervenciones con el supervisor y responsables de la sede. | 2 - Improbable | 7 | Alto | SI | Contratista | Antes de la primera intervención | Hasta la terminación del contrato | Verificar documentación de seguridad y condiciones de trabajo antes y durante cada intervención. | En cada intervención
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Interrupción del suministro eléctrico o realización de pruebas sin coordinación previa con el IDPYBA, sus responsables de sede o usuarios de los equipos soportados. | Afectación de sistemas informáticos, comunicaciones, equipos conectados o actividades institucionales; pérdida de información o interrupción de servicios. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista y Entidad | Programar las intervenciones y pruebas con antelación; identificar cargas críticas y ventanas de mantenimiento; contar con autorización del responsable de sede y plan de contingencia antes de realizar maniobras que puedan afectar el suministro. | 2 - Improbable | 7 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Antes de cada intervención programada | Hasta la terminación del contrato | Revisar aprobaciones, avisos, cronogramas, pruebas realizadas y reportes de incidentes o interrupciones. | Antes y después de cada intervención
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Pérdida, daño o manejo inadecuado de componentes, herramientas o equipos durante el diagnóstico, desmontaje, traslado o reparación. | Costos de reposición, retrasos, controversias sobre responsabilidades y afectación del funcionamiento de las UPS. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Levantar registro de estado inicial, seriales y componentes retirados; mantener control de custodia y transporte; documentar entrega y devolución de partes; responder por daños atribuibles a su actuación. | 1 - Raro | 5 | Medio | SI | Contratista y supervisor | Desde el ingreso a las sedes | Hasta la entrega de los equipos y componentes | Revisar actas, registros fotográficos, seriales y novedades reportadas durante cada visita. | En cada visita
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Entrega incompleta o tardía de informes técnicos, diagnósticos, resultados de pruebas, inventario de repuestos o recomendaciones para la operación de las UPS. | Dificultad para verificar el cumplimiento, ausencia de trazabilidad del mantenimiento y limitaciones para programar acciones correctivas futuras. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Establecer contenido mínimo y plazo de entrega de informes; utilizar formatos por equipo con fecha, actividades, mediciones, repuestos, pruebas, hallazgos y recomendaciones; condicionar el recibo a la entrega completa de soportes. | 2 - Improbable | 5 | Medio | SI | Contratista y supervisor | Desde el primer servicio | Hasta la entrega y aprobación de todos los informes | Verificar integridad y oportunidad de los informes antes de aprobar los servicios y pagos. | En cada servicio
13 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Agotamiento de la bolsa de repuestos antes de finalizar el contrato por demanda superior a la estimada o por fallas de componentes de alto costo. | Imposibilidad de cubrir con la bolsa disponible nuevas necesidades de repuestos y necesidad de priorizar intervenciones o evaluar alternativas contractuales legalmente procedentes. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Entidad y contratista | Definir presupuesto y reglas de utilización de la bolsa; exigir cotización y autorización previa de cada repuesto; llevar control acumulado de consumos y saldo; priorizar reparaciones según criticidad y no comprometer recursos sin disponibilidad. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Supervisor y contratista | Desde la aprobación del primer repuesto | Hasta el agotamiento de la bolsa o terminación del contrato | Conciliar periódicamente autorizaciones, valores facturados, repuestos entregados y saldo de la bolsa. | Mensual y en cada solicitud
14 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor | Evento externo imprevisible, caso fortuito o restricción de acceso a las sedes que impida temporalmente realizar el mantenimiento o suministrar repuestos. | Reprogramación de visitas, retrasos en la reparación y posible prolongación temporal de la indisponibilidad de los equipos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Entidad y contratista | Informar oportunamente el evento y sus efectos; documentar la situación; acordar reprogramación y medidas de contingencia, y adelantar las actuaciones contractuales que correspondan cuando exista soporte jurídico. | 1 - Raro | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista | Cuando se identifique el evento | Hasta superar la contingencia o terminar el contrato | Revisar soportes, comunicaciones, cronogramas ajustados y medidas adoptadas. | Cuando ocurra el evento
15 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio normativo o actualización de requisitos técnicos, eléctricos, ambientales o de seguridad aplicables a las intervenciones durante la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustar procedimientos o controles, posibles demoras y costos asociados al cumplimiento de requisitos legalmente exigibles. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad y contratista | Monitorear la normativa aplicable; evaluar oportunamente el impacto de los cambios; documentar los ajustes necesarios y definir su implementación conforme al contrato y al marco legal aplicable. | 1 - Raro | 4 | Bajo | SI | Entidad y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisar novedades normativas y verificar la aplicación de requisitos pertinentes en las intervenciones. | Mensual y cuando se presente un cambio
16 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Definición insuficiente del alcance técnico, del inventario de UPS, de las actividades mínimas de mantenimiento o del procedimiento de autorización y consumo de la bolsa de repuestos. | Ofertas no comparables, omisiones en la prestación del servicio, controversias sobre el alcance y dificultades para satisfacer la necesidad institucional. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Entidad | Verificar inventario, ubicación, características y criticidad de las UPS; detallar actividades preventivas y correctivas, entregables, tiempos de atención, procedimiento para autorizar repuestos y forma de control del saldo de la bolsa en los estudios previos y anexo técnico. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Entidad | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión técnica y jurídica del estudio previo, anexo técnico, presupuesto y observaciones presentadas al proceso. | Durante la planeación y antes de publicar
17 | Específico | Interno | Planeación | Financieros | Estimación del presupuesto oficial o de la bolsa de repuestos que no corresponda a los precios de mercado ni a las necesidades previsibles de mantenimiento de las UPS. | Insuficiencia de recursos para atender el alcance requerido, reducción de la capacidad de respuesta o riesgo de que la bolsa se agote antes de la terminación del contrato. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Entidad | Realizar análisis de mercado y sustentar los precios de mano de obra, desplazamientos, actividades de mantenimiento y repuestos previsibles; definir reglas claras de consumo de la bolsa y verificar que el valor total de $17.411.535 corresponda al alcance previsto. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Entidad | Durante la elaboración del estudio previo y análisis del sector | Hasta la publicación del proceso | Verificar cotizaciones, precios históricos, cantidades estimadas, cálculo del presupuesto y consistencia con el anexo técnico. | Antes de publicar el proceso
18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento, abandono o falta de capacidad operativa del contratista para ejecutar las actividades de mantenimiento y atender los requerimientos durante el plazo contractual. | Interrupción de los servicios contratados, demoras en la recuperación de las UPS, necesidad de adelantar actuaciones por incumplimiento y afectación de la continuidad operativa institucional. | 2 - Improbable | 5 - Catastrófico | 7 | Alto | Contratista | Verificar el cumplimiento del cronograma, disponibilidad de personal competente y canales de atención; documentar los requerimientos y retrasos; requerir oportunamente al contratista y adoptar las medidas contractuales procedentes en caso de incumplimiento. | 2 - Improbable | 6 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cronograma, registro de solicitudes, actas de visita, informes de servicio y requerimientos de supervisión. | Durante toda la ejecución
19 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras en la revisión o aprobación de informes, soportes de servicio o documentos de cobro por falta de coordinación o por entrega incompleta de la información requerida. | Retrasos en el trámite de pago, acumulación de documentos pendientes y dificultades para cerrar oportunamente los servicios prestados. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad y contratista | Definir desde el inicio los soportes requeridos para el recibo a satisfacción y el pago; revisar oportunamente los documentos; informar de manera clara las inconsistencias para que sean corregidas dentro de los plazos aplicables. | 1 - Raro | 4 | Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde el primer servicio ejecutado | Hasta el pago final y cierre del contrato | Lista de chequeo de soportes, registro de radicación y devolución de documentos, y seguimiento a los tiempos de revisión. | En cada cuenta o solicitud de pago
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños a las UPS, sus componentes, instalaciones, equipos conectados o bienes de terceros ocasionados por negligencia, error técnico o maniobras inadecuadas durante la prestación del servicio. | Costos de reparación o reposición, interrupciones operativas, reclamaciones y posibles responsabilidades contractuales o legales. | 2 - Improbable | 5 - Catastrófico | 7 | Alto | Contratista | Documentar el estado inicial de los equipos; exigir personal técnicamente competente, herramientas adecuadas y procedimientos seguros; coordinar maniobras con el supervisor; registrar pruebas antes y después de cada intervención y corregir los daños atribuibles al contratista conforme al contrato. | 1 - Raro | 6 | Alto | SI | Contratista y supervisor | Antes y durante cada intervención | Hasta la entrega de los equipos y atención de obligaciones de garantía aplicables | Actas o informes de visita, registros fotográficos cuando proceda, pruebas funcionales, reportes de incidentes y seguimiento a reclamaciones. | En cada intervención y ante cualquier incidente