## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación Implementar acciones de fortalecimiento dirigidas a los medios comunitarios y alternativos de la localidad de Suba. Proyecto 2504; meta 3432; iniciativa 55273 «Hablemos de Suba 2.0»; 25 medios; vigencia 2026; siete meses.
Partícipes del Proceso de Contratación FDL Suba, contratista, supervisión y apoyo a la supervisión, almacén y medios beneficiarios; demás instancias según los documentos del proceso. Responsabilidades de cada actor dentro de sus competencias.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso 25 medios comunitarios y alternativos de Suba y sus audiencias. La elegibilidad, vinculación y cumplimiento se verifican según las condiciones del anexo técnico.
Capacidad de la Entidad Estatal Seguimiento técnico, administrativo y financiero mediante supervisión y apoyo; intervención de almacén en su competencia. Validar responsables designados y disponibilidad de apoyo al establecer el cronograma.
Suficiencia del presupuesto oficial Presupuesto informado: $900.000.000. Dotación mediante bolsa a monto agotable según anexo técnico, con valoración de mercado al comprar. Verificar cantidades, costos incluidos, saldo y alcance antes de aprobar adquisiciones; no se presume que la bolsa garantiza disponibilidad de equipos.
Condiciones geográficas y de acceso Ejecución en Suba. Concertar agendas y visitas con los medios según su disponibilidad operativa; prever tiempos de suministro y entrega de dotación, incluyendo dependencia de importación identificada en el estudio del sector.
Entorno socioambiental Aplicar las obligaciones previstas en los documentos vigentes del proceso. Validar cualquier exigencia de disposición final o manejo ambiental antes de incorporarla como obligación adicional.
Condiciones políticas y sectoriales Respeto de la autonomía editorial de los medios. Verificación de reconocimiento y elegibilidad con los documentos previstos, sin crear requisitos adicionales en esta matriz.
Factores ambientales y seguridad Verificar seguridad de espacios, visitas y actividades. No se incorpora una valoración ambiental numérica ni se presume ausencia de incidencia sin análisis específico.
Sector y mercado Variación de precios/TRM y suministro de equipos: R2/R6. Diagnóstico individual y pertinencia: R4/R6/R7. Registros y almacén: R8. Las cotizaciones y fuentes adicionales se aplican según el procedimiento del anexo. Comunicación de impuestos y descuentos: controles R6/R8/R9. No se crean riesgos adicionales.
Normativa y garantías aplicables
Fuentes y trazabilidad

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
No completar el fortalecimiento de 25 medios por insuficiencia de medios elegibles vinculados, retiro o participación insuficiente durante la ejecución. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Retrasos o interrupciones en actividades, productos o entregas por dificultades operativas, financieras, de suministro o de formalización documental. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento de los compromisos ofrecidos y aceptados en los factores de calidad de la oferta adjudicada. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Diagnósticos, formación, asistencias técnicas o productos de divulgación con calidad o pertinencia insuficiente frente al anexo técnico y las necesidades de cada medio. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Indisponibilidad o insuficiencia del personal requerido para atender los perfiles, actividades y cobertura establecidos en el anexo técnico. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Adquisición de herramientas sin pertinencia frente al diagnóstico o sin cumplir especificaciones, actualización requerida, control de precios, impuestos y límites presupuestales previstos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Entrega de herramientas tecnológicas defectuosas, usadas o que no cumplan calidad, compatibilidad o funcionamiento exigidos. |  | Especifico | Externo | Tecnologicos
Manejo inadecuado de inventarios, registros, facturación y soportes que impida identificar, formalizar y hacer seguimiento a bienes y demás entregables. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Ejecución o reconocimiento de divulgación sin las autorizaciones, evidencias o condiciones de reconocimiento previstas. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a participantes, terceros o bienes ajenos durante actividades, visitas o asistencias técnicas del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Pérdida, divulgación indebida o tratamiento no autorizado de información y datos recogidos durante la ejecución. |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo
Note on B16: Depuración: excluidos riesgos de planeación/selección por alcance acordado; aprobación de garantías conservada como control; disponibilidad de personal reemplaza riesgo laboral independiente; fallas de equipos agrupadas en R7; trazabilidad diferenciada en R8. Sector: pp.24 y43 suministro en R2; pp.21–24,35–39 precios, fichas y adquisición en R6; p.36 facturas/almacén R6/R8; pp.42–43 diagnóstico y agendas R1/R4.
Note on B44: Propuesta R1. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B45: Propuesta R2. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B46: Propuesta R3. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B47: Propuesta R4. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B48: Propuesta R5. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B49: Propuesta R6. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B50: Propuesta R7. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B51: Propuesta R8. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B52: Propuesta R9. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B53: Propuesta R10. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.
Note on B54: Propuesta R11. Clasificación y fuente por validar según causa concreta. Ver análisis y controles coordinados en las siguientes hojas.

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: Implementar acciones de fortalecimiento dirigidas a los medios comunitarios y alternativos de la localidad de Suba. FDL Suba; Proyecto 2504; meta 3432; iniciativa 55273 «Hablemos de Suba 2.0». Vigencia 2026. Cobertura: 25 medios. Presupuesto: $900.000.000. Plazo: siete meses. Matriz consolidada: valoración cualitativa acordada el 09/10/2026.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | No completar el fortalecimiento de 25 medios por insuficiencia de medios elegibles vinculados, retiro o participación insuficiente durante la ejecución. |  |  |  | Incumplimiento de la meta anual constante de fortalecer 25 medios; afectación de los resultados del Proyecto 2504 y de los productos asociados. Reconocer solo lo ejecutado no subsana el déficit de cobertura. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Retrasos o interrupciones en actividades, productos o entregas por dificultades operativas, financieras, de suministro o de formalización documental. |  |  |  | Entrega tardía o incompleta de productos y dotación; prolongación de la ejecución, eventuales prórrogas y afectación de la oportunidad del fortalecimiento. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los compromisos ofrecidos y aceptados en los factores de calidad de la oferta adjudicada. |  |  |  | Pérdida de las condiciones de calidad que sustentaron la selección; productos o beneficios inferiores a lo comprometido. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Diagnósticos, formación, asistencias técnicas o productos de divulgación con calidad o pertinencia insuficiente frente al anexo técnico y las necesidades de cada medio. |  |  |  | Fortalecimiento insuficiente; productos rechazados o que deban corregirse; uso ineficaz de las actividades y recursos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Indisponibilidad o insuficiencia del personal requerido para atender los perfiles, actividades y cobertura establecidos en el anexo técnico. |  |  |  | Cancelación o ejecución deficiente de actividades; menor cobertura o retrasos en la asistencia a los medios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Adquisición de herramientas sin pertinencia frente al diagnóstico o sin cumplir especificaciones, actualización requerida, control de precios, impuestos y límites presupuestales previstos. |  |  |  | Sobrecostos, agotamiento de la bolsa sin alcanzar la dotación prevista, bienes no pertinentes y dificultades para reconocer, legalizar o formalizar las adquisiciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Entrega de herramientas tecnológicas defectuosas, usadas o que no cumplan calidad, compatibilidad o funcionamiento exigidos. |  |  |  | Equipos inutilizables o desempeño insuficiente; retraso en su uso y necesidad de reparación o reposición. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Manejo inadecuado de inventarios, registros, facturación y soportes que impida identificar, formalizar y hacer seguimiento a bienes y demás entregables. |  |  |  | Confusión sobre bienes y entregables; inconsistencias entre aprobaciones, facturas y almacén; demoras en entrega o comodato cuando aplique y dificultad para verificar ejecución y garantías. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Ejecución o reconocimiento de divulgación sin las autorizaciones, evidencias o condiciones de reconocimiento previstas. |  |  |  | Reconocimientos improcedentes; divulgación no verificable o incumplimiento de los productos y condiciones contratadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños a participantes, terceros o bienes ajenos durante actividades, visitas o asistencias técnicas del contrato. |  |  |  | Lesiones o daños materiales; suspensión de actividades y posibles reclamaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida, divulgación indebida o tratamiento no autorizado de información y datos recogidos durante la ejecución. |  |  |  | Pérdida de soportes; afectación de participantes o medios; reclamaciones y dificultades para acreditar la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria
Note on I17: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J17: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I18: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J18: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I19: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J19: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I20: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J20: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I21: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J21: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I22: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J22: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I23: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J23: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I24: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J24: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I25: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J25: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I26: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J26: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I27: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J27: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: Implementar acciones de fortalecimiento dirigidas a los medios comunitarios y alternativos de la localidad de Suba. FDL Suba; Proyecto 2504; meta 3432; iniciativa 55273 «Hablemos de Suba 2.0». Vigencia 2026. Cobertura: 25 medios. Presupuesto: $900.000.000. Plazo: siete meses. Matriz consolidada: valoración cualitativa acordada el 09/10/2026.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | No completar el fortalecimiento de 25 medios por insuficiencia de medios elegibles vinculados, retiro o participación insuficiente durante la ejecución. |  | Consultar el Directorio vigente del IDPAC y aplicar la vinculación prevista en el anexo; divulgar y verificar requisitos y soportes sin exceptuarlos. Concertar agendas; controlar semanalmente medios vinculados, participación y avance individual. Alertar cupos faltantes o retiros y gestionar las medidas y sustituciones permitidas, asegurando actividades completas. Mantener el objetivo de 25 medios; el reconocimiento de lo ejecutado no sustituye la meta. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: vinculación y seguimiento; supervisión FDL Suba: verificación y decisiones de su competencia. | Alistamiento y vinculación de beneficiarios | Cierre de actividades de los 25 medios | Listado de elegibles, asistencia y avance individual; alertas y decisiones documentadas. | Semanal y ante retiros o inasistencias
EJECUCIÓN | Retrasos o interrupciones en actividades, productos o entregas por dificultades operativas, financieras, de suministro o de formalización documental. |  | Programar hitos integrados de diagnóstico, aprobación de compras, dotación, asistencia y divulgación. Verificar temprano disponibilidad y plazos reales de suministro, facturación, impuestos y requisitos de almacén, entrega o comodato cuando aplique. Revisar avance semanal, alertar desviaciones y exigir recuperación dentro de las obligaciones. Corregir inconsistencias antes del recibo; verificar vigencia de amparos y gestionar medidas contractuales aplicables ante incumplimiento. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: programación y recuperación; supervisión FDL Suba: seguimiento y requerimientos. | Inicio de ejecución | Recibo final de actividades y productos | Comparación de cronograma y avance; pedidos, alertas, requerimientos y planes de recuperación. | Semanal y en cada informe de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los compromisos ofrecidos y aceptados en los factores de calidad de la oferta adjudicada. |  | Desde el inicio, identificar cada compromiso de calidad efectivamente ofrecido y aceptado en la oferta adjudicada, su producto, oportunidad y evidencia exigible. La supervisión y su apoyo deben conocer los ponderables y registrar y verificar su cumplimiento en cada hito, sin esperar al recibo final. Requerir oportunamente correcciones y gestionar medidas contractuales y amparos cuando proceda. Cumplir lo ofertado corresponde al contratista. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: compromisos ofertados; supervisión y apoyo: seguimiento desde el inicio. | Inicio contractual: revisión de oferta adjudicada | Verificación del último compromiso | Matriz de compromisos de la oferta, evidencias y actas de verificación. | Desde el inicio y en cada hito comprometido
EJECUCIÓN | Diagnósticos, formación, asistencias técnicas o productos de divulgación con calidad o pertinencia insuficiente frente al anexo técnico y las necesidades de cada medio. |  | Contrastar diagnóstico individual, contenidos, metodología, intensidad, perfiles y productos con el anexo. La supervisión y su apoyo efectuarán seguimiento con acompañamiento técnico de Comunicaciones y Prensa, según funciones y designación. Registrar percepciones y compararlas con obligaciones y evidencias: son alertas, no prueba única de incumplimiento. Documentar diferencias verificables y exigir corrección; identificar y gestionar apoyo técnico si la capacidad disponible resulta insuficiente. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: calidad; supervisión y apoyo, con acompañamiento técnico de Comunicaciones y Prensa según funciones y designación. | Diagnóstico y preparación metodológica | Aceptación de productos y correcciones | Contraste diagnóstico–actividad–producto; revisión técnica y observaciones documentadas; satisfacción como alerta. | En cada actividad y entrega de producto
EJECUCIÓN | Indisponibilidad o insuficiencia del personal requerido para atender los perfiles, actividades y cobertura establecidos en el anexo técnico. |  | Verificar perfiles, disponibilidad y cobertura del equipo exigido; concertar asistencias según necesidades y agendas de cada medio, en modalidades permitidas por el anexo. El apoyo a la supervisión comprobará la realización efectiva contrastando programación, personal, participación y resultados con los soportes exigidos. Documentar inconsistencias y requerir aclaración o corrección antes de aceptar. Gestionar sustituciones conforme al anexo, sin coadministrar relaciones laborales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: personal y soportes; supervisión y apoyo: verificación de perfiles, cobertura y ejecución efectiva. | Preparación del equipo de trabajo | Última actividad que requiera personal | Programación, perfiles y evidencias de realización de asistencias conforme al anexo. | Antes de cada actividad y en informes
EJECUCIÓN | Adquisición de herramientas sin pertinencia frente al diagnóstico o sin cumplir especificaciones, actualización requerida, control de precios, impuestos y límites presupuestales previstos. |  | Sustentar ficha en diagnóstico y conformidad del medio. Anexar 3 cotizaciones vigentes independientes y comparables; la excepción documentada exige 2 y fuente verificable adicional. Comparar costo total, impuestos, entrega, instalación, garantía y saldo; verificar actualización y compatibilidad. El apoyo revisa soportes y emite verificación; comprar solo con viabilidad expresa del Comité Técnico. Aplicar criterio de menor costo total conforme y justificar excepciones. Socializar impuestos y descuentos según el anexo. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: ficha y consultas; apoyo: verificación; Comité Técnico: viabilidad; supervisión y almacén: competencias respectivas. | Diagnóstico y preparación de cada compra | Legalización de la adquisición | Fichas, fuentes, cotizaciones, comparativo total, concepto, acta de viabilidad y saldo por medio. | Antes de cada compra y en su legalización
EJECUCIÓN | Entrega de herramientas tecnológicas defectuosas, usadas o que no cumplan calidad, compatibilidad o funcionamiento exigidos. |  | Verificar bienes nuevos y conformes con ficha y especificaciones aprobadas, actualización requerida, compatibilidad y funcionamiento. Registrar pruebas y recibo; entregar garantías y mecanismos de reparación o reposición. Rechazar bienes no conformes y verificar su corrección. Comprobar el amparo de calidad de bienes exigido y gestionar su aplicación cuando proceda; distinguirlo de la garantía comercial. La pertinencia se verifica desde el diagnóstico y la selección de compra (R6). |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: entrega y garantía; supervisión y apoyo técnico: verificación de conformidad. | Preparación y recepción de la dotación | Cierre de verificaciones y atención de defectos, dentro de las obligaciones y garantías aplicables | Actas de pruebas y recibo, garantías, reportes de fallas y constancias de reparación o reposición. | En cada entrega y ante reportes de falla
EJECUCIÓN | Manejo inadecuado de inventarios, registros, facturación y soportes que impida identificar, formalizar y hacer seguimiento a bienes y demás entregables. |  | Mantener expediente por medio: diagnóstico, ficha, cotizaciones, comparativo, verificación, acta de Comité, factura, almacén, garantía y entrega. Relacionar referencias y seriales cuando correspondan; conciliar aprobación, costo e impuestos, bien, receptor y documentos de entrega o comodato cuando aplique. Verificar también soportes efectivos de asistencias y otros productos. Corregir diferencias oportunamente, registrar novedades y respaldar el expediente con instrumentos existentes. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: registros y soportes; supervisión y almacén FDL Suba: conciliación y verificación. | Primer registro de adquisición o producto | Entrega del expediente y conciliación final | Conciliación aprobación–factura–almacén–entrega; soportes de asistencias y expediente individual. | En cada movimiento o entrega y mensualmente
EJECUCIÓN | Ejecución o reconocimiento de divulgación sin las autorizaciones, evidencias o condiciones de reconocimiento previstas. |  | Aplicar el plan de medios y ficha u orden previa con alcance, precio, impuestos, saldo y evidencias confirmados por escrito. Exigir validación de Prensa y Comunicaciones, revisión del apoyo y aprobación competente; elevar al Comité los casos previstos en el anexo. Contrastar ejecución y soportes antes de reconocer; no aceptar órdenes verbales o retroactivas. Aplicar valores de referencia y condición tributaria; explicar valores y descuentos al medio y documentar aclaraciones. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: ejecución y soportes; Prensa y Comunicaciones: validación técnica; apoyo y supervisor: revisión y aprobación; Comité: casos del anexo. | Preparación de cada actividad de divulgación | Verificación de soportes para reconocimiento | Plan, órdenes y validaciones previas; valores de referencia, impuestos, soportes y saldo por medio. | En cada actividad y reconocimiento
EJECUCIÓN | Daños a participantes, terceros o bienes ajenos durante actividades, visitas o asistencias técnicas del contrato. |  | Verificar seguridad de espacios, equipos, visitas y actividades antes de ejecutarlas; coordinar prevención y atención con responsables del lugar. Registrar novedades y medidas inmediatas. Comprobar seguro RCE exigido en los estudios previos, vigencia y alcance de coberturas; documentar eventos y tramitar reclamación cuando proceda. Probabilidad improbable; impacto mayor por posible lesión o daño relevante. La póliza transfiere consecuencias económicas cubiertas, no evita el accidente ni reduce automáticamente su gravedad. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: prevención y atención; supervisión: seguimiento y verificación documental. | Preparación de espacios y actividades | Terminación de actividades y gestión de incidentes | Listas de verificación de seguridad, reporte de incidentes y seguimiento a acciones. | Antes de cada actividad y ante incidentes
EJECUCIÓN | Pérdida, divulgación indebida o tratamiento no autorizado de información y datos recogidos durante la ejecución. |  | Identificar datos e información necesarios y verificar permisos y autorizaciones exigibles según uso. Limitar acceso a responsables, respaldar soportes y asegurar canales de entrega, custodia y cierre del expediente. Registrar incidentes y gestionar recuperación, contención y notificación que corresponda. No presumir cobertura aseguradora sin verificar condiciones. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: tratamiento y custodia; supervisión FDL Suba: seguimiento y recepción del expediente. | Antes de recoger información | Entrega y cierre de la custodia contractual, conforme a obligaciones aplicables | Revisión de permisos, accesos, respaldos, entregas y reportes de incidentes. | Mensual y ante recolección, entrega o incidente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
Note on I16: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J16: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I17: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J17: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I18: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J18: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I19: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J19: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I20: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J20: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I21: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J21: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I22: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J22: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I23: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J23: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I24: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J24: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I25: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J25: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on I26: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.
Note on J26: Valoración cualitativa acordada con el formulador el 09/10/2026. Escala del formato: 1–5. El impacto residual se conserva; la reducción de probabilidad depende de implementar los controles.

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: Implementar acciones de fortalecimiento dirigidas a los medios comunitarios y alternativos de la localidad de Suba. FDL Suba; Proyecto 2504; meta 3432; iniciativa 55273 «Hablemos de Suba 2.0». Vigencia 2026. Cobertura: 25 medios. Presupuesto: $900.000.000. Plazo: siete meses. Matriz consolidada: valoración cualitativa acordada el 09/10/2026.
MATRIZ CONSOLIDADA. Once riesgos de ejecución y valoraciones cualitativas acordadas con el formulador el 09/10/2026. Asignación por obligaciones y competencias; N/A en porcentaje significa que no se establece reparto numérico de responsabilidades concurrentes. Fechas por hitos contractuales. La materialización no implica automáticamente desequilibrio económico: analizar causa y asignación. Pliego y minuta no disponibles en esta revisión.
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | No completar el fortalecimiento de 25 medios por insuficiencia de medios elegibles vinculados, retiro o participación insuficiente durante la ejecución. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de la meta anual constante de fortalecer 25 medios; afectación de los resultados del Proyecto 2504 y de los productos asociados. Reconocer solo lo ejecutado no subsana el déficit de cobertura. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLS | N/A | Consultar el Directorio vigente del IDPAC y aplicar la vinculación prevista en el anexo; divulgar y verificar requisitos y soportes sin exceptuarlos. Concertar agendas; controlar semanalmente medios vinculados, participación y avance individual. Alertar cupos faltantes o retiros y gestionar las medidas y sustituciones permitidas, asegurando actividades completas. Mantener el objetivo de 25 medios; el reconocimiento de lo ejecutado no sustituye la meta. | 3 | 4 | 7 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: vinculación y seguimiento; supervisión FDL Suba: verificación y decisiones de su competencia. | Alistamiento y vinculación de beneficiarios | Cierre de actividades de los 25 medios | Listado de elegibles, asistencia y avance individual; alertas y decisiones documentadas. | Semanal y ante retiros o inasistencias
2 | Retrasos o interrupciones en actividades, productos o entregas por dificultades operativas, financieras, de suministro o de formalización documental. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Entrega tardía o incompleta de productos y dotación; prolongación de la ejecución, eventuales prórrogas y afectación de la oportunidad del fortalecimiento. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | N/A | Programar hitos integrados de diagnóstico, aprobación de compras, dotación, asistencia y divulgación. Verificar temprano disponibilidad y plazos reales de suministro, facturación, impuestos y requisitos de almacén, entrega o comodato cuando aplique. Revisar avance semanal, alertar desviaciones y exigir recuperación dentro de las obligaciones. Corregir inconsistencias antes del recibo; verificar vigencia de amparos y gestionar medidas contractuales aplicables ante incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: programación y recuperación; supervisión FDL Suba: seguimiento y requerimientos. | Inicio de ejecución | Recibo final de actividades y productos | Comparación de cronograma y avance; pedidos, alertas, requerimientos y planes de recuperación. | Semanal y en cada informe de ejecución
3 | Incumplimiento de los compromisos ofrecidos y aceptados en los factores de calidad de la oferta adjudicada. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida de las condiciones de calidad que sustentaron la selección; productos o beneficios inferiores a lo comprometido. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | N/A | Desde el inicio, identificar cada compromiso de calidad efectivamente ofrecido y aceptado en la oferta adjudicada, su producto, oportunidad y evidencia exigible. La supervisión y su apoyo deben conocer los ponderables y registrar y verificar su cumplimiento en cada hito, sin esperar al recibo final. Requerir oportunamente correcciones y gestionar medidas contractuales y amparos cuando proceda. Cumplir lo ofertado corresponde al contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: compromisos ofertados; supervisión y apoyo: seguimiento desde el inicio. | Inicio contractual: revisión de oferta adjudicada | Verificación del último compromiso | Matriz de compromisos de la oferta, evidencias y actas de verificación. | Desde el inicio y en cada hito comprometido
4 | Diagnósticos, formación, asistencias técnicas o productos de divulgación con calidad o pertinencia insuficiente frente al anexo técnico y las necesidades de cada medio. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Fortalecimiento insuficiente; productos rechazados o que deban corregirse; uso ineficaz de las actividades y recursos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | N/A | Contrastar diagnóstico individual, contenidos, metodología, intensidad, perfiles y productos con el anexo. La supervisión y su apoyo efectuarán seguimiento con acompañamiento técnico de Comunicaciones y Prensa, según funciones y designación. Registrar percepciones y compararlas con obligaciones y evidencias: son alertas, no prueba única de incumplimiento. Documentar diferencias verificables y exigir corrección; identificar y gestionar apoyo técnico si la capacidad disponible resulta insuficiente. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: calidad; supervisión y apoyo, con acompañamiento técnico de Comunicaciones y Prensa según funciones y designación. | Diagnóstico y preparación metodológica | Aceptación de productos y correcciones | Contraste diagnóstico–actividad–producto; revisión técnica y observaciones documentadas; satisfacción como alerta. | En cada actividad y entrega de producto
5 | Indisponibilidad o insuficiencia del personal requerido para atender los perfiles, actividades y cobertura establecidos en el anexo técnico. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Cancelación o ejecución deficiente de actividades; menor cobertura o retrasos en la asistencia a los medios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | N/A | Verificar perfiles, disponibilidad y cobertura del equipo exigido; concertar asistencias según necesidades y agendas de cada medio, en modalidades permitidas por el anexo. El apoyo a la supervisión comprobará la realización efectiva contrastando programación, personal, participación y resultados con los soportes exigidos. Documentar inconsistencias y requerir aclaración o corrección antes de aceptar. Gestionar sustituciones conforme al anexo, sin coadministrar relaciones laborales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: personal y soportes; supervisión y apoyo: verificación de perfiles, cobertura y ejecución efectiva. | Preparación del equipo de trabajo | Última actividad que requiera personal | Programación, perfiles y evidencias de realización de asistencias conforme al anexo. | Antes de cada actividad y en informes
6 | Adquisición de herramientas sin pertinencia frente al diagnóstico o sin cumplir especificaciones, actualización requerida, control de precios, impuestos y límites presupuestales previstos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sobrecostos, agotamiento de la bolsa sin alcanzar la dotación prevista, bienes no pertinentes y dificultades para reconocer, legalizar o formalizar las adquisiciones. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLS | N/A | Sustentar ficha en diagnóstico y conformidad del medio. Anexar 3 cotizaciones vigentes independientes y comparables; la excepción documentada exige 2 y fuente verificable adicional. Comparar costo total, impuestos, entrega, instalación, garantía y saldo; verificar actualización y compatibilidad. El apoyo revisa soportes y emite verificación; comprar solo con viabilidad expresa del Comité Técnico. Aplicar criterio de menor costo total conforme y justificar excepciones. Socializar impuestos y descuentos según el anexo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: ficha y consultas; apoyo: verificación; Comité Técnico: viabilidad; supervisión y almacén: competencias respectivas. | Diagnóstico y preparación de cada compra | Legalización de la adquisición | Fichas, fuentes, cotizaciones, comparativo total, concepto, acta de viabilidad y saldo por medio. | Antes de cada compra y en su legalización
7 | Entrega de herramientas tecnológicas defectuosas, usadas o que no cumplan calidad, compatibilidad o funcionamiento exigidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Equipos inutilizables o desempeño insuficiente; retraso en su uso y necesidad de reparación o reposición. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | N/A | Verificar bienes nuevos y conformes con ficha y especificaciones aprobadas, actualización requerida, compatibilidad y funcionamiento. Registrar pruebas y recibo; entregar garantías y mecanismos de reparación o reposición. Rechazar bienes no conformes y verificar su corrección. Comprobar el amparo de calidad de bienes exigido y gestionar su aplicación cuando proceda; distinguirlo de la garantía comercial. La pertinencia se verifica desde el diagnóstico y la selección de compra (R6). | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: entrega y garantía; supervisión y apoyo técnico: verificación de conformidad. | Preparación y recepción de la dotación | Cierre de verificaciones y atención de defectos, dentro de las obligaciones y garantías aplicables | Actas de pruebas y recibo, garantías, reportes de fallas y constancias de reparación o reposición. | En cada entrega y ante reportes de falla
8 | Manejo inadecuado de inventarios, registros, facturación y soportes que impida identificar, formalizar y hacer seguimiento a bienes y demás entregables. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Confusión sobre bienes y entregables; inconsistencias entre aprobaciones, facturas y almacén; demoras en entrega o comodato cuando aplique y dificultad para verificar ejecución y garantías. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLS | N/A | Mantener expediente por medio: diagnóstico, ficha, cotizaciones, comparativo, verificación, acta de Comité, factura, almacén, garantía y entrega. Relacionar referencias y seriales cuando correspondan; conciliar aprobación, costo e impuestos, bien, receptor y documentos de entrega o comodato cuando aplique. Verificar también soportes efectivos de asistencias y otros productos. Corregir diferencias oportunamente, registrar novedades y respaldar el expediente con instrumentos existentes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: registros y soportes; supervisión y almacén FDL Suba: conciliación y verificación. | Primer registro de adquisición o producto | Entrega del expediente y conciliación final | Conciliación aprobación–factura–almacén–entrega; soportes de asistencias y expediente individual. | En cada movimiento o entrega y mensualmente
9 | Ejecución o reconocimiento de divulgación sin las autorizaciones, evidencias o condiciones de reconocimiento previstas. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reconocimientos improcedentes; divulgación no verificable o incumplimiento de los productos y condiciones contratadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLS | N/A | Aplicar el plan de medios y ficha u orden previa con alcance, precio, impuestos, saldo y evidencias confirmados por escrito. Exigir validación de Prensa y Comunicaciones, revisión del apoyo y aprobación competente; elevar al Comité los casos previstos en el anexo. Contrastar ejecución y soportes antes de reconocer; no aceptar órdenes verbales o retroactivas. Aplicar valores de referencia y condición tributaria; explicar valores y descuentos al medio y documentar aclaraciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: ejecución y soportes; Prensa y Comunicaciones: validación técnica; apoyo y supervisor: revisión y aprobación; Comité: casos del anexo. | Preparación de cada actividad de divulgación | Verificación de soportes para reconocimiento | Plan, órdenes y validaciones previas; valores de referencia, impuestos, soportes y saldo por medio. | En cada actividad y reconocimiento
10 | Daños a participantes, terceros o bienes ajenos durante actividades, visitas o asistencias técnicas del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Lesiones o daños materiales; suspensión de actividades y posibles reclamaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | N/A | Verificar seguridad de espacios, equipos, visitas y actividades antes de ejecutarlas; coordinar prevención y atención con responsables del lugar. Registrar novedades y medidas inmediatas. Comprobar seguro RCE exigido en los estudios previos, vigencia y alcance de coberturas; documentar eventos y tramitar reclamación cuando proceda. Probabilidad improbable; impacto mayor por posible lesión o daño relevante. La póliza transfiere consecuencias económicas cubiertas, no evita el accidente ni reduce automáticamente su gravedad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No, por sí solo | Contratista: prevención y atención; supervisión: seguimiento y verificación documental. | Preparación de espacios y actividades | Terminación de actividades y gestión de incidentes | Listas de verificación de seguridad, reporte de incidentes y seguimiento a acciones. | Antes de cada actividad y ante incidentes
11 | Pérdida, divulgación indebida o tratamiento no autorizado de información y datos recogidos durante la ejecución. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida de soportes; afectación de participantes o medios; reclamaciones y dificultades para acreditar la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLS | N/A | Identificar datos e información necesarios y verificar permisos y autorizaciones exigibles según uso. Limitar acceso a responsables, respaldar soportes y asegurar canales de entrega, custodia y cierre del expediente. Registrar incidentes y gestionar recuperación, contención y notificación que corresponda. No presumir cobertura aseguradora sin verificar condiciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No, por sí solo | Contratista: tratamiento y custodia; supervisión FDL Suba: seguimiento y recepción del expediente. | Antes de recoger información | Entrega y cierre de la custodia contractual, conforme a obligaciones aplicables | Revisión de permisos, accesos, respaldos, entregas y reportes de incidentes. | Mensual y ante recolección, entrega o incidente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLS
CONTRATISTA Y FDLS
Note on L11: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L12: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L13: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L14: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L15: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L16: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L17: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L18: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L19: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L20: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.
Note on L21: Asignación por obligaciones y competencias. SDG corresponde al FDL Suba en este proceso. N/A en porcentaje: no se establece reparto arbitrario entre obligaciones distintas; cada parte responde por las propias según el contrato.