## Ánalisis de Riesgos RNEC
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | [15 empty] | CODIGO |  |  | GCFT26
| FORMATO | MATRIZ DE ÁNALISIS DE RIESGOS CONTRACTUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  |  | 0
Aprobado: 04/06/2026
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento excesivo en el costo de insumos importados (tóner/repuestos) por TRM. | Desequilibrio económico o suspensión del servicio. | 3 | 2 | 3 | 2 | Contratista | El proponente debe prever en su oferta las variaciones del mercado. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | Contratista | A la presentación de la oferta | Adjudicación del contrato | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Obsolescencia tecnológica o fallas críticas recurrentes en el hardware. | Afectación a la gestión documental de la Entidad. | 3 | 2 | 3 | 2 | Contratista | Obligación de mantenimiento preventivo y sustitución de equipos en 8 horas. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | Contratista | Inicio del contrato | Mensual | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Incumplimiento de los tiempos de respuesta (SLA) de 1 hora. | Parálisis operativa en dependencias administrativas. | 2 | 2 | 3 | 2 | Contratista | Supervisión estricta y aplicación de multas o deducciones en el pago mensual. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | Contratista | Inicio del contrato | Mensual | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Ataques cibernéticos o vulnerabilidades en el software de gestión de impresión. | Fuga de información sensible o pérdida de trazabilidad. | 1 | 2 | 3 | 2 | Contratista | Exigencia de protocolos de seguridad de la información y borrado seguro de discos. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | Contratista | Inicio del contrato | Mensual | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuada disposición final de residuos peligrosos (tóneres y cartuchos). | Sanciones ambientales por entes de control (ANLA/Secretaría Salud). | 2 | 2 | 3 | 2 | Contratista | Exigencia de certificados de disposición final como requisito para cada pago. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | Contratista | En ejecución del contrato | Mensual | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Humano | Accidentes laborales o falta de pago de seguridad social del personal en sitio. | Responsabilidad solidaria de la Entidad o parálisis del servicio. | 3 | 1 | 3 | 2 | Contratista | Verificación mensual de aportes y póliza de salarios y prestaciones. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | Contratista | Mensual | Mensual | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos en el flujo de caja de la Entidad (PAC) que afecten los pagos. | Reclamaciones por intereses o desmotivación del contratista. | 3 | 2 | 3 | 2 | RNEC | Programación mensual del PAC y seguimiento a a ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | 1 | No | RNEC | Mensual | Mensual | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato | Mensual
Nombre del responsable del diligenciamiento: |  |  |  |  | FABIO HERNAN BENITEZ AVILEZ
Cargo: |  |  |  |  | Coordinador Gestión de Recursos Físicos
Fecha diligenciamiento: |  |  |  |  | 2026-09-07