## presupuesto
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN, CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA
1 | OBJETIVO 1. Generar información técnica, operativa y de infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable —microacueductos— en los centros poblados.
1.1. | PRODUCTO 1. Estudios de pre inversión e inversión
1.1.1 | ACTIVIDAD 1. Realizar el diagnóstico del estado técnico, operativo e infraestructura de los microacueductos de los centros poblados de Riohacha
ITEM | Descripción | Unidad | Cant. | Valor Unitario | Duracion Mes | % Dedicacion | Valor Total
1.1.1.1.1 | Coordinador del proyecto | Numero | 1 |  | 4.5 | 60%
1.1.1.1.2 | Ingeniero civil | Numero | 1 |  | 4.5 | 100%
1.1.1.1.3 | Profesional hidráulico | Numero | 1 |  | 4.5 | 100%
1.1.1.2.1 | Ingeniero eléctrico o afín | Numero | 1 |  | 4.5 | 100%
1.1.1.2.2 | Ingeniero ambiental o sanitario | Numero | 1 |  | 4.5 | 100%
1.1.1.2.3 | Análisis de calidad del agua por microacueducto | Muestra | 14 |  | 1 | 100%
1.1.1.2.5 | SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONETA. | Numero | 1 |  | 4.5 | 100%
1.1.1.2.6 | Elaboración de cartografía y geodatabase | Numero | 1 |  | 1 | N/A
1.1.1.2.7 | Carpetas plásticas oficio | Numero | 14 |  | 1 | N/A
1.1.1.2.8 | Impresión de formatos de campo | Numero | 350 |  | 1 | N/A
1.1.1.2.9 | Hojas tamaño carta (resma) | Numero | 8 |  | 1 | N/A
1.1.1.2.10 | Bolígrafos | Numero | 28 |  | 1 | N/A
2 | OBJETIVO 2. Fortalecer los procesos de gestión, actualización y seguimiento de la información del servicio público de acueducto y de sus requisitos ambientales.
2.1. | PRODUCTO 2.
2.1.1 | 2.Realizar la actualización del sistema de información del servicio público de acueducto
ITEM | Descripción | Unidad | Cant. | Valor Unitario | Duracion Mes | % Dedicacion | Valor Total
2.1.2.1.1 | Coordinador del proyecto | Numero | 1 |  | 4.5 | 20%
2.1.2.1.2 | Profesional de actualización y cargue de información | Numero | 1 |  | 4.5 | 100%
2.1.3 | 3. Actualizar el estado de licencias, permisos y requisitos ambientales para el desarrollo de inversiones públicas del Distrito de Riohacha
ITEM | Descripción | Unidad | Cant. | Valor Unitario | Duracion (Mes) | % Dedicacion | Valor Total
2.1.3.1.1 | Coordinador del proyecto | numero | 1 |  | 4.5 | 20%
2.1.3.1.2 | Profesional jurídico | numero | 1 |  | 4.5 | 100%
2.1.3.2.1 | Ingeniero ambiental | Unidad | 1 |  | 4.5 | 100%