## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL E INTER HINCHAS DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA EN LA MODALIDAD DE COTIZACIÓN INDIVIDUAL Y MONTO AGOTABLE"
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 289248493.11
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 2892485 |  | 14462425 | 43387274 | 86774548 |  | 89667033
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o ejecución deficiente de las actividades logísticas requeridas para la realización de los Juegos Deportivos de Integración Municipal e Inter Hinchas. |  |  |  |  | Retrasos, afectación de la programación y dificultades para el normal desarrollo de las actividades deportivas. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
2 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Demora o falta de disponibilidad de escenarios, implementos, mobiliario, elementos deportivos o demás recursos requeridos para las jornadas. |  |  |  |  | Suspensión, retraso o modificación de las actividades programadas. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
3 | Específica | Externo | Ejecución | Ambiental | Condiciones climáticas adversas que impidan o dificulten el desarrollo de actividades deportivas, especialmente aquellas realizadas en escenarios abiertos. |  |  |  |  | Suspensión, aplazamiento o reprogramación de encuentros y actividades. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
4 | Específica | Interno | Ejecución | Seguridad | Accidentes, lesiones o situaciones de emergencia que involucren a los participantes durante el desarrollo de las actividades deportivas. |  |  |  |  | Afectación de la integridad física de los participantes y suspensión temporal de las actividades. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
5 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Baja participación, inasistencia o retiro de los participantes en las actividades y encuentros deportivos programados. |  |  |  |  | Disminución de la participación y dificultades para cumplir la programación establecida. |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades de desplazamiento de equipos, participantes, personal logístico o elementos requeridos para el desarrollo de las actividades. |  |  |  |  | Retrasos en el inicio de los encuentros y afectación del cronograma. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
7 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o insuficiencia de implementos y elementos deportivos o logísticos necesarios para las actividades. |  |  |  |  | Limitaciones para desarrollar las jornadas y necesidad de reemplazar o disponer nuevamente de elementos. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
8 | Específica | Interno | Ejecución | Administrativa | Retraso en la entrega de informes, evidencias fotográficas, actas, soportes o demás documentos requeridos para acreditar la ejecución contractual. |  |  |  |  | Dificultades para verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión, modificación o reprogramación de actividades por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, orden público o decisiones de la Administración Municipal. |  |  |  |  | Alteración del cronograma y necesidad de modificar la programación de los Juegos. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
10 | Específica | Externo | Ejecución | Seguridad | Posibles accidentes de tránsito durante el desplazamiento de participantes, personal logístico, elementos e implementos deportivos hacia los diferentes escenarios donde se desarrollen las actividades. |  |  |  |  | Lesiones o afectaciones a la integridad física de las personas, daños materiales, retrasos o suspensión de las actividades programadas. |  | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o ejecución deficiente de las actividades logísticas requeridas para la realización de los Juegos Deportivos de Integración Municipal e Inter Hinchas. | Retrasos, afectación de la programación y dificultades para el normal desarrollo de las actividades deportivas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Elaborar y cumplir el cronograma de actividades, verificar previamente los requerimientos logísticos y mantener coordinación permanente con el supervisor. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación del cumplimiento del cronograma y obligaciones. | Por cada jornada
2 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Demora o falta de disponibilidad de escenarios, implementos, mobiliario, elementos deportivos o demás recursos requeridos para las jornadas. | Suspensión, retraso o modificación de las actividades programadas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificación previa de escenarios, elementos e implementos; coordinación con los responsables y disponibilidad de elementos de apoyo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación de escenarios, implementos y elementos requeridos. | Antes de cada jornada
3 | Específica | Externo | Ejecución | Ambiental | Condiciones climáticas adversas que impidan o dificulten el desarrollo de actividades deportivas, especialmente aquellas realizadas en escenarios abiertos. | Suspensión, aplazamiento o reprogramación de encuentros y actividades. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | Realizar seguimiento a las condiciones climáticas y coordinar oportunamente alternativas de horario, escenario o reprogramación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Inicio etapa precontractual | Fin etapa precontractual | Seguimiento a condiciones climáticas y coordinación de alternativas. | Diario durante los eventos
4 | Específica | Interno | Ejecución | Seguridad | Accidentes, lesiones o situaciones de emergencia que involucren a los participantes durante el desarrollo de las actividades deportivas. | Afectación de la integridad física de los participantes y suspensión temporal de las actividades. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificar condiciones de seguridad de los escenarios, disponer de elementos básicos de atención y aplicar protocolos de prevención y atención de emergencias. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación de condiciones de seguridad y atención de novedades. | Durante cada actividad
5 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Baja participación, inasistencia o retiro de los participantes en las actividades y encuentros deportivos programados. | Disminución de la participación y dificultades para cumplir la programación establecida. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | Realizar divulgación y convocatoria oportuna, confirmar la programación y mantener comunicación con los participantes y responsables de los equipos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Seguimiento a asistencia y participación. | Cada jornada
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades de desplazamiento de equipos, participantes, personal logístico o elementos requeridos para el desarrollo de las actividades. | Retrasos en el inicio de los encuentros y afectación del cronograma. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Planificar previamente desplazamientos, horarios y rutas, considerando las condiciones de acceso a los diferentes sectores del municipio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación de desplazamientos y horarios. | Antes de cada jornada
7 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o insuficiencia de implementos y elementos deportivos o logísticos necesarios para las actividades. | Limitaciones para desarrollar las jornadas y necesidad de reemplazar o disponer nuevamente de elementos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar inventario, verificación y control de los elementos antes, durante y después de cada jornada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Control de inventario y estado de elementos. | Antes y después de cada jornada
8 | Específica | Interno | Ejecución | Administrativa | Retraso en la entrega de informes, evidencias fotográficas, actas, soportes o demás documentos requeridos para acreditar la ejecución contractual. | Dificultades para verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Organizar y entregar oportunamente los informes, evidencias y soportes correspondientes a cada actividad realizada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervisor | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Revisión de informes y soportes. | Por cada actividad
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión, modificación o reprogramación de actividades por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, orden público o decisiones de la Administración Municipal. | Alteración del cronograma y necesidad de modificar la programación de los Juegos. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | Mantener comunicación permanente, documentar las situaciones presentadas y coordinar oportunamente las modificaciones o reprogramaciones necesarias. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad y Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Seguimiento a situaciones que puedan afectar la programación. | Cuando se presente
10 | Específica | Externo | Ejecución | Seguridad | Posibles accidentes de tránsito durante el desplazamiento de participantes, personal logístico, elementos e implementos deportivos hacia los diferentes escenarios donde se desarrollen las actividades. | Lesiones o afectaciones a la integridad física de las personas, daños materiales, retrasos o suspensión de las actividades programadas. | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista y Supervisor | Verificación de las condiciones de desplazamiento y cumplimiento de las medidas de seguridad. | 4 | 1 | 6 | ALTO | SI | Entidad y Contratista | Inicio ejecución cotractual | Fin de ejecución | Verificación de las condiciones de desplazamiento y cumplimiento de las medidas de seguridad. | Antes y durante cada jornada
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.