## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
La Alcaldía Local de Puente Aranda desarrolla su gestión en un entorno caracterizado por la diversidad de realidades sociales, en el que confluyen distintas poblaciones pertenecientes a variados estratos socioeconómicos. Este contexto demanda una atención prioritaria, orientada a garantizar los derechos de los habitantes del territorio y a responder de manera efectiva a sus necesidades. A nivel local, se identifican riesgos asociados a la permanencia de la población en servicios de educación inicial para la primera infancia, así como limitaciones en el acceso y reconocimiento de servicios dirigidos a personas con discapacidad. De igual manera, se evidencian barreras para el acceso al empleo digno por parte de jóvenes, madres cabeza de hogar y ciudadanía en general, derivadas principalmente de la falta de capacitación y de oportunidades para el desarrollo de habilidades en diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, resulta fundamental fortalecer y dotar espacios adecuados que permitan a estas poblaciones acceder a entornos propicios para el aprendizaje, el desarrollo de competencias y la apropiación de conocimientos, facilitando su adaptación al entorno de acuerdo con sus capacidades. Por otra parte, dentro de los riesgos que pueden afectar el proceso contractual, se identifican los siguientes: Inclusión de requisitos jurídicos, técnicos o financieros que no puedan ser cumplidos por los oferentes (posible). Demoras en la constitución de la garantía de cumplimiento por parte del adjudicatario (probable). Incumplimiento en los tiempos de entrega y en la calidad de los bienes o servicios contratados (probable). Variaciones en los precios del mercado derivadas de la dinámica de oferta y demanda (casi cierto). Dificultades en la ejecución del objeto contractual por la falta de pertinencia o eficacia de la dotación en términos pedagógicos (improbable). Posibles daños o pérdidas de los elementos durante el proceso de entrega en los jardines infantiles, centros de desarrollo comunitario y la unidad especializada – Centro Crecer, afectando la cantidad final entregada (casi cierto). Incumplimiento de la orden de compra (probable). Entrega de elementos defectuosos por parte del proveedor (probable). En esta etapa, la Entidad Estatal debe identificar de manera integral estos aspectos, así como los posibles efectos adversos que puedan generar, con el fin de establecer medidas de prevención y mitigación que garanticen el adecuado desarrollo del proceso contractual.
Objeto del Proceso de Contratación: ADQUIRIR LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PRIMERA INFANCIA (JARDINES INFANTILES), CENTRO CRECER Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, LA CUAL CONSISTE EN ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO INFANTIL, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MENAJE DE COCINA, INSTRUMENTOS MUSICALES, ELECTRODOMÉSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2355 "EN PUENTE ARANDA CREAMOS FUTURO”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Para dicho proceso participa el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Primera infancia en los nueve (9) jardines infantiles; Poblacion en condicion de discapacidad o capacidades diferencialesy sus familias en dos (2) centro de atención especializado - Centreo Crecer- y en Centros de Desarrollo Comunitario de la SDS - CDC Galan y CDC Asunsión. se atenderá adultos, madres cabeza de familia y adulto mayor , ademas de los jovenes que asisten a la casa provicional de la juventud ubicada en el CDC Asunsión.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de recursos de la Entidad, así como la experiencia y conocimiento de su equipo de trabajo, se evidencia en la intervención de distintos funcionarios a lo largo de las etapas del proceso de contratación. En la fase de planeación participan las áreas que generan la necesidad; durante la etapa de selección intervienen la Dirección de Contratación y el Comité Evaluador; posteriormente, en la fase contractual, actúa nuevamente la Dirección de Contratación; y, finalmente, en la ejecución, se cuenta con el equipo de supervisión y sus respectivos apoyos.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se evidencia que el fondo de desarrollo local cuenta con el rubro presupuestado y disponible para realizar la compra de los elementos solicitados de acuerdo a la necesidad de cada unidad operativa
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El recibimiento de los elementos los cuales serán objeto de compra se realizara en las instalaciones de la Alcaldía Local de Puente Aranda y el suministro de la dotación se realizara en cada unidad operativa que sea objeto de dotación.
Entorno socio ambiental: El Jardín Infantil Antonio Nariño se localiza en una zona de vocación industrial, lo que conlleva exposición a sustancias químicas inflamables que podrían afectar la infraestructura del equipamiento institucional. Por su parte, los demás jardines infantiles objeto de intervención no presentan condiciones socioambientales que representen riesgos de complejidad media o alta.
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. Los factores ambientales predominantes, son la contaminación atfosférica, con ruido y material partticulado proveniente de las industrial y el alto trancito de vehiculos de alto tráfico.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Corresponde al sector terciario o de servicios de la economía, específicamente al segmento de suministro y comercialización de bienes para la dotación de jardines infantiles, en el que participan proveedores del sector privado, así como entidades estatales y gubernamentales, con presencia en todo el territorio nacional colombiano. Este sector comprende la provisión de mobiliario, material pedagógico, elementos didácticos, dotación lúdica, implementos de seguridad y demás bienes necesarios para el adecuado funcionamiento y fortalecimiento de los entornos de atención integral a la primera infancia.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para la presente contratación corresponde a la Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización mediante subasta inversa, de conformidad con lo dispuesto en el literal a), numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. La modalidad de selección pertinente para la presente contratación corresponde a la Licitación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. La Entidad realiza anualmente procesos de contratación para la adquisición de bienes que permitan realizar la dotación técnologica y de elementos varios, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación".

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Externo | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Externo | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Externo | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Economicos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Estatal | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos OCULTAR |  |  |  | Economicos
Defectos en los insumos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Riesgo de Accesibilidad / Decreto 287 |  |  |  | Técnologicos
Riesgo logistico.
Riesgo normativo y tecnico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUIRIR LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PRIMERA INFANCIA (JARDINES INFANTILES), CENTRO CRECER Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, LA CUAL CONSISTE EN ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO INFANTIL, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MENAJE DE COCINA, INSTRUMENTOS MUSICALES, ELECTRODOMÉSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2355 "EN PUENTE ARANDA CREAMOS FUTURO”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Elección inadecuada de alguno de los proponentes o del operador del proceso de dotación, lo cual puede obstaculizar la adjudicación o la formalización del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Inconvenientes para gestionar y disponer de la documentación requerida por las unidades operativas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Afectaciones o fallas en el desarrollo adecuado del proceso y en la selección del operador o proveedor, que podrían generar una concentración de beneficios hacia un solo sector. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Inconsistencias en la información relacionada con el costo de los bienes a adquirir y con la asignación presupuestal destinada para su dotación. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Posibles afectaciones en el acatamiento de la normativa aplicable, así como en la ejecución oportuna del proceso y su adecuada socialización. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Afectaciones en el desarrollo de los procesos y en el cumplimiento de los plazos de entrega conforme a lo establecido contractualmente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Modificaciones relevantes en los recursos asignados para la compra de los bienes que conforman la dotación. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Fallas en la entrega, compra y suministro de la dotación a las unidades operativas, junto con eventuales cambios de proveedor y ajustes administrativos que pueden afectar el desarrollo del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Afectaciones en el adecuado desarrollo del contrato, particularmente en la adquisición y entrega de los bienes requeridos para la dotación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los bienes objeto del contrato, generando afectación en la dotación y operación de las unidades de primera infancia, Centro Crecer y Centros de Desarrollo Comunitario, así como en el cumplimiento de las metas y actividades previstas en el proyecto de inversión No. 2355 “En Puente Aranda Creamos Futuro”. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Defectos en los insumos. |  |  |  | Recepción de bienes defectuosos, deteriorados o que no cumplan con las condiciones técnicas y de calidad requeridas, generando la necesidad de solicitar su reposición o cambio, retrasos en la entrega y afectación en la adecuada prestación de los servicios de las unidades operativas beneficiarias. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgo logistico |  |  |  | Retrasos en la entrega e instalación de la dotación, daños o deterioro de los elementos durante el transporte y afectación del cronograma de ejecución contractual, generando demoras en la disponibilidad de los bienes para el funcionamiento de las unidades operativas. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo de Accesibilidad / Decreto 287 |  |  |  | Limitaciones para el acceso y uso adecuado de la dotación por parte de personas con discapacidad, generando incumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la normativa aplicable y posibles ajustes o reposiciones de los elementos adquiridos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo normativo y tecnico |  |  |  | Adquisición de elementos que no cumplan con las condiciones técnicas o normativas requeridas, generando la necesidad de realizar ajustes, cambios o reposiciones y afectando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | ALTO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUIRIR LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PRIMERA INFANCIA (JARDINES INFANTILES), CENTRO CRECER Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, LA CUAL CONSISTE EN ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO INFANTIL, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MENAJE DE COCINA, INSTRUMENTOS MUSICALES, ELECTRODOMÉSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2355 "EN PUENTE ARANDA CREAMOS FUTURO”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | 1. El profesional de apoyo jurídico y el comité estructurador designados por el Alcalde Local, 2. Durante la elaboración de los estudios previos y antes de la publicación del proceso, 3. Realizarán la verificación mediante listas de chequeo del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros en cada etapa del proceso, revisarán la correcta publicación de los documentos en el SECOP asegurando su coherencia con los estudios previos y pliegos de condiciones, validarán la trazabilidad de las actuaciones contractuales registradas en la plataforma y, en caso de identificar inconsistencias, efectuarán el ajuste oportuno de la información conforme a la normativa vigente previo a la publicación, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las listas de chequeo diligenciadas, registros de publicación en el SECOP, soportes de trazabilidad del proceso y/o comunicaciones que evidencien la revisión y ajustes realizados. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | 1. El Profesional de apoyo Jurídico y Comité estructurador designados por el Alcalde Local | 2. Durante la elaboración de estudios previos (fase de planeación) | 3. Publicación del proceso | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5. • En la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso • Durante la ejecución: solo si se presentan variaciones superiores al 20%
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | 1. El profesional de apoyo jurídico o administrativo designado por el Alcalde Local, 2. Durante la elaboración de los estudios previos y hasta el cierre del proceso de selección, 3. Realizará la verificación de las cotizaciones y estudios de mercado documentados en los estudios previos, revisará la coherencia entre el presupuesto oficial y los precios del mercado y, en caso de identificar variaciones significativas, analizará la viabilidad de los ajustes correspondientes conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los estudios de mercado, cotizaciones, cuadros comparativos, soportes de análisis y/o comunicaciones que evidencien la validación y ajustes realizados. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | 1.Profesional de Apoyo Jurídico o Administrativo encargado de la elaboración de estudios previos de la Alcaldía Loca | 2. Durante la elaboración de estudios previos (fase de planeación) | 3. Cierre del proceso de selección (firma del contrato) | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5. • En la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso • Durante la ejecución: solo si se presentan variaciones superiores al 20%
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | 1. El profesional y el comité evaluador designados por el Alcalde Local, 2. Durante la evaluación de las ofertas y antes de la presentación del informe final de evaluación y la adjudicación del contrato, 3. Realizarán la revisión documental de las ofertas presentadas, verificarán el cumplimiento de los requisitos habilitantes, validarán la correcta aplicación de los criterios de evaluación y, en caso de identificar inconsistencias, efectuarán los ajustes correspondientes previo a la adjudicación, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán el informe final de evaluación, matrices de verificación, actas del comité evaluador y/o documentos que evidencien la revisión realizada. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | 1. El profesional y comité evaluador designados por el Alcalde Local, | 2. En el momento de la evaluación de las ofertas de los proponente | 3. Cuando se presenta el informa final de evaluación y se adjudica el contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5. Única vez, en la etapa de selección del contratista.
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | 1. El profesional o comité evaluador designados por el Alcalde Local, 2. Durante la evaluación económica de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, 3. Realizarán la solicitud y el análisis financiero de la justificación económica presentada por el proponente frente a ofertas con precios artificialmente bajos, verificarán la coherencia entre costos, insumos y condiciones del mercado, validarán el cumplimiento de los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y, en caso de inconsistencias, requerirán aclaraciones adicionales o procederán con el rechazo de la oferta conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de evaluación económica, solicitudes de aclaración, análisis financieros, actas del comité evaluador y/o comunicaciones que evidencien la revisión realizada. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | 1. El profesional o comité evaluador designados por el Alcalde Local, | 2. En el momento de la Evaluación económica | 3. Cuando empieza la Adjudicacion | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de evaluación económica: revisión semanal hasta la adjudicación del proceso.
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | 1. El profesional designado por el Alcalde Local, 2. Desde la adjudicación del contrato y hasta la suscripción y legalización del mismo, 3. Realizará el seguimiento en SECOP al cumplimiento de los plazos legales para la suscripción del contrato por parte del adjudicatario, verificará la publicación de los actos y documentos asociados a la adjudicación, validará el cumplimiento de los requisitos previos a la firma del contrato y, en caso de incumplimiento, gestionará la adopción de medidas conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los registros en SECOP, soportes de verificación de requisitos, actos administrativos y/o comunicaciones que evidencien el seguimiento y las acciones adoptadas. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | 1. El Profesional designado por el Alcalde Local | 2. Adjudicación del contrato | 3. Suscripción y legalización del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de contratación: revisión diaria hasta la suscripción y legalización del contrato.
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | 1. El comité evaluador y el profesional de apoyo jurídico designados por el Alcalde Local, 2. Desde la publicación del informe de evaluación y/o acto de adjudicación y hasta la suscripción y legalización del contrato, 3. Realizarán el seguimiento en SECOP a las observaciones, reclamaciones o recursos presentados por terceros, efectuarán la revisión jurídica de los argumentos expuestos, validarán la atención y respuesta dentro de los términos legales establecidos y, en caso de ser procedente, ajustarán las decisiones del proceso conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los registros en SECOP, respuestas a observaciones y recursos, conceptos jurídicos y/o comunicaciones que evidencien la gestión y atención de los reclamos. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | 1. Comité Evaluador y Profesional de Apoyo Jurídico designados por el Alcalde Local | 2. Publicación del informe de evaluación y/o acto de adjudicación | 3.Suscripción y legalización del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de selección y contratación: revisión permanente desde la publicación del informe de evaluación hasta la legalización del contrato.
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | 1. El supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación, 3. Realizará la recolección y análisis de cotizaciones del mercado para verificar la variación de precios de los bienes o servicios, comparará periódicamente los valores frente al presupuesto oficial y las condiciones contractuales, validará las tendencias del mercado que puedan afectar la ejecución del contrato y, en caso de identificar variaciones significativas, analizará la viabilidad de ajustes o la adopción de medidas conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las cotizaciones actualizadas, cuadros comparativos, informes de seguimiento y/o comunicaciones que evidencien el análisis realizado y las acciones adoptadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | 1. Supervisor del Contrato designado por el Alcalde Local de Puente Aranda | 2. Ejecución del contrato | 3. Terminacion del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de ejecución: revisión semanal mediante actualización de cotizaciones del mercado.
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | 1. El profesional designado por el contratista y el supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta la solución del evento o la terminación del contrato, 3. Realizarán el seguimiento mediante informes de supervisión sobre el cumplimiento de los pedidos realizados, verificarán las causas de cancelación y su justificación contractual, validarán el cumplimiento de las obligaciones pactadas por el contratista y, en caso de incumplimiento, aplicarán las medidas contractuales conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de supervisión, registros de pedidos, soportes de justificación de cancelaciones y/o comunicaciones que evidencien el seguimiento y las acciones adoptadas. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | (1)Por parte del Contratista y Supervisor del contrato designado por el Alcalde local | 2. Ejecución del contrato | Solución del evento o terminación del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual hasta la entrega total de los bienes o servicios.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | 1. El profesional de apoyo financiero y el supervisor del contrato designados por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta el pago efectivo de las obligaciones, 3. Realizarán el seguimiento al estado de cuentas y obligaciones de pago a través de los sistemas financieros, verificarán el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, validarán los soportes requeridos para el trámite de pago y, en caso de retrasos, gestionarán oportunamente la programación y el desembolso de los recursos, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los registros en los sistemas financieros, cuentas por pagar, soportes de pago, informes de seguimiento y/o comunicaciones que evidencien la gestión realizada. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | 1. El Profesiona de apoyo financiero y supervisor del contrato designado por el Alcalde Local | 2. Ejecución del contrato | 3. Pago efectivo de las obligaciones | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual hasta el pago total de las obligaciones.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | 1. El profesional designado por el contratista y el supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la recepción de los insumos y hasta el recibo a satisfacción o la reposición de los mismos, 3. Realizarán la verificación técnica de la calidad de los insumos entregados conforme a las especificaciones contractuales, revisarán el cumplimiento de los estándares técnicos y condiciones de calidad, validarán la recepción mediante actas de recibo y supervisión y, en caso de defectos o incumplimientos, solicitarán la reposición o la aplicación de garantías conforme a lo establecido en el contrato, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de recibo, informes de supervisión, registros de verificación y/o comunicaciones que evidencien la revisión y las acciones adoptadas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | (1) Por parte del Contratista y Supervisor del contrato designado por el Alcande Local | 2. Recepción de los insumos | 3. Recibo a satisfacción o reposición de los insumos | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual o en cada entrega de insumos.
EJECUCIÓN | Defectos en los insumos. |  | 1. El supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta la recepción a satisfacción de los bienes, 3. Realizará la verificación de las condiciones técnicas, de calidad, cantidad y estado de los bienes entregados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos del proceso y el contrato; en caso de identificar bienes defectuosos, deteriorados o que no cumplan con las condiciones requeridas, solicitará al contratista su reposición o cambio dentro de los términos establecidos, realizando el seguimiento correspondiente hasta su efectiva subsanación, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de supervisión, actas o registros de recibo, listas de verificación, registros fotográficos, comunicaciones al contratista y demás documentos que soporten la revisión, devolución, reposición o aceptación de los bienes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | 1. Supervisor del Contrato designado por el Alcalde Local de Puente Aranda | 2. Ejecución del contrato | 3. Terminación del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual hasta la terminación del contrato.
EJECUCIÓN | Riesgo logistico |  | 1. El supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta la entrega y distribución de los bienes, 3. Realizará el seguimiento a la planeación y coordinación logística requerida para el suministro, transporte, entrega y distribución de los bienes, verificando el cumplimiento de los tiempos, lugares y condiciones establecidos en los documentos del proceso y el contrato. En caso de presentarse retrasos, dificultades de transporte, entrega o distribución, requerirá al contratista la implementación de las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna y adecuada de los bienes, realizando el seguimiento correspondiente hasta su normalización. 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de supervisión, cronogramas de entrega, actas o registros de recibo, remisiones, registros de entrega y distribución, registros fotográficos, comunicaciones al contratista y demás documentos que soporten el seguimiento y control de las actividades logísticas. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo designados por el Alcalde Local de Puente Aranda | 2.Durante la elaboración de los estudios previos y la planeación de la ejecución contractual. | 3.Hasta la entrega y recibo a satisfacción de los bienes. | 4. Revisión de cronogramas, remisiones, registros de entrega, actas de recibo, informes de supervisión y demás evidencias relacionadas con el transporte, entrega y distribución de los bienes. | 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: seguimiento a cada entrega y cuando se presenten situaciones que puedan afectar la logística, oportunidad o distribución de los bienes.
EJECUCIÓN | Riesgo de Accesibilidad / Decreto 287 |  | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico designados por el Alcalde Local de Puente Aranda.2. Durante la elaboración de los estudios previos y la definición de las especificaciones técnicas. 3. Hasta la recepción a satisfacción de los bienes. 3.Revisión de las especificaciones técnicas, fichas técnicas, certificados, listas de verificación, registros fotográficos y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y de la normativa aplicable. 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes, y cuando se presenten modificaciones o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico designados por el Alcalde Local de Puente Aranda. | 2. Durante la elaboración de los estudios previos y la definición de las especificaciones técnicas. | 3. Hasta la recepción a satisfacción de los bienes. | 3.Revisión de las especificaciones técnicas, fichas técnicas, certificados, listas de verificación, registros fotográficos y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y de la normativa aplicable. | 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes, y cuando se presenten modificaciones o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad.
EJECUCIÓN | Riesgo normativo y tecnico |  | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico y jurídico designados por el alcalde Local. 2.Durante la elaboración de los estudios previos y la estructuración de las especificaciones técnicas y jurídicas del proceso. 3.Hasta la recepción a satisfacción de los bienes y finalización de la ejecución contractual. 3. Revisión de las especificaciones técnicas y requisitos normativos, fichas técnicas, certificados de cumplimiento, informes de supervisión, actas de recibo y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas. 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes y cuando se presenten cambios normativos, técnicos o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos establecidos. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico y jurídico designados por el Alcalde Local. | 2.Durante la elaboración de los estudios previos y la estructuración de las especificaciones técnicas y jurídicas del proceso. | 3.Hasta la recepción a satisfacción de los bienes y finalización de la ejecución contractual. | 3. Revisión de las especificaciones técnicas y requisitos normativos, fichas técnicas, certificados de cumplimiento, informes de supervisión, actas de recibo y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas. | 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes y cuando se presenten cambios normativos, técnicos o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
[7 empty] | 0 | BAJO
[7 empty] | 0 | BAJO
[7 empty] | 0 | BAJO
[7 empty] | 0 | BAJO
[7 empty] | 0 | BAJO
[7 empty] | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: ADQUIRIR LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PRIMERA INFANCIA (JARDINES INFANTILES), CENTRO CRECER Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, LA CUAL CONSISTE EN ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO INFANTIL, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MENAJE DE COCINA, INSTRUMENTOS MUSICALES, ELECTRODOMÉSTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2355 "EN PUENTE ARANDA CREAMOS FUTURO”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Elección inadecuada de alguno de los proponentes o del operador del proceso de dotación, lo cual puede obstaculizar la adjudicación o la formalización del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | 1. El profesional de apoyo jurídico y el comité estructurador designados por el Alcalde Local, 2. Durante la elaboración de los estudios previos y antes de la publicación del proceso, 3. Realizarán la verificación mediante listas de chequeo del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros en cada etapa del proceso, revisarán la correcta publicación de los documentos en el SECOP asegurando su coherencia con los estudios previos y pliegos de condiciones, validarán la trazabilidad de las actuaciones contractuales registradas en la plataforma y, en caso de identificar inconsistencias, efectuarán el ajuste oportuno de la información conforme a la normativa vigente previo a la publicación, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las listas de chequeo diligenciadas, registros de publicación en el SECOP, soportes de trazabilidad del proceso y/o comunicaciones que evidencien la revisión y ajustes realizados. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | 1. El Profesional de apoyo Jurídico y Comité estructurador designados por el Alcalde Local | 2. Durante la elaboración de estudios previos (fase de planeación) | 3. Publicación del proceso | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5. • En la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso • Durante la ejecución: solo si se presentan variaciones superiores al 20%
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Inconvenientes para gestionar y disponer de la documentación requerida por las unidades operativas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | 1. El profesional de apoyo jurídico o administrativo designado por el Alcalde Local, 2. Durante la elaboración de los estudios previos y hasta el cierre del proceso de selección, 3. Realizará la verificación de las cotizaciones y estudios de mercado documentados en los estudios previos, revisará la coherencia entre el presupuesto oficial y los precios del mercado y, en caso de identificar variaciones significativas, analizará la viabilidad de los ajustes correspondientes conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los estudios de mercado, cotizaciones, cuadros comparativos, soportes de análisis y/o comunicaciones que evidencien la validación y ajustes realizados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | 1.Profesional de Apoyo Jurídico o Administrativo encargado de la elaboración de estudios previos de la Alcaldía Loca | 2. Durante la elaboración de estudios previos (fase de planeación) | 3. Cierre del proceso de selección (firma del contrato) | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5. • En la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso • Durante la ejecución: solo si se presentan variaciones superiores al 20%
3 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Afectaciones o fallas en el desarrollo adecuado del proceso y en la selección del operador o proveedor, que podrían generar una concentración de beneficios hacia un solo sector. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50%-50% | 1. El profesional y el comité evaluador designados por el Alcalde Local, 2. Durante la evaluación de las ofertas y antes de la presentación del informe final de evaluación y la adjudicación del contrato, 3. Realizarán la revisión documental de las ofertas presentadas, verificarán el cumplimiento de los requisitos habilitantes, validarán la correcta aplicación de los criterios de evaluación y, en caso de identificar inconsistencias, efectuarán los ajustes correspondientes previo a la adjudicación, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán el informe final de evaluación, matrices de verificación, actas del comité evaluador y/o documentos que evidencien la revisión realizada. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | 1. El profesional y comité evaluador designados por el Alcalde Local, | 2. En el momento de la evaluación de las ofertas de los proponente | 3. Cuando se presenta el informa final de evaluación y se adjudica el contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5. Única vez, en la etapa de selección del contratista.
4 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Inconsistencias en la información relacionada con el costo de los bienes a adquirir y con la asignación presupuestal destinada para su dotación. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | 1. El profesional o comité evaluador designados por el Alcalde Local, 2. Durante la evaluación económica de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, 3. Realizarán la solicitud y el análisis financiero de la justificación económica presentada por el proponente frente a ofertas con precios artificialmente bajos, verificarán la coherencia entre costos, insumos y condiciones del mercado, validarán el cumplimiento de los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y, en caso de inconsistencias, requerirán aclaraciones adicionales o procederán con el rechazo de la oferta conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de evaluación económica, solicitudes de aclaración, análisis financieros, actas del comité evaluador y/o comunicaciones que evidencien la revisión realizada. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | 1. El profesional o comité evaluador designados por el Alcalde Local, | 2. En el momento de la Evaluación económica | 3. Cuando empieza la Adjudicacion | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de evaluación económica: revisión semanal hasta la adjudicación del proceso.
5 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Posibles afectaciones en el acatamiento de la normativa aplicable, así como en la ejecución oportuna del proceso y su adecuada socialización. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100% | 1. El profesional designado por el Alcalde Local, 2. Desde la adjudicación del contrato y hasta la suscripción y legalización del mismo, 3. Realizará el seguimiento en SECOP al cumplimiento de los plazos legales para la suscripción del contrato por parte del adjudicatario, verificará la publicación de los actos y documentos asociados a la adjudicación, validará el cumplimiento de los requisitos previos a la firma del contrato y, en caso de incumplimiento, gestionará la adopción de medidas conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los registros en SECOP, soportes de verificación de requisitos, actos administrativos y/o comunicaciones que evidencien el seguimiento y las acciones adoptadas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | 1. El Profesional designado por el Alcalde Local | 2. Adjudicación del contrato | 3. Suscripción y legalización del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de contratación: revisión diaria hasta la suscripción y legalización del contrato.
6 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Afectaciones en el desarrollo de los procesos y en el cumplimiento de los plazos de entrega conforme a lo establecido contractualmente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | 1. El comité evaluador y el profesional de apoyo jurídico designados por el Alcalde Local, 2. Desde la publicación del informe de evaluación y/o acto de adjudicación y hasta la suscripción y legalización del contrato, 3. Realizarán el seguimiento en SECOP a las observaciones, reclamaciones o recursos presentados por terceros, efectuarán la revisión jurídica de los argumentos expuestos, validarán la atención y respuesta dentro de los términos legales establecidos y, en caso de ser procedente, ajustarán las decisiones del proceso conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los registros en SECOP, respuestas a observaciones y recursos, conceptos jurídicos y/o comunicaciones que evidencien la gestión y atención de los reclamos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | 1. Comité Evaluador y Profesional de Apoyo Jurídico designados por el Alcalde Local | 2. Publicación del informe de evaluación y/o acto de adjudicación | 3.Suscripción y legalización del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de selección y contratación: revisión permanente desde la publicación del informe de evaluación hasta la legalización del contrato.
7 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Modificaciones relevantes en los recursos asignados para la compra de los bienes que conforman la dotación. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50% | 1. El supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta su terminación, 3. Realizará la recolección y análisis de cotizaciones del mercado para verificar la variación de precios de los bienes o servicios, comparará periódicamente los valores frente al presupuesto oficial y las condiciones contractuales, validará las tendencias del mercado que puedan afectar la ejecución del contrato y, en caso de identificar variaciones significativas, analizará la viabilidad de ajustes o la adopción de medidas conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las cotizaciones actualizadas, cuadros comparativos, informes de seguimiento y/o comunicaciones que evidencien el análisis realizado y las acciones adoptadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | 1. Supervisor del Contrato designado por el Alcalde Local de Puente Aranda | 2. Ejecución del contrato | 3. Terminacion del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la etapa de ejecución: revisión semanal mediante actualización de cotizaciones del mercado.
8 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Fallas en la entrega, compra y suministro de la dotación a las unidades operativas, junto con eventuales cambios de proveedor y ajustes administrativos que pueden afectar el desarrollo del proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50%-50% | 1. El profesional designado por el contratista y el supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta la solución del evento o la terminación del contrato, 3. Realizarán el seguimiento mediante informes de supervisión sobre el cumplimiento de los pedidos realizados, verificarán las causas de cancelación y su justificación contractual, validarán el cumplimiento de las obligaciones pactadas por el contratista y, en caso de incumplimiento, aplicarán las medidas contractuales conforme a la normativa vigente, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de supervisión, registros de pedidos, soportes de justificación de cancelaciones y/o comunicaciones que evidencien el seguimiento y las acciones adoptadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | (1)Por parte del Contratista y Supervisor del contrato designado por el Alcalde local | 2. Ejecución del contrato | Solución del evento o terminación del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual hasta la entrega total de los bienes o servicios.
9 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Afectaciones en el adecuado desarrollo del contrato, particularmente en la adquisición y entrega de los bienes requeridos para la dotación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | 1. El profesional de apoyo financiero y el supervisor del contrato designados por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta el pago efectivo de las obligaciones, 3. Realizarán el seguimiento al estado de cuentas y obligaciones de pago a través de los sistemas financieros, verificarán el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, validarán los soportes requeridos para el trámite de pago y, en caso de retrasos, gestionarán oportunamente la programación y el desembolso de los recursos, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los registros en los sistemas financieros, cuentas por pagar, soportes de pago, informes de seguimiento y/o comunicaciones que evidencien la gestión realizada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | 1. El Profesiona de apoyo financiero y supervisor del contrato designado por el Alcalde Local | 2. Ejecución del contrato | 3. Pago efectivo de las obligaciones | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual hasta el pago total de las obligaciones.
10 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos o incumplimientos en la entrega de los bienes objeto del contrato, generando afectación en la dotación y operación de las unidades de primera infancia, Centro Crecer y Centros de Desarrollo Comunitario, así como en el cumplimiento de las metas y actividades previstas en el proyecto de inversión No. 2355 “En Puente Aranda Creamos Futuro”. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | 1. El profesional designado por el contratista y el supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la recepción de los insumos y hasta el recibo a satisfacción o la reposición de los mismos, 3. Realizarán la verificación técnica de la calidad de los insumos entregados conforme a las especificaciones contractuales, revisarán el cumplimiento de los estándares técnicos y condiciones de calidad, validarán la recepción mediante actas de recibo y supervisión y, en caso de defectos o incumplimientos, solicitarán la reposición o la aplicación de garantías conforme a lo establecido en el contrato, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de recibo, informes de supervisión, registros de verificación y/o comunicaciones que evidencien la revisión y las acciones adoptadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | (1) Por parte del Contratista y Supervisor del contrato designado por el Alcande Local | 2. Recepción de los insumos | 3. Recibo a satisfacción o reposición de los insumos | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual o en cada entrega de insumos.
11 | Defectos en los insumos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Recepción de bienes defectuosos, deteriorados o que no cumplan con las condiciones técnicas y de calidad requeridas, generando la necesidad de solicitar su reposición o cambio, retrasos en la entrega y afectación en la adecuada prestación de los servicios de las unidades operativas beneficiarias. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | 1. El supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta la recepción a satisfacción de los bienes, 3. Realizará la verificación de las condiciones técnicas, de calidad, cantidad y estado de los bienes entregados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos del proceso y el contrato; en caso de identificar bienes defectuosos, deteriorados o que no cumplan con las condiciones requeridas, solicitará al contratista su reposición o cambio dentro de los términos establecidos, realizando el seguimiento correspondiente hasta su efectiva subsanación, 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de supervisión, actas o registros de recibo, listas de verificación, registros fotográficos, comunicaciones al contratista y demás documentos que soporten la revisión, devolución, reposición o aceptación de los bienes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | 1. Supervisor del Contrato designado por el Alcalde Local de Puente Aranda | 2. Ejecución del contrato | 3. Terminación del contrato | Revisión documental de las evidencias establecidas en el tratamiento/control | 5.• Durante la ejecución del contrato: revisión mensual hasta la terminación del contrato.
12 | Riesgo logistico | EJECUCIÓN | #REF! | #N/A | Retrasos en la entrega e instalación de la dotación, daños o deterioro de los elementos durante el transporte y afectación del cronograma de ejecución contractual, generando demoras en la disponibilidad de los bienes para el funcionamiento de las unidades operativas. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50%-50% | 1. El supervisor del contrato designado por el Alcalde Local, 2. Durante la ejecución del contrato y hasta la entrega y distribución de los bienes, 3. Realizará el seguimiento a la planeación y coordinación logística requerida para el suministro, transporte, entrega y distribución de los bienes, verificando el cumplimiento de los tiempos, lugares y condiciones establecidos en los documentos del proceso y el contrato. En caso de presentarse retrasos, dificultades de transporte, entrega o distribución, requerirá al contratista la implementación de las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna y adecuada de los bienes, realizando el seguimiento correspondiente hasta su normalización. 4. Como evidencia de la ejecución del control quedarán los informes de supervisión, cronogramas de entrega, actas o registros de recibo, remisiones, registros de entrega y distribución, registros fotográficos, comunicaciones al contratista y demás documentos que soporten el seguimiento y control de las actividades logísticas. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo designados por el Alcalde Local de Puente Aranda | 2.Durante la elaboración de los estudios previos y la planeación de la ejecución contractual. | 3.Hasta la entrega y recibo a satisfacción de los bienes. | 4. Revisión de cronogramas, remisiones, registros de entrega, actas de recibo, informes de supervisión y demás evidencias relacionadas con el transporte, entrega y distribución de los bienes. | 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: seguimiento a cada entrega y cuando se presenten situaciones que puedan afectar la logística, oportunidad o distribución de los bienes.
13 | Riesgo de Accesibilidad / Decreto 287 | EJECUCIÓN |  |  | Limitaciones para el acceso y uso adecuado de la dotación por parte de personas con discapacidad, generando incumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos en la normativa aplicable y posibles ajustes o reposiciones de los elementos adquiridos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico designados por el Alcalde Local de Puente Aranda.2. Durante la elaboración de los estudios previos y la definición de las especificaciones técnicas. 3. Hasta la recepción a satisfacción de los bienes. 3.Revisión de las especificaciones técnicas, fichas técnicas, certificados, listas de verificación, registros fotográficos y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y de la normativa aplicable. 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes, y cuando se presenten modificaciones o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico designados por el Alcalde Local de Puente Aranda. | 2. Durante la elaboración de los estudios previos y la definición de las especificaciones técnicas. | 3. Hasta la recepción a satisfacción de los bienes. | 3.Revisión de las especificaciones técnicas, fichas técnicas, certificados, listas de verificación, registros fotográficos y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y de la normativa aplicable. | 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes, y cuando se presenten modificaciones o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad.
14 | Riesgo normativo y tecnico | EJECUCIÓN |  |  | Adquisición de elementos que no cumplan con las condiciones técnicas o normativas requeridas, generando la necesidad de realizar ajustes, cambios o reposiciones y afectando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico y jurídico designados por el alcalde Local. 2.Durante la elaboración de los estudios previos y la estructuración de las especificaciones técnicas y jurídicas del proceso. 3.Hasta la recepción a satisfacción de los bienes y finalización de la ejecución contractual. 3. Revisión de las especificaciones técnicas y requisitos normativos, fichas técnicas, certificados de cumplimiento, informes de supervisión, actas de recibo y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas. 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes y cuando se presenten cambios normativos, técnicos o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos establecidos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | 1.El Supervisor del contrato y el Profesional de apoyo técnico y jurídico designados por el Alcalde Local. | 2.Durante la elaboración de los estudios previos y la estructuración de las especificaciones técnicas y jurídicas del proceso. | 3.Hasta la recepción a satisfacción de los bienes y finalización de la ejecución contractual. | 3. Revisión de las especificaciones técnicas y requisitos normativos, fichas técnicas, certificados de cumplimiento, informes de supervisión, actas de recibo y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas. | 5. Durante la fase de planeación: permanente hasta la publicación del proceso. Durante la ejecución: en cada entrega y verificación de los bienes y cuando se presenten cambios normativos, técnicos o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
15 |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | BAJO | [5 empty] | 0 | BAJO
16 |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | BAJO | [5 empty] | 0 | BAJO
17 |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | BAJO | [5 empty] | 0 | BAJO
18 |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | BAJO | [5 empty] | 0 | BAJO
19 |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | BAJO | [5 empty] | 0 | BAJO
20 |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | BAJO | [5 empty] | 0 | BAJO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG