## FORMULARIO No1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
MÍNIMA CUANTÍA
IP-SUBG-DT-RIS-017-2026
OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
FORMULARIO No 1
SECTOR: PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL
MEJORAMIENTO
Nº | ITEM DE PAGO | CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
I - PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
1 | 201.8.2 | 11601 | 201-22 |  | Demolición de pavimentos flexibles | m2 | 130
2 | 210.1.1 | 11601 | 210-22 |  | Excavación sin clasificar de la explanación y canales | m3 | 30
Subtotal
II - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
3 | 330.1.1 | 11602 | 330 - 22 |  | Base granular clase A | m3 | 30
Subtotal
III - PAVIMENTOS DE CONCRETO
4 | 500.1.1P | 11603 |  | 500P | Pavimento de concreto hidráulico MR 4,1 MPa (e = 0,20 m) para resalto pompeyano; incluye pasadores Ø7/8" con manguera y grasa, barras Ø1/2" y sello de juntas | m3 | 25
5 | 510.1P | 11603 |  | 510P | Loseta prefabricada A56 táctil guía 40×40×6 cm. Suministro e instalación (incluye mortero de pega y sellante de juntas) | m2 | 12
Subtotal
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
6 | 640.2 | 11604 | 640-22 |  | Malla de refuerzo fy = 485 MPa | kg | 120
7 | 663.1 | 11604 | 663 - 22 |  | Tubería de plástico tipo PVC corrugada para alcantarillado, norma NTC 5055, diámetro interno 200 mm (8") | m | 16
8 | 671.3P | 11604 |  | 671P | Sumidero en concreto f'c= 21 MPa vaciado in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo, acero de refuerzo y rejilla con protección anticorrosiva. | u | 2
9 | 672.1 | 11604 | 672 - 22 |  | Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo | m | 28
10 | 673.1.1 | 11604 | 673 - 22 |  | Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N | m2 | 65
Subtotal
SUBTOTAL BÁSICO DE MEJORAMIENTO
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
11 | 700.1 | 11607 | 700 - 22 |  | Línea de demarcación con pintura en frío | m | 70
12 | 700.3 | 11607 | 700 - 22 |  | Marca vial con pintura en frío | m2 | 80
13 | 701.1.1 | 11607 | 701 - 22 |  | Tacha reflectiva tipo A | u | 22
14 | 710.1.1 | 11607 | 710 - 22 |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y/o SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 10
Subtotal
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)
[5 empty] | PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) |  |  | NO MODIFICAR | 11162915
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B
[5 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) |  |  | NO MODIFICAR | 2500000
VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (E) = C + D
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (F)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (G) = E + F
|  |  |  | Especificacion Particular | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYE IVA) (H) |  |  | NO MODIFICAR | 5109928
[5 empty] | GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL (INCLUYE IVA) (I) |  |  | NO MODIFICAR | 800000
VALOR TOTAL = G + H + I
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | [5 empty] | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | [5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 5%
NOTA 4:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. | [5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones. | [5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
NOTA 6: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato.
NOMBRE DEL CONSORCIO
NOMBRE DEL RL
CC DEL RL
REPRESENTANTE LEGAL

## Pto
VBJ-22/10/26
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TECNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
MÍNIMA CUANTÍA
IP-SUBG-DT-RIS-017-2026
OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PRESUPUESTO OFICIAL
SECTOR: PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL
MEJORAMIENTO
| Nº | ITEM DE PAGO | CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  |  | GENERAL | PARTICULAR
I - PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
| 1 | 201.8.2 | 11601 | 201-22 |  | Demolición de pavimentos flexibles | m2 | 130 | 11250 | 1462500
| 2 | 210.1.1 | 11601 | 210-22 |  | Excavación sin clasificar de la explanación y canales | m3 | 30 | 33869 | 1016070
| Subtotal | [8 empty] | 2478570
II - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
| 3 | 330.1.1 | 11602 | 330 - 22 |  | Base granular clase A | m3 | 30 | 199483 | 5984490
| Subtotal | [8 empty] | 5984490
III - PAVIMENTOS DE CONCRETO
| 4 | 500.1.1P | 11603 |  | 500P | Pavimento de concreto hidráulico MR 4,1 MPa (e = 0,20 m) para resalto pompeyano; incluye pasadores Ø7/8" con manguera y grasa, barras Ø1/2" y sello de juntas | m3 | 25 | 1036241 | 25906025
| 5 | 510.1P | 11603 |  | 510P | Loseta prefabricada A56 táctil guía 40×40×6 cm. Suministro e instalación (incluye mortero de pega y sellante de juntas) | m2 | 12 | 144320 | 1731840
| Subtotal | [8 empty] | 27637865
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
| 6 | 640.2 | 11604 | 640-22 |  | Malla de refuerzo fy = 485 MPa | kg | 120 | 9537 | 1144440
| 7 | 663.1 | 11604 | 663 - 22 |  | Tubería de plástico tipo PVC corrugada para alcantarillado, norma NTC 5055, diámetro interno 200 mm (8") | m | 16 | 98513 | 1576208
| 8 | 671.3P | 11604 |  | 671P | Sumidero en concreto f'c= 21 MPa vaciado in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo, acero de refuerzo y rejilla con protección anticorrosiva. | u | 2 | 2154547 | 4309094
| 9 | 672.1 | 11604 | 672 - 22 |  | Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo | m | 28 | 94397 | 2643116
| 10 | 673.1.1 | 11604 | 673 - 22 |  | Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N | m2 | 65 | 20034 | 1302210
| Subtotal | [8 empty] | 10975068
[9 empty] | SUBTOTAL BÁSICO DE MEJORAMIENTO | 47075993
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
| 11 | 700.1 | 11607 | 700 - 22 |  | Línea de demarcación con pintura en frío | m | 70 | 2741 | 191870
| 12 | 700.3 | 11607 | 700 - 22 |  | Marca vial con pintura en frío | m2 | 80 | 55793 | 4463440
| 13 | 701.1.1 | 11607 | 701 - 22 |  | Tacha reflectiva tipo A | u | 22 | 12427 | 273394
| 14 | 710.1.1 | 11607 | 710 - 22 |  | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y/o SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 10 | 788496 | 7884960
| Subtotal | [8 empty] | 12813664
[9 empty] | SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | 12813664
[6 empty] | SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS |  |  |  | 59889657
[6 empty] | SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) |  |  |  | 59889657
[6 empty] | PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) |  |  | NO MODIFICAR | 11162915
[6 empty] | TOTAL BÁSICO DE OBRAS (C) = A + B |  |  |  | 71052572
[6 empty] | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) |  |  | NO MODIFICAR | 2500000
[6 empty] | VALOR BÁSICO DE OBRA, INCLUYE PROVISIÓN PARA TRABAJOS 24 HORAS, 7 DÍAS A LA SEMANA (E) = C + D |  |  |  | 73552572
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (F) |  |  |  | 537500
[6 empty] | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (G) = E + F |  |  |  | 74090072
[5 empty] | Especificacion Particular | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYE IVA) (H) |  |  | NO MODIFICAR | 5109928
[6 empty] | GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL (INCLUYE IVA) (I) |  |  | NO MODIFICAR | 800000
[6 empty] | VALOR TOTAL = G + H + I |  |  |  | 80000000
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | [5 empty] | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | [5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 5%
| NOTA 4:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. | [5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
| NOTA 5: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones. | [5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
NOTA 6: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido vigente, esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato.
NOMBRE DEL CONSORCIO
NOMBRE DEL RL
CC DEL RL
REPRESENTANTE LEGAL

## 201.8.2
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 201.8.2 | Demolición de pavimentos flexibles |  |  |  |  | 11601 | m2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010140 | Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300 | [5 empty] | 134675.09 | 0.01682 | 2265.23
C0011119 | Minicargador con martillo hidráulico | [5 empty] | 102777.553 | 0.01682 | 1728.72
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 1032.16 | 2% | 20.64
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4014.59
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0013791 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) |  |  |  |  | m3 | 0.14 | 7065.4269 | 989.16
| SUBTOTAL | [7 empty] | 989.16
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0010032 | Transporte de materiales demolición y RCD |  |  | m3-km | 0.14 | 10 | 1.4 | 1869.8 | 2617.72
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2617.72
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  |  |  | 116727 | 2.0388 | 237982.4693 | 416.1717 | 571.84
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 416.1717 | 460.32
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1032.16
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 8653.63
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 1730.726
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 432.6815
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 432.6815
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2596.089
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 11250
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica. el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos. el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto. exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos. tarifas. precio de materiales. jornales. costos. etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

## 210.1.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 210.1.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales |  |  |  |  | 11601 | m3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010790 | Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | [5 empty] | 203916.615 | 0.019947 | 4067.43
C0010052 | Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m | [5 empty] | 277595.3793 | 0.019947 | 5537.06
C0010610 | Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton | [5 empty] | 247554.4997 | 0.019947 | 4937.85
C0010214 | Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton | [5 empty] | 114869.03 | 0.019947 | 2291.24
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 884.95 | 5% | 44.25
| SUBTOTAL | [7 empty] | 16877.83
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0013790 | Derecho de explotación y/o disposición de materiales |  |  |  |  | m3 | 1 | 8290.5719 | 8290.57
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8290.57
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030010 | Obrero |  |  |  | 58363.5 | 2.0388 | 118991.2347 | 350.9384 | 339.07
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 350.9384 | 545.88
| SUBTOTAL | [7 empty] | 884.95
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 26053.35
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 5210.67
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 1302.6675
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1302.6675
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7816.005
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 33869
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica. el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos. el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto. exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos. tarifas. precio de materiales. jornales. costos. etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

## 330.1.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 330.1.1 | Base granular clase A |  |  |  |  | 11602 | m3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010150 | Carrotanque de agua (1000 Galones) | [5 empty] | 202833.66 | 0.035322 | 7164.48
C0010610 | Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton | [5 empty] | 247554.4997 | 0.035322 | 8744.11
C0010923 | Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | [5 empty] | 166710.2118 | 0.035322 | 5888.53
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 1200.86 | 1% | 12.01
| SUBTOTAL | [7 empty] | 21809.13
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0063200 | Agua |  |  |  |  | L | 22 | 122 | 2684
B0014302 | Material de base clase A (NT3) gradación BG 38 |  |  |  |  | m3 | 1.3 | 81239.9269 | 105611.91
| SUBTOTAL | [7 empty] | 108295.91
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0100035 | transporte de materiales pétreos / térreos / granulares |  |  | m3-km | 1.3 | 10 | 13 | 1703.25 | 22142.25
| SUBTOTAL | [7 empty] | 22142.25
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  |  |  | 116727 | 2.0388 | 237982.4693 | 198.177 | 1200.86
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1200.86
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 153448.15
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 30689.63
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 7672.4075
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 7672.4075
| SUBTOTAL | [7 empty] | 46034.445
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 199483
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 500.1.1P
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 500.1.1P | Pavimento de concreto hidráulico MR 4,1 MPa (e = 0,20 m) para resalto pompeyano; incluye pasadores Ø7/8" con manguera y grasa, barras Ø1/2" y sello de juntas |  |  |  |  | 11603 | m3
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010010 | Aspersor manual de 20 litros | [5 empty] | 3043.07 | 0.16955 | 515.94
C0010250 | Compresor (barrido y soplado) | [5 empty] | 121700.2 | 0.16955 | 20633.71
C0010290 | Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro | [5 empty] | 15751.1375 | 0.16955 | 2670.53
C0010430 | Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m) | [5 empty] | 1133.58 | 0.16955 | 192.19
C0010740 | Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP | [5 empty] | 19403.28 | 0.16955 | 3289.74
C0010922 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [5 empty] | 6334.4057 | 0.16955 | 1073.97
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 24814.42 | 10% | 2481.44
| SUBTOTAL | [7 empty] | 30857.52
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0013380 | Pasadores Ø7/8'' junta rampa-meseta (116,74 kg / 25 m3) |  |  |  |  | kg | 4.6696 | 4712.4199 | 22005.12
B0013380 | Pasadores Ø1/2'' juntas entre losetas (17,89 kg / 25 m3) |  |  |  |  | kg | 0.7156 | 4712.4199 | 3372.21
B0013601 | Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico. |  |  |  |  | m | 1.808 | 1648.1852 | 2979.92
B0063290 | Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros |  |  |  |  | kg | 1.3162 | 7476.16 | 9840.27
B0133710 | Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) |  |  |  |  | m3 | 1.01 | 688272.1104 | 695154.83
B0033348 | Espaciador o cordón para juntas |  |  |  |  | m | 5.5 | 461.7565 | 2539.66
| Manguera plástica con grasa para pasadores de dilatación (ref. informe de diseño, ítem 19: 28,20 m) |  |  |  |  | m | 1.128 | 3580 | 4038.24
| SUBTOTAL | [7 empty] | 739930.25
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0010009 | Transporte de concreto |  |  | m3-km | 1.01 | 1 | 1.01 | 1485.4 | 1500.25
T0100002 | Transporte de acero |  |  | kg-km | 5.3852 | 1 | 5.3852 | 1.0875 | 5.86
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1506.11
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030070 | Obrero (7) |  |  |  | 408544.5 | 2.0388 | 832938.6427 | 41.2869 | 20174.42
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 41.2869 | 4640
| SUBTOTAL | [7 empty] | 24814.42
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 797108.3
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 159421.66
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 39855.415
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 39855.415
| SUBTOTAL | [7 empty] | 239132.49
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 1036241
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 510.1P
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 510.1P | Loseta prefabricada A56 táctil guía 40×40×6 cm. Suministro e instalación (incluye mortero de pega y sellante de juntas) |  |  |  |  | 11603 | m2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010295 | Cortadora | [5 empty] | 5038.7927 | 0.16 | 806.21
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 10970.89 | 10% | 1097.09
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1903.3
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Loseta Prefabricada Táctil A56 Guia 40x40x6 Cm (Incluye mortero de pega) |  |  |  |  | m2 | 1 | 90496.64 | 90496.64
| Sellante de juntas o aditivo juntas |  |  |  |  | kg | 0.11 | 68542 | 7539.62
| SUBTOTAL | [7 empty] | 98036.26
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0100035 | transporte de loseta |  |  | m3-km | 0.0618 | 1 | 0.0618 | 1703.25 | 105.26
| SUBTOTAL | [7 empty] | 105.26
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030040 | Obrero (3) |  |  |  | 175090.5 | 2.0388 | 356973.704 | 50 | 7139.47
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 50 | 3831.42
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10970.89
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 111015.71
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 22203.142
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 5550.7855
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 5550.7855
| SUBTOTAL | [7 empty] | 33304.713
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 144320
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 663.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 663.1 | Tubería de plástico tipo PVC corrugada para alcantarillado, norma NTC 5055, diámetro interno 200 mm (8") |  |  |  |  | 11604 | m
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
C0010115 | Camión grúa capacidad 5 toneladas | [5 empty] | 182896.288 | 0.08 |  | 14631.7
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 6269.08 | 5% |  | 313.45
| SUBTOTAL | [8 empty] | 14945.15
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
B0015233 | Tubería corrugada de PVC para alcantarillado con diámetro nominal interno de 8" (200mm) según Norma NTC 5055 |  |  |  |  | m | 1 | 48983.33 | 44083.2294 | 48983.33
B0033364 | Lubricante para tuberías de 500 g (Empleado en sistemas de unión mecánica Campana-Espigo con hidrosello de caucho) |  |  |  |  | u | 0.17 | 32798.2314 |  | 5575.7
| SUBTOTAL | [8 empty] | 54559.03
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010114 | Transporte de tubería |  |  | kg-km | 2.22 | 1 | 2.22 | 2.7681 |  | 6.15
| SUBTOTAL | [8 empty] | 6.15
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030030 | Obrero (3) |  |  |  | 175090.5 | 2.0388 | 356973.704 | 87.5 |  | 4079.7
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 87.5 |  | 2189.38
| SUBTOTAL | [8 empty] | 6269.08
| TOTAL COSTO DIRECTO | [8 empty] | 75779.41
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 15155.882
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 3788.9705
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3788.9705
| SUBTOTAL | [8 empty] | 22733.823
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [8 empty] | 98513
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 671.3P
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 671.3P | Sumidero en concreto f'c= 21 MPa vaciado in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo, acero de refuerzo y rejilla con protección anticorrosiva. |  |  |  |  | 11604 | u
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
C0010200 | Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | [5 empty] | 10883.4187 | 0.8 |  | 8706.73
C0010922 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [5 empty] | 6334.4057 | 0.8 |  | 5067.52
C0010010 | Aspersor manual de 20 litros | [5 empty] | 3043.07 | 0.8 |  | 2434.46
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 214776.72 | 5% |  | 10738.84
| SUBTOTAL | [8 empty] | 26947.55
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
B0014410 | Material seleccionado para relleno (Contenido de Materia Orgánica <0.2%, IP < 30%, LL<30% y Tamaño máximo del agregado < 100 mm). |  |  |  |  | m3 | 0.8 | 69574.54 |  | 55659.63
B0123650 | Concreto resistencia 21 MPa |  |  |  |  | m3 | 1.05 | 615524.6274 |  | 646300.86
B0123660 | Concreto resistencia 14 MPa |  |  |  |  | m3 | 0.08 | 573069.5853 | 573069.5853 | 45845.57
B0020003 | Acero de refuerzo corrugado Grado 60. Fy = 420 MPa según NTC 2289 (ASTM706) |  |  |  |  | kg | 45 | 4585.3061 |  | 206338.77
B021009 | Formaleta de madera para cuneta y/o bordillo de concreto (incluyen entablado, barrotes, puntales, estacas y clavos de acero) |  |  |  |  | m2 | 1 | 9280.6644 |  | 9280.66
B0063290 | Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros |  |  |  |  | kg | 1.35 | 7476.16 |  | 10092.82
B0033348 | Espaciador o cordón para juntas |  |  |  |  | m | 7.77 | 461.7565 |  | 3587.85
| Tapa/reja para sumidero 50x70 cm, angulo 2x2x1/4", anticorrosivo (precio ref. informe de diseño - base Gobernación de Risaralda) |  |  |  |  | u | 1 | 412856 |  | 412856
B0013791 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) |  |  |  |  | m3 | 1 | 7065.4269 |  | 7065.43
| SUBTOTAL | [8 empty] | 1397027.59
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
T0010009 | Transporte de concreto |  |  | m3-km | 1.05 | 1 | 1.05 | 1485.4 |  | 1559.67
T0100035 | transporte de materiales pétreos / térreos / granulares |  |  | m3-km | 1 | 10 | 10 | 1703.25 |  | 17032.5
| SUBTOTAL | [8 empty] | 18592.17
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  |  |  | 116727 | 2.0388 | 237982.4693 | 2 |  | 118991.23
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 2 |  | 95785.49
| SUBTOTAL | [8 empty] | 214776.72
| TOTAL COSTO DIRECTO | [8 empty] | 1657344.03
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 331468.806
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 82867.2015
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 82867.2015
| SUBTOTAL | [8 empty] | 497203.209
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [8 empty] | 2154547
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 672.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 672.1 | Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo |  |  |  |  | 11604 | m
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010922 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [5 empty] | 6334.4057 | 0.8 | 5067.52
C0010010 | Aspersor manual de 20 litros | [5 empty] | 3043.07 | 0.8 | 2434.46
C0011131 | Formaleta metálica para bordillo de concreto (m) | [5 empty] | 162.4277 | 0.8 | 129.94
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 6269.08 | 5% | 313.45
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7945.37
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0033360 | Concreto resistencia 21 MPa (Tamaño máximo del agregado de 3/4") |  |  |  |  | m3 | 0.084 | 644893.3595 | 54171.04
B0013601 | Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico. |  |  |  |  | m | 1.4 | 1648.1852 | 2307.46
B0033383 | Agente desmoldante (Impide la adherencia del concreto o mortero a formaletas o encofrados) |  |  |  |  | kg | 0.016 | 18741.2697 | 299.86
B0063290 | Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros |  |  |  |  | kg | 0.2 | 7476.16 | 1495.23
| SUBTOTAL | [7 empty] | 58273.59
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0010009 | Transporte de concreto |  |  | m3-km | 0.084 | 1 | 0.084 | 1485.4 | 124.77
| SUBTOTAL | [7 empty] | 124.77
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030030 | Obrero (3) |  |  |  | 175090.5 | 2.0388 | 356973.704 | 87.5 | 4079.7
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 87.5 | 2189.38
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6269.08
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 72612.81
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 14522.562
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 3630.6405
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3630.6405
| SUBTOTAL | [7 empty] | 21783.843
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 94397
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 673.1.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 673.1.1 | Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N |  |  |  |  | 11604 | m2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 1133.25 | 5% | 56.66
| SUBTOTAL | [7 empty] | 56.66
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B025005 | Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente según ASTM D4632 (Ensayo de resistencia a la tensión Grab para geotextiles) |  |  |  |  | m2 | 1.2 | 11850.3956 | 14220.47
B0010030 | Hilo de polipropileno para costura |  |  |  |  | m | 0.0038302 | 111.9484 | 0.43
| SUBTOTAL | [7 empty] | 14220.9
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  |  |  | 116727 | 2.0388 | 237982.4693 | 210 | 1133.25
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1133.25
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 15410.81
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 3082.162
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 770.5405
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 770.5405
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4623.243
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 20034
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 640.2
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 640.2 | Malla de refuerzo fy = 485 MPa |  |  |  |  | 11604 | kg
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010170 | Cizalla manual de 90 cm | [5 empty] | 2505.84 | 0.026667 | 66.82
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 1636.39 | 2% | 32.73
| SUBTOTAL | [7 empty] | 99.55
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0073230 | Alambre negro para amarre calibre 18 |  |  |  |  | kg | 0.02 | 6965.0408 | 139.3
B0033365 | Malla electrosoldada fy = 485 Mpa. Según NTC 5806 (ASTM A1064) |  |  |  |  | kg | 1.05 | 5199.9526 | 5459.95
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5599.25
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0100002 | Transporte de acero |  |  | kg-km | 1.05 | 1 | 1.05 | 1.0875 | 1.14
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1.14
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  |  |  | 116727 | 2.0388 | 237982.4693 | 262.5 | 906.6
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 262.5 | 729.79
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1636.39
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 7336.33
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 1467.266
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 366.8165
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 366.8165
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2200.899
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 9537
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 700.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 700.1 | Línea de demarcación con pintura en frío |  |  |  |  | 11607 | m
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010120 | Camioneta de estacas 4x4 | [5 empty] | 63138.06 | 0.00062618 | 39.54
C0010920 | Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2) | [5 empty] | 141183.385 | 0.00062618 | 88.41
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 49.07 | 5% | 2.45
| SUBTOTAL | [7 empty] | 130.4
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0013940 | Microesferas reflectivas de vidrio |  |  |  |  | kg | 0.0532 | 9083.08 | 483.22
B0014740 | Pintura acrílica pura para demarcacion vial. |  |  |  |  | gl | 0.013 | 108997 | 1416.96
B014002 | Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) |  |  |  |  | gl | 0.00043 | 66474.3256 | 28.58
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1928.76
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030030 | Obrero (3) |  |  |  | 175090.5 | 2.0388 | 356973.704 | 11178.8343 | 31.93
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 11178.8343 | 17.14
| SUBTOTAL | [7 empty] | 49.07
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 2108.23
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 421.646
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 105.4115
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 105.4115
| SUBTOTAL | [7 empty] | 632.469
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 2741
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica. el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos. el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto. exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos. tarifas. precio de materiales. jornales. costos. etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

## 700.3
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 700.3 | Marca vial con pintura en frío |  |  |  |  | 11607 | m2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010350 | Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP | [5 empty] | 12158.9837 | 0.1 | 1215.9
C0010120 | Camioneta de estacas 4x4 | [5 empty] | 63138.06 | 0.1 | 6313.81
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 11236.1 | 5% | 561.81
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8091.52
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0013940 | Microesferas reflectivas de vidrio |  |  |  |  | kg | 0.44 | 9083.08 | 3996.56
B014002 | Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) |  |  |  |  | gl | 0.0652 | 66474.3256 | 4334.13
B0014740 | Pintura acrílica pura para demarcacion vial. |  |  |  |  | gl | 0.14 | 108997 | 15259.58
| SUBTOTAL | [7 empty] | 23590.27
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030050 | Obrero (5) |  |  |  | 291817.5 | 2.0388 | 594956.1733 | 70 | 8499.37
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 70 | 2736.73
| SUBTOTAL | [7 empty] | 11236.1
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 42917.89
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 8583.578
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 2145.8945
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2145.8945
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12875.367
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 55793
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica. el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos. el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto. exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos. tarifas. precio de materiales. jornales. costos. etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

## 701.1.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 701.1.1 | Tacha reflectiva tipo A |  |  |  |  | 11607 | u
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010120 | Camioneta de estacas 4x4 | [5 empty] | 63138.06 | 0.0083333 | 526.15
C0010540 | Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha | [5 empty] | 120686.5951 | 0.0083333 | 1005.72
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 245.46 | 1% | 2.45
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1534.32
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0014870 | Resina termoplástica para demarcación vial y tachas |  |  |  |  | kg | 0.0333 | 8125.9116 | 270.59
B0015090 | Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2) |  |  |  |  | u | 1 | 7508.6819 | 7508.68
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7779.27
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0030020 | Obrero (2) |  |  |  | 116727 | 2.0388 | 237982.4693 | 1750 | 135.99
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 1750 | 109.47
| SUBTOTAL | [7 empty] | 245.46
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 9559.05
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 1911.81
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 477.9525
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 477.9525
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2867.715
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 12427
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica. el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos. el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto. exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos. tarifas. precio de materiales. jornales. costos. etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

## 710.1.1
[7 empty] | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
|  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
|  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | PÁGINA
[7 empty] | FECHA | 2026-09-23
(Día / Mes / Año)
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
| UNIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No.
(Indicar número y año)
OBJETO DEL CONTRATO:
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEGURIDAD VIAL PARA LA VÍA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL TRAMO 2902, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
PROYECTO:
CONTRATISTA:
| INTERVENTOR: | [5 empty] | Contrato No.:
(Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:
|  |  |  | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
| 710.1.1 | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y/o SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior |  |  |  |  | 11607 | u
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
C0010105 | Camión con capacidad de 5 ton o superior | [5 empty] | 63480.2533 | 0.25 | 15870.06
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) | [5 empty] | 19590.88 | 5% | 979.54
| SUBTOTAL | [7 empty] | 16849.6
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
B0033309 | Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina de acero galvanizado de 75 x 75 cm calibre 16, revestida por ambas caras con una capa de zinc. retrorreflectiva tipo XI |  |  |  |  | u | 1 | 399061.0118 | 399061.01
B0033328 | Tornillos de ocho milímetros (8 mm) (5/16 de pulgada) por una (1) pulgada, rosca ordinaria, arandelas y tuercas. Cuatro (4) remaches. |  |  |  |  | u | 1 | 1577.4542 | 1577.45
B0033288 | Poste monolítico y brazos elaborados en tubo galvanizado redondo, donde la sección transversal del soporte debe ser circular diámetro interno de la sección circular del soporte deberá ser de dos pulgadas (2”) y dos milímetros (2 mm) de espesor; altura variable hasta 3,5 m. |  |  |  |  | u | 1 | 159862.2604 | 159862.26
B0093350 | Arena lavada |  |  |  |  | m3 | 0.015 | 71026.816 | 1065.4
B0103564 | Cemento portland según ASTM C150 tipo I - Uso General (El desempeño debe ser igual o superior al cemento de Uso General - UG, regulado por la NTC 121 UG - Uso General). |  |  |  |  | kg | 8.85 | 749.6307 | 6634.23
B0053100 | Agregado para concreto hidráulico |  |  |  |  | m3 | 0.014 | 91653.0701 | 1283.14
B0063200 | Agua |  |  |  |  | L | 5.01 | 122 | 611.22
| SUBTOTAL | [7 empty] | 570094.71
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
A0040010 | Oficial |  |  |  | 99217.95 | 1.9308 | 191570.9808 | 28 | 6841.82
A0030030 | Obrero (3) |  |  |  | 175090.5 | 2.0388 | 356973.704 | 28 | 12749.06
| SUBTOTAL | [7 empty] | 19590.88
| TOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 606535.19
V. COSTOS INDIRECTOS
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 20% | 121307.038
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 5% | 30326.7595
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 30326.7595
| SUBTOTAL | [7 empty] | 181960.557
| Precio Unitario Total Aproximado al peso | [7 empty] | 788496
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica. el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos. el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto. exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos. tarifas. precio de materiales. jornales. costos. etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato. cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.:
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.