## Hoja1
OBJETO: SUMINISTRO DE COMPLEMENTACION NUTRICIONAL TIPO REFRIGERIO PARA PREPARAR Y/O CONSUMIR EN CASA DIRIGIDO A POBLACION VULNERABLE A PARTIR DE 1 AÑO EN ESPECIAL POBLACION ETNICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría
[15 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyección de las actividades y los recursos. | Variación en la estimación del presupuesto asignado o del tiempo de ejecución. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político (dependencia que adelanta el proceso), supervisión y área financiera. | Análisis de observaciones de los interesados en el proceso. Revisión comparativa con procesos anteriores similares de la entidad. | MENSUAL
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de los plazos de ejecución del contrato. | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y con la vigencia fiscal 2026. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político (dependencia responsable del proceso). | Análisis de observaciones de los interesados. Revisión comparativa con procesos anteriores similares. | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de los criterios de selección de proponentes. | Reclamaciones y ajustes mayores durante el proceso de selección. | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de los criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en el proceso. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Secretaría de Desarrollo Social y Político y componente jurídico (grupo de contratación). | Revisión y estudio de las observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinación del alcance del proceso de selección. | Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante la ejecución del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Recolección de información previa del contrato, disponibilidad de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político (dependencia responsable del proceso). | Elaboración y verificación de lista de chequeo de la documentación necesaria para la viabilidad del contrato. Verificación y ajuste a partir de las observaciones de los interesados. | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en el soporte de los cálculos del presupuesto. | Revocatoria del proceso de selección o adjudicación inapropiada del contrato. | POSIBLE | 2 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | ENTIDAD | Incluir la forma como se calcula el presupuesto (estudio de mercado, análisis del sector y presupuesto oficial). | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político: coordinación de seguridad alimentaria (nutrición e ingeniería de alimentos), área financiera y componente jurídico. | Revisión detallada de la ficha técnica del proceso y del estudio de mercado para verificar que las cantidades y los precios son los requeridos por la entidad. | MENSUAL
6 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar la experiencia del proponente. | Reclamos en la adjudicación. Adjudicación inadecuada. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificación y atención de las observaciones de los interesados y de las experiencias anteriores. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Secretaría de Desarrollo Social y Político: comité asesor evaluador y componente jurídico. | Consulta y verificación de las etapas del proceso de selección. | DIARIO
7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta verificación de las ofertas frente a los requisitos habilitantes y los factores de ponderación del pliego de condiciones. | Adjudicación inadecuada. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Revisión y análisis del estudio previo y del pliego de condiciones para no incurrir en errores de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Secretaría de Desarrollo Social y Político: comité asesor evaluador y componente jurídico. | Seguimiento al proceso de estudios previos y pliego de condiciones. | DIARIO
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad. | Cambios normativos que afecten el proceso de selección o la ejecución del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Verificar la normatividad y su vigencia. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidades estatales competentes y Secretaría de Desarrollo Social y Político. | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
9 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato. | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para la elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político: componente jurídico y grupo de gestión contractual. | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se legalice el contrato. | Obstruye la ejecución del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento para la suscripción del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político: grupo de gestión contractual. | Control de la suscripción del contrato. | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se constituyan las garantías requeridas. | Retraso en el inicio y desarrollo del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Seguimiento para que el contratista seleccionado aporte la garantía exigida dentro del término correspondiente. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político: grupo de gestión contractual. | Control de la aprobación de las garantías. | SEGÚN CRONOGRAMA
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos. | Desbalance presupuestal del contrato. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de los valores afectados por la fluctuación y/o especulación, dentro del presupuesto oficial (no hay reajuste de precios). | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Seguimiento al avance de la prestación del servicio y a la adquisición de insumos. | SEMANAL
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Desabastecimiento de insumos. | Retraso en la ejecución de la prestación del servicio. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 5 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles, previa aprobación de la supervisión. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista. | Definición oportuna del plan de compras. | SEMANAL
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación de la ejecución del contrato por situaciones de orden público. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Seguimiento detallado de la reprogramación de actividades. | SEMANAL
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Revisión de las decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de financiación o de liquidez para obtener los recursos necesarios para cumplir el objeto del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Control oportuno del flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Seguimiento detallado del flujo de recursos del contrato. | SEMANAL
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato, como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | POSIBLE | 4 | ALTO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de los cambios y ajuste de las condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Verificación de la normatividad aplicable y de su incidencia en la ejecución del contrato. | MENSUAL
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgos y desastres naturales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. | SEMANAL
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (licencias, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras). | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Verificación de la obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de los trámites necesarios y oportunos. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista y supervisión. | Revisión de las normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato. | SEGÚN CRONOGRAMA
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Control y verificación de la continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista. | Comunicación con las empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Oportuna incorporación de los desarrollos o estándares. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista. | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación. | Conflictos jurídicos y/o económicos. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista y supervisión. | Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros. | MENSUAL
23 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Retraso o incumplimiento del ICBF en el suministro de la Bienestarina (líquida y Más®), componente que integra cada kit y es aportado por el ICBF. | Entrega incompleta de los complementos nutricionales, afectación del aporte nutricional y del cronograma de entregas. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Coordinar con el ICBF el cronograma de suministro de la Bienestarina y su recepción en la bodega del contratista; documentar entregas parciales y reprogramar entregas con aprobación de la supervisión. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo medio | SI | Supervisión y coordinación de seguridad alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. | Verificación de existencias y actas de recepción de la Bienestarina; seguimiento a los compromisos con el ICBF. | MENSUAL
24 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Contaminación, deterioro o pérdida de los alimentos durante el almacenamiento, ensamble, transporte y entrega a los beneficiarios. | Riesgo para la salud de los beneficiarios, entregas incompletas o no conformes, reposición de alimentos y eventuales reclamaciones. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 y de las buenas prácticas de manufactura; concepto sanitario favorable de bodega y vehículos; control de lotes y fechas de vencimiento; reposición a cargo del contratista. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Contratista y supervisión. | Inspección sanitaria de bodega y vehículos; verificación de lotes, fechas de vencimiento y actas de entrega. | SEMANAL
25 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Retraso en el proceso de selección o en la suscripción del acta de inicio que reduzca el tiempo disponible dentro de la vigencia fiscal 2026 (plazo máximo 31 de diciembre de 2026). | Imposibilidad de ejecutar la totalidad de las entregas programadas antes del 31 de diciembre de 2026; saldos sin ejecutar. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Seguimiento estricto al cronograma del proceso, reprogramación del PAC y programación de las entregas en el menor tiempo posible desde la suscripción del acta de inicio. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo medio | SI | Secretaría de Desarrollo Social y Político (grupo de contratación y supervisión). | Seguimiento al cronograma del proceso y a la fecha de inicio del contrato. | SEMANAL
26 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Variación del número de beneficiarios focalizados o de los puntos de entrega definidos por la Secretaría. | Ajustes en las cantidades y en la logística de entrega; saldos por ejecutar. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Definir con anticipación los listados de beneficiarios y los puntos de entrega; ajustes autorizados por la supervisión dentro del presupuesto oficial (el Documento Técnico prevé que la población objeto puede variar). | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisión y coordinación de seguridad alimentaria. | Verificación de listados y puntos de entrega antes de cada entrega mensual. | MENSUAL