## MATRIZ
ANEXO 7 - MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATISTA | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATANTE | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y Interventor DEL CONTRATO |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [5 empty] | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [5 empty] | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PRECONTRACTUAL | ECONOMICO | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | No ejecución de la labor a contratar. No cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE | Publicación oportuna en el portal de contratación SECOP II Realización de referenciamiento de mercado | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Contratista | Etapa precontractual | Antes de la adjudicacion del Contrato | Mesas de trabajo con el equipo estructurador en la etapa precontractual | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual. | Incumplimiento del objeto contractual. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. Publicación informe de evaluación Entrega de los documentos por parte del contratista entre ellos polizas y demas documentos citados en las obligaciones generales. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y Contratante | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el operador dejando como evidencia las actas de reunión Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Atraso en la entrega de las cajas de Archivo por: Fallas en los medios de entrega del contratista. -Fallas en la plataforma o canal de comunicaciones de información del contratista. -Fallas de las condiciones operacionales del contratista. - Daño físico de documentos. - Deterioro por golpes, caídas, manipulación inadecuada o aplastamiento de cajas. - Desorganización de expedientes durante el embalaje, manipulación, transporte o descarga. | Demoras en la ejecución de las actividades internas de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del plan de trabajo. -Incumplimiento en el objeto del contrato. | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales y requerimientos por parte de la supervisión. -Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y calidad de los contratistas. -Verificación de entregables en tiempo y calidad según lo establecido en el plan de trabajo y su cronograma de actividades. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y Contratante | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el operador dejando como evidencia las actas de reunión Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 1 | 4 | 1 | 2
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SEGURIDAD | Robo o pérdida de las cajas de Archivo por fallas en la custodia de las cajas, por actos de vandalismo por personal interno del contratista, o por actos de vandalismo por terceros, actos de corrupción por parte del contratista y por riesgos de humedad o afectación ambiental daños ocasionados por lluvia, filtraciones, humedad o condiciones inadecuadas durante el transporte. | Perjuicios legales para la entidad por pérdida de información. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y a las medidas establecidas por el contratista a su sistema de seguridad. -Solicitar a los contratistas un documento donde se describa todo el análisis de riesgos operacionales con el fin de garantizar la implementación de medidas y controles que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. -Llevar una lista de verificación donde se registre la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos por los contratistas para la prevención o mitigación de los riesgos operacionales. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y Contratante | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el operador dejando como evidencia las actas de reunión -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes laborales del personal contratista de transporte, con ocasión a la prestación de los servicios contratados al contratista o hurto de documentación sustracción de documentos durante la ejecución del servicio. | Demoras en la ejecución de las actividades contratadas. Incumplimiento de las horas y fechas establecidas para la ejecución del contrato. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Cumplimiento de planes y programas de aseguramento y gestión del riesgo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y Contratante | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el operador dejando como evidencia las actas de reunión -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Interrupción en los procesos de transporte por parte del contratista por: -Alteraciones al orden público, huelgas, asonada, y manifestaciones. -Ataques terroristas. - Presencia de Incendios, inundaciones o desastres naturales. - Acceso no autorizado a la información - Consultas reproducción o divulgación indebida de información contenida en los documentos. | Alteración de la continuidad de los procesos de Gestion Documental de la SDM. -Demoras en la ejecución de las de las cajas de acuerdo con las fechas establecidas por cronograma de actividades. -Afectación en la ejecución del objeto contractual. -Modificación en las fechas del traslado de cajas de Archivo. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | Seguimiento permanente al cumplimiento del plan de operación y al plan de contingencias por parte de la supervisión. -Solicitar a los contratistas un documento donde se describa todo el análisis de riesgos operacionales y planes de preparación y respuesta ante emergencias, con el fin de garantizar la implementación de medidas y controles que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. -Llevar una lista de verificación donde se registre la ejecución y cumplimiento de los controles establecidos por los contratistas para la prevención o mitigación de los riesgos. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y Contratante | Desde la adjudicación del proceso. | Hasta finalizar la etapa de ejecución | Reuniones de seguimiento con el operador dejando como evidencia las actas de reunión -Seguimiento de la ejecución del contrato a través de supervisor. -Reuniones internas de área y seguimiento al cronograma. | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Los efectos desfavorables de las variaciones en el precio del combustible comunicados por el Ministerio de Minas y Energía, que surjan con posterioridad a la celebración del Contrato. | Se presenten variaciones en el coste del combustible. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar mesas de trabajo con el contratista con el objetivo de analizar los efectos que puedan demudar el coste del combustible y poder acatar de manera consensuada los cambios la variacion del precio. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista y Contratante | Desde la suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución y finalizacion del contrato | Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión | Verificación mensual | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 2
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia en la normatividad legal. | Se presenta un desequilibrio economico del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demas regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde la ocurrencia del evento. | Desde la ocurrencia del evento. | Verificar de acuerdo con la ejecucion del contrato que no se presenten desvalances economicos para el contratista y cuentas de cobro del contrato. | Verificación mensual | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista. -Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. -Diferencia de criterios enfocados en la exención o no del cobro del IVA. | Mayores costos. Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. Variación en el valor del contrato | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales y requerimientos por parte de la supervisión. Hacer la trazabilidad del seguimiento de la supervisión mediante el registro de observaciones en los cronogramas de actividades de la operación. Verificación de entregables en tiempo y calidad según lo establecido. Especificar en los documentos de condiciones donde son relacionadas las especificaciones técnicas de los productos y/o servicios que deben cumplir los contratistas. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución y finalizacion del contrato | Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión | Verificación mensual | [10 empty] | 1 | 4 | 1 | 1
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Demora injustificada o dilatación al cumplimiento de los requisitos, tiempos y documentación establecidos en la etapa precontractual para la suscripción del contrato. | Demora y/o tardanza y/o negatividad en la suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SDM 100% | Garantizar y mantener comunicación asertiva realizando requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación, lo anterior haciendo seguimiento al plazo establecido en la invitación pública y demás documentos del proceso para cumplir con la suscripción y requisitos de ejecución y legalización del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Una vez se matererialice el riesgo | Hasta perfeccionamiento y ejecución del contrato | Constante monitoreo por parte del supervisor del cumplimiento en los tiempos requeridos de los requisitos establecidos para la ejecución del contrato | Durante la suscripción y ejecución del Contratol | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deterioros, trocar la documentacion, entrega tardia por cualquier eventualidad que se presente durante el traslado de las cajas. | Alteración de la continuidad de los procesos de Gestion Documental de la SDM. -Afectación en la organizacion topografica de los archivos. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Se proyectaran acta de traslado con el numero correlativo de las cajas para facilitar la operacion de cargue y descague en sitio de origen y destino y el cubicaje dentro de los vehiculos. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Acta de inicio del contrato | Hasta perfeccionamiento y ejecución del contrato | Constante monitoreo por parte del supervisor del cumplimiento de los documentos requeridos de los vehiculos. | Durante la suscripción y ejecución del Contrato | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 2
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Acceso no autorizado, divulgación o tratamiento indebido de información contenida en los expedientes trasladados. | Perjuicios legales para la entidad por perdida y divulgacion de informacion oficial. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Definir los protocolos de seguridad de acceso a la informacion durante la etapa de ejuecion de traslado de las unidades de almacenamiento. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Acta de inicio del contrato | Hasta perfeccionamiento y ejecución del contrato | Constante monitoreo por parte del supervisor del cumplimiento de los documentos requeridos de los vehiculos. | Durante la suscripción y ejecución del Contrato | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
13 | especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, hurto o extracción de la documentación física durante el traslado | Perdida de información y/o difusión de información restringida causando daños al patrimonio de la ciudad, a terceros y perdida de la memoria institucional. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 100% Contratista | Que el vehículo cuente con todos los documentos o permisos obligatorios para el traslado de la documentación. Adicionalmente, seguimiento y control durante el traslado de la documentación (planillas, formatos, rutas establecidas, entre otros) | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Finalización ejecución del contrato | Validación de documentación frente a registros como inventarios documentales y actas de entrega | De acuerdo a las entregas pactadas en el plan de trabajo. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | General | Externo | Contratación | Operacional | Fuga de información Sensible monitoreada por el contratista | Sanciones civiles y penales contemplados en la legislación Colombiana | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | 50 %Contratista / 50% SDM | Prohibición del uso de celular para el personal auxiliar como una condición el contrato. Diligenciamiento del formato de confidencialidad a todo el personal | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Subdirección Administrativa / Contratista | Desde la suscripción de acta de inicio | En la ocurrencia del evento | firmar un acuerdo de confidencialidad al inicio del contrato. | Durante el proceso de planeación. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de los tiempos definidos para la entrega por falta de cordinacion de horaios de entrega, por mal tiempo climatico, por protestas o temas de circulacion vial de la ciudad, para cumplir con los servicios contratados | Retraso en el cronograma, y no cumplimiento del plazo pactado del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Seguimiento Continuo del cronograma y de los entregables establecidos | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor/ contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento y control del cronograma | En la etapa de ejecución | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo