## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
EJECUCIÓN
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de servicios. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Demoras en la entrega de informes, soportes o documentación contractual por parte del contratista |  | Especifico | Interno | Operacionales
Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. |  | General | Externo | Regulatorios
Perdida de la acreditación ONAC del contratista o incumplimiento de requisitos normativos aplicables a procesos de certificación de equipos de transporte vertical |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Personal del contratista sin conocimiento en la aplicación de la NTC 5926-1 |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a la infraestructura física o bienes durante la ejecución de los servicios, que sean atribuibles al contratista |  | Especifico | Interno | Operacionales
Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación de los servicios |  | Especifico | Interno | Operacionales
Demora en el inicio previsto para la ejecución de los servicios e incumplimiento a la programación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños en el ascensor que imposibiliten o dificulten su certificación |  | Especifico | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar el servicio de inspección general y certificación del ascensor de propiedad del fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de servicios. |  |  |  | Que se generen retrasos o reprogramaciones en la ejecución de los servicios Que los servicios no se presten con la calidad solicitada por la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de informes, soportes o documentación contractual por parte del contratista |  |  |  | Dificultad para ejercer la supervisión del contrato y de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales Imposibilidad de gestionar los pagos Inicio de procesos de incumplimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. |  |  |  | Que se presenten demoras en la ejecución del contrato Que se deban adelantar modificaciones al contrato Que se generen sobre costos que supongan adelantar adiciones de recursos | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Perdida de la acreditación ONAC del contratista o incumplimiento de requisitos normativos aplicables a procesos de certificación de equipos de transporte vertical |  |  |  | Que se invaliden los resultados de las inspecciones adelantadas y de la certificación Que se generen reprocesos y demoras en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Personal del contratista sin conocimiento en la aplicación de la NTC 5926-1 |  |  |  | Que los resultados de la inspección del ascensor no sean confiables Que se generen reprocesos y demoras en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Daños a la infraestructura física o bienes durante la ejecución de los servicios, que sean atribuibles al contratista |  |  |  | Que se afecte la prestación normal de los servicios de la Alcaldía Que haya afectación a los activos de información de la entidad Que se deban iniciar trámites administrativos para la restitución de bienes o el pago de daños y perjuicios | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación de los servicios |  |  |  | Que se inicien sanciones o demandas contra la entidad Que se deba reprogramar las jornadas y se generen retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de los servicios e incumplimiento a la programación |  |  |  | Que no te cuente con la prestación de los servicios en los tiempos requeridos por la entidad Que se generen sanciones por parte de las autoridades distritales por no contar con la certificación Que se deba suspender la operación del ascensor | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños en el ascensor que imposibiliten o dificulten su certificación |  |  |  | Que se deba suspender la operación del ascensor Que generen demoras y costos adicionales en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Impacto | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoría del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar el servicio de inspección general y certificación del ascensor de propiedad del fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de servicios. |  | Establecer obligaciones y clausulas de indemnidad a favor del FDLRUU Establecer en las garantías, la cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la verificación del cumplimiento del contrato y sus estipulaciones | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de informes, soportes o documentación contractual por parte del contratista |  | Establecer plazos de entrega de la documentación Hacer seguimiento al cronograma con de ejecución Mantener canales de comunicación constante con el contratista Generar documentos oficiales en donde se notifiquen de manera clara y oportuna los posibles incumplimientos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el seguimiento a plazos pactados en el contrato y la comunicación permanente con el contratista Con la generación de comunicaciones oficiales que den cuenta de los presuntos incumplimientos | Una vez prestados los servicios
EJECUCIÓN | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. |  | Analizar los cambios en la normativa, su afectación a la ejecución del contrato y determinar si es procedente realizar ajustes en cuanto a modificaciones en el clausulado o adiciones presupuestales, según sea el caso |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el análisis detallado de las nuevas normas frente a los documentos que hacen parte del contrato (anexo técnico, clausulado, entre otros) | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Perdida de la acreditación ONAC del contratista o incumplimiento de requisitos normativos aplicables a procesos de certificación de equipos de transporte vertical |  | Verificar la vigencia de la acreditación ONAC del contratista Verificar la normatividad y aplicar los procedimientos en ella establecidos Revisar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos normativos Realizar el acompañamiento de supervisión técnica |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el seguimiento a la vigencia de la acreditación ONAC y la verificación de cumplimiento de las normas vigentes Con la gestión oportuna de trámites de renovación de la acreditación y demás asociados a su actividad económica Con la notificación de novedades a la supervisión del FDLRUU, de manera que se puedan establecer planes de contingencia | Permanentemente
EJECUCIÓN | Personal del contratista sin conocimiento en la aplicación de la NTC 5926-1 |  | Mantener capacitado al personal frente a la NTC5926-1, sus actualizaciones y modificaciones |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la capacitación permanente y periódica de los inspectores | Permanentemente
EJECUCIÓN | Daños a la infraestructura física o bienes durante la ejecución de los servicios, que sean atribuibles al contratista |  | Prestar acompañamiento durante la realización de las actividades contractuales Coordinar con anticipación con el contratista, el desarrollo de las jornadas inspección, para adoptar las medidas que permitan proteger los bienes y generar las recomendaciones que hayan a lugar previo al inicio de las actividades |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la coordinación y acompañamiento a las jornadas de inspección | Cuando se requiera
EJECUCIÓN | Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación de los servicios |  | Realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones en materia de SST, antes y durante la ejecución de las actividades |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la verificación del uso de EPPs y la expedición del análisis de trabajo seguro | Durante la prestación del servicio
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de los servicios e incumplimiento a la programación |  | Mantener canales de comunicación constante con el contratista para coordinar los servicios de manera anticipada y oportuna Generar documentos oficiales en donde se notifiquen de manera clara y oportuna los posibles incumplimientos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el seguimiento a plazos pactados en el contrato y la comunicación permanente con el contratista Con la generación de comunicaciones oficiales que den cuenta de los presuntos incumplimientos | Permanentemente
EJECUCIÓN | Daños en el ascensor que imposibiliten o dificulten su certificación |  | Realizar el mantenimiento periódico del equipo Socializar y acatar las recomendaciones sobre el adecuado uso del ascensor |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisión FDLRUU | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el mantenimiento mensual del ascensor | Permanentemente
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar el servicio de inspección general y certificación del ascensor de propiedad del fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que se generen retrasos o reprogramaciones en la ejecución de los servicios Que los servicios no se presten con la calidad solicitada por la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Establecer obligaciones y clausulas de indemnidad a favor del FDLRUU Establecer en las garantías, la cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la verificación del cumplimiento del contrato y sus estipulaciones | Cuando se requiera
2 | Demoras en la entrega de informes, soportes o documentación contractual por parte del contratista | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Dificultad para ejercer la supervisión del contrato y de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales Imposibilidad de gestionar los pagos Inicio de procesos de incumplimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / FDLRUU | 50% | Establecer plazos de entrega de la documentación Hacer seguimiento al cronograma con de ejecución Mantener canales de comunicación constante con el contratista Generar documentos oficiales en donde se notifiquen de manera clara y oportuna los posibles incumplimientos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el seguimiento a plazos pactados en el contrato y la comunicación permanente con el contratista Con la generación de comunicaciones oficiales que den cuenta de los presuntos incumplimientos | Una vez prestados los servicios
3 | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | EJECUCIÓN | General | Externo | Que se presenten demoras en la ejecución del contrato Que se deban adelantar modificaciones al contrato Que se generen sobre costos que supongan adelantar adiciones de recursos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / FDLRUU | 50% | Analizar los cambios en la normativa, su afectación a la ejecución del contrato y determinar si es procedente realizar ajustes en cuanto a modificaciones en el clausulado o adiciones presupuestales, según sea el caso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el análisis detallado de las nuevas normas frente a los documentos que hacen parte del contrato (anexo técnico, clausulado, entre otros) | Cuando se requiera
4 | Perdida de la acreditación ONAC del contratista o incumplimiento de requisitos normativos aplicables a procesos de certificación de equipos de transporte vertical | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que se invaliden los resultados de las inspecciones adelantadas y de la certificación Que se generen reprocesos y demoras en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Verificar la vigencia de la acreditación ONAC del contratista Verificar la normatividad y aplicar los procedimientos en ella establecidos Revisar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos normativos Realizar el acompañamiento de supervisión técnica | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el seguimiento a la vigencia de la acreditación ONAC y la verificación de cumplimiento de las normas vigentes Con la gestión oportuna de trámites de renovación de la acreditación y demás asociados a su actividad económica Con la notificación de novedades a la supervisión del FDLRUU, de manera que se puedan establecer planes de contingencia | Permanentemente
5 | Personal del contratista sin conocimiento en la aplicación de la NTC 5926-1 | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que los resultados de la inspección del ascensor no sean confiables Que se generen reprocesos y demoras en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Mantener capacitado al personal frente a la NTC5926-1, sus actualizaciones y modificaciones | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la capacitación permanente y periódica de los inspectores | Permanentemente
6 | Daños a la infraestructura física o bienes durante la ejecución de los servicios, que sean atribuibles al contratista | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que se afecte la prestación normal de los servicios de la Alcaldía Que haya afectación a los activos de información de la entidad Que se deban iniciar trámites administrativos para la restitución de bienes o el pago de daños y perjuicios | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / FDLRUU | 50% | Prestar acompañamiento durante la realización de las actividades contractuales Coordinar con anticipación con el contratista, el desarrollo de las jornadas inspección, para adoptar las medidas que permitan proteger los bienes y generar las recomendaciones que hayan a lugar previo al inicio de las actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la coordinación y acompañamiento a las jornadas de inspección | Cuando se requiera
7 | Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación de los servicios | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que se inicien sanciones o demandas contra la entidad Que se deba reprogramar las jornadas y se generen retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de todas las obligaciones en materia de SST, antes y durante la ejecución de las actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con la verificación del uso de EPPs y la expedición del análisis de trabajo seguro | Durante la prestación del servicio
8 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de los servicios e incumplimiento a la programación | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que no te cuente con la prestación de los servicios en los tiempos requeridos por la entidad Que se generen sanciones por parte de las autoridades distritales por no contar con la certificación Que se deba suspender la operación del ascensor | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / FDLRUU | 50% | Mantener canales de comunicación constante con el contratista para coordinar los servicios de manera anticipada y oportuna Generar documentos oficiales en donde se notifiquen de manera clara y oportuna los posibles incumplimientos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisión FDLRUU y contratista | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el seguimiento a plazos pactados en el contrato y la comunicación permanente con el contratista Con la generación de comunicaciones oficiales que den cuenta de los presuntos incumplimientos | Permanentemente
9 | Daños en el ascensor que imposibiliten o dificulten su certificación | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Que se deba suspender la operación del ascensor Que generen demoras y costos adicionales en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLRUU | 100% | Realizar el mantenimiento periódico del equipo Socializar y acatar las recomendaciones sobre el adecuado uso del ascensor | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisión FDLRUU | Al inicio del contrato | Cuando finalice el contrato | Con el mantenimiento mensual del ascensor | Permanentemente
10 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG