## FORMULARIO 1
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Y SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CMA-DTE-SPI-037-2026
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FORMULARIO 1
|  |  |  | PLAZO TOTAL | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | Porcentaje de | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | Participación | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)*(3))*(4) = (5)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 | Director de Consultoría |  | 30% | 1
1 | Coordinador de Estudios y Diseños |  | 50% | 1
1 | Ingeniero Residente de Campo, Estudios y Diseños |  | 100% | 1
1 | Dibujante |  | 50% | 1
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 2.4 | VALOR MAXIMO
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  | sobre valor total de los volúmenes del hito | valor del Volumen
1 | ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS | Volumen I | 3.872% | 100% | 12100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría | Volumen IX |  | 5% | 605000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 3388000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 3388000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 3509000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1210000
2 | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO | Volumen II | 2.976% | 100% | 9300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 465000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 2604000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 2604000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 2697000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 930000
3 | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | Volumen III | 4.064% | 100% | 12700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 635000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 3556000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 3556000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 3683000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1270000
4 | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA | Volumen IV | 4.864% | 100% | 15200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 760000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 4256000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 4256000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 4408000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1520000
5 | ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS | Volumen V | 9.984% | 100% | 31200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 1560000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 9048000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 3120000
6 | ESTUDIO DE HIDRÁULICA,HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN | Volumen VI | 9.984% | 100% | 31200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 1560000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 9048000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 3120000
7 | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS | Volumen VII | 32.42% | 100% | 101300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 5065000
| Presentación de alternativas conceptuales |  |  | 10% | 10130000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 25% | 25325000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 25% | 25325000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 25% | 25325000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 10130000
8 | ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | Volumen VIII | 18.78% | 100% | 58700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 10% | 5870000
| Informe de caracterización, objetivos, generalidades, descripción área de influencia, demanda de recursos naturales aprobado por Interventoría del proyecto |  |  | 30% | 17610000
| Informe avance al 80% del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental de los puentes aprobado por Interventoría |  |  | 30% | 17610000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 30% | 17610000
9 | ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL | Volumen IX | 5.664% | 100% | 17700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 885000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 4956000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 4956000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 5133000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1770000
10 | ESTUDIO DE RIESGOS | Volumen X | 4.064% | 100% | 12700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 10% | 1270000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 90% | 11430000
11 | ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | Volumen XI | 3.328% | 100% | 10400000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría | Volumen XIV |  | 5% | 520000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 2912000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 2912000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 3016000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1040000
12 | INFORME FINAL EJECUTIVO | Volumen XII | 0% | 100% | 0 | NO MODIFICAR
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 100% | 0
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) |  |  |  |  | 312500000 | NO MODIFICAR
NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica.
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
(6) |  |  | (7) | TOTAL (8) | (6) * (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 | Viaticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales | Día |  | 30
1 | Reconocimiento prima regional residente de campo y/o estudios y/o demás personal | Mes |  | 1
1 | Transportes aéreos director, especialistas y otros profesionales | Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.) |  | 15
1 | Transportes en diferentes modos de desplazamiento | GL | 5000000 | 1 | 5000000 | NO MODIFICAR
1 | Adquisición de información secundaria (Fotografía aérea, planchas catastrales, Registros IGAC, implica toda la información jurídica que se requiera y documentos certificados generados por terceros, etc) (S/Comprobante Pago) | GL | 2000000 | 1 | 2000000 | NO MODIFICAR
1 | Levantamiento con topografía detallada sobre el corredor y/o sitio de interés | GL | 15000000 | 1 | 15000000 | NO MODIFICAR
1 | Marca monumentada y georreferenciada para el Estudio Topográfico (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce) | Par de puntos |  | 6
1 | Alquiler de vehículo para uso exclusivo de la zona del proyecto | Mes |  | 1
1 | Campamento localizado en la zona del proyecto | Mes |  | 1
1 | Edición de informes generales periódicos | UN |  | 2
1 | Edición de informes finales de todos los volúmenes y/o productos técnicos | GL | 3000000 | 1 | 3000000 | NO MODIFICAR
1 | Apiques | UN |  | 10
1 | Perforaciones en Suelos | ML |  | 54
1 | Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones | ML |  | 36
1 | Captura de información por el método de conteos y/o encuestas | GL | 3000000 | 1 | 3000000 | NO MODIFICAR
1 | Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o levantamientos de información especiales y/o específicos | GL | 50000000 | 1 | 50000000 | NO MODIFICAR
1 | Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o ensayos de monitoreo y/o levantamientos de información especiales y/o específicos de las áreas ambientales y/o sostenibilidad | GL | 10000000 | 1 | 10000000 | NO MODIFICAR
1 | Gestiones Ambientales y/o Sociales y/o Prediales y/o de Sostenibilidad | GL | 90000000 | 1 | 90000000 | NO MODIFICAR
1 | Estudios adicionales y/o complementarios | GL | 81107200 | 1 | 81107200 | NO MODIFICAR
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)
COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E) = (F)
IVA = 19% * (F) = (I)
COSTO TOTAL = (F) + (I)
NOTAS:
1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2. Los pasajes aéreos se reconocerán únicamente para el Director y/o Especialistas y otros profesionales, previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de Comités.
1.3. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de Comités. Para el caso del grupo de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.
1.4. Utilización Real: Se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: Viaticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales, Reconocimiento prima regional residente de campo y/o estudios y/o demás personal, Transportes aéreos director, especialistas y otros profesionales, Marca monumentada y georreferenciada para el Estudio Topográfico (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce), Alquiler de vehículo para uso exclusivo de la zona del proyecto, Campamento localizado en la zona del proyecto, Edición de informes generales periódicos, Apiques, Perforaciones en Suelos y Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones. Costo Real: Se reconocerá el Transporte en diferentes modos de desplazamiento, Adquisición de información secundaria (Fotografía aérea, planchas catastrales, Registros IGAC, implica toda la información jurídica que se requiera y documentos certificados generados por terceros, etc) (S/Comprobante Pago), Levantamiento con topografía detallada sobre el corredor y/o sitio de interés, Edición de informes finales de todos los volúmenes y/o productos técnicos, Captura de información por el método de conteos y/o encuestas, Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o levantamientos de información especiales y/o específicos, Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o ensayos de monitoreo y/o levantamientos de información especiales y/o específicos de las áreas ambientales y/o sostenibilidad, Gestiones Ambientales y/o Sociales y/o Prediales y/o de Sostenibilidad y Estudios adicionales y/o complementarios.
1.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor según las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
1.6. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor del contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
1.7. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
1.8. En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
1.9. Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.
1.10. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad ha establecido para Costos Directos de Personal, Costos por Volúmenes Técnicos Entregables y otros Costos Directos, ni las Participaciones Total (mes), ni los valores entregables, ni la Utilización Total mes indicadas en el Formulario 1. Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.11. No se contemplan ajustes por cambio de vigencia para los costos de ninguno de los grupos de pago (Grupo 1; Grupo 2; Grupo 3), por tal razón el interesado al presentar su propuesta se acoge a esta condición.
| NOMBRE DEL PROPONENTE: |  | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):
FECHA:

## PRESUPUESTO OFICIAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Y SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CMA-DTE-SPI-037-2026
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
PRESUPUESTO OFICIAL
|  |  |  | PLAZO TOTAL | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | Porcentaje de | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | Participación | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)*(3))*(4) = (5)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 | Director de Consultoría | 11320000 | 30% | 1 | 3396000
1 | Coordinador de Estudios y Diseños | 8880000 | 50% | 1 | 4440000
1 | Ingeniero Residente de Campo, Estudios y Diseños | 6470000 | 100% | 1 | 6470000
1 | Dibujante | 2760000 | 50% | 1 | 1380000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A) |  |  |  |  | 15686000
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 2.4 | VALOR MAXIMO
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) |  |  |  |  | 37646400
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  | sobre valor total de los volúmenes del hito | valor del Volumen
1 | ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS | Volumen I | 3.872% | 100% | 12100000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría | Volumen IX |  | 5% | 605000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 3388000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 3388000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 3509000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1210000
2 | ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO | Volumen II | 2.976% | 100% | 9300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 465000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 2604000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 2604000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 2697000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 930000
3 | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | Volumen III | 4.064% | 100% | 12700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 635000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 3556000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 3556000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 3683000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1270000
4 | ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA | Volumen IV | 4.864% | 100% | 15200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 760000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 4256000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 4256000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 4408000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1520000
5 | ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS | Volumen V | 9.984% | 100% | 31200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 1560000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 9048000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 3120000
6 | ESTUDIO DE HIDRÁULICA,HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN | Volumen VI | 9.984% | 100% | 31200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 1560000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 8736000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 9048000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 3120000
7 | ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS | Volumen VII | 32.42% | 100% | 101300000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 5065000
| Presentación de alternativas conceptuales |  |  | 10% | 10130000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 25% | 25325000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 25% | 25325000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 25% | 25325000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 10130000
8 | ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL | Volumen VIII | 18.78% | 100% | 58700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 10% | 5870000
| Informe de caracterización, objetivos, generalidades, descripción área de influencia, demanda de recursos naturales aprobado por Interventoría del proyecto |  |  | 30% | 17610000
| Informe avance al 80% del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental de los puentes aprobado por Interventoría |  |  | 30% | 17610000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 30% | 17610000
9 | ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL | Volumen IX | 5.664% | 100% | 17700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 5% | 885000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 4956000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 4956000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 5133000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1770000
10 | ESTUDIO DE RIESGOS | Volumen X | 4.064% | 100% | 12700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría |  |  | 10% | 1270000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 90% | 11430000
11 | ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | Volumen XI | 3.328% | 100% | 10400000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por Interventoría | Volumen XIV |  | 5% | 520000
| Capitulo 1 Puente Peatonal Misael Gaviria (aprobado) |  |  | 28% | 2912000
| Capitulo 2 Puente Peatonal Popalito (aprobado) |  |  | 28% | 2912000
| Capitulo 3 Puente Peatonal El Pegado (aprobado) |  |  | 29% | 3016000
| Entrega del volumen, incluyendo la totalidad de los capítulos, aprobado por Interventoría |  |  | 10% | 1040000
12 | INFORME FINAL EJECUTIVO | Volumen XII | 0% | 100% | 0 | NO MODIFICAR
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 100% | 0
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) |  |  |  |  | 312500000 | NO MODIFICAR
NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica.
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
(6) |  |  | (7) | TOTAL (8) | (6) * (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 | Viaticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales | Día | 300000 | 30 | 9000000
1 | Reconocimiento prima regional residente de campo y/o estudios y/o demás personal | Mes | 2000000 | 1 | 2000000
1 | Transportes aéreos director, especialistas y otros profesionales | Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.) | 800000 | 15 | 12000000
1 | Transportes en diferentes modos de desplazamiento | GL | 5000000 | 1 | 5000000 | NO MODIFICAR
1 | Adquisición de información secundaria (Fotografía aérea, planchas catastrales, Registros IGAC, implica toda la información jurídica que se requiera y documentos certificados generados por terceros, etc) (S/Comprobante Pago) | GL | 2000000 | 1 | 2000000 | NO MODIFICAR
1 | Levantamiento con topografía detallada sobre el corredor y/o sitio de interés | GL | 15000000 | 1 | 15000000 | NO MODIFICAR
1 | Marca monumentada y georreferenciada para el Estudio Topográfico (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce) | Par de puntos | 2400000 | 6 | 14400000
1 | Alquiler de vehículo para uso exclusivo de la zona del proyecto | Mes | 5500000 | 1 | 5500000
1 | Campamento localizado en la zona del proyecto | Mes | 1000000 | 1 | 1000000
1 | Edición de informes generales periódicos | UN | 400000 | 2 | 800000
1 | Edición de informes finales de todos los volúmenes y/o productos técnicos | GL | 3000000 | 1 | 3000000 | NO MODIFICAR
1 | Apiques | UN | 180000 | 10 | 1800000
1 | Perforaciones en Suelos | ML | 250000 | 54 | 13500000
1 | Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones | ML | 500000 | 36 | 18000000
1 | Captura de información por el método de conteos y/o encuestas | GL | 3000000 | 1 | 3000000 | NO MODIFICAR
1 | Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o levantamientos de información especiales y/o específicos | GL | 50000000 | 1 | 50000000 | NO MODIFICAR
1 | Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o ensayos de monitoreo y/o levantamientos de información especiales y/o específicos de las áreas ambientales y/o sostenibilidad | GL | 10000000 | 1 | 10000000 | NO MODIFICAR
1 | Gestiones Ambientales y/o Sociales y/o Prediales y/o de Sostenibilidad | GL | 90000000 | 1 | 90000000 | NO MODIFICAR
1 | Estudios adicionales y/o complementarios | GL | 81107200 | 1 | 81107200 | NO MODIFICAR
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E) |  |  |  |  | 337107200
COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E) = (F) |  |  |  |  | 687253600
IVA = 19% * (F) = (I) |  |  |  |  | 130578184
COSTO TOTAL = (F) + (I) |  |  |  |  | 817831784
NOTAS:
1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2. Los pasajes aéreos se reconocerán únicamente para el Director y/o Especialistas y otros profesionales, previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de Comités.
1.3. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de Comités. Para el caso del grupo de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.
1.4. Utilización Real: Se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: Viaticos Director y/o Especialistas y/u otros profesionales, Reconocimiento prima regional residente de campo y/o estudios y/o demás personal, Transportes aéreos director, especialistas y otros profesionales, Marca monumentada y georreferenciada para el Estudio Topográfico (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce), Alquiler de vehículo para uso exclusivo de la zona del proyecto, Campamento localizado en la zona del proyecto, Edición de informes generales periódicos, Apiques, Perforaciones en Suelos y Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones. Costo Real: Se reconocerá el Transporte en diferentes modos de desplazamiento, Adquisición de información secundaria (Fotografía aérea, planchas catastrales, Registros IGAC, implica toda la información jurídica que se requiera y documentos certificados generados por terceros, etc) (S/Comprobante Pago), Levantamiento con topografía detallada sobre el corredor y/o sitio de interés, Edición de informes finales de todos los volúmenes y/o productos técnicos, Captura de información por el método de conteos y/o encuestas, Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o levantamientos de información especiales y/o específicos, Ensayos de laboratorio y/o ensayos de investigación y/o ensayos de diagnóstico y/o ensayos de monitoreo y/o levantamientos de información especiales y/o específicos de las áreas ambientales y/o sostenibilidad, Gestiones Ambientales y/o Sociales y/o Prediales y/o de Sostenibilidad y Estudios adicionales y/o complementarios.
1.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor según las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
1.6. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor del contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
1.7. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
1.8. En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
1.9. Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.
1.10. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad ha establecido para Costos Directos de Personal, Costos por Volúmenes Técnicos Entregables y otros Costos Directos, ni las Participaciones Total (mes), ni los valores entregables, ni la Utilización Total mes indicadas en el Formulario 1. Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.11. No se contemplan ajustes por cambio de vigencia para los costos de ninguno de los grupos de pago (Grupo 1; Grupo 2; Grupo 3), por tal razón el interesado al presentar su propuesta se acoge a esta condición.
| NOMBRE DEL PROPONENTE: |  | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):
FECHA: