## 4.Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS Realizar la adquisición de reactivos químicos para el Servicio Geológico Colombiano
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Definición inadecuada de especificaciones técnicas | Ofertas no comparables / fallas en la subasta | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Validación técnica previa y estandarización de fichas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación y precontractual
2 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | Baja pluralidad de oferentes | Declaratoria desierta | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Estudio de mercado robustoo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación y precontractual
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | Errores en el estudio de mercado | Presupuesto oficial incorrecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Actualización de precios y análisis histórico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de planeación | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación y precontractual
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Entrega de reactivos no conformes | Rechazo de productos | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Supervisión técnica estricta | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Vencimiento o baja vida útil | Pérdida económica | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Servicio Geológico Colombiano | Exigir vida útil mínima | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento en tiempos de entrega | Afectación operación SGC | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Contratista | Cláusulas de multa | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Manejo inadecuado de sustancias peligrosas | Riesgos ambientales y de salud | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir fichas MSDS y cumplimiento normativo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Variación en tasa de cambio (si son importados) | Incremento o baja de costos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Precio fijo o cobertura cambiaria | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Transporte inadecuado | Deterioro del producto | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir transporte especializado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento de la normatividad | Sanciones o rechazo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación documental | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
11 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento contractual | Sanciones | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión permanente | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de ejecución
si
no
| General | Interno | Planeación | Riegos económicos | Interno | Planeación |  |  | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista |  |  | Evitar el riesgo
| Especifico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Externo | Selección |  |  | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano |  |  | Transferir el riesgo
|  |  | Contratación | Riesgos operacionales |  | Contratación |  |  | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano |  |  | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros |  | Ejecución |  |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor |  |  | Reducir la probabilidad
|  |  |  | Riesgos Regulatorios |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | Interventor |  |  | Reducir las Consecuencias
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [9 empty] | Oficina de Contratos
|  |  |  | Riesgos Ambientales | [7 empty] | 1 |  | Oficina Jurídica
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos | [7 empty] | 2 |  | Área Técnica
[12 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
Valor del contrato
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 0
|  | Menor | 1% | 4.49% | 0 | 0
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 0 | 0
|  | Mayor | 15% | 30% | 0 | 0
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 0

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato