## MATRIZ RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[5 empty] | OBJETO: Prestar el Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho. | [15 empty] | VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Cuando se inicia el tratamiento | 20. Cuando ue se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no entregue a tiempo los documentos necesarios para perfeccionar y legalizar el contrato | Retraso en el contrato y por tanto en el cumplimiento del objeto contractual | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Efectuar la solicitud con suficiente tiempo de antelación | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Fecha de adjudicación | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Diario
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pluralidad de oferentes | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde los estudios previos | Adjudicación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Semanal
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ejecución del contrato con niveles deficientes del servicio. | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Comunicaciones permanentes hacia el contratista. Comités cuando se requiera. Incluir en los estudios previos aspectos que eviten/mitiguen estas situaciones. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Mensual
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de la contrato | Retraso o imposibilidad de celebrar e iniciar el contrato, afectación de la prestación del servicio y posibles sanciones o contingencias jurídicas para la Entidad.s. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Check list del grupo de contratación | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde los estudios previos | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Diario
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Apertura de nuevas sedes que requieran los servicios de vigilancia y seguridad privada y/o traslado de las sedes existentes que impliquen un aumento o disminución en la cantidad de servicios de vigilancia, y que dicho traslado implique un incremento en los costos del contrato por el valor de la instalación y puesta en funcionamiento de los medios tecnológicos requeridos (cableado, cámaras) | El presupuesto previsto inicialmente no sería suficiente para garantizar el servicio durante el tiempo inicialmente previsto | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Realizar una modificación al contrato adicionando el valor requerido con el fin de cubrir la necesidad u optimizando los recursos contratados. No se tiene previsto una ejecución prolongando, dado que a la fecha se desconoce el estado de vulnerabilidad sísmica, riesgo y necesidad de reforzamiento estructural del edificio sede chapinero (calle 53), en donde actualmente funciona el Ministerio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Diario
ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | ECONÓMICOS | Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación | Incremento en los costos. Posible declaratoria de desierto. Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Ajustes respecto al mercado durante la etapa del proceso | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Hurto, vandalismo o daño de los equipos tecnológicos instalados por el contratista por causas atribuibles a terceros. | Daño, pérdida o indisponibilidad de equipos tecnológicos que puede generar interrupciones en la prestación del servicio, costos adicionales de reparación o reposición y afectación de las condiciones de seguridad de la Entidad. | Posible | 3 | Moderado | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementación de medidas de protección de los equipos, aseguramiento mediante pólizas y reporte oportuno de incidentes, gestionando la reparación o reposición de los elementos afectados de acuerdo con las coberturas existentes. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí:No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos | Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Diario
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes ocasioandos con los caninos tales como morderuras | Reclamaciones de terceros | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Seguimiento y verificación de medidas de protección para los caninos | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Diario
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cambios en la normatividad propia del sector | Aumento en las tarifas anuales del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios | Posible | 3 | Menor | 3 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Seguimiento a las resoluciones y circulares de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que regulan las tarifas del servicio, y previsión de recursos para atender los ajustes tarifarios que se presenten durante la ejecución del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Mensual
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El contratista no custodia correctamente los medios (discos y archivo físico) con información re relacionada con grabaciones, minutas y demás documentación por el tiempo exigido por la Entidad | Pérdida de Información sensible | Posible | 3 | Menor | 2 | 6 | Riesgo Alto | Ministerio | Se activa la póliza de calidad del servicio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento de lo acordado | Mensual
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Retrasos en los pagos al contratista por limitaciones en la disponibilidad de recursos o en la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). | Afectación del desarrollo normal de las obligaciones contractuales | Raro | 1 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio | Gestión oportuna de los recursos y seguimiento a la programación del PAC para atender los pagos contractuales. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento a la ejwecución del PAC | Mensual
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Reclamación al Ministerio posterior a la ejecución del contrato por incumplimiento de pago de prestaciones sociales y laborales | Procesos legales | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Ministerio | Se verifica por parte del Supervisor el cumplimiento de las obligaciones asociadas a prestaciones sociales y laborales. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí:No | Ministerio | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones respecto de pagos de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones | Mensual
Note on F7: Se deben incluir los riesgos previsibles no cubiertos por las garantías, y que no sean incumplimientos al contrato. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación. (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato. (c) el equilibrio económico del contrato (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.
Note on H7: Se debe describir el impacto del riesgo en caso de materializarse
Note on P7: Se debe Seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del riesgo.
Note on Q7: El tratamiento debe ser coherente con la descripción, y estar encaminado a mitigar, controlar o disminuir el riesgo.

## DILIGENCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico