## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE CUIDADO Y BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE SUBA
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios y contratistas que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Estatal | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Estatal | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Estatal | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Financieros
Fuentes de materiales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Entrega incompleta o tardía de los elementos por parte del proveedor. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Contenidos del curso no contextualizados a las necesidades del entorno. |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Baja calidad del material pedagógico o metodologías poco participativas. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Deserción de las participantes por responsabilidades no cubiertas por otros actores |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Falta de adaptación del curso a mujeres con bajos niveles de escolaridad. |  | Especifico | Interno | Sociales o Políticos
Insuficiencia de tiempo para el desarrollo de prácticas reales, vivenciales y acompañadas. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Resistencia de la comunidad hacia la oferta institucional consignada en el proceso contractual |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Retraso en Co-creación de las herramientas con la comunidad |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Las fases de investigación participativa para la memoria histórica podría extenderse más allá del tiempo planeado debido a su naturaleza cualitativa y etnográfica. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Bajo desempeño en ventas o dificultades operativas en la isla comercial, impidiendo que las unidades productivas logren un fortalecimiento económico real. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Demoras en el proceso de cotización, aprobación por comité y compra de los insumos para el capital semilla, afectando a las 50 unidades productivas beneficiarias.No encontrar o no lograr la aprobación del comité para el alquiler de una isla en un centro comercial que cumpla con las características exigidas. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
No encontrar o no lograr la aprobación del comité para el alquiler de una isla en un centro comercial que cumpla con las características exigidas. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Inadecuada disposición o almacenamiento de los elementos previo a la entrega. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños en los materiales por transporte o manipulación deficiente de cualquier bien o servicio a prestar |  | Especifico | Externo | Operacionales
Problemas técnicos en los espacios de formación (luz, agua, ventilación, mobiliario). |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE CUIDADO Y BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE SUBA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Genera procesos ineficientes, con riesgos de nulidad, retrasos y sobrecostos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Limita la competencia, favorece la exclusión injustificada y puede generar demandas. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Conduce a presupuestos irreales, riesgo de adiciones contractuales y disputas por pagos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Dificulta la selección adecuada del proveedor y afecta la calidad del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Riesgo de invalidación del proceso por falta de transparencia y equidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Desconocimiento de la realidad del mercado, oferta limitada o condiciones desfavorables. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Genera cuestionamientos jurídicos, demoras o rechazo del proceso por entes de control. | 3 | 1 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Ambigüedad en derechos y deberes, lo que causa conflictos de interpretación. | 2 | 1 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Posibilidad de adjudicación errónea y posteriores reclamaciones o litigios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Genera ineficiencia, pérdida de trazabilidad y posible responsabilidad fiscal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Causa inseguridad jurídica y posibles demandas o nulidades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Afecta la transparencia y puede abrir espacio a recursos o impugnaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Limita la publicidad del proceso y puede constituir un hallazgo administrativo | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Atenta contra la libre competencia y encarece o desnaturaliza el objeto contractual. | 4 | 1 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Riesgo de incumplimiento contractual por inviabilidad financiera del proponente | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Retrasa el inicio del proyecto y afecta la ejecución operativa. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Deja desprotegido el interés contractual y puede impedir el perfeccionamiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Impide el perfeccionamiento del contrato y genera demoras. | 3 | 1 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Limita la publicidad del proceso y puede constituir un hallazgo administrativo | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Aplaza el perfeccionamiento y genera incertidumbre en la ejecución. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Aumento no previsto en los costos del proyecto que puede afectar la entrega oportuna y completa de bienes o servicios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Incremento de costos contractuales o necesidad de ajustes presupuestales que afectan la continuidad del proyecto. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Desfase entre el presupuesto estimado y el valor real de los bienes, lo cual genera limitaciones en la ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Inestabilidad general que puede retrasar decisiones institucionales, afectar la ejecución financiera o modificar prioridades. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Interrupción en la entrega de kits o materiales que impide el desarrollo del curso y la formación completa de las participantes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Dificultades para garantizar la calidad y cantidad de materiales, afectando la experiencia formativa. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en la entrega o ejecución parcial del contrato, que limitan los resultados esperados. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Afectación del flujo de caja del contratista, disminución de la calidad del servicio o abandono del contrato. | 3 | 1 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Riesgo de fallos durante la formación práctica, afectando la seguridad y el aprendizaje de las participantes. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Aumento inesperado en los costos del contrato y necesidad de renegociación presupuestal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Retrasos administrativos que afectan el cronograma del proyecto o impiden su ejecución en los tiempos previstos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Necesidad de ajustar el alcance, condiciones o procedimientos, lo que puede generar demoras y sobrecostos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de ajustes financieros. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  |  |  | Escasez o limitación de insumos adecuados, lo que impacta la calidad del kit o la formación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Requerimiento de actualizar equipos, contenidos o metodologías, con impacto en el presupuesto y los tiempos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Obsolecencia técnologica |  |  |  | Uso de herramientas o contenidos desactualizados que reducen la aplicabilidad laboral de lo aprendido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Suspensión de actividades, afectación de la infraestructura y riesgo para la integridad de participantes y equipos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Entrega incompleta o tardía de los elementos por parte del proveedor. |  |  |  | Retraso en el inicio o continuidad del proceso formativo y desmotivación de las participantes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Contenidos del curso no contextualizados a las necesidades del entorno. |  |  |  | Poca aplicabilidad de lo aprendido, disminución del impacto socioeconómico esperado del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Baja calidad del material pedagógico o metodologías poco participativas. |  |  |  | Desmotivación, bajo nivel de aprendizaje y pérdida de interés por parte de las participantes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Deserción de las participantes por responsabilidades no cubiertas por otros actores |  |  |  | Reducción del número de beneficiarias y pérdida de recursos invertidos en su formación parcial. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falta de adaptación del curso a mujeres con bajos niveles de escolaridad. |  |  |  | Dificultad en la comprensión de los contenidos y bajo rendimiento académico general. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Insuficiencia de tiempo para el desarrollo de prácticas reales y acompañadas. |  |  |  | Formación incompleta, bajo nivel de competencia técnica y escasa confianza para emprender. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Resistencia de la comunidad hacia la oferta institucional consignada en el proceso contractual |  |  |  | Abandono del proceso por presión social y cultural, reduciendo el alcance e impacto del proyecto y la continuidad de la oferta institucional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Retraso en Co-creación de las herramientas con la comunidad |  |  |  | Falta de apropiación del proceso formativo y menor disposición para continuar en el oficio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Bajo desempeño en ventas o dificultades operativas en la isla comercial, impidiendo que las unidades productivas logren un fortalecimiento económico real. |  |  |  | Bajo nivel de aprovechamiento del proceso formativo y riesgo de deserción. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en el proceso de cotización, aprobación por comité y compra de los insumos para el capital semilla, afectando a las 50 unidades productivas beneficiarias.No encontrar o no lograr la aprobación del comité para el alquiler de una isla en un centro comercial que cumpla con las características exigidas. |  |  |  | Menor disposición de las instituciones para generar las cotizaciones necesarias | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Inadecuada disposición o almacenamiento de los elementos previo a la entrega. |  |  |  | Deterioro de los insumos y pérdidas económicas para el proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños en los materiales por transporte o manipulación deficiente. |  |  |  | productos y elementos incompletos o en mal estado que afectan el inicio o calidad del aprendizaje y las expectativas de las mujeres | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Problemas técnicos en los espacios de formación (luz, agua, ventilación, mobiliario). |  |  |  | Condiciones inapropiadas para el desarrollo del curso y posibles riesgos de salud o accidentes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Lesiones físicas a las participantes, reclamaciones jurídicas y suspensión de las actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE CUIDADO Y BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE SUBA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Realizar análisis jurídico previo con el equipo contractual para seleccionar la modalidad adecuada conforme a objeto, cuantía y urgencia. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Validar los requisitos con asesores jurídicos y técnicos que garanticen participación plural y selección objetiva. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Elaborar estudio de mercado actualizado con múltiples cotizaciones y revisión técnica de cantidades y precios. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Incluir ficha técnica detallada y validar con expertos del sector belleza y pedagogía. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Diseñar pliegos estandarizados y ajustados al principio de pluralidad y proporcionalidad. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Realizar análisis de contexto y mercado local con participación de asociaciones de mujeres y expertos del sector. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Sustentar técnica y socialmente el proyecto con datos estadísticos y enfoques de equidad de género. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Validar las condiciones contractuales con el equipo jurídico |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Conformar comité evaluador con perfiles técnicos y jurídicos idóneos y seguimiento del proceso. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Fortalecer la planeación y cronogramas del proceso en SECOP con responsables definidos. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Revisión jurídica previa y capacitaciones al personal responsable de los actos administrativos. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Establecer cronograma interno de respuestas y seguimiento diario al SECOP. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Designar responsable de publicación y verificación del cumplimiento normativo. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Solicitar apoyo a organismos de control y usar herramientas de análisis de competencia. |  | 4 | 1 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Exigir justificación de precios y aplicar causales de rechazo por temeridad. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Establecer actas de adjudicación con plazos claros y verificación diaria de avances. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Exigir garantías antes del perfeccionamiento y revisar su contenido jurídico. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Coordinar previamente con la oficina financiera la emisión del CDP y RP. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Garantizar transparencia en el proceso y documentación completa para evitar litigios. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Incluir cláusulas de ajuste o cobertura de tipo de cambio si hay compras en divisas. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Realizar actualización de precios referenciales y prever reservas presupuestales. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Incorporar índices de precios sectoriales en la planeación y validación financiera. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Incorporar índices de precios sectoriales en la planeación y validación financiera. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Diseñar planes de contingencia y escenarios alternativos con cronogramas flexibles. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Incluir cláusulas de penalización y requerimientos de proveedores suplentes. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Mantener contacto con múltiples proveedores y asegurar disponibilidad mínima. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Hacer seguimiento continuo al cumplimiento contractual y establecer cláusulas de penalización. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Asegurar flujo de caja interno y cronograma de pagos pactado en el contrato. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Solicitar pruebas de funcionamiento antes de la entrega y garantías mínimas. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Ajustar financieramente los contratos cuando sea legalmente permitido. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Incluir cronograma con tiempo para gestionar trámites ante autoridades competentes. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Mantener vigilancia normativa y actualizar el proyecto según disposiciones vigentes. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | Monitoreo de tarifas oficiales y ajustes con base en cláusulas contractuales. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  | Certificar la idoneidad y legalidad de los proveedores y verificar disponibilidad local. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Monitorear tendencias del sector belleza e incorporar tecnología flexible. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Obsolecencia técnologica |  | Usar materiales actualizados, reutilizables y con posibilidad de mantenimiento. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Diseñar plan de gestión del riesgo y definir medidas de continuidad del servicio. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Entrega incompleta o tardía de los elementos por parte del proveedor. |  | Establecer cronograma de entregas supervisado con control de calidad y penalidades. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Contenidos del curso no contextualizados a las necesidades del entorno. |  | Incluir enfoque territorial y validación de pertinencia con mujeres en sus diferencias y diversidades |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Baja calidad del material pedagógico o metodologías poco participativas. |  | Acompañamiento de pedagogos y revisión de materiales antes del inicio del curso. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Deserción de las participantes por responsabilidades no cubiertas por otros actores |  | Diseñar estrategias de relevo comunitario y horarios flexibles. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Falta de adaptación del curso a mujeres con bajos niveles de escolaridad. |  | Implementar metodologías inclusivas y material gráfico/dinámico. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Insuficiencia de tiempo para el desarrollo de prácticas reales y acompañadas. |  | justar currículum con sesiones prácticas suficientes y tutoría personalizada. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Resistencia de la comunidad hacia la oferta institucional consignada en el proceso contractual |  | Realizar campañas de sensibilización sobre derechos, autonomía y empoderamiento |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Retraso en Co-creación de las herramientas con la comunidad |  | Visibilizar experiencias exitosas y promover valor al ejercicio de cocreación |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Bajo desempeño en ventas o dificultades operativas en la isla comercial, impidiendo que las unidades productivas logren un fortalecimiento económico real. |  | Acompañamiento a diferentes escenarios. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Demoras en el proceso de cotización, aprobación por comité y compra de los insumos para el capital semilla, afectando a las 50 unidades productivas beneficiarias.No encontrar o no lograr la aprobación del comité para el alquiler de una isla en un centro comercial que cumpla con las características exigidas. |  | Certificar la idoneidad y legalidad de los proveedores y verificar disponibilidad local. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Inadecuada disposición o almacenamiento de los elementos previo a la entrega. |  | Asegurar condiciones adecuadas de bodega y registro de inventario. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Daños en los materiales por transporte o manipulación deficiente. |  | Asegurar condiciones adecuadas de bodega y registro de inventario. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Problemas técnicos en los espacios de formación (luz, agua, ventilación, mobiliario). |  | Visita previa a sedes, adecuación mínima e inspecciones de seguridad. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Implementar protocolos de bioseguridad, entrega de EPP y acompañamiento. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE CUIDADO Y BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD DE SUBA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Genera procesos ineficientes, con riesgos de nulidad, retrasos y sobrecostos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Realizar análisis jurídico previo con el equipo contractual para seleccionar la modalidad adecuada conforme a objeto, cuantía y urgencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Limita la competencia, favorece la exclusión injustificada y puede generar demandas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL |  | Validar los requisitos con asesores jurídicos y técnicos que garanticen participación plural y selección objetiva. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Conduce a presupuestos irreales, riesgo de adiciones contractuales y disputas por pagos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL |  | Elaborar estudio de mercado actualizado con múltiples cotizaciones y revisión técnica de cantidades y precios. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Dificulta la selección adecuada del proveedor y afecta la calidad del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Incluir ficha técnica detallada y validar con expertos del sector belleza y pedagogía. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
5 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Riesgo de invalidación del proceso por falta de transparencia y equidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Diseñar pliegos estandarizados y ajustados al principio de pluralidad y proporcionalidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
6 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Desconocimiento de la realidad del mercado, oferta limitada o condiciones desfavorables. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Realizar análisis de contexto y mercado local con participación de asociaciones de mujeres y expertos del sector. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
7 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Genera cuestionamientos jurídicos, demoras o rechazo del proceso por entes de control. | 3 | 1 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL |  | Sustentar técnica y socialmente el proyecto con datos estadísticos y enfoques de equidad de género. | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
8 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Ambigüedad en derechos y deberes, lo que causa conflictos de interpretación. | 2 | 1 | 3 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL |  | Validar las condiciones contractuales con el equipo jurídico | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
10 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Posibilidad de adjudicación errónea y posteriores reclamaciones o litigios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Conformar comité evaluador con perfiles técnicos y jurídicos idóneos y seguimiento del proceso. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
11 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Genera ineficiencia, pérdida de trazabilidad y posible responsabilidad fiscal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Fortalecer la planeación y cronogramas del proceso en SECOP con responsables definidos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
12 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Causa inseguridad jurídica y posibles demandas o nulidades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Revisión jurídica previa y capacitaciones al personal responsable de los actos administrativos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
13 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Afecta la transparencia y puede abrir espacio a recursos o impugnaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Establecer cronograma interno de respuestas y seguimiento diario al SECOP. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
14 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Limita la publicidad del proceso y puede constituir un hallazgo administrativo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Designar responsable de publicación y verificación del cumplimiento normativo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
15 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Atenta contra la libre competencia y encarece o desnaturaliza el objeto contractual. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Solicitar apoyo a organismos de control y usar herramientas de análisis de competencia. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
16 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Riesgo de incumplimiento contractual por inviabilidad financiera del proponente | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Exigir justificación de precios y aplicar causales de rechazo por temeridad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | SEMANAL | 0
17 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retrasa el inicio del proyecto y afecta la ejecución operativa. | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL |  | Establecer actas de adjudicación con plazos claros y verificación diaria de avances. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
18 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Deja desprotegido el interés contractual y puede impedir el perfeccionamiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL |  | Exigir garantías antes del perfeccionamiento y revisar su contenido jurídico. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
19 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Impide el perfeccionamiento del contrato y genera demoras. | 3 | 1 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL |  | Coordinar previamente con la oficina financiera la emisión del CDP y RP. | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
20 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Limita la publicidad del proceso y puede constituir un hallazgo administrativo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Garantizar transparencia en el proceso y documentación completa para evitar litigios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
21 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Aplaza el perfeccionamiento y genera incertidumbre en la ejecución. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Incluir cláusulas de ajuste o cobertura de tipo de cambio si hay compras en divisas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
22 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Aumento no previsto en los costos del proyecto que puede afectar la entrega oportuna y completa de bienes o servicios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Realizar actualización de precios referenciales y prever reservas presupuestales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
23 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Incremento de costos contractuales o necesidad de ajustes presupuestales que afectan la continuidad del proyecto. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Incorporar índices de precios sectoriales en la planeación y validación financiera. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
24 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Desfase entre el presupuesto estimado y el valor real de los bienes, lo cual genera limitaciones en la ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Incorporar índices de precios sectoriales en la planeación y validación financiera. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
25 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Inestabilidad general que puede retrasar decisiones institucionales, afectar la ejecución financiera o modificar prioridades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Diseñar planes de contingencia y escenarios alternativos con cronogramas flexibles. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
26 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Interrupción en la entrega de kits o materiales que impide el desarrollo del curso y la formación completa de las participantes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Incluir cláusulas de penalización y requerimientos de proveedores suplentes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
27 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Dificultades para garantizar la calidad y cantidad de materiales, afectando la experiencia formativa. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Mantener contacto con múltiples proveedores y asegurar disponibilidad mínima. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
28 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la entrega o ejecución parcial del contrato, que limitan los resultados esperados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Hacer seguimiento continuo al cumplimiento contractual y establecer cláusulas de penalización. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
29 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afectación del flujo de caja del contratista, disminución de la calidad del servicio o abandono del contrato. | 3 | 1 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL |  | Asegurar flujo de caja interno y cronograma de pagos pactado en el contrato. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
30 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Riesgo de fallos durante la formación práctica, afectando la seguridad y el aprendizaje de las participantes. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL |  | Solicitar pruebas de funcionamiento antes de la entrega y garantías mínimas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
32 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aumento inesperado en los costos del contrato y necesidad de renegociación presupuestal. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Ajustar financieramente los contratos cuando sea legalmente permitido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
33 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos administrativos que afectan el cronograma del proyecto o impiden su ejecución en los tiempos previstos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Incluir cronograma con tiempo para gestionar trámites ante autoridades competentes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
34 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Necesidad de ajustar el alcance, condiciones o procedimientos, lo que puede generar demoras y sobrecostos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Mantener vigilancia normativa y actualizar el proyecto según disposiciones vigentes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
35 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de ajustes financieros. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Monitoreo de tarifas oficiales y ajustes con base en cláusulas contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
36 | Fuentes de materiales | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Escasez o limitación de insumos adecuados, lo que impacta la calidad del kit o la formación. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Certificar la idoneidad y legalidad de los proveedores y verificar disponibilidad local. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
37 | Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Requerimiento de actualizar equipos, contenidos o metodologías, con impacto en el presupuesto y los tiempos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL |  | Monitorear tendencias del sector belleza e incorporar tecnología flexible. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
38 | Obsolecencia técnologica | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Uso de herramientas o contenidos desactualizados que reducen la aplicabilidad laboral de lo aprendido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Usar materiales actualizados, reutilizables y con posibilidad de mantenimiento. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
39 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión de actividades, afectación de la infraestructura y riesgo para la integridad de participantes y equipos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Diseñar plan de gestión del riesgo y definir medidas de continuidad del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
40 | Entrega incompleta o tardía de los elementos por parte del proveedor. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el inicio o continuidad del proceso formativo y desmotivación de las participantes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Establecer cronograma de entregas supervisado con control de calidad y penalidades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
41 | Contenidos del curso no contextualizados a las necesidades del entorno. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Poca aplicabilidad de lo aprendido, disminución del impacto socioeconómico esperado del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Incluir enfoque territorial y validación de pertinencia con mujeres en sus diferencias y diversidades | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
42 | Baja calidad del material pedagógico o metodologías poco participativas. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Desmotivación, bajo nivel de aprendizaje y pérdida de interés por parte de las participantes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Acompañamiento de pedagogos y revisión de materiales antes del inicio del curso. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
43 | Deserción de las participantes por responsabilidades no cubiertas por otros actores | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reducción del número de beneficiarias y pérdida de recursos invertidos en su formación parcial. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Diseñar estrategias de relevo comunitario y horarios flexibles. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
44 | Falta de adaptación del curso a mujeres con bajos niveles de escolaridad. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Dificultad en la comprensión de los contenidos y bajo rendimiento académico general. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Implementar metodologías inclusivas y material gráfico/dinámico. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
45 | Insuficiencia de tiempo para el desarrollo de prácticas reales y acompañadas. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Formación incompleta, bajo nivel de competencia técnica y escasa confianza para emprender. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | justar currículum con sesiones prácticas suficientes y tutoría personalizada. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
46 | Resistencia de la comunidad hacia la oferta institucional consignada en el proceso contractual | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Abandono del proceso por presión social y cultural, reduciendo el alcance e impacto del proyecto y la continuidad de la oferta institucional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Realizar campañas de sensibilización sobre derechos, autonomía y empoderamiento | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
47 | Retraso en Co-creación de las herramientas con la comunidad | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Falta de apropiación del proceso formativo y menor disposición para continuar en el oficio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Visibilizar experiencias exitosas y promover valor al ejercicio de cocreación | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
49 | Bajo desempeño en ventas o dificultades operativas en la isla comercial, impidiendo que las unidades productivas logren un fortalecimiento económico real. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Bajo nivel de aprovechamiento del proceso formativo y riesgo de deserción. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Acompañamiento a diferentes escenarios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
50 | Demoras en el proceso de cotización, aprobación por comité y compra de los insumos para el capital semilla, afectando a las 50 unidades productivas beneficiarias.No encontrar o no lograr la aprobación del comité para el alquiler de una isla en un centro comercial que cumpla con las características exigidas. | EJECUCIÓN | #VALUE! | #VALUE! | Menor disposición de las instituciones para generar las cotizaciones necesarias | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Certificar la idoneidad y legalidad de los proveedores y verificar disponibilidad local. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
52 | Inadecuada disposición o almacenamiento de los elementos previo a la entrega. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Deterioro de los insumos y pérdidas económicas para el proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Asegurar condiciones adecuadas de bodega y registro de inventario. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
53 | Daños en los materiales por transporte o manipulación deficiente. | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | productos y elementos incompletos o en mal estado que afectan el inicio o calidad del aprendizaje y las expectativas de las mujeres | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Asegurar condiciones adecuadas de bodega y registro de inventario. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
54 | Problemas técnicos en los espacios de formación (luz, agua, ventilación, mobiliario). | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Condiciones inapropiadas para el desarrollo del curso y posibles riesgos de salud o accidentes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Visita previa a sedes, adecuación mínima e inspecciones de seguridad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
55 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Lesiones físicas a las participantes, reclamaciones jurídicas y suspensión de las actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL |  | Implementar protocolos de bioseguridad, entrega de EPP y acompañamiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CULMINADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEMANAL | 0
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Note on N31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: no hacemos reservas presupuestales para esto
Note on N32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: se hizo?
Note on C35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: no sè què tiene que ver esto con el proceso
Note on L37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: y por què la Alcaldia tendria que ser responsable de eso? eso es un riesgo que sume el contratista
Note on C38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ojo con este riesgo yo lo quitaria, generalmente no pagamos a tiempo, esytamos dejando aquì herramientas en contra de nosotros mismos
Note on L39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: por què asumimos los riesgos por eso???
Note on L41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: por què nos dejas tanto a nosotros???