Anexo. Matriz de Riesgo - LP-001-2026

Objeto: “SELECCIONAR UNA COMPAÑIA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA QUE GARANTICE LA EXPEDICION DE LAS POLIZAS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE EL CUERPO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD” INCLUYENDO PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS”

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo / Descripción | Consecuencia | P | I | Valor | Nivel | Tratamiento / controles propuestos | Responsable del seguimiento | Periodicidad | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeación | Técnico | Definición incompleta o ambigua de las condiciones técnicas obligatorias, coberturas, deducibles, exclusiones, bienes asegurados, valores asegurados o anexos técnicos. | Ofertas no comparables, observaciones al pliego, declaratoria desierta, selección de pólizas insuficientes o posteriores controversias sobre el alcance de la cobertura. | 2 | 5 | 10 | Alto | Revisar y validar los anexos técnicos con el intermediario de seguros; verificar inventarios, siniestralidad, ramos, valores asegurados y condiciones complementarias antes de publicar; dejar trazabilidad de ajustes y respuestas a observaciones. | Entidad - Supervisor / Comité estructurador / Intermediario | Previo a publicación y durante observaciones | Entidad |
| 2 | General | Interno | Planeación | Financiero | Estimación presupuestal insuficiente frente a las tasas del mercado asegurador, siniestralidad de Bomberos de Bucaramanga, valores asegurados y vigencia requerida. | Riesgo de no recibir ofertas, ofertas superiores al presupuesto, necesidad de ajustar el proceso o pérdida de oportunidad para mantener el aseguramiento. | 3 | 5 | 15 | Alto | Soportar el presupuesto con análisis económico, cotizaciones, estudio del sector y revisión de siniestralidad; prever ajustes razonables del mercado; verificar disponibilidad presupuestal antes de apertura. | Entidad | Previo a apertura y evaluación económica | Entidad |
| 3 | General | Externo | Planeación | Económico | Variación del mercado asegurador, endurecimiento de condiciones de reaseguro o menor apetito del mercado para entidades territoriales con alta exposición patrimonial. | Reducción de pluralidad de oferentes, primas más altas, deducibles mayores o menor cobertura ofrecida. | 3 | 4 | 12 | Alto | Realizar socialización de condiciones al mercado, revisar antecedentes de procesos similares, no imponer condiciones restrictivas injustificadas y permitir observaciones técnicas dentro del cronograma. | Entidad / Mercado asegurador | Etapa precontractual | Compartido |
| 4 | General | Interno | Selección | Jurídico | Exigencia inadecuada de requisitos habilitantes o criterios ponderables que restrinjan la participación, no guarden relación con el objeto o sean desproporcionados. | Observaciones, solicitudes de revocatoria, reclamaciones, retrasos del proceso, posibles cuestionamientos a la selección objetiva. | 2 | 5 | 10 | Alto | Verificar proporcionalidad de requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales; motivar los factores de evaluación; revisar autorización de funcionamiento de aseguradoras y ramos autorizados por la Superintendencia Financiera. | Entidad - Comité evaluador / Jurídica | Antes de publicación y durante evaluación | Entidad |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de ofertas con errores, documentos incompletos, garantías de seriedad insuficientes o inconsistencias en la capacidad jurídica de aseguradoras o proponentes plurales. | Rechazo de propuestas, disminución de pluralidad, demoras por subsanaciones o controversias de evaluación. | 3 | 3 | 9 | Moderado | Definir reglas claras de presentación, subsanabilidad y rechazo; verificar garantía de seriedad por el porcentaje exigido; dejar constancias de revisión y requerimientos oportunos. | Proponentes / Comité evaluador | Evaluación y subsanación | Contratista / Proponente |
| 6 | General | Externo | Selección | Financiero | Oferta artificialmente baja o vigencia adicional excesiva sin respaldo técnico, afectando la suficiencia de la prima y la sostenibilidad de las coberturas. | Riesgo de incumplimiento, controversias sobre expedición, necesidad de rechazo, afectación del equilibrio y del programa de seguros. | 2 | 5 | 10 | Alto | Aplicar reglas de rechazo para ofertas artificialmente bajas; verificar coherencia de tasas, deducibles, vigencias y prima; solicitar aclaraciones cuando proceda sin permitir mejora indebida. | Comité evaluador / Proponentes | Evaluación económica | Compartido |
| 7 | General | Interno | Contratación | Jurídico | Demora en adjudicación, perfeccionamiento, legalización o suscripción del acta de inicio, generando interrupción o reducción del tiempo efectivo de cobertura. | Exposición de bienes, vehículos, funcionarios e intereses patrimoniales sin cobertura; riesgo fiscal, disciplinario y reputacional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Controlar cronograma; priorizar revisión jurídica y presupuestal; preparar minuta y documentos de legalización; coordinar expedición inmediata de pólizas una vez adjudicado. | Entidad / Contratista | Desde adjudicación hasta inicio | Compartido |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Técnico | Expedición tardía, incompleta o errónea de las pólizas, anexos, certificados, condiciones particulares o amparos contratados. | Imposibilidad de acreditar cobertura, vacíos de aseguramiento, incumplimiento contractual, afectación de reclamaciones futuras. | 3 | 5 | 15 | Alto | Exigir entrega de pólizas y anexos dentro del plazo contractual; revisión técnica por supervisor e intermediario; requerir correcciones inmediatas; no certificar recibo a satisfacción hasta contar con documentos completos. | Contratista / Supervisor / Intermediario | Inicio y cada modificación o anexo | Contratista |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Información desactualizada de inventarios, parque automotor, maquinaria, bienes inmuebles, valores asegurados o servidores amparados. | Bienes no incluidos o subasegurados, rechazo o limitación de indemnizaciones, necesidad de anexos no previstos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Mantener inventarios validados por Almacén General y dependencias responsables; reportar altas, bajas, traslados y modificaciones; documentar solicitudes de anexos y actualizaciones. | Entidad - Supervisor / Almacén / Dependencias | Durante toda la ejecución | Entidad |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Técnico | Exclusiones, deducibles o condiciones particulares no advertidas que limiten el alcance real de la cobertura frente a los riesgos de Bomberos de Bucaramanga. | Afectación patrimonial por siniestros no cubiertos o parcialmente cubiertos; reclamaciones y controversias con aseguradora. | 2 | 5 | 10 | Alto | Comparar las condiciones expedidas contra el pliego y anexos obligatorios; verificar deducibles ofrecidos; solicitar aclaración o corrección de inconsistencias antes del recibo a satisfacción. | Contratista / Supervisor / Intermediario | Al recibo de pólizas y anexos | Compartido |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de siniestros de alta severidad o frecuencia durante la vigencia del programa de seguros. | Pérdida o daño de bienes, afectación de vehículos, maquinaria, responsabilidad frente a terceros y posibles impactos operativos en la prestación del servicio. | 3 | 5 | 15 | Alto | Activar protocolos de reporte; conservar evidencias; notificar oportunamente a aseguradora e intermediario; hacer seguimiento a reclamaciones; implementar medidas preventivas en bienes, vehículos y maquinaria. | Entidad / Contratista / Intermediario | Permanente y al ocurrir siniestro | Compartido |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Reporte tardío o incompleto de siniestros, falta de soportes o incumplimiento de cargas del asegurado. | Objeción de reclamaciones, reducción de indemnización o pérdida de oportunidad para recuperar recursos. | 3 | 4 | 12 | Alto | Definir responsables de reporte; capacitar dependencias; usar formatos de aviso de siniestro; hacer lista de chequeo de documentos; controlar términos de notificación y respuesta. | Entidad - Supervisor / Dependencias | Permanente | Entidad |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Controversias sobre cobertura, cuantía, deducibles, exclusiones, responsabilidad o procedencia de indemnización. | Demoras en pago de reclamaciones, litigios, afectación presupuestal y administrativa. | 2 | 4 | 8 | Moderado | Sustentar reclamaciones con soportes completos; acompañamiento técnico y jurídico del intermediario; mesas de trabajo con aseguradora; dejar trazabilidad de comunicaciones. | Entidad / Contratista / Intermediario | Al presentarse reclamación | Compartido |
| 14 | General | Interno | Pago | Financiero | Demora en radicación, revisión o pago de la cuenta de cobro/factura por primas, o falta de certificación de recibo a satisfacción. | Reclamaciones del contratista, causación de intereses si proceden, afectación de relaciones contractuales y trámites administrativos. | 2 | 3 | 6 | Moderado | Verificar cumplimiento previo de entrega de pólizas; revisar factura y soportes; emitir certificación de recibo a satisfacción oportunamente; tramitar pago según forma prevista. | Entidad / Contratista | Radicación y trámite de pago | Compartido |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos, directrices de órganos de control, requisitos de la Superintendencia Financiera o disposiciones contractuales aplicables al mercado asegurador. | Necesidad de ajustes documentales, modificación de requisitos o condiciones, retrasos o controversias de interpretación. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Monitorear normatividad aplicable; solicitar conceptos cuando sea necesario; ajustar documentos mediante adenda o modificación contractual si procede y con debida motivación. | Entidad / Contratista | Durante planeación, selección y ejecución | Compartido |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Reputacional | Falta de cobertura o respuesta inoportuna ante siniestros que afecten bienes, intereses patrimoniales, servidores públicos o terceros. | Pérdida de confianza ciudadana, investigaciones fiscales o disciplinarias, afectación de imagen institucional. | 2 | 4 | 8 | Moderado | Mantener cobertura vigente; documentar supervisión; comunicar avances de reclamaciones; implementar medidas correctivas y preventivas. | Entidad / Contratista | Permanente | Compartido |
| 17 | General | Interno | Liquidación | Administrativo | Cierre contractual sin depurar anexos, pagos, reclamaciones pendientes, siniestros abiertos o constancias de cobertura. | Dificultades para liquidar, pagos pendientes, pérdida de trazabilidad de reclamaciones y hallazgos de control. | 2 | 3 | 6 | Moderado | Elaborar informe final de supervisión; verificar estado de pagos, anexos y siniestros; dejar salvedades si existen reclamaciones en curso; archivar soportes en expediente contractual. | Entidad - Supervisor / Contratista | Finalización y liquidación | Compartido |