## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Escriba acá el objeto del proceso de contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia (2023), se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: En este espacio se debe indicar la misma justificación de la modalidad de selección que se incorpora en los Estudios Previos-
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: -Explicar brevemente la experiencia de la Entidad en el tipo de contratación que se va a adelantar-, A manera de ejemplo se deja el siguiente texto que aplicaría en el caso de la contratación de los seguros: " La Entidad contrata anualmente el programa de seguros necesario para su funcionamiento, por lo cual es un proceso que ha sido adelantado de manera permanente; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación".

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Cambio en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. |  | Especifico | Externo | Regulatorio
SELECCIÓN
Estimación inadecuada de costos por el oferente. |  | General | Externo | Economico
Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Contagio de un trabajador por COVID 19 |  | Especifico | Interno | Financieros
El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. |  | General | Interno | Economico
Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo. |  | General | Interno | Operacionales
Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse. |  | General | Externo | Naturaleza
No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Muerte del contratista o la persona natural |  | Especifico | Interno | Operacionales
Disolución del Consorcio o unión temporal |  | General | Externo | Operacionales
Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría |  | General | Interno | Operacionales
Demoras en la respuesta por parte del FONDO / Alcaldía a los requerimientos del interventor |  | Especifico | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FDLM-LP-007-2026 CUYO OBJETO ES “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Proceso de contratación desierto, por diferentes factores incluso errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos que lleven a la declaratoria desierta del proceso | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | Inhabilitación o rechazo de la propuesta por incumplimiento de requisitos formales o técnicos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Modificación en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas y/ o modificacoines al regimen de aportes al sistema de seguridad social. | Retraso en el cierre administrativo y financiero del contrato, afectando la oportunidad en la liberación de garantías y recursos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. |  |  |  |  | Reconocimiento de utilidades menores o pérdidas que afectan la sostenibilidad del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo. |  |  |  |  | Interrupción o retraso en la ejecución de actividades, afectando la continuidad del servicio y el cumplimiento de hitos contractuales. Riesgo de incumplimiento de plazos y condiciones pactadas, con exposición a sanciones o necesidad de ajustes contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias |  |  |  |  | Retraso en el inicio o continuidad de actividades, afectando el cumplimiento del cronograma establecido. Afectación en la entrega oportuna de beneficios a la comunidad, disminuyendo la percepción de eficiencia y credibilidad del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse. |  |  |  |  | Interrupción, retraso o reprogramación de actividades, afectando la continuidad del cronograma contractual. disminución en la calidad y oportunidad de la prestación del servicio, afectando la percepción de eficiencia frente a la comunidad y entes de control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra |  |  |  |  | Retraso en la entrega de la obra, afectando la continuidad de actividades y la prestación del servicio a la comunidad. riesgo de incumplimiento de hitos y condiciones pactadas, con exposición a multas, caducidad o necesidad de modificaciones contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Muerte del contratista o la persona natural |  |  |  |  | Interrupción inmediata de la ejecución contractual, dado que la persona natural es el titular de las obligaciones y responsabilidades frente a la entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Disolución del Consorcio o unión temporal |  |  |  |  | No se puede iniciar la obra Genera retrasos en el proyecto Sobrecostos por cambios de Vigencia. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría |  |  |  |  | Retraso en la ejecución de actividades y en el cumplimiento de hitos contractuales, debido a la imposibilidad de avanzar sin la validación formal de la interventoría. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en la respuesta por parte del FONDO / Alcaldía a los requerimientos del interventor |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y del seguimiento del contrato de obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FDLM-LP-007-2026 CUYO OBJETO ES “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos |  |  | *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Aviso de convocatoria | 1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento, | Semanal
SELECCIÓN | Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección |  |  | *Implementar mecanismos de capacitación, socialización y verificación anticipada para reducir errores en propuestas y garantizar mayor validez en la participación. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Inicio del Proceso de Selección | Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. | Diaria
SELECCIÓN | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista. |  |  | Implementar cronogramas, seguimiento y protocolos de verificación para garantizar el cierre oportuno del contrato y la liberación de garantías y recursos. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde el Acta de Inicio | Inicio del Proceso de Selección | Audiencia de Riesgos | Diaria
EJECUCIÓN | El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. |  |  | Implementar monitoreo financiero, mecanismos de equilibrio económico y planes de contingencia para garantizar la sostenibilidad del contrato frente a utilidades menores o pérdidas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde la publicacion del proceso de selección. | Acta de inicio | Revisión de la propuesta económica en comparación con el presupuesto oficial estimado de la entidad para el presente proceso | Unica vez
EJECUCIÓN | Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo. |  |  | Implementar monitoreo, planes de contingencia y protocolos de reprogramación para garantizar la continuidad del servicio y mitigar riesgos de incumplimiento contractual. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificar este indicador cuando se requiera | Cuando se requiera el tramite
EJECUCIÓN | Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias |  |  | Implementar planificación realista, monitoreo permanente y planes de contingencia para garantizar la continuidad de actividades y la entrega oportuna de beneficios a la comunidad, preservando la credibilidad institucional. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | 1, Etapa de diagnostico | Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de cada permiso y/o licencia obtenida. | semanalmente
EJECUCIÓN | Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse. |  |  | Implementar monitoreo integral, protocolos de reprogramación y planes de contingencia para garantizar la continuidad del cronograma contractual, preservando la calidad del servicio y la confianza de la comunidad y entes de control.. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Una vez ocurrido el evento | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas. | Semanal
EJECUCIÓN | No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra |  |  | Implementar planificación realista, monitoreo permanente y protocolos de reprogramación para garantizar la entrega oportuna de la obra, mitigar riesgos de incumplimiento y preservar la confianza de la comunidad y entes de control.. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento en la ejecución de la totalidad de las labores realizadas por el contratista de obra por parte de la interventoría del proyecto | Semanal
EJECUCIÓN | Muerte del contratista o la persona natural |  |  | Incorporar cláusulas de cesión y designación de apoderados, junto con protocolos de continuidad y planes de contingencia, para garantizar la sustitución o liquidación oportuna del contrato y preservar la prestación del servicio. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Una vez ocurrido el evento | Hasta la terminación del contrato | En el momento de la ocurrencia la Entidad deberá ejercer las acciones respectivas. | En caso de ocurrencia
EJECUCIÓN | Disolución del Consorcio o unión temporal |  |  | Implementar verificación previa, planes de contingencia y coordinación institucional para garantizar el inicio oportuno de la obra y mitigar retrasos y sobrecostos por cambios de vigencia. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación, | En caso de ocurrencia
EJECUCIÓN | Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría |  |  | “Establecer plazos obligatorios, protocolos de comunicación y herramientas de trazabilidad para garantizar validaciones oportunas de la interventoría y evitar retrasos en la ejecución y cumplimiento de hitos contractuales.” |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | La interventoría está en custodia de los documentos del contrato y deberá digitalizar la información periodicamente y esta deberá ser enviada al Fondo. | Mensual
EJECUCIÓN | Demoras en la respuesta por parte del FONDO / Alcaldía a los requerimientos del interventor |  |  | “Establecer plazos obligatorios, protocolos de comunicación y herramientas de trazabilidad para garantizar validaciones oportunas de la interventoría y evitar retrasos en la ejecución y cumplimiento de hitos contractuales.” |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | La Interventoria debe realizar junto al supervisor el seguiminetos a los radicados enviados y sus respuestas | Mensual
| Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FDLM-LP-007-2026 CUYO OBJETO ES “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”.
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Aviso de convocatoria | 1, Etapa de diagnostico 2, Fecha de inicio | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento, | Semanal
2 | Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | Inhabilitación o rechazo de la propuesta por incumplimiento de requisitos formales o técnicos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | *Implementar mecanismos de capacitación, socialización y verificación anticipada para reducir errores en propuestas y garantizar mayor validez en la participación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Inicio del Proceso de Selección | Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. | Diaria
3 | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista. | SELECCIÓN | General | Externo | Retraso en el cierre administrativo y financiero del contrato, afectando la oportunidad en la liberación de garantías y recursos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Implementar cronogramas, seguimiento y protocolos de verificación para garantizar el cierre oportuno del contrato y la liberación de garantías y recursos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde el Acta de Inicio | Inicio del Proceso de Selección | Audiencia de Riesgos | Diaria
4 | El interventor asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Reconocimiento de utilidades menores o pérdidas que afectan la sostenibilidad del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Implementar monitoreo financiero, mecanismos de equilibrio económico y planes de contingencia para garantizar la sostenibilidad del contrato frente a utilidades menores o pérdidas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde la publicacion del proceso de selección. | Acta de inicio | Revisión de la propuesta económica en comparación con el presupuesto oficial estimado de la entidad para el presente proceso | Unica vez
5 | Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del mismo. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Interrupción o retraso en la ejecución de actividades, afectando la continuidad del servicio y el cumplimiento de hitos contractuales. Riesgo de incumplimiento de plazos y condiciones pactadas, con exposición a sanciones o necesidad de ajustes contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Implementar monitoreo, planes de contingencia y protocolos de reprogramación para garantizar la continuidad del servicio y mitigar riesgos de incumplimiento contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificar este indicador cuando se requiera | Cuando se requiera el tramite
6 | Demora en el trámite de adquisición de permisos y/o licencias | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retraso en el inicio o continuidad de actividades, afectando el cumplimiento del cronograma establecido. Afectación en la entrega oportuna de beneficios a la comunidad, disminuyendo la percepción de eficiencia y credibilidad del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | PROPONENTE | 100 | Implementar planificación realista, monitoreo permanente y planes de contingencia para garantizar la continuidad de actividades y la entrega oportuna de beneficios a la comunidad, preservando la credibilidad institucional. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | 1, Etapa de diagnostico | Seguimiento al programa de trabajo de acuerdo a cronograma evaluando la efectividad de los indicadores de cumplimiento de cada permiso y/o licencia obtenida. | semanalmente
7 | Inundaciones, lluvias, sequías, entre otros climaticos o ambientales, siempre y cuando los mismos puedan preverse. | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Interrupción, retraso o reprogramación de actividades, afectando la continuidad del cronograma contractual. disminución en la calidad y oportunidad de la prestación del servicio, afectando la percepción de eficiencia frente a la comunidad y entes de control. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Implementar monitoreo integral, protocolos de reprogramación y planes de contingencia para garantizar la continuidad del cronograma contractual, preservando la calidad del servicio y la confianza de la comunidad y entes de control.. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Una vez ocurrido el evento | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas. | Semanal
8 | No culminación del proyecto en el plazo establecido debido a incumplimientos del contratista de obra | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retraso en la entrega de la obra, afectando la continuidad de actividades y la prestación del servicio a la comunidad. riesgo de incumplimiento de hitos y condiciones pactadas, con exposición a multas, caducidad o necesidad de modificaciones contractuales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Implementar planificación realista, monitoreo permanente y protocolos de reprogramación para garantizar la entrega oportuna de la obra, mitigar riesgos de incumplimiento y preservar la confianza de la comunidad y entes de control.. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Seguimiento en la ejecución de la totalidad de las labores realizadas por el contratista de obra por parte de la interventoría del proyecto | #REF! | Semanal
9 | Muerte del contratista o la persona natural | EJECUCIÓN | General | Externo | Interrupción inmediata de la ejecución contractual, dado que la persona natural es el titular de las obligaciones y responsabilidades frente a la entidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | 80/20 | Incorporar cláusulas de cesión y designación de apoderados, junto con protocolos de continuidad y planes de contingencia, para garantizar la sustitución o liquidación oportuna del contrato y preservar la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Una vez ocurrido el evento | Hasta la terminación del contrato | En el momento de la ocurrencia la Entidad deberá ejercer las acciones respectivas. | En caso de ocurrencia
10 | Disolución del Consorcio o unión temporal | EJECUCIÓN | Específico | Externo | No se puede iniciar la obra Genera retrasos en el proyecto Sobrecostos por cambios de Vigencia. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Implementar verificación previa, planes de contingencia y coordinación institucional para garantizar el inicio oportuno de la obra y mitigar retrasos y sobrecostos por cambios de vigencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Cuantificar tiempo de retraso por disolución de la asociación, | En caso de ocurrencia
11 | Demoras en la aprobación de documentación presentada por el contratista a la interventoría | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retraso en la ejecución de actividades y en el cumplimiento de hitos contractuales, debido a la imposibilidad de avanzar sin la validación formal de la interventoría. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | “Establecer plazos obligatorios, protocolos de comunicación y herramientas de trazabilidad para garantizar validaciones oportunas de la interventoría y evitar retrasos en la ejecución y cumplimiento de hitos contractuales.” | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | La interventoría está en custodia de los documentos del contrato y deberá digitalizar la información periodicamente y esta deberá ser enviada al Fondo. | Mensual
12 | Demoras en la respuesta por parte del FONDO / Alcaldía a los requerimientos del interventor | EJECUCIÓN | Específico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato y del seguimiento del contrato de obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | “Establecer plazos obligatorios, protocolos de comunicación y herramientas de trazabilidad para garantizar validaciones oportunas de la interventoría y evitar retrasos en la ejecución y cumplimiento de hitos contractuales.” | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal / Contratista | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | La Interventoria debe realizar junto al supervisor el seguiminetos a los radicados enviados y sus respuestas | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG