## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Implementar acciones de restauración ecológica, renaturalización, silvicultura y manejo ambiental en la localidad de Suba
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Demora en la iniciación del contrato por la no entrega oportuna de los documentos de legalización (garantías, registro presupuestal y documentos de alistamiento) |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Incumplimiento en los tiempos de entrega y bajo rendimiento en la ejecución del cronograma y plan de trabajo aprobado |  | Especifico | Externo | Operacionales
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos y del material vegetal nativo requerido |  | General | Externo | Economicos
Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o eventos imprevistos |  | General | Externo | De la naturaleza
Vandalismo o hurto sobre las áreas, elementos y material vegetal intervenidos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento o demora en la obtención de permisos y trámites ante autoridades ambientales (SDA, Dirección de Silvicultura) y entidades administradoras del espacio público (DADEP) |  | Estatal | Externo | Ambientales
Demora en los trámites y aprobaciones ante el Jardín Botánico de Bogotá y en el cargue/validación de información en el sistema SIGAU |  | General | Externo | Operacionales
Suministro de bienes o prestación de servicios que no satisfacen la necesidad ni la calidad técnica requerida, incluido el ingreso de elementos al almacén del FDL |  | General | Externo | Operacionales
Daños a terceros derivados de las actividades de deconstrucción, plantación y mantenimiento |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento del régimen de seguridad social y de las obligaciones laborales del personal vinculado por el contratista |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inviabilidad técnica de los polígonos priorizados por presupuestos participativos (idoneidad edáfica, permeabilidad o conflicto con redes) que obligue a reemplazar las zonas de intervención |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daño a redes de servicios públicos domiciliarios durante la deconstrucción de superficies endurecidas (3.750 m²) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Inadecuado manejo, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD/escombros) de la deconstrucción |  | Especifico | Externo | Ambientales
Sobrecostos por costos logísticos de transporte de personal y de materiales no incluidos en la oferta económica |  | Especifico | Interno | Economicos
Mortalidad o no prendimiento del material vegetal sembrado, con la consecuente obligación de resiembra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Accidentalidad y materialización de riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) en labores de labranza mecánica, deconstrucción y poda en espacio público |  | Especifico | Interno | Operacionales
Pérdida, daño o inadecuada custodia de los equipos de laboratorio y de campo del componente de ciencia ciudadana (Casa PYBA) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento de la vinculación mínima del 50% de mujeres y de la población priorizada (Ley 2119 de 2021) |  | Especifico | Interno | Operacionales
Afectación por eventos climáticos (lluvias intensas o sequía) sobre la siembra, el riego de establecimiento y el prendimiento del material vegetal |  | General | Externo | De la naturaleza
Inconsistencias o demoras en la caracterización, el diagnóstico técnico y la validación de diseños por parte de la SDA y la ALS que retrasen el inicio de la implementación |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:Implementar acciones de restauración ecológica, renaturalización, silvicultura y manejo ambiental en la localidad de Suba
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y bajo rendimiento en la ejecución del cronograma y plan de trabajo aprobado |  |  |  | Retraso en el cronograma y plan de trabajo aprobado en Comité Técnico, solicitud de prórrogas, declaración de incumplimiento y/o multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos y del material vegetal nativo requerido |  |  |  | Sobrecostos, retraso en el cronograma y posible afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o eventos imprevistos |  |  |  | Retraso o suspensión temporal de la ejecución, solicitud de prórrogas y reprogramación de actividades. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Vandalismo o hurto sobre las áreas, elementos y material vegetal intervenidos |  |  |  | Sobrecosto por reposición y resiembra y pérdida de los avances de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento o demora en la obtención de permisos y trámites ante autoridades ambientales (SDA, Dirección de Silvicultura) y entidades administradoras del espacio público (DADEP) |  |  |  | Retraso en el inicio de las intervenciones, reprogramación del cronograma y posible declaración de incumplimiento. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en los trámites y aprobaciones ante el Jardín Botánico de Bogotá y en el cargue/validación de información en el sistema SIGAU |  |  |  | Retraso en la entrega y validación de áreas de jardinería y arbolado y en la trazabilidad cartográfica del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Suministro de bienes o prestación de servicios que no satisfacen la necesidad ni la calidad técnica requerida, incluido el ingreso de elementos al almacén del FDL |  |  |  | Sobrecostos, reprocesos y rechazo de productos; afectación de las metas del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a terceros derivados de las actividades de deconstrucción, plantación y mantenimiento |  |  |  | Reclamaciones y demandas por parte de la comunidad o de terceros; sobrecostos por indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del régimen de seguridad social y de las obligaciones laborales del personal vinculado por el contratista |  |  |  | Posibles demandas y responsabilidad solidaria para la Entidad; suspensión de pagos al contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Inviabilidad técnica de los polígonos priorizados por presupuestos participativos (idoneidad edáfica, permeabilidad o conflicto con redes) que obligue a reemplazar las zonas de intervención |  |  |  | Reprogramación de zonas, retraso en el inicio de actividades y ajuste del plan de intervención. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Daño a redes de servicios públicos domiciliarios durante la deconstrucción de superficies endurecidas (3.750 m²) |  |  |  | Suspensión de servicios, sobrecostos de reparación y reclamaciones de terceros y de las empresas de servicios públicos. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Inadecuado manejo, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD/escombros) de la deconstrucción |  |  |  | Sanciones ambientales, hallazgos de las autoridades de control y afectación ambiental. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Sobrecostos por costos logísticos de transporte de personal y de materiales no incluidos en la oferta económica |  |  |  | Desfinanciación de las actividades logísticas, sobrecostos asumidos por el contratista y riesgo de afectación de la ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Mortalidad o no prendimiento del material vegetal sembrado, con la consecuente obligación de resiembra |  |  |  | Incumplimiento de las metas de supervivencia (125 árboles y 0,4 ha), sobrecostos por resiembra y reposición. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentalidad y materialización de riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) en labores de labranza mecánica, deconstrucción y poda en espacio público |  |  |  | Accidentes laborales, afectación al personal y a terceros, suspensión de actividades y responsabilidad para el contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida, daño o inadecuada custodia de los equipos de laboratorio y de campo del componente de ciencia ciudadana (Casa PYBA) |  |  |  | Sobrecostos de reposición, interrupción de los monitoreos y afectación de los productos de ciencia ciudadana. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la vinculación mínima del 50% de mujeres y de la población priorizada (Ley 2119 de 2021) |  |  |  | Incumplimiento de obligaciones legales y contractuales, hallazgos de la supervisión y posibles requerimientos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Afectación por eventos climáticos (lluvias intensas o sequía) sobre la siembra, el riego de establecimiento y el prendimiento del material vegetal |  |  |  | Pérdida de material vegetal, retraso en las actividades de siembra y sobrecostos de reposición. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Inconsistencias o demoras en la caracterización, el diagnóstico técnico y la validación de diseños por parte de la SDA y la ALS que retrasen el inicio de la implementación |  |  |  | Retraso en la aprobación del plan de intervención y en el inicio de las actividades de campo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato por la no entrega oportuna de los documentos de legalización (garantías, registro presupuestal y documentos de alistamiento) |  |  |  | Retraso en la suscripción del acta de inicio y en el cronograma general del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:Implementar acciones de restauración ecológica, renaturalización, silvicultura y manejo ambiental en la localidad de Suba
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los tiempos de entrega y bajo rendimiento en la ejecución del cronograma y plan de trabajo aprobado |  | Seguimiento quincenal al plan de trabajo y cronograma aprobado por parte del apoyo a la supervisión; alertas tempranas, planes de contingencia y aplicación de la garantía de cumplimiento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución y a las fechas de entrega | Quincenal
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos y del material vegetal nativo requerido |  | Seguimiento a precios de mercado y a la disponibilidad en viveros (priorizando los ubicados en Suba); programación anticipada de compras y verificación de existencias en la fase de alistamiento. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al mercado y a viveros | Mensual
EJECUCIÓN | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o eventos imprevistos |  | Constitución y seguimiento de garantías; suscripción de actas de suspensión y reinicio; reprogramación del cronograma en Comité Técnico. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
EJECUCIÓN | Vandalismo o hurto sobre las áreas, elementos y material vegetal intervenidos |  | Estrategias de apropiación social y cuidado comunitario; vinculación de la comunidad y del Comité de Control Social; registro fotográfico y reporte oportuno a las autoridades. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento o demora en la obtención de permisos y trámites ante autoridades ambientales (SDA, Dirección de Silvicultura) y entidades administradoras del espacio público (DADEP) |  | Radicación temprana de solicitudes en la fase de alistamiento; matriz de articulación institucional y seguimiento a los trámites por parte del apoyo a la supervisión. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a trámites y radicados | Mensual
EJECUCIÓN | Demora en los trámites y aprobaciones ante el Jardín Botánico de Bogotá y en el cargue/validación de información en el sistema SIGAU |  | Inicio del trámite ante el JBB en el mes 1; entrega de archivos SHP/GDB conforme a estándares ArcGIS; seguimiento al cargue en SIGAU por el apoyo a la supervisión. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
EJECUCIÓN | Suministro de bienes o prestación de servicios que no satisfacen la necesidad ni la calidad técnica requerida, incluido el ingreso de elementos al almacén del FDL |  | Verificación de características técnicas de bienes y servicios; cumplimiento del procedimiento de ingreso al almacén del FDL; toma de decisiones oportuna. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución y verificación técnica | Mensual
EJECUCIÓN | Daños a terceros derivados de las actividades de deconstrucción, plantación y mantenimiento |  | Constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual; señalización y aislamiento de áreas; cumplimiento de protocolos de seguridad. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento del régimen de seguridad social y de las obligaciones laborales del personal vinculado por el contratista |  | Exigir soportes de pago de seguridad social como requisito para la facturación; verificación mensual por parte del apoyo a la supervisión. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de pagos de seguridad social | Mensual
EJECUCIÓN | Inviabilidad técnica de los polígonos priorizados por presupuestos participativos (idoneidad edáfica, permeabilidad o conflicto con redes) que obligue a reemplazar las zonas de intervención |  | Diagnóstico técnico en la fase de alistamiento; aplicación del procedimiento de zonas suplentes y alternas dentro de la UPZ; validación en Comité Técnico con SDA y ALS. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al diagnóstico y a la validación de polígonos | Mensual
EJECUCIÓN | Daño a redes de servicios públicos domiciliarios durante la deconstrucción de superficies endurecidas (3.750 m²) |  | Identificación previa de redes en el diagnóstico; solicitud de información a las empresas de servicios públicos; deconstrucción controlada y progresiva; póliza de RCE. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
EJECUCIÓN | Inadecuado manejo, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD/escombros) de la deconstrucción |  | Plan de manejo de RCD conforme a la normativa distrital; disposición en sitios autorizados; soportes y certificados de disposición final. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de certificados de disposición | Mensual
EJECUCIÓN | Sobrecostos por costos logísticos de transporte de personal y de materiales no incluidos en la oferta económica |  | Dimensionamiento de los costos logísticos en la estructuración de la propuesta; verificación de la suficiencia presupuestal; seguimiento financiero en Comité Técnico. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento financiero | Mensual
EJECUCIÓN | Mortalidad o no prendimiento del material vegetal sembrado, con la consecuente obligación de resiembra |  | Selección de material vegetal nativo de calidad; riego de establecimiento, plateo, tutorado y manejo fitosanitario; ciclos de mantenimiento cada 45 días; reposición garantizada. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Monitoreo de prendimiento y estado fitosanitario | Mensual
EJECUCIÓN | Accidentalidad y materialización de riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) en labores de labranza mecánica, deconstrucción y poda en espacio público |  | Implementación del SG-SST; uso obligatorio de EPP; capacitación y señalización; supervisión permanente por parte del enlace del contratista. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de EPP y protocolos de SST | Mensual
EJECUCIÓN | Pérdida, daño o inadecuada custodia de los equipos de laboratorio y de campo del componente de ciencia ciudadana (Casa PYBA) |  | Protocolo de custodia e inventario de equipos; aseguramiento de los bienes; ingreso y control en almacén; responsable designado por el contratista. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Inventario y verificación de equipos | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la vinculación mínima del 50% de mujeres y de la población priorizada (Ley 2119 de 2021) |  | Verificación de la vinculación desde la fase de alistamiento; soportes de vinculación laboral/contractual; seguimiento al cumplimiento del porcentaje. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de la vinculación del personal | Mensual
EJECUCIÓN | Afectación por eventos climáticos (lluvias intensas o sequía) sobre la siembra, el riego de establecimiento y el prendimiento del material vegetal |  | Programación de la siembra según ventanas climáticas; riego de establecimiento intensivo; técnicas de retención de humedad (mulch); reprogramación en Comité Técnico. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a condiciones climáticas y prendimiento | Mensual
EJECUCIÓN | Inconsistencias o demoras en la caracterización, el diagnóstico técnico y la validación de diseños por parte de la SDA y la ALS que retrasen el inicio de la implementación |  | Elaboración rigurosa del diagnóstico y de los diseños conforme a los manuales y criterios de la SDA; radicación y seguimiento a las aprobaciones en Comité Técnico. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a las aprobaciones | Mensual
CONTRATACIÓN | Demora en la iniciación del contrato por la no entrega oportuna de los documentos de legalización (garantías, registro presupuestal y documentos de alistamiento) |  | Exigir los documentos de alistamiento y legalización; acompañamiento del apoyo a la supervisión; constitución oportuna de garantías. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Suscripción del contrato | Acta de inicio | Seguimiento a la legalización | Por una vez
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:Implementar acciones de restauración ecológica, renaturalización, silvicultura y manejo ambiental en la localidad de Suba
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Incumplimiento en los tiempos de entrega y bajo rendimiento en la ejecución del cronograma y plan de trabajo aprobado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el cronograma y plan de trabajo aprobado en Comité Técnico, solicitud de prórrogas, declaración de incumplimiento y/o multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento quincenal al plan de trabajo y cronograma aprobado por parte del apoyo a la supervisión; alertas tempranas, planes de contingencia y aplicación de la garantía de cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución y a las fechas de entrega | Quincenal
2 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos y del material vegetal nativo requerido | EJECUCIÓN | General | Externo | Sobrecostos, retraso en el cronograma y posible afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 70% / 30% | Seguimiento a precios de mercado y a la disponibilidad en viveros (priorizando los ubicados en Suba); programación anticipada de compras y verificación de existencias en la fase de alistamiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al mercado y a viveros | Mensual
3 | Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito o eventos imprevistos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso o suspensión temporal de la ejecución, solicitud de prórrogas y reprogramación de actividades. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50% / 50% | Constitución y seguimiento de garantías; suscripción de actas de suspensión y reinicio; reprogramación del cronograma en Comité Técnico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
4 | Vandalismo o hurto sobre las áreas, elementos y material vegetal intervenidos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sobrecosto por reposición y resiembra y pérdida de los avances de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% / 50% | Estrategias de apropiación social y cuidado comunitario; vinculación de la comunidad y del Comité de Control Social; registro fotográfico y reporte oportuno a las autoridades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
5 | Incumplimiento o demora en la obtención de permisos y trámites ante autoridades ambientales (SDA, Dirección de Silvicultura) y entidades administradoras del espacio público (DADEP) | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Retraso en el inicio de las intervenciones, reprogramación del cronograma y posible declaración de incumplimiento. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% / 50% | Radicación temprana de solicitudes en la fase de alistamiento; matriz de articulación institucional y seguimiento a los trámites por parte del apoyo a la supervisión. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a trámites y radicados | Mensual
6 | Demora en los trámites y aprobaciones ante el Jardín Botánico de Bogotá y en el cargue/validación de información en el sistema SIGAU | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la entrega y validación de áreas de jardinería y arbolado y en la trazabilidad cartográfica del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Inicio del trámite ante el JBB en el mes 1; entrega de archivos SHP/GDB conforme a estándares ArcGIS; seguimiento al cargue en SIGAU por el apoyo a la supervisión. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
7 | Suministro de bienes o prestación de servicios que no satisfacen la necesidad ni la calidad técnica requerida, incluido el ingreso de elementos al almacén del FDL | EJECUCIÓN | General | Externo | Sobrecostos, reprocesos y rechazo de productos; afectación de las metas del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificación de características técnicas de bienes y servicios; cumplimiento del procedimiento de ingreso al almacén del FDL; toma de decisiones oportuna. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución y verificación técnica | Mensual
8 | Daños a terceros derivados de las actividades de deconstrucción, plantación y mantenimiento | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reclamaciones y demandas por parte de la comunidad o de terceros; sobrecostos por indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual; señalización y aislamiento de áreas; cumplimiento de protocolos de seguridad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
9 | Incumplimiento del régimen de seguridad social y de las obligaciones laborales del personal vinculado por el contratista | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Posibles demandas y responsabilidad solidaria para la Entidad; suspensión de pagos al contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir soportes de pago de seguridad social como requisito para la facturación; verificación mensual por parte del apoyo a la supervisión. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de pagos de seguridad social | Mensual
10 | Inviabilidad técnica de los polígonos priorizados por presupuestos participativos (idoneidad edáfica, permeabilidad o conflicto con redes) que obligue a reemplazar las zonas de intervención | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reprogramación de zonas, retraso en el inicio de actividades y ajuste del plan de intervención. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% / 50% | Diagnóstico técnico en la fase de alistamiento; aplicación del procedimiento de zonas suplentes y alternas dentro de la UPZ; validación en Comité Técnico con SDA y ALS. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al diagnóstico y a la validación de polígonos | Mensual
11 | Daño a redes de servicios públicos domiciliarios durante la deconstrucción de superficies endurecidas (3.750 m²) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión de servicios, sobrecostos de reparación y reclamaciones de terceros y de las empresas de servicios públicos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Identificación previa de redes en el diagnóstico; solicitud de información a las empresas de servicios públicos; deconstrucción controlada y progresiva; póliza de RCE. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución | Mensual
12 | Inadecuado manejo, transporte y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD/escombros) de la deconstrucción | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sanciones ambientales, hallazgos de las autoridades de control y afectación ambiental. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Plan de manejo de RCD conforme a la normativa distrital; disposición en sitios autorizados; soportes y certificados de disposición final. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de certificados de disposición | Mensual
13 | Sobrecostos por costos logísticos de transporte de personal y de materiales no incluidos en la oferta económica | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Desfinanciación de las actividades logísticas, sobrecostos asumidos por el contratista y riesgo de afectación de la ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Dimensionamiento de los costos logísticos en la estructuración de la propuesta; verificación de la suficiencia presupuestal; seguimiento financiero en Comité Técnico. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento financiero | Mensual
14 | Mortalidad o no prendimiento del material vegetal sembrado, con la consecuente obligación de resiembra | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de las metas de supervivencia (125 árboles y 0,4 ha), sobrecostos por resiembra y reposición. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Selección de material vegetal nativo de calidad; riego de establecimiento, plateo, tutorado y manejo fitosanitario; ciclos de mantenimiento cada 45 días; reposición garantizada. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Monitoreo de prendimiento y estado fitosanitario | Mensual
15 | Accidentalidad y materialización de riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) en labores de labranza mecánica, deconstrucción y poda en espacio público | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Accidentes laborales, afectación al personal y a terceros, suspensión de actividades y responsabilidad para el contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Implementación del SG-SST; uso obligatorio de EPP; capacitación y señalización; supervisión permanente por parte del enlace del contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de EPP y protocolos de SST | Mensual
16 | Pérdida, daño o inadecuada custodia de los equipos de laboratorio y de campo del componente de ciencia ciudadana (Casa PYBA) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sobrecostos de reposición, interrupción de los monitoreos y afectación de los productos de ciencia ciudadana. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Protocolo de custodia e inventario de equipos; aseguramiento de los bienes; ingreso y control en almacén; responsable designado por el contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Inventario y verificación de equipos | Mensual
17 | Incumplimiento de la vinculación mínima del 50% de mujeres y de la población priorizada (Ley 2119 de 2021) | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento de obligaciones legales y contractuales, hallazgos de la supervisión y posibles requerimientos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Verificación de la vinculación desde la fase de alistamiento; soportes de vinculación laboral/contractual; seguimiento al cumplimiento del porcentaje. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Verificación de la vinculación del personal | Mensual
18 | Afectación por eventos climáticos (lluvias intensas o sequía) sobre la siembra, el riego de establecimiento y el prendimiento del material vegetal | EJECUCIÓN | General | Externo | Pérdida de material vegetal, retraso en las actividades de siembra y sobrecostos de reposición. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% / 50% | Programación de la siembra según ventanas climáticas; riego de establecimiento intensivo; técnicas de retención de humedad (mulch); reprogramación en Comité Técnico. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a condiciones climáticas y prendimiento | Mensual
19 | Inconsistencias o demoras en la caracterización, el diagnóstico técnico y la validación de diseños por parte de la SDA y la ALS que retrasen el inicio de la implementación | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la aprobación del plan de intervención y en el inicio de las actividades de campo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Elaboración rigurosa del diagnóstico y de los diseños conforme a los manuales y criterios de la SDA; radicación y seguimiento a las aprobaciones en Comité Técnico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento a las aprobaciones | Mensual
20 | Demora en la iniciación del contrato por la no entrega oportuna de los documentos de legalización (garantías, registro presupuestal y documentos de alistamiento) | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retraso en la suscripción del acta de inicio y en el cronograma general del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Exigir los documentos de alistamiento y legalización; acompañamiento del apoyo a la supervisión; constitución oportuna de garantías. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Apoyo a la supervisión | Suscripción del contrato | Acta de inicio | Seguimiento a la legalización | Por una vez
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG