## CRONOGRAMA FISICO
CRONOGRAMA FISICO
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  | Guapi, Cauca |  | Mes 1 Precontractual | Mes 2 Contractual | Mes 1 Ejecución | Mes 2 Ejecución | Mes 3 Ejecución | Mes 4 Ejecución | Mes 5 Ejecución | Mes 6 Ejecución | Mes 7 Ejecución | Mes 8 Ejecución | Mes 9 Ejecución | Mes 10 Ejecución | Mes 11 Ejecución | Mes 12 Ejecución | Mes 13 Ejecución | Mes 14 Ejecución | Mes 15 Ejecución | Mes 16 Ejecución | Mes 17 Ejecución | Mes 18 Ejecución | Mes 1 Cierre de Proyecto | Mes 2 Cierre de Proyecto | Mes3 Cierre de Proyecto | Mes 4 Cierre de Proyecto | TOTAL
ITEM | Componente | Unidad | #
1 | Precontractual | Mes | 1 | [24 empty] | 1
2 | Contractual | Mes | 1 | [24 empty] | 1
3 | Fortalecer los ecosistemas forestales mediante la introducción de especies nativas que posean un alto valor cultural, ambiental y económico. | Hectárea | 450 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | [16 empty] | 450
4 | Implementar labores de mantenimiento en las áreas previamente enriquecidas. | Hectárea | 450 | [9 empty] | 112.5 | 112.5 |  |  |  |  | 112.5 | 112.5 | [7 empty] | 450
5 | Realizar seguimiento constante al establecimiento y evolución de las áreas enriquecidas | Unidad | 33.2 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 30
6 | Implementar medidas de aislamiento alrededor de las rondas hídricas para permitir la regeneración natural del área. | Hectáreas | 380 |  |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | [16 empty] | 380
7 | Realizar el reporte de acciones de recuperación al SMByC | Mes | 2 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
8 | Implementar sistemas agroforestales integrados con naidí, cacao y musáceas. | Hectárea | 200 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [16 empty] | 200
9 | Implementar medidas de aislamiento en los sistemas agroforestales para favorecer su desarrollo. | Km | 28 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [17 empty] | 28
10 | Ejecutar actividades de mantenimiento en los sistemas agroforestales, fomentando su rendimiento y estabilidad. | Hectárea | 200 | [10 empty] | 33.3 | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 33.3 | 33.3 | 33.3333 | [5 empty] | 200
11 | Implementar un programa de asistencia técnica integral para promover el desarrollo sostenible de las plantaciones. | Mes | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 18
12 | Establecer convenios comunitarios para promover la conservación del entorno natural. | Acuerdo | 285 |  |  |  | 142.5 | 142 | [19 empty] | 285
13 | Impulsar la educación comunitaria en derechos ambientales y liderazgo, fortaleciendo la gobernanza local. | Taller | 12 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [10 empty] | 12
14 | Implementar talleres para sensibilizar sobre el cuidado ambiental y fortalecer la agricultura sostenible. | Taller | 60 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 60
15 | Formar grupos de vigías ambientales enfocados en el seguimiento y monitoreo participativo de los recursos naturales. | Encuentros | 12 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 12
16 | Fomentar encuentros para compartir conocimientos tradicionales en torno al cultivo de hierbas en azoteas. | Huertas y Azotea | 28 |  |  |  |  | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | [14 empty] | 28
17 | Administración | Mes | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 18
18 | INTERVENTORIA | Mes | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 18
19 | Cierre de Proyecto | Mes | 4 | [24 empty] | 4
MANUEL DOMINGO CUERO CAICEDO - REPRESENTANTE LEGAL
CESAR ORLANDO JAMAUCA
| ENTIDAD PROPONENTE: CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO | [11 empty] | T.P. 52209-288238 NRÑ
Profesional que Elaboró

## CRONOGRAMA FINANCIERO
CRONOGRAMA FINANCIERO
Proyecto |  | Municipio |  |  | Meses
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  | Guapi, Cauca |  |  | Mes 1 Precontractual | Mes 2 Contractual | Mes 1 Ejecución | Mes 2 Ejecución | Mes 3 Ejecución | Mes 4 Ejecución | Mes 5 Ejecución | Mes 6 Ejecución | Mes 7 Ejecución | Mes 8 Ejecución | Mes 9 Ejecución | Mes 10 Ejecución | Mes 11 Ejecución | Mes 12 Ejecución | Mes 13 Ejecución | Mes 14 Ejecución | Mes 15 Ejecución | Mes 16 Ejecución | Mes 17 Ejecución | Mes 18 Ejecución | Mes 1 Cierre de Proyecto | Mes 2 Cierre de Proyecto | Mes3 Cierre de Proyecto | Mes 4 Cierre de Proyecto | TOTAL
ITEM | Componente | Unidad | # | Valor Unitario
1 | Precontractual | Mes | 1
2 | Contractual | Mes | 1
3 | Fortalecer los ecosistemas forestales mediante la introducción de especies nativas que posean un alto valor cultural, ambiental y económico.. | Hectárea | 450 | 4827133 |  |  |  | 441669075 | 441669075 | 441669075 | 441669075 | 441669075 | [16 empty] | 2208345375
4 | Implementar labores de mantenimiento en las áreas previamente enriquecidas. | Hectárea | 450 | 3113000 | [9 empty] | 356057952.5 | 356057952.5 |  |  |  |  | 356057952.5 | 356057952.5 | [7 empty] | 1424231810
5 | Realizar seguimiento constante al establecimiento y evolución de las áreas enriquecidas | Unidad | 33.2 | 559369 | [8 empty] | 6861606.3333 |  |  |  | 6861606.3333 |  |  |  |  | 6861606.3333 | [6 empty] | 20584819
6 | Implementar medidas de aislamiento alrededor de las rondas hídricas para permitir la regeneración natural del área. | Hectáreas | 380 | 6010803 |  |  |  |  | 580591571 | 580591571 | 580591571 | 580591571 | [16 empty] | 2322366284
7 | Realizar el reporte de acciones de recuperación al SMByC | Mes | 2 | 4660000 | [18 empty] | 5722810 | 5722810 |  |  |  |  | 11445620
8 | Implementar sistemas agroforestales integrados con naidí, cacao y musáceas. | Hectárea | 200 | 12369000 |  |  |  | 503687600.2 | 503687600.2 | 503687600.2 | 503687600.2 | 503687600.2 | [16 empty] | 2518438001
9 | Implementar medidas de aislamiento en los sistemas agroforestales para favorecer su desarrollo. | Km | 28 | 23239800 |  |  |  | 164804219 | 164804219 | 164804219 | 164804219 | [17 empty] | 659216876
10 | Ejecutar actividades de mantenimiento en los sistemas agroforestales, fomentando su rendimiento y estabilidad. | Hectárea | 200 | 8568000 | [10 empty] | 191018841.3333 | 191018841.3333 | 191018841.3333 |  |  |  | 191018841.3333 | 191018841.3333 | 191018841.3333 | [5 empty] | 1146113048
11 | Implementar un programa de asistencia técnica integral para promover el desarrollo sostenible de las plantaciones. | Mes | 18 | 50400000 |  |  | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 | 57559963 |  |  |  |  | 1036079334
12 | Establecer convenios comunitarios para promover la conservación del entorno natural. | Acuerdo | 285 | 133824.5614 |  |  |  | 18067809.5 | 18067809.5 | [19 empty] | 36135619
13 | Impulsar la educación comunitaria en derechos ambientales y liderazgo, fortaleciendo la gobernanza local. | Taller | 12 | 3095000 | [6 empty] | 5178202.375 | 5178202.375 | 5178202.375 | 5178202.375 | 5178202.375 | 5178202.375 | 5178202.375 | 5178202.375 | [10 empty] | 41425619
14 | Implementar talleres para sensibilizar sobre el cuidado ambiental y fortalecer la agricultura sostenible. | Taller | 60 | 3095000 |  |  |  |  | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | 13383415.8667 | [5 empty] | 200751238
15 | Formar grupos de vigías ambientales enfocados en el seguimiento y monitoreo participativo de los recursos naturales. | Encuentros | 12 | 7120000 | [6 empty] | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | 7297134.9167 | [6 empty] | 87565619
16 | Fomentar encuentros para compartir conocimientos tradicionales en torno al cultivo de hierbas en azoteas. | Huertas y Azotea | 28 | 5172000 |  |  |  |  | 24844539.6667 | 24844539.6667 | 24844539.6667 | 24844539.6667 | 24844539.6667 | 24844539.6667 | [14 empty] | 149067238
18 | INTERVENTORIA | Mes | 18 | 4968888.8889 |  |  | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 | 42414218 |  |  |  |  | 763455924
19 | Cierre de Proyecto | Mes | 4 | 137331818.4503 | [24 empty] | 12625222424
TOTAL PROYECTO
MANUEL DOMINGO CUERO CAICEDO - REPRESENTANTE LEGAL
CESAR ORLANDO JAMAUCA
| ENTIDAD PROPONENTE: CONSEJO COMUNITARIO GUAPI ABAJO |  |  |  |  | T.P. 52209-288238 NRÑ
Profesional que Elaboró