## CRONOGRAMA FISICO
CRONOGRAMA FISICO
Proyecto |  | Municipio |  |  |  | Meses
RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |  | La Tola, Nariño |  | Mes 1 Precontractual | Mes 2 Contractual | Mes 1 Ejecución | Mes 2 Ejecución | Mes 3 Ejecución | Mes 4 Ejecución | Mes 5 Ejecución | Mes 6 Ejecución | Mes 7 Ejecución | Mes 8 Ejecución | Mes 9 Ejecución | Mes 10 Ejecución | Mes 11 Ejecución | Mes 12 Ejecución | Mes 13 Ejecución | Mes 14 Ejecución | Mes 15 Ejecución | Mes 16 Ejecución | Mes 17 Ejecución | Mes 18 Ejecución | Mes 1 Cierre de Proyecto | Mes 2 Cierre de Proyecto | Mes3 Cierre de Proyecto | Mes 4 Cierre de Proyecto | TOTAL
ITEM | Componente | Unidad | #
1 | Precontractual | Mes | 1 | [24 empty] | 1
2 | Contractual | Mes | 1 | [24 empty] | 1
3 | Enriquecer áreas de bosques con especies nativas de alto valor cultural, ambiental y económico. | Hectárea | 500 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [16 empty] | 500
4 | Realizar el mantenimiento de las áreas enriquecidas | Hectárea | 500 | [9 empty] | 125 | 125 |  |  | 125 | 125 | [9 empty] | 500
5 | Monitorear el establecimiento de las áreas enriquecidas | Unidad | 32.8 | [11 empty] | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | [6 empty] | 32.8
6 | Aislar áreas alrededor de las rondas hídricas para restauración pasiva | Hectáreas | 320 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | [16 empty] | 320
7 | Realizar el reporte de acciones de recuperación al SMByC | Mes | 2 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
8 | Establecer Sistemas Agroforestales con naidí,cacao y musas. | Hectárea | 200 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [16 empty] | 200
9 | Aislar los Sistemas Agroforestales | Km | 28 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [17 empty] | 28
10 | Realizar el mantenimiento de los Sistemas Agroforestales | Hectárea | 200 | [8 empty] | 22.22 | 22.22 | 22.22 | [5 empty] | 22.22 | 22.22 | 22.22 | [5 empty] | 200
11 | Brindar Asistencia técnica | Mes | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 18
12 | Suscribir acuerdos sociales de conservación con la comunidad | Acuerdo | 230 |  |  |  | 115 | 115 | [19 empty] | 230
13 | Capacitar a la comunidad sobre derechos ambientales y liderazgo comunitario | Taller | 12 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [10 empty] | 12
14 | Realizar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento agrosostenible | Taller | 48 |  |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | 48
15 | Conformar grupos de vigías ambientales para el monitoreo participativo | Encuentros | 12 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 12
16 | Establecer espacios de intercambio de conocimientos ancestrales alrededor de la siembra de hierbas de azotea | Huertas y Azotea | 29 |  |  |  |  | 4.8333 | 4.8333 | 4.8333 | 4.8333 | 4.8333 | 4.8333 | [14 empty] | 29
17 | Realizar la Interventoría del proyecto | Mes | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 18
18 | Cierre de Proyecto | Mes | 4 | [24 empty] | 4
Fecha de actualización: (06/02/2026)
| ARTEMIO HURTADO GUERRERO | [6 empty] | HUMBERTO HURTADO VALVERDE
| Representante Legal | [6 empty] | Representante Legal
| Consejo Comunitario LA ESPERANZA | [6 empty] | Consejo Comunitario PROGRESO DEL CAMPO

## CRONOGRAMA FINANCIERO
CRONOGRAMA FINANCIERO
Proyecto |  | Municipio |  |  |  |  | Meses
RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO |  | La Tola, Nariño |  |  | Mes 1 Precontractual | Mes 2 Contractual | Mes 1 Ejecución | Mes 2 Ejecución | Mes 3 Ejecución | Mes 4 Ejecución | Mes 5 Ejecución | Mes 6 Ejecución | Mes 7 Ejecución | Mes 8 Ejecución | Mes 9 Ejecución | Mes 10 Ejecución | Mes 11 Ejecución | Mes 12 Ejecución | Mes 13 Ejecución | Mes 14 Ejecución | Mes 15 Ejecución | Mes 16 Ejecución | Mes 17 Ejecución | Mes 18 Ejecución | Mes 1 Cierre de Proyecto | Mes 2 Cierre de Proyecto | Mes3 Cierre de Proyecto | Mes 4 Cierre de Proyecto | TOTAL
ITEM | Componente | Unidad | # | Valor Unitario
1 | Precontractual | Mes | 1
2 | Contractual | Mes | 1
1 | Enriquecer áreas de bosques con especies nativas de alto valor cultural, ambiental y económico. | Hectárea | 500 | 4896663.8756 |  |  |  | 489666387.5567 | 489666387.5567 | 489666387.5567 | 489666387.5567 | 489666387.5567 | [16 empty] | 2448331937.7835
2 | Realizar el mantenimiento de las áreas enriquecidas | Hectárea | 500 | 3157839.9833 | [9 empty] | 394729997.9104 | 394729997.9104 |  |  | 394729997.9104 | 394729997.9104 | [9 empty] | 1578919991.6417
3 | Monitorear el establecimiento de las áreas enriquecidas | Unidad | 32.8 | 560590.1413 | [11 empty] | 2626765.2337 | 2626765.2337 | 2626765.2337 | 2626765.2337 | 2626765.2337 | 2626765.2337 | 2626765.2337 | [6 empty] | 18387356.6356
4 | Aislar áreas alrededor de las rondas hídricas para restauración pasiva | Hectáreas | 320 | 6089738.6526 |  |  |  |  | 487179092.2102 | 487179092.2102 | 487179092.2102 | 487179092.2102 | [16 empty] | 1948716368.8407
5 | Realizar el reporte de acciones de recuperación al SMByC | Mes | 2 | 4849861.1975 | [18 empty] | 4849861.1975 | 4849861.1975 |  |  |  |  | 9699722.3949
6 | Establecer Sistemas Agroforestales con naidí,cacao y musas. | Hectárea | 200 | 12547164.3923 |  |  |  | 501886575.692 | 501886575.692 | 501886575.692 | 501886575.692 | 501886575.692 | [16 empty] | 2509432878.4601
7 | Aislar los Sistemas Agroforestales | Km | 28 | 23528900.3676 |  |  |  | 164702302.573 | 164702302.573 | 164702302.573 | 164702302.573 | [17 empty] | 658809210.2921
8 | Realizar el mantenimiento de los Sistemas Agroforestales | Hectárea | 200 | 8691414.3838 | [8 empty] | 193142541.8622 | 193142541.8622 | 193142541.8622 |  | 193142541.8622 | 193142541.8622 | 193142541.8622 |  | 193142541.8622 | 193142541.8622 | 193142541.8622 | [5 empty] | 1738282876.7601
9 | Brindar Asistencia técnica | Mes | 18 | 51025614.9183 |  |  | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 | 51025614.9183 |  |  |  |  | 918461068.5299
10 | Suscribir acuerdos sociales de conservación con la comunidad | Acuerdo | 230 | 147215.3932 |  |  |  | 16929770.2123 | 16929770.2123 | [19 empty] | 33859540.4247
11 | Capacitar a la comunidad sobre derechos ambientales y liderazgo comunitario | Taller | 12 | 3139580.7094 | [6 empty] | 4709371.0641 | 4709371.0641 | 4709371.0641 | 4709371.0641 | 4709371.0641 | 4709371.0641 | 4709371.0641 | 4709371.0641 | [10 empty] | 37674968.5124
12 | Realizar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento agrosostenible | Taller | 48 | 3139580.7094 |  |  |  |  | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | 10046658.27 | [5 empty] | 150699874.0497
13 | Conformar grupos de vigías ambientales para el monitoreo participativo | Encuentros | 12 | 6137649.6282 | [6 empty] | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | 6137649.6282 | [6 empty] | 73651795.5387
14 | Establecer espacios de intercambio de conocimientos ancestrales alrededor de la siembra de hierbas de azotea | Huertas y Azotea | 29 | 5991070.6525 |  |  |  |  | 28956841.4871 | 28956841.4871 | 28956841.4871 | 28956841.4871 | 28956841.4871 | 28956841.4871 | [14 empty] | 173741048.9229
15 | Realizar la interventoría técnica y financiera del proyecto | Mes | 18 | 12030226.8889 |  |  | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 | 12030226.8889 |  |  |  |  | 216544084
16 | Cierre de Proyecto | Mes | 4 | [25 empty] | 0
TOTAL PROYECTO | [28 empty] | 12515212722.787
Fecha de actualización: (06/02/2026)
| ARTEMIO HURTADO GUERRERO | [6 empty] | HUMBERTO HURTADO VALVERDE
| Representante Legal | [6 empty] | Representante Legal
| Consejo Comunitario LA ESPERANZA | [6 empty] | Consejo Comunitario PROGRESO DEL CAMPO
4896663.8756
3157839.9833
560590.1413
6089738.6526
4849861.1975
12547164.3923
23528900.3676
8691414.3838
51025614.9183
147215.3932
3139580.7094
3139580.7094
6137649.6282
5991070.6525
4968888.8889