## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Prestar servicios para fortalecer la agricultura urbana y periurbana e implementar Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) en la localidad de Suba.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Red de agricultores urbanos de Suba, Comisión Ambiental Local; Veeduría Distrital; JAL Suba. Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión; equipo técnico de ambiente de ALS.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión. Externos: Comunidad en general de la localidad de Suba.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación, como Planeación y Ambiente (Etapa de Estudios previos), el grupo de Contratos de la Alcaldía Local (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2026, y teniendo en cuenta el PAA actualizado, POAI 2026, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Toda la localidad de Suba, y toda la ruralidad de Suba.
Entorno socio ambiental: tensionantes ambientales en la zona urbana, periurbana y rural que trascienden a la calidad de vida de la población y que por medio de la agricultura urbana intentan dar solucion a dichos problemas.
Condiciones políticas: NA
Factores ambientales: El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: El estudio de sector cuenta con el analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual, encontrando una amplia oferta de empresas privadas y públicas que prestan el servicio.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a seleccion abreviada de menor cuantia de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2021 la entidad, está obligada a adquirir bienes y servicios a través de los acuerdos marco de precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la agencia nacional de contratación pública -Colombia compra eficiente. No obstante lo anterior y en el evento en que del resultado del estudio del sector y del mercado y del análisis que realice cada dependencia, se establezca que el acuerdo marco de precios resulta menos beneficioso en términos de costos o de otros aspectos relevantes, la necesidad podrá contratarse a través de la modalidad de licitación pública, dejando constancia en el estudio previo de las razones técnicas o jurídicas o financieras por la cuales no se hará uso de los AMP y de la forma en que la entidad estatal garantiza los principios y objetivos del sistema de compras, contratación pública, los postulados de la función administrativa y de la gestión fiscal. De conformidad con lo previsto en el artículo 2º, numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, la licitación pública es la regla general para seleccionar al contratista, salvo cuando, por las características del bien, obra o servicio a contratar, procedan las modalidades de selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o mínima cuantía. Se entiende por Licitación Pública, el procedimiento mediante el cual la Entidad formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de condiciones, las personas interesadas presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas, la más favorable. En ese sentido en virtud del principio de selección objetiva y el principio de transparencia lo cual garantiza la igualdad de oportunidades que se le otorga a los proponentes y la escogencia de la propuesta más favorable para los intereses de la entidad, de conformidad con la Ley 80 de 1993. Por último, debe tenerse en cuenta que la licitación pública está regulada principalmente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas relacionadas, siendo un procedimiento reglado y público que resulta aplicable cuando los bienes y servicios son diferentes a los de características técnicas uniformes, es decir de características técnicas complejas (obra pública o servicios intelectuales diferentes a los de consultoría) o el valor del contrato a celebrar supere la menor cuantía del Fondo. El presente proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la legislación tributaria, las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes. De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad ha contratado la prestación de servicios para el desarrollo de procesos de educación ambiental, agricultura Urbana, fortalecimiento a huertas comunales, formento de cambios de habitos de consumos y desarrollo de actividades de fortalecimiento a proceso ciudadanos de educación ambiental. Por lo tanto, el Fondo cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación. |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección. |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato. |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido. |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños. |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva. |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio del sector, no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda. |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación. |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales. |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición de vigencias futuras. |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal. |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes. |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual. |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos. |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a las observaciones formuladas dentro del proceso. |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso en SECOP II. |  |  |  | Operacionales
Proceso declarado desierto por falta de participación de oferentes. |  | General | Interno | Operacionales
Confabulación de proponentes (colusión). |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de no suscripción del contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. |  | General | Interno | Operacionales
Aceptación de garantías que no se ajusten a lo contemplado en el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal. |  |  |  | Operacionales
No publicación de documentos contractuales en SECOP II. |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamaciones de terceros que retrasen el perfeccionamiento contractual. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda. |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de precios del mercado. |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Causas externas que retrasen la entrega de bienes o prestación de servicios por situaciones ajenas a las partes. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Restricciones de movilidad, importaciones, situaciones fortuitas o fuerza mayor. |  |  |  | Economicos
Variación en disponibilidad o costos de insumos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado y/o por actores comunitarios beneficiarios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Operacionales
Entrega de características técnicas inexactas de bienes y/o servicios. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a equipos, herramientas o demás bienes utilizados en la ejecución contractual. |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos. |  |  |  | Regulatorios
Incumplimiento del régimen de seguridad social del personal del contratista. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos. |  |  |  | Regulatorios
Cambios normativos o regulatorios aplicables al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas. |  |  |  | Financieros
Demoras en el inicio de ejecución contractual. |  |  |  | Operacionales
Dificultades para la realización de actividades masivas por restricciones distritales o nacionales. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Problemas de programación y ejecución de actividades. |  |  |  | Operacionales
Deficiencias en calidad de bienes, servicios o actividades desarrolladas. |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que afecten la ejecución contractual. |  |  |  | Técnologicos
Obsolescencia tecnológica. |  |  |  | Técnologicos
Riesgos geológicos. |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales como lluvias, inundaciones o sequías. |  |  |  | De la naturaleza
No realización de la liquidación contractual dentro de los términos legales. |  | General | Interno | Operacionales
Deserción o baja participación de beneficiarios en los componentes PROCEDA y Agricultura Urbana. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Pérdida de elementos, herramientas o insumos destinados al fortalecimiento de PROCEDA y huertas urbanas comunitarias. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Dificultad para consecución del personal mínimo requerido. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento derivado de permisos, autorizaciones, paz y salvos o trámites ante autoridades ambientales. |  | Especifico | Externo | Ambientales
Accidentalidad o afectación de la salud e integridad de participantes y personal en actividades en territorio, transporte y servicio de cuadrilla. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Negativa o demora en autorizaciones de propietarios, administradores o autoridades para el uso de predios y espacio público. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Demoras en la revisión y aprobación de piezas comunicativas por parte de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Suba. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Rechazo o demora en el ingreso de bienes al almacén del FDLS por incumplimiento del procedimiento de validación física. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Condiciones climáticas adversas que impidan el desarrollo de las actividades programadas en campo. |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Prestar servicios para fortalecer la agricultura urbana y periurbana e implementar Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) en la localidad de Suba.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
SELECCIÓN | Proceso declarado desierto por falta de participación de oferentes. |  |  |  | No se satisface la necesidad de la Entidad; retraso en el cumplimiento de las metas del PDL 2025-2028 (Programa 25) y en la ejecución de los recursos del Proyecto 2483 en la vigencia 2026. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato. |  |  |  | Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución y en la suscripción del acta de inicio; falta de respaldo de los amparos durante la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso e inclusive declaratoria de desierto del proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios de mercado de insumos, materiales, refrigerios y servicios logísticos requeridos para la ejecución del contrato. |  |  |  | Sobrecostos asumidos por el contratista durante los 8 meses de ejecución y eventual reclamación por rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Causas externas ajenas a las partes que retrasan la entrega de insumos, materiales y elementos (desabastecimiento, restricciones de movilidad, caso fortuito o fuerza mayor). |  |  |  | Retraso en el cronograma de actividades y en la entrega oportuna de insumos a las 13 huertas y a los tres PROCEDA. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Entrega de bienes, insumos o servicios con características técnicas distintas a las exigidas en el Anexo Técnico. |  |  |  | Rechazo en la validación física del almacén, devolución al proveedor, no expedición del comprobante de ingreso y retraso en el trámite de pago. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a la ARL del personal vinculado por el contratista. |  |  |  | Reclamaciones laborales contra la Entidad, desprotección del personal de cuadrilla afiliado a riesgo 5 y suspensión del trámite de pago. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o en la normatividad aplicable al proyecto en materia ambiental, de agricultura urbana, de espacio público o tributaria. |  |  |  | Variación de las condiciones de ejecución, posibles sobrecostos, necesidad de modificaciones contractuales y rompimiento del equilibrio económico. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Restricciones de orden distrital o nacional que impidan el desarrollo de actividades masivas y presenciales. |  |  |  | Imposibilidad de ejecutar cineforos, seminarios, festival comunitario, carrera de la biodiversidad y evento de cierre en las condiciones previstas en el Anexo Técnico. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Deserción o baja participación de los beneficiarios en los componentes de PROCEDA y de agricultura urbana. |  |  |  | No alcanzar los mínimos exigidos (50 inscritos por PROCEDA, 13 huertas, 26 participantes, 30 personas del IED Jaime Niño Diez y 80% de asistencia para certificar) y afectación de las metas del PDL. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora o negativa en el trámite de permisos y autorizaciones ante autoridades ambientales (paz y salvos, ingreso a ecosistemas de estudio, autorizaciones de manejo). |  |  |  | Retraso o imposibilidad de realizar las cinco (5) salidas a territorio, los recorridos rurales y el laboratorio comunitario de investigación ambiental. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Pérdida, hurto o deterioro de insumos, herramientas y elementos destinados al fortalecimiento de los PROCEDA y de las huertas urbanas. |  |  |  | Reposición a cargo del contratista, retraso en la entrega a los beneficiarios y afectación del cumplimiento de las metas del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | No realización de la liquidación del contrato dentro de los términos legales previstos. |  |  |  | Imposibilidad de tramitar el último pago equivalente al 10% del valor del contrato, pérdida de competencia para liquidar de común acuerdo y eventuales investigaciones disciplinarias. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Dificultad para la consecución, aprobación o permanencia del talento humano mínimo requerido para la ejecución del contrato. |  |  |  | Retraso en la aprobación de las hojas de vida dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al acta de inicio, suspensión de las actividades a cargo de los perfiles y retraso del cronograma. | 3 | 1 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista con talleristas, proveedores, subcontratistas y actores comunitarios. |  |  |  | Suspensión de actividades, reclamaciones de terceros contra el Fondo de Desarrollo Local de Suba y afectación de la imagen institucional de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentes o afectación de la salud e integridad de participantes y del talento humano durante las salidas a territorio, el transporte terrestre, la carrera de la biodiversidad y la prestación del servicio de cuadrilla. |  |  |  | Lesiones a beneficiarios o al personal, reclamaciones de terceros contra el FDLS, activación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y suspensión de las actividades en territorio. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Negativa, demora o ausencia de autorización de propietarios, administradores o autoridades competentes para el uso de predios y de espacio público (huertas, mural ambiental, CEFE Cometas y espacios de talleres). |  |  |  | Imposibilidad de implementar la huerta de la iniciativa ganadora de presupuestos participativos, el mural ambiental o las actividades en los puntos priorizados, con reubicación de puntos de intervención y retraso del cronograma. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demoras en la revisión y aprobación de las piezas comunicativas por parte de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Suba. |  |  |  | Retraso en las convocatorias que exigen 20 días de anticipación, desplazamiento en cadena de cineforos, seminarios, talleres y eventos, y compresión del período de implementación previsto entre los meses 2 y 7. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Rechazo o demora en el ingreso de bienes al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Suba por incumplimiento del procedimiento o por ausencia del apoyo a la supervisión en la validación física. |  |  |  | No expedición del comprobante de ingreso en el aplicativo SI CAPITAL, imposibilidad de entregar los insumos a los beneficiarios y suspensión del trámite de pago. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas (lluvias, granizadas, vendavales o sequías) que impidan el desarrollo de las actividades programadas en campo. |  |  |  | Cancelación o reprogramación de salidas a territorio, recorridos rurales, jornadas de cuadrilla, feria rural, festival comunitario y carrera de la biodiversidad, y afectación de las huertas implementadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Prestar servicios para fortalecer la agricultura urbana y periurbana e implementar Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) en la localidad de Suba.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
SELECCIÓN | Proceso declarado desierto por falta de participación de oferentes. |  | 1. Sondeo de mercado previo con pluralidad de proveedores del sector. 2. Requisitos habilitantes proporcionales al objeto y al presupuesto (299,75 SMMLV). 3. Divulgación del proceso en SECOP II y a gremios y organizaciones del sector ambiental. 4. Respuesta oportuna y de fondo a las observaciones al proyecto de pliego. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Equipo estructurador / Área de Contratación FDLS | Etapa de planeación | Adjudicación del proceso | Seguimiento a manifestaciones de interés y observaciones registradas en SECOP II. | Durante el término del proceso
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato. |  | 1. Lista de chequeo de los amparos exigidos: cumplimiento 20%, calidad del servicio 20%, salarios y prestaciones sociales 5% (plazo + 3 años) y RCE por 200 SMMLV. 2. Verificación de validez y suficiencia de la garantía ante la aseguradora conforme a la Circular Conjunta 001 de 2021. 3. Requerimiento formal al contratista dentro del término legal. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área jurídica FDLS / Supervisión | Suscripción del contrato | Aprobación de las garantías | Verificación documental de amparos, vigencias y valores asegurados. | Puntual y ante cada modificación contractual
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | 1. Motivación técnica y jurídica suficiente del informe de evaluación. 2. Respuesta oportuna y de fondo a todas las observaciones presentadas. 3. Publicación completa y oportuna de la documentación del proceso en SECOP II. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador / Área de Contratación FDLS | Publicación del informe de evaluación | Adjudicación del proceso | Revisión de observaciones presentadas y de las respuestas emitidas. | Durante el término del proceso
EJECUCIÓN | Variación de los precios de mercado de insumos, materiales, refrigerios y servicios logísticos requeridos para la ejecución del contrato. |  | 1. El contratista debe estructurar sus precios unitarios incorporando la variación previsible del mercado durante el plazo de 8 meses, al tratarse de un contrato sin fórmula de reajuste (art. 4 Ley 1150 de 2007). 2. Verificación de los precios facturados contra el estudio de mercado y la oferta económica en cada informe. 3. Aplicación del mecanismo de monto agotable con traslado entre componentes previsto en el Estudio Previo. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Comparación de precios unitarios ofertados frente a los facturados en cada informe de actividades. | Mensual
EJECUCIÓN | Causas externas ajenas a las partes que retrasan la entrega de insumos, materiales y elementos (desabastecimiento, restricciones de movilidad, caso fortuito o fuerza mayor). |  | 1. Plan de compras aprobado en Comité Técnico con la debida anticipación. 2. Identificación de proveedores alternos para insumos críticos. 3. Ajuste del cronograma aprobado en Comité Técnico y trámite de prórroga cuando resulte procedente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Comité Técnico de Seguimiento | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento al plan de compras y al cronograma de entregas en Comité Técnico. | Mensual
EJECUCIÓN | Entrega de bienes, insumos o servicios con características técnicas distintas a las exigidas en el Anexo Técnico. |  | 1. Presentación previa a la Supervisión de fichas técnicas, certificados de calidad y registros ICA vigentes de las semillas. 2. Validación física conjunta en almacén diligenciando el formato GDI-GPD-F029. 3. Ningún elemento se entrega a los beneficiarios sin aprobación previa de la Supervisión. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Última entrega de insumos | Actas de validación física y comprobantes de ingreso del aplicativo SI CAPITAL. | Por cada entrega
EJECUCIÓN | Incumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a la ARL del personal vinculado por el contratista. |  | 1. Exigir la planilla de pago y la certificación del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 como requisito de cada pago. 2. Verificar la afiliación a ARL riesgo 5 del talento humano del componente de cuadrilla. 3. Amparo de pago de salarios y prestaciones sociales por el 5% del valor del contrato, vigente por el plazo y tres (3) años más. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de planillas de aportes y certificaciones con cada solicitud de pago. | Mensual
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o en la normatividad aplicable al proyecto en materia ambiental, de agricultura urbana, de espacio público o tributaria. |  | 1. Monitoreo normativo permanente durante la ejecución. 2. Análisis del impacto del cambio normativo en Comité Técnico. 3. Trámite de la modificación contractual a que haya lugar, previa sustentación técnica y jurídica. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisión / Área jurídica FDLS | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de novedades normativas en Comité Técnico y acta correspondiente. | Mensual
EJECUCIÓN | Restricciones de orden distrital o nacional que impidan el desarrollo de actividades masivas y presenciales. |  | 1. Reprogramación de actividades aprobada en Comité Técnico. 2. Desarrollo virtual del componente teórico (20 horas) cuando la medida lo permita. 3. Fraccionamiento de grupos y cumplimiento estricto de los aforos autorizados. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento al cronograma y a las actas de reprogramación en Comité Técnico. | Mensual
EJECUCIÓN | Deserción o baja participación de los beneficiarios en los componentes de PROCEDA y de agricultura urbana. |  | 1. Estrategia de convocatoria con mínimo 20 días de anticipación, articulada con JAC, CAL, ULDER, parroquias, propiedades horizontales y Gerencias de la Solución. 2. Inscripción presencial y digital con apoyo logístico y tecnológico en sitio. 3. Segunda socialización de la pieza de inscripción cuando no se alcance el mínimo, conforme al Anexo Técnico. 4. Sobreconvocatoria y uso de la base de datos de la Red de Agricultores Urbanos de Suba como fuente alterna. 5. Acta de compromiso de permanencia suscrita por los participantes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión | Fase de alistamiento | Liquidación del contrato | Control de inscritos frente a la meta y verificación de listados de asistencia reales. | Quincenal
EJECUCIÓN | Demora o negativa en el trámite de permisos y autorizaciones ante autoridades ambientales (paz y salvos, ingreso a ecosistemas de estudio, autorizaciones de manejo). |  | 1. Gestión y radicación de permisos desde la fase de alistamiento. 2. Identificación de ecosistemas alternos en mesa de trabajo con las constructoras locales y el apoyo a la supervisión. 3. Matriz de seguimiento de permisos con alertas tempranas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Profesional en gestión ambiental | Fase de alistamiento | Última salida a territorio | Matriz de seguimiento de permisos revisada en Comité Técnico. | Mensual
EJECUCIÓN | Pérdida, hurto o deterioro de insumos, herramientas y elementos destinados al fortalecimiento de los PROCEDA y de las huertas urbanas. |  | 1. La custodia de los bienes es responsabilidad del contratista hasta la suscripción del acta de entrega. 2. Ingreso y salida de bienes por el almacén del FDLS conforme al procedimiento vigente. 3. Inventario permanente, listas de chequeo, acta de entrega firmada y acta de compromiso de uso correcto de los insumos. 4. Amparo de cumplimiento por el 20% del valor del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Primera adquisición de insumos | Última entrega a beneficiarios | Inventario, listas de chequeo y actas de entrega firmadas por los beneficiarios. | Semanal
EJECUCIÓN | No realización de la liquidación del contrato dentro de los términos legales previstos. |  | 1. Cronograma de liquidación proyectado desde el mes 7 de ejecución. 2. Requerimiento anticipado al contratista del informe final y de los soportes de liquidación. 3. Verificación de la vigencia de los amparos hasta la liquidación. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Área de Contratación FDLS | Mes 7 de ejecución | Suscripción del acta de liquidación | Seguimiento al expediente contractual y a la lista de chequeo de liquidación. | Mensual
EJECUCIÓN | Dificultad para la consecución, aprobación o permanencia del talento humano mínimo requerido para la ejecución del contrato. |  | 1. Presentación de las hojas de vida con soportes completos dentro de los 8 días calendario siguientes al acta de inicio y subsanación en 2 días calendario. 2. Banco de hojas de vida de reemplazo que cumplan el mismo perfil. 3. Cumplimiento de las cuotas de vinculación: 50% mujeres (Decreto 332 de 2020), 8% jóvenes (Ley 2119 de 2021) y 5 personas vulnerables (Directiva 001 de 2011). |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Verificación de permanencia y de soportes de vinculación con cada solicitud de pago. | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista con talleristas, proveedores, subcontratistas y actores comunitarios. |  | 1. Verificación de los soportes de pago a talleristas, proveedores y subcontratistas como requisito de cada informe. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual por 200 SMMLV extendida a los subcontratistas autorizados. 3. Cláusula de indemnidad a favor del FDLS. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de los soportes de pago a terceros anexos a cada informe de actividades. | Mensual
EJECUCIÓN | Accidentes o afectación de la salud e integridad de participantes y del talento humano durante las salidas a territorio, el transporte terrestre, la carrera de la biodiversidad y la prestación del servicio de cuadrilla. |  | 1. Adquisición de pólizas de aseguramiento para los cincuenta (50) participantes en cada salida a territorio y para los participantes de la carrera de la biodiversidad. 2. Verificación previa de SOAT, revisión técnico-mecánica y de gases, pólizas contractual y extracontractual, licencia de tránsito, licencia de conducción y equipo de carretera de los vehículos, con modelo no inferior a 2015. 3. Afiliación a ARL riesgo 5 del talento humano de cuadrilla y entrega de elementos de protección personal. 4. Restricción expresa de actividades de trabajo en alturas, instalaciones eléctricas y adecuaciones de infraestructura. 5. Plan de emergencia, puntos de hidratación y personal guía en las actividades masivas. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Previo a la primera salida a territorio | Evento de cierre del contrato | Verificación documental de pólizas, SOAT, ARL y planillas de EPP previa a cada actividad en territorio. | Antes de cada actividad en territorio
EJECUCIÓN | Negativa, demora o ausencia de autorización de propietarios, administradores o autoridades competentes para el uso de predios y de espacio público (huertas, mural ambiental, CEFE Cometas y espacios de talleres). |  | 1. Verificación previa de que cada huerta cuente con autorización expresa del propietario del predio o con el trámite en curso conforme a la Resolución 0361 de 2020 y al Manual de Espacio Público del DADEP. 2. Gestión anticipada del permiso con el Jardín Botánico de Bogotá y con la Alcaldía Local. 3. Identificación de puntos alternos de intervención aprobados en Comité Técnico. 4. No se entregan insumos ni se implementan huertas en espacio público sin la autorización correspondiente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Fase de alistamiento | Mes 7 de ejecución | Matriz de permisos prediales y actas de visita técnica revisadas en Comité Técnico. | Quincenal
EJECUCIÓN | Demoras en la revisión y aprobación de las piezas comunicativas por parte de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Suba. |  | 1. Reunión y capacitación previa del contratista con la Oficina de Prensa sobre el manual de marca y los tiempos de revisión, conforme al Anexo Técnico. 2. Diseño y radicación de las piezas inmediatamente después de la firma del acta de inicio. 3. Cronograma de aprobaciones con holgura mínima de dos (2) semanas, aprobado en Comité Técnico. 4. Radicación anticipada de piezas por lotes y entrega del código de aprobación al apoyo a la supervisión. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Oficina de Prensa FDLS | Suscripción del acta de inicio | Última convocatoria del contrato | Control de radicación de piezas y de códigos de aprobación emitidos por la Oficina de Prensa. | Quincenal
EJECUCIÓN | Rechazo o demora en el ingreso de bienes al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Suba por incumplimiento del procedimiento o por ausencia del apoyo a la supervisión en la validación física. |  | 1. Radicación del oficio de solicitud de validación física con mínimo tres (3) días de anticipación al correo almacen.suba@gobiernobogota.gov.co, adjuntando remisión o prefactura. 2. Agendamiento conjunto con el apoyo a la supervisión, cuya presencia es indispensable para el ingreso. 3. Diligenciamiento y firma del formato GDI-GPD-F029 Evidencia de Reunión. 4. Autorización escrita del representante legal cuando no asista personalmente. 5. Verificación previa de la remisión frente a las especificaciones del Anexo Técnico. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión / Almacén FDLS | Primera adquisición de insumos | Último ingreso a almacén | Control de actas de validación física y de comprobantes de ingreso SI CAPITAL. | Por cada entrega
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas (lluvias, granizadas, vendavales o sequías) que impidan el desarrollo de las actividades programadas en campo. |  | 1. Programación de las actividades en campo considerando el calendario climático de la ciudad y de la ruralidad de Suba. 2. Definición de fechas alternas dentro del plan de trabajo aprobado en Comité Técnico. 3. Disposición de espacios cubiertos o carpas para las actividades masivas. 4. Reprogramación aprobada en Comité Técnico sin costo adicional para la Entidad. |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Comité Técnico de Seguimiento | Suscripción del acta de inicio | Evento de cierre del contrato | Seguimiento al cronograma y suscripción de actas de reprogramación. | Mensual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Prestar servicios para fortalecer la agricultura urbana y periurbana e implementar Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) en la localidad de Suba.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Proceso declarado desierto por falta de participación de oferentes. | SELECCIÓN | GENERAL | INTERNO | No se satisface la necesidad de la Entidad; retraso en el cumplimiento de las metas del PDL 2025-2028 (Programa 25) y en la ejecución de los recursos del Proyecto 2483 en la vigencia 2026. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | 1. Sondeo de mercado previo con pluralidad de proveedores del sector. 2. Requisitos habilitantes proporcionales al objeto y al presupuesto (299,75 SMMLV). 3. Divulgación del proceso en SECOP II y a gremios y organizaciones del sector ambiental. 4. Respuesta oportuna y de fondo a las observaciones al proyecto de pliego. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Equipo estructurador / Área de Contratación FDLS | Etapa de planeación | Adjudicación del proceso | Seguimiento a manifestaciones de interés y observaciones registradas en SECOP II. | Durante el término del proceso
2 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato. | CONTRATACIÓN | GENERAL | INTERNO | Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución y en la suscripción del acta de inicio; falta de respaldo de los amparos durante la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | 1. Lista de chequeo de los amparos exigidos: cumplimiento 20%, calidad del servicio 20%, salarios y prestaciones sociales 5% (plazo + 3 años) y RCE por 200 SMMLV. 2. Verificación de validez y suficiencia de la garantía ante la aseguradora conforme a la Circular Conjunta 001 de 2021. 3. Requerimiento formal al contratista dentro del término legal. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área jurídica FDLS / Supervisión | Suscripción del contrato | Aprobación de las garantías | Verificación documental de amparos, vigencias y valores asegurados. | Puntual y ante cada modificación contractual
3 | Presentación de reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | GENERAL | EXTERNO | Retrasos en la adjudicación del proceso e inclusive declaratoria de desierto del proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | 1. Motivación técnica y jurídica suficiente del informe de evaluación. 2. Respuesta oportuna y de fondo a todas las observaciones presentadas. 3. Publicación completa y oportuna de la documentación del proceso en SECOP II. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador / Área de Contratación FDLS | Publicación del informe de evaluación | Adjudicación del proceso | Revisión de observaciones presentadas y de las respuestas emitidas. | Durante el término del proceso
4 | Variación de los precios de mercado de insumos, materiales, refrigerios y servicios logísticos requeridos para la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos asumidos por el contratista durante los 8 meses de ejecución y eventual reclamación por rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | 1. El contratista debe estructurar sus precios unitarios incorporando la variación previsible del mercado durante el plazo de 8 meses, al tratarse de un contrato sin fórmula de reajuste (art. 4 Ley 1150 de 2007). 2. Verificación de los precios facturados contra el estudio de mercado y la oferta económica en cada informe. 3. Aplicación del mecanismo de monto agotable con traslado entre componentes previsto en el Estudio Previo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Comparación de precios unitarios ofertados frente a los facturados en cada informe de actividades. | Mensual
5 | Causas externas ajenas a las partes que retrasan la entrega de insumos, materiales y elementos (desabastecimiento, restricciones de movilidad, caso fortuito o fuerza mayor). | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retraso en el cronograma de actividades y en la entrega oportuna de insumos a las 13 huertas y a los tres PROCEDA. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALS | 70/30 | 1. Plan de compras aprobado en Comité Técnico con la debida anticipación. 2. Identificación de proveedores alternos para insumos críticos. 3. Ajuste del cronograma aprobado en Comité Técnico y trámite de prórroga cuando resulte procedente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Comité Técnico de Seguimiento | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento al plan de compras y al cronograma de entregas en Comité Técnico. | Mensual
6 | Entrega de bienes, insumos o servicios con características técnicas distintas a las exigidas en el Anexo Técnico. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Rechazo en la validación física del almacén, devolución al proveedor, no expedición del comprobante de ingreso y retraso en el trámite de pago. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | 1. Presentación previa a la Supervisión de fichas técnicas, certificados de calidad y registros ICA vigentes de las semillas. 2. Validación física conjunta en almacén diligenciando el formato GDI-GPD-F029. 3. Ningún elemento se entrega a los beneficiarios sin aprobación previa de la Supervisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Última entrega de insumos | Actas de validación física y comprobantes de ingreso del aplicativo SI CAPITAL. | Por cada entrega
7 | Incumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a la ARL del personal vinculado por el contratista. | EJECUCIÓN | ESTATAL | EXTERNO | Reclamaciones laborales contra la Entidad, desprotección del personal de cuadrilla afiliado a riesgo 5 y suspensión del trámite de pago. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | 1. Exigir la planilla de pago y la certificación del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 como requisito de cada pago. 2. Verificar la afiliación a ARL riesgo 5 del talento humano del componente de cuadrilla. 3. Amparo de pago de salarios y prestaciones sociales por el 5% del valor del contrato, vigente por el plazo y tres (3) años más. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de planillas de aportes y certificaciones con cada solicitud de pago. | Mensual
8 | Cambios en el marco regulatorio o en la normatividad aplicable al proyecto en materia ambiental, de agricultura urbana, de espacio público o tributaria. | EJECUCIÓN | ESTATAL | EXTERNO | Variación de las condiciones de ejecución, posibles sobrecostos, necesidad de modificaciones contractuales y rompimiento del equilibrio económico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ALS | 50/50 | 1. Monitoreo normativo permanente durante la ejecución. 2. Análisis del impacto del cambio normativo en Comité Técnico. 3. Trámite de la modificación contractual a que haya lugar, previa sustentación técnica y jurídica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisión / Área jurídica FDLS | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de novedades normativas en Comité Técnico y acta correspondiente. | Mensual
9 | Restricciones de orden distrital o nacional que impidan el desarrollo de actividades masivas y presenciales. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Imposibilidad de ejecutar cineforos, seminarios, festival comunitario, carrera de la biodiversidad y evento de cierre en las condiciones previstas en el Anexo Técnico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y ALS | 50/50 | 1. Reprogramación de actividades aprobada en Comité Técnico. 2. Desarrollo virtual del componente teórico (20 horas) cuando la medida lo permita. 3. Fraccionamiento de grupos y cumplimiento estricto de los aforos autorizados. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento al cronograma y a las actas de reprogramación en Comité Técnico. | Mensual
10 | Deserción o baja participación de los beneficiarios en los componentes de PROCEDA y de agricultura urbana. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | No alcanzar los mínimos exigidos (50 inscritos por PROCEDA, 13 huertas, 26 participantes, 30 personas del IED Jaime Niño Diez y 80% de asistencia para certificar) y afectación de las metas del PDL. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALS | 70/30 | 1. Estrategia de convocatoria con mínimo 20 días de anticipación, articulada con JAC, CAL, ULDER, parroquias, propiedades horizontales y Gerencias de la Solución. 2. Inscripción presencial y digital con apoyo logístico y tecnológico en sitio. 3. Segunda socialización de la pieza de inscripción cuando no se alcance el mínimo, conforme al Anexo Técnico. 4. Sobreconvocatoria y uso de la base de datos de la Red de Agricultores Urbanos de Suba como fuente alterna. 5. Acta de compromiso de permanencia suscrita por los participantes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión | Fase de alistamiento | Liquidación del contrato | Control de inscritos frente a la meta y verificación de listados de asistencia reales. | Quincenal
11 | Demora o negativa en el trámite de permisos y autorizaciones ante autoridades ambientales (paz y salvos, ingreso a ecosistemas de estudio, autorizaciones de manejo). | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retraso o imposibilidad de realizar las cinco (5) salidas a territorio, los recorridos rurales y el laboratorio comunitario de investigación ambiental. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | 1. Gestión y radicación de permisos desde la fase de alistamiento. 2. Identificación de ecosistemas alternos en mesa de trabajo con las constructoras locales y el apoyo a la supervisión. 3. Matriz de seguimiento de permisos con alertas tempranas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Profesional en gestión ambiental | Fase de alistamiento | Última salida a territorio | Matriz de seguimiento de permisos revisada en Comité Técnico. | Mensual
12 | Pérdida, hurto o deterioro de insumos, herramientas y elementos destinados al fortalecimiento de los PROCEDA y de las huertas urbanas. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Reposición a cargo del contratista, retraso en la entrega a los beneficiarios y afectación del cumplimiento de las metas del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | 1. La custodia de los bienes es responsabilidad del contratista hasta la suscripción del acta de entrega. 2. Ingreso y salida de bienes por el almacén del FDLS conforme al procedimiento vigente. 3. Inventario permanente, listas de chequeo, acta de entrega firmada y acta de compromiso de uso correcto de los insumos. 4. Amparo de cumplimiento por el 20% del valor del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Primera adquisición de insumos | Última entrega a beneficiarios | Inventario, listas de chequeo y actas de entrega firmadas por los beneficiarios. | Semanal
13 | No realización de la liquidación del contrato dentro de los términos legales previstos. | EJECUCIÓN | GENERAL | INTERNO | Imposibilidad de tramitar el último pago equivalente al 10% del valor del contrato, pérdida de competencia para liquidar de común acuerdo y eventuales investigaciones disciplinarias. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | 1. Cronograma de liquidación proyectado desde el mes 7 de ejecución. 2. Requerimiento anticipado al contratista del informe final y de los soportes de liquidación. 3. Verificación de la vigencia de los amparos hasta la liquidación. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Área de Contratación FDLS | Mes 7 de ejecución | Suscripción del acta de liquidación | Seguimiento al expediente contractual y a la lista de chequeo de liquidación. | Mensual
14 | Dificultad para la consecución, aprobación o permanencia del talento humano mínimo requerido para la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retraso en la aprobación de las hojas de vida dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al acta de inicio, suspensión de las actividades a cargo de los perfiles y retraso del cronograma. | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | 1. Presentación de las hojas de vida con soportes completos dentro de los 8 días calendario siguientes al acta de inicio y subsanación en 2 días calendario. 2. Banco de hojas de vida de reemplazo que cumplan el mismo perfil. 3. Cumplimiento de las cuotas de vinculación: 50% mujeres (Decreto 332 de 2020), 8% jóvenes (Ley 2119 de 2021) y 5 personas vulnerables (Directiva 001 de 2011). | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Verificación de permanencia y de soportes de vinculación con cada solicitud de pago. | Mensual
15 | Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista con talleristas, proveedores, subcontratistas y actores comunitarios. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Suspensión de actividades, reclamaciones de terceros contra el Fondo de Desarrollo Local de Suba y afectación de la imagen institucional de la Entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | 1. Verificación de los soportes de pago a talleristas, proveedores y subcontratistas como requisito de cada informe. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual por 200 SMMLV extendida a los subcontratistas autorizados. 3. Cláusula de indemnidad a favor del FDLS. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Supervisión / Apoyo a la supervisión | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de los soportes de pago a terceros anexos a cada informe de actividades. | Mensual
16 | Accidentes o afectación de la salud e integridad de participantes y del talento humano durante las salidas a territorio, el transporte terrestre, la carrera de la biodiversidad y la prestación del servicio de cuadrilla. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Lesiones a beneficiarios o al personal, reclamaciones de terceros contra el FDLS, activación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y suspensión de las actividades en territorio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | 1. Adquisición de pólizas de aseguramiento para los cincuenta (50) participantes en cada salida a territorio y para los participantes de la carrera de la biodiversidad. 2. Verificación previa de SOAT, revisión técnico-mecánica y de gases, pólizas contractual y extracontractual, licencia de tránsito, licencia de conducción y equipo de carretera de los vehículos, con modelo no inferior a 2015. 3. Afiliación a ARL riesgo 5 del talento humano de cuadrilla y entrega de elementos de protección personal. 4. Restricción expresa de actividades de trabajo en alturas, instalaciones eléctricas y adecuaciones de infraestructura. 5. Plan de emergencia, puntos de hidratación y personal guía en las actividades masivas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Previo a la primera salida a territorio | Evento de cierre del contrato | Verificación documental de pólizas, SOAT, ARL y planillas de EPP previa a cada actividad en territorio. | Antes de cada actividad en territorio
17 | Negativa, demora o ausencia de autorización de propietarios, administradores o autoridades competentes para el uso de predios y de espacio público (huertas, mural ambiental, CEFE Cometas y espacios de talleres). | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Imposibilidad de implementar la huerta de la iniciativa ganadora de presupuestos participativos, el mural ambiental o las actividades en los puntos priorizados, con reubicación de puntos de intervención y retraso del cronograma. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALS | 70/30 | 1. Verificación previa de que cada huerta cuente con autorización expresa del propietario del predio o con el trámite en curso conforme a la Resolución 0361 de 2020 y al Manual de Espacio Público del DADEP. 2. Gestión anticipada del permiso con el Jardín Botánico de Bogotá y con la Alcaldía Local. 3. Identificación de puntos alternos de intervención aprobados en Comité Técnico. 4. No se entregan insumos ni se implementan huertas en espacio público sin la autorización correspondiente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Fase de alistamiento | Mes 7 de ejecución | Matriz de permisos prediales y actas de visita técnica revisadas en Comité Técnico. | Quincenal
18 | Demoras en la revisión y aprobación de las piezas comunicativas por parte de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local de Suba. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Retraso en las convocatorias que exigen 20 días de anticipación, desplazamiento en cadena de cineforos, seminarios, talleres y eventos, y compresión del período de implementación previsto entre los meses 2 y 7. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALS | 50/50 | 1. Reunión y capacitación previa del contratista con la Oficina de Prensa sobre el manual de marca y los tiempos de revisión, conforme al Anexo Técnico. 2. Diseño y radicación de las piezas inmediatamente después de la firma del acta de inicio. 3. Cronograma de aprobaciones con holgura mínima de dos (2) semanas, aprobado en Comité Técnico. 4. Radicación anticipada de piezas por lotes y entrega del código de aprobación al apoyo a la supervisión. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Oficina de Prensa FDLS | Suscripción del acta de inicio | Última convocatoria del contrato | Control de radicación de piezas y de códigos de aprobación emitidos por la Oficina de Prensa. | Quincenal
19 | Rechazo o demora en el ingreso de bienes al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Suba por incumplimiento del procedimiento o por ausencia del apoyo a la supervisión en la validación física. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | No expedición del comprobante de ingreso en el aplicativo SI CAPITAL, imposibilidad de entregar los insumos a los beneficiarios y suspensión del trámite de pago. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALS | 50/50 | 1. Radicación del oficio de solicitud de validación física con mínimo tres (3) días de anticipación al correo almacen.suba@gobiernobogota.gov.co, adjuntando remisión o prefactura. 2. Agendamiento conjunto con el apoyo a la supervisión, cuya presencia es indispensable para el ingreso. 3. Diligenciamiento y firma del formato GDI-GPD-F029 Evidencia de Reunión. 4. Autorización escrita del representante legal cuando no asista personalmente. 5. Verificación previa de la remisión frente a las especificaciones del Anexo Técnico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión / Almacén FDLS | Primera adquisición de insumos | Último ingreso a almacén | Control de actas de validación física y de comprobantes de ingreso SI CAPITAL. | Por cada entrega
20 | Condiciones climáticas adversas (lluvias, granizadas, vendavales o sequías) que impidan el desarrollo de las actividades programadas en campo. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Cancelación o reprogramación de salidas a territorio, recorridos rurales, jornadas de cuadrilla, feria rural, festival comunitario y carrera de la biodiversidad, y afectación de las huertas implementadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALS | 50/50 | 1. Programación de las actividades en campo considerando el calendario climático de la ciudad y de la ruralidad de Suba. 2. Definición de fechas alternas dentro del plan de trabajo aprobado en Comité Técnico. 3. Disposición de espacios cubiertos o carpas para las actividades masivas. 4. Reprogramación aprobada en Comité Técnico sin costo adicional para la Entidad. | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Contratista / Comité Técnico de Seguimiento | Suscripción del acta de inicio | Evento de cierre del contrato | Seguimiento al cronograma y suscripción de actas de reprogramación. | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria |  | Insignificante |  | Menor |  | Moderado |  | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [7 empty] | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4
|  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA Y ALS
Note on C22: ====== ID#AAABjzG8mYU Diana Mayerli Quintero Arias (2025-05-16 04:21:39) Incluir un riesgo "Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público, de acuerdo con la situación actual de Pandemia o cualquier situación de aspecto distrital o nacional que impidan la ejecución"