## Matriz de Riesgos
AERONÁUTICA CIVIL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FORMATO 9 - MATRIZ DE RIESGOS
Clave: APOY-10.0-12-022 Versión: 01 Fecha de aprobación: 12/10/2022
CAMPO | Riesgo 1 | Riesgo 2 | Riesgo 3 | Riesgo 4 | Riesgo 5 | Riesgo 6 | Riesgo 7 | Riesgo 8 | Riesgo 9 | Riesgo 10 | Riesgo 11 | Riesgo 12 | Riesgo 13 | Riesgo 14 | Riesgo 15 | Riesgo 16 | Riesgo 17 | Riesgo 18 | Riesgo 19 | Riesgo 20 | Riesgo 21
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Clase | General | General | General | Especifico | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General | General
Fuente | interno | interno | interno | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | interno | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo
Etapa | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución
Tipo | Riesgo Operacionales | Riesgo Operativo | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgos Regulatorios | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de Fuerza Mayor | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales | Riesgo Operacionales
Descripción | Riesgo de Calidad | Riesgo de Planificación de Actividades | Afectacion operación Logistica | Riesgo de Calidad | Riesgo variación Normativa | Riesgo de Orden Publico | Riesgos de inundacones-Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas | Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo | Incumplimiento del contratitas en las obligaciones pactadas en el contrato, con efectos en los costos en que debe incurrir para lograr las actividades requeridas de cada entregable. | Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para la ejecución de las actividades del contrato | Errores u omisiones en la coordinación e integración de las herramientas, insumos, materiales, repuestos y recurso humano necesario para la ejecución de las actividades del contrato. | Incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso en el suministro de los insumos, transporte y demás servicios conexos necesarios para la realización de los trabajo de suministro. | Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés. | Daños o pérdida de los insumos por accidentes durante su transporte o durante las operaciones de cargue y descargue. | Daños, fallas o mala calidad de los materiales, repuestos o demás bienes suministrados para cumplir con las condiciones del contrato, por errores u omisiones en la validación de las especificaciones o norma frente al producto entregado. | Devoluciones y/o reemplazo de los insumos, que se encuentran defectuosos o no cumplan con los parámetros de calidad, diseño y/o funcionamiento. | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Incumplimiento del cronograma establecido | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Deficiencias, fallas y/o información deficiente en los informes suministrados por el contratista a la Entidad | Errores u omisiones durante la ejecución de las actividades de transporte y pruebas de los insumos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento | Esta relacionado con la documentación presentada, la cual no cumple con las disposciones contractuales establecidas. | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas de entregas | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las labores de entrega de los insumos en las condiciones pactadas en el contrato. | No cumplimiento del objeto del proceso, ni con los requisitos descritos en los formatos, está relacionado con los diferentes eventos o situaciones durante la garantia que puedan afectar el funcionamiento de los insumos. | Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato, ya se dificulten el transporte o que generen daños en los bienes y/o infraestructura. | Está asociado a los eventuales daños que se puedan ocasionar al personal,infraestructura o equipamento, que puedan afectar la ejecucion del contrato | Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato | Incremento en los costos de la ejecución del contrato que afecten el equilibrio contractual | Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones o multas de las autoridades. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Descuentos por mora y atrasos. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Reclamaciones por incumplimiento. | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos | Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejección del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades.. | Retrasos en la ejecución del contrato. Retrasos en el pago | Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas. | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento. Duplicación de actividades.
Probabilidad | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Impacto | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Valoración Riesgo | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Categoría | ALTO | BAJO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO
¿A quién se le asigna? | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado | Garantizar desde el inicio una comunicación efectiva con el fin de socializar la información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua. | Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma de entrega, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos. | Implementar un plan de gestión de riesgos que incluya una evaluación detallada de la cadena de suministro y logística, identificando áreas críticas y posibles puntos de falla. Desarrollar un plan de contingencia que permita responder eficazmente a eventos imprevistos y minimizar su impacto en la entrega de los insumos. | Se deberá realizar el seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas, además de mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad. | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Ademas aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar. | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio ambientales y socialización con el entorno. | Conocimiento previo de la zona de estudio, el contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. | Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del inpsector HSEQ | Cronograma detallado, incluyendo compromisos de entrega por parte del contratista y tiempos de revisión y aprobación por parte de la Aerocivil | Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo incluyendo las exigidas por la entidad. Suministrar la dotación, los elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para ejecutar las labores. Requerir la participación del Supervisor para hacer seguimiento. | Seguimiento a la coordinación e integración de los bienes y el recurso humano requerido para ejecutar las labores de suministro. Designar un responsable de realizar el seguimiento. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Implementar el control para hacer seguimiento a la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. Exigir el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes al fabricante y/o proveedor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia para incluirla en la propuesta económica. | Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes requeridos para la ejecución del contrato. Requerir pólizas de Responsabilidad civil y Transportes a la empresa transportadora. Si el transporte se realiza en vehículos propios del contratista contar con póliza de Transporte de mercancías. | Implementar controles para garantizar la eficiencia y calidad de los materiales y repuestos suministrados. Los bienes deberán ser nuevos, no usados, ni remanufacturados, libres de defectos e imperfecciones. Suministrar certificados de garantía del fabricante. Requerir la participación del Supervisor. | Hacer el seguimiento para garantizar que los bienes suministrados cumplan con las normas técnicas nacionales o internacionales y las requeridas por la Entidad. Contar con certificado de garantía del fabricante. Contar con reserva de contingenica para devoluciones y/o reemplazo de los bienes defectuosos o dañados en el plazo otorgado por el Supervisor. | Validación del proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas. | Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la Entidad y/o el Supervisor del contrato. La Entidad deberá notificar por escrito al Contratista del incumplimiento del cronograma y copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros que emitio la póliza de Cumplimiento del contrato. | La Entidad deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. La Entidad podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | Contar con el seguimiento al cronograma y la información solicitada por la Entidad. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Contar con el registro para garantizar la correcta entrega y prueba de los insumos. Cumplir con las especificaciones y recomendaciones de los manuales del fabricante. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.
Probabilidad (después del tratamiento) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Impacto (después del tratamiento) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Valoración (después del tratamiento) | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Categoría (después del tratamiento) | MEDIO | BAJO | MEDIO | BAJO | MEDIO | BAJO | MEDIO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato? | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Responsable por implementar el tratamiento | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA ENTIDAD | ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Fecha de terminacion del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo? | Reuniónes de seguimiento | Reuniónes de seguimiento | Control y seguimiento del plan de acción implementado para mitigar el riesgo. | Garantias de los insumos, pruebas a los inusmos | Control y seguimiento. | seguimiento y comunicación con las entidades estatales | Seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Control y seguimiento | Plan operativo | Acta de entrega y recibo de los bienes | Acta de entrega y recibo de los bienes | Informes mensuales | Cronograma de actividades Informes mensuales | Plan operativo | Informes mensuales | Control y seguimiento
Periodicidad | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Diario | Diario | Diario | Diario | Semanal | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual