## CAPITULOS
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
COMPONENTE | CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | VALOR | % COSTO DIRECTO
1 |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA | 314940879 | 48.34%
1 | 1 | PRELIMINARES | 2672875 | 0.4102%
1 | 2 | CIMENTACIÓN | 123692782 | 18.98%
1 | 3 | PISOS | 24435515 | 3.75%
1 | 4 | ACERO DE REFUERZO | 65161995 | 10%
1 | 5 | MAMPOSTERÍA | 15079367 | 2.314%
1 | 6 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | 58188657 | 8.931%
1 | 7 | IMPERMEABILIZACIONES | 2646275 | 0.4062%
1 | 8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14757276 | 2.265%
1 | 9 | ILUMINACIÓN | 1484940 | 0.2279%
1 | 10 | CARPINTERÍA METÁLICA | 2636771 | 0.4047%
1 | 11 | PINTURA | 3810176 | 0.5848%
1 | 12 | ASEO OBRA | 374250 | 0.05744%
2 |  | BATERÍA SANITARIA | 82603534 | 12.68%
2 | 1 | PRELIMINARES | 251650 | 0.03862%
2 | 2 | EXCAVACIONES Y LLENOS | 641619 | 0.09848%
2 | 3 | CONCRETOS | 15289358 | 2.347%
2 | 4 | MAMPOSTERÍA | 6184061 | 0.9491%
2 | 5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1102810 | 0.1693%
2 | 6.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 1684982 | 0.2586%
2 | 6.2 | INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | 27006943 | 4.145%
2 | 7 | CARPINTERÍA METÁLICA | 5711834 | 0.8767%
2 | 8 | PINTURA | 1142914 | 0.1754%
2 | 9 | CUBIERTA | 23587363 | 3.62%
COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  | 397544413 | 61.02%
COSTO OBRA CIVIL E INSTALACIONES ANTES DE A.U. |  |  | 397544413 | 61.02%
ADMINISTRACIÓN |  |  | 142153792 | 21.82%
UTILIDAD |  |  | 19877221 | 3.051%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + A + U |  |  | 559575426 | 85.88%
PGIO |  |  | 11634058 | 1.786%
PÓLIZAS |  |  | 4731360 | 0.7262%
INTERVENTORÍA |  |  | 75599522 | 11.6% | 11.6%
OTROS |  |  | 0 | 0%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS / REEMBOLSABLES |  |  | 91964940 | 14.12%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 651540366 | 100%
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA |  |  | 456078256 | 70%
MUNICIPIO DE DABEIBA |  |  | 195462110 | 30%
TOTAL FINANCIACIÓN |  |  | 651540366 | 100%

## ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
COMP. | CAPÍTULO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA
1 | 1 |  | PRELIMINARES
1 | 1 | 1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | m² | 125 | 7190 | 898750
1 | 1 | 1.1.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA NARANJA DE 2,00 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA EN MADERA Y ANCLAJES EN CONCRETO DE 17,5 MPa. INCLUYE EXCAVACIÓN PUNTUAL, ACOPIO INTERNO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 57 | 31125 | 1774125
SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | 2672875
1 | 2 |  | CONCRETOS
1 | 2 | 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO ENTRE 0 Y 2 m DE PROFUNDIDAD, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA MENORES A 0,35 m³, CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE ENTIBADO, TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. | m³ | 139.97 | 79360 | 11108019
1 | 2 | 2.2.3 | LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA ALCANZAR EL 95 % DE LA DENSIDAD MÁXIMA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO. MEDIDA EN SITIO COMPACTADO. | m³ | 85 | 64239 | 5460315
1 | 2 | 2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2.000 PSI PARA SOLADO, ESPESOR 0,05 m. INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO. | m² | 20.06 | 55079 | 1104885
1 | 2 | 2.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN. INCLUYE FORMALETA Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 2.35 | 1191123 | 2799139
1 | 2 | 2.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 3.04 | 1498064 | 4554115
1 | 2 | 2.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 5.76 | 1283205 | 7391261
1 | 2 | 2.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE ANDÉN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 1.8 | 1498064 | 2696515
1 | 2 | 2.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE AMARRE SUPERIOR. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 5.98 | 1390635 | 8315997
1 | 2 | 2.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA CINTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 0.82 | 1498064 | 1228412
1 | 2 | 2.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE BORDE DE PLACA DE FACHADA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 0.92 | 1240234 | 1141015
1 | 2 | 2.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA MOJINETE O CUCHILLAS LATERALES. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 1.5 | 1784541 | 2676812
1 | 2 | 2.3.10 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI), ESPESOR 0,10 m. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO, ACABADO CON LLANA METÁLICA Y JUNTAS DE DILATACIÓN FORMALTEADAS O CORTADAS CON DISCO DIAMANTADO DE 3 A 5 mm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m² | 125 | 133758 | 16719750
1 | 2 | 2.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PLACA DE FACHADA DE 0,15 m DE ESPESOR, SEGÚN CORTE 1-1 DEL DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE FORMALETA, ANDAMIOS, CLAVOS, ALAMBRE, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m² | 25.2 | 377337 | 9508892
1 | 2 | 2.3.12 | BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CON ACABADO ARQUITECTÓNICO A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 1.45 | 1927780 | 2795281
1 | 2 | 2.3.13 | CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI MATERIAL FILTRANTE, LOS CUALES DEBEN PAGARSE EN LOS ÍTEMS CORRESPONDIENTES. | m³ | 3.89 | 1317736 | 5125993
1 | 2 | 2.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA PREFABRICADA, INCLUYE ANCLAJES, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | und | 2 | 184861 | 369722
1 | 2 | 2.3.14.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO ENTRE 0 Y 2 m DE PROFUNDIDAD PARA MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. | m³ | 75 | 79360 | 5952000
1 | 2 | 2.3.14.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2.000 PSI PARA SOLADO, ESPESOR 0,05 m. INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO. | m² | 24.6 | 55079 | 1354943
1 | 2 | 2.3.14.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 13.84 | 1135465 | 15714836
1 | 2 | 2.3.14.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA FUSTE DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 13.39 | 1320006 | 17674880
SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | SUBTOTAL 2. CIMENTACIÓN | 123692782
1 | 3 |  | PISOS
1 | 3 | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO 40 × 40 cm, TRÁFICO 5. INCLUYE ZÓCALO, PEGANTE, BOQUILLA, CORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m² | 66.42 | 191877 | 12744470
1 | 3 | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES CON JUNTA EN PIEDRA CHINA O ARENÓN CHINO. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 59.17 | 197584 | 11691045
SUBTOTAL 3. PISOS | SUBTOTAL 3. PISOS | SUBTOTAL 3. PISOS | SUBTOTAL 3. PISOS | SUBTOTAL 3. PISOS | SUBTOTAL 3. PISOS | SUBTOTAL 3. PISOS | 24435515
1 | 4 |  | ACERO DE REFUERZO
1 | 4 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, CORTE, DOBLADO, AMARRE, TRASLAPOS, SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | kg | 5475 | 11210 | 61374750
1 | 4 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, CORTE, TRASLAPOS, AMARRE, SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | und | 15 | 252483 | 3787245
SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | SUBTOTAL 4. ACERO DE REFUERZO | 65161995
1 | 5 |  | MAMPOSTERÍA
1 | 5 | 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0,15 m, RELLENO EN DOS HILADAS CON CONCRETO. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. | m | 32.6 | 88711 | 2891979
1 | 5 | 5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 0,10 m EN BLOQUE ESTRIADO N.° 4, 10 × 20 × 40 cm. INCLUYE MORTERO 1:3 DE 1 cm, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 51 | 65777 | 3354627
1 | 5 | 5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA DE 0,20 × 0,10 m EN CONCRETO DE 3.000 PSI A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA, ACABADO Y CURADO. | m | 6 | 94722 | 568332
1 | 5 | 5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE ARCILLA DE 10 × 20 × 20 cm, DOS HUECOS, A LA VISTA. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 34.4 | 124478 | 4282043
1 | 5 | 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, ESPESOR 0,02 m. INCLUYE DILATACIONES, RANURAS, FILETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m² | 102 | 39043 | 3982386
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍA | 15079367
1 | 6 |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA
1 | 6 | 6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL PHR 355 × 110 × 2,5 mm O SIMILAR, CON CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD ESTRUCTURAL IGUAL O SUPERIOR. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | kg | 960 | 24162 | 23195520
1 | 6 | 6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN VARILLA ROSCADA DE 5/8". INCLUYE ARANDELAS, TUERCAS, TENSADO, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m | 32.4 | 44422 | 1439273
1 | 6 | 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH EN ALUZINC DE 0,50 mm, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 30 mm Y ACABADO AZUL COLONIAL. INCLUYE FIJACIONES, SELLOS, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m² | 94 | 356956 | 33553864
SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | SUBTOTAL 6. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA | 58188657
1 | 7 |  | IMPERMEABILIZACIONES
1 | 7 | 7.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TRANSITABLE TIPO SIKAFILL 12 O EQUIVALENTE, PARA CUBIERTA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CUANDO APLIQUE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. | m² | 25 | 105851 | 2646275
SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIONES | 2646275
1 | 8 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 | 8 | 8.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 120 V, 15 A, COLOR BLANCO, EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. | und | 10 | 256678 | 2566780
1 | 8 | 8.2 | SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. | und | 4 | 258423 | 1033692
1 | 8 | 8.3 | SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. | und | 10 | 308771 | 3087710
1 | 8 | 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 × N.° 10 AWG + TIERRA, THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT. INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS. | m | 25 | 73467 | 1836675
1 | 8 | 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS, CON PUERTA, 220/127 V, 150 A. INCLUYE ROTULADO, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. | und | 4 | 335069 | 1340276
1 | 8 | 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 × 20 A, 10 kA. INCLUYE CONEXIÓN, ROTULADO Y PRUEBAS. | und | 4 | 49155 | 196620
1 | 8 | 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA PUESTA A TIERRA. INCLUYE FIJACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS. | m | 6 | 89907 | 539442
1 | 8 | 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" × 2,40 m. INCLUYE CONECTOR, EXCAVACIÓN PUNTUAL, RELLENO Y PRUEBAS. | und | 1 | 538231 | 538231
1 | 8 | 8.9 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 g PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE MOLDE, CARGA, PREPARACIÓN Y PRUEBAS. | und | 1 | 199761 | 199761
1 | 8 | 8.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO TIPO KDK O EQUIVALENTE, 142 cm, 3 ASPAS, 5 VELOCIDADES Y CAUDAL APROXIMADO DE 7.946 cfm. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | und | 4 | 589691 | 2358764
1 | 8 | 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4". INCLUYE UNIONES, CURVAS, CONECTORES, SOPORTES, FIJACIONES Y PRUEBAS. | m | 25 | 42373 | 1059325
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 14757276
1 | 9 |  | ILUMINACIÓN
1 | 9 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 24 W, 120 V. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | und | 6 | 170470 | 1022820
1 | 9 | 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA LED PARA EXTERIOR. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN, SELLO Y PRUEBAS. | und | 4 | 115530 | 462120
SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | SUBTOTAL 9. ILUMINACIÓN | 1484940
1 | 10 |  | CARPINTERÍA METÁLICA
1 | 10 | 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1,20 × 2,20 m, DOBLE LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, COLOR GRIS GRAFITO, TIPO BATIENTE, CON CHAPA DE PALANCA Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MARCO, ANCLAJES, PINTURA Y AJUSTES. | m² | 2.64 | 998777 | 2636771
SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 10. CARPINTERÍA METÁLICA | 2636771
1 | 11 |  | PINTURA
1 | 11 | 11.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE E HIDRÓFUGA, TIPO KORAZA O SIMILAR, EN TRES MANOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m² | 128 | 29767 | 3810176
SUBTOTAL 11. PINTURA | SUBTOTAL 11. PINTURA | SUBTOTAL 11. PINTURA | SUBTOTAL 11. PINTURA | SUBTOTAL 11. PINTURA | SUBTOTAL 11. PINTURA | SUBTOTAL 11. PINTURA | 3810176
1 | 12 |  | ASEO OBRA
1 | 12 | 12.1 | ASEO FINAL GENERAL. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS Y ENTREGA DEL ÁREA LIMPIA. | m² | 125 | 2994 | 374250
SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | SUBTOTAL 12. ASEO OBRA | 374250
TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | TOTAL COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE AULA | 314940879
COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA
2 | 1 |  | PRELIMINARES
2 | 1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE EQUIPO, DEMARCACIÓN, LIBRETAS, PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m² | 35 | 7190 | 251650
SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | 251650
2 | 2 |  | EXCAVACIONES Y LLENOS
2 | 2 | 2.1 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE MANIPULACIÓN, TRASIEGO INTERNO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. | m³ | 5.38 | 64239 | 345606
2 | 2 | 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. | m³ | 3.73 | 79360 | 296013
SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y LLENOS | 641619
2 | 3 |  | CONCRETOS
2 | 3 | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 2.8 | 1354825 | 3793510
2 | 3 | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 × 0,20 m. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m | 18.66 | 141434 | 2639158
2 | 3 | 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGA DE AMARRE DE 0,10 × 0,20 m. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m | 31.08 | 115651 | 3594433
2 | 3 | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGA CINTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m | 22.46 | 114542 | 2572613
2 | 3 | 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA ALFAJÍA. INCLUYE FORMALETA, ACABADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m | 2.6 | 111548 | 290025
2 | 3 | 3.6 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO DE 0,10 m EN CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI). INCLUYE NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m² | 17.94 | 133758 | 2399619
SUBTOTAL 3. CONCRETOS | SUBTOTAL 3. CONCRETOS | SUBTOTAL 3. CONCRETOS | SUBTOTAL 3. CONCRETOS | SUBTOTAL 3. CONCRETOS | SUBTOTAL 3. CONCRETOS | SUBTOTAL 3. CONCRETOS | 15289358
2 | 4 |  | MAMPOSTERÍA
2 | 4 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 0,10 m EN BLOQUE ESTRIADO N.° 4, 10 × 20 × 40 cm. INCLUYE MORTERO 1:3 DE 1 cm, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 40.39 | 65777 | 2656733
2 | 4 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE ARCILLA DE 10 × 20 × 20 cm, DOS HUECOS, A LA VISTA. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 3 | 124478 | 373434
2 | 4 | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, ESPESOR 0,02 m. INCLUYE DILATACIONES, RANURAS, FILETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m² | 80.78 | 39043 | 3153894
SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | SUBTOTAL 4. MAMPOSTERÍA | 6184061
2 | 5 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2 | 5 | 5.1 | SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. | und | 2 | 307465 | 614930
2 | 5 | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2 × 18 W, CUERPO EN POLICARBONATO, APROXIMADAMENTE 2.100 lm POR TUBO, 6.500 K Y VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 h, O EQUIVALENTE. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | und | 4 | 121970 | 487880
SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUBTOTAL 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1102810
2 | 6.1 |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
2 | 6.1 | 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 20 | 36482 | 729640
2 | 6.1 | 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO EN PVC DE 1/2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, FIJACIONES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 10 | 75306 | 753060
2 | 6.1 | 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | und | 2 | 101141 | 202282
SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | SUBTOTAL 6.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 1684982
2 | 6.2 |  | INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS
2 | 6.2 | 6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTES, SELLADO Y PRUEBAS. | und | 3 | 112783 | 338349
2 | 6.2 | 6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE 2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTES, SELLADO Y PRUEBAS. | und | 7 | 83627 | 585389
2 | 6.2 | 6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2". INCLUYE SIFÓN O ADAPTADOR, SELLADO Y PRUEBAS. | und | 2 | 44895 | 89790
2 | 6.2 | 6.2.4 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON ENCHAPE CERÁMICO PARA LAVAMANOS. INCLUYE REFUERZO, FORMALETA, ACABADOS, CORTES, BOQUILLA Y SOPORTES. | m | 3 | 417369 | 1252107
2 | 6.2 | 6.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA PARED, FORMATO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 50 | 117598 | 5879900
2 | 6.2 | 6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA PISO DE BAÑO. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. | m² | 16.2 | 197191 | 3194494
2 | 6.2 | 6.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm. INCLUYE PULIDO DE BORDES, SOPORTES, ANCLAJES Y SELLADO. | m² | 1.4 | 627945 | 879123
2 | 6.2 | 6.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO ACUAPLUS CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. | und | 3 | 954341 | 2863023
2 | 6.2 | 6.2.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO TIPO CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. | und | 1 | 1102620 | 1102620
2 | 6.2 | 6.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR TIPO MILANO CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. | und | 4 | 297282 | 1189128
2 | 6.2 | 6.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA PLÁSTICA TIPO RIMAX O EQUIVALENTE. | und | 3 | 90380 | 271140
2 | 6.2 | 6.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF INTEGRADO HORIZONTAL DE 2.000 L. INCLUYE CONEXIONES INMEDIATAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENOS, TUBERÍAS EXTERNAS NI CAJAS, PAGADOS EN ÍTEMS SEPARADOS. | und | 1 | 4422750 | 4422750
2 | 6.2 | 6.2.12 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 × 0,60 m EN CONCRETO. INCLUYE EXCAVACIÓN PUNTUAL, BASE, MUROS, TAPA, ACABADO INTERIOR Y CONEXIONES. | und | 2 | 1164415 | 2328830
2 | 6.2 | 6.2.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, SELLADO Y PRUEBAS. | m | 30 | 87010 | 2610300
SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | SUBTOTAL 6.2. INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS | 27006943
2 | 7 |  | CARPINTERÍA METÁLICA
2 | 7 | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1,00 × 2,20 m EN LÁMINA CALIBRE 20. INCLUYE MARCO, CERRADURA, ANCLAJES, PINTURA Y AJUSTES. | und | 5 | 998777 | 4993885
2 | 7 | 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SERIE 3038 Y VIDRIO. INCLUYE MARCO, ANCLAJES, SELLOS Y AJUSTES. | m² | 1.2 | 598291 | 717949
SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | SUBTOTAL 7. CARPINTERÍA METÁLICA | 5711834
2 | 8 |  | PINTURA
2 | 8 | 8.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE E HIDRÓFUGA, TIPO KORAZA O SIMILAR, EN TRES MANOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. | m² | 30.78 | 29767 | 916228
2 | 8 | 8.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA REJAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ACABADO. | m² | 6 | 37781 | 226686
SUBTOTAL 8. PINTURA | SUBTOTAL 8. PINTURA | SUBTOTAL 8. PINTURA | SUBTOTAL 8. PINTURA | SUBTOTAL 8. PINTURA | SUBTOTAL 8. PINTURA | SUBTOTAL 8. PINTURA | 1142914
2 | 9 |  | CUBIERTA
2 | 9 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH EN ALUZINC DE 0,50 mm, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 30 mm Y ACABADO AZUL COLONIAL. INCLUYE FIJACIONES, SELLOS, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m² | 29.5 | 356956 | 10530202
2 | 9 | 9.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL PTE 200 × 70 × 4 mm. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | kg | 461.64 | 24162 | 11154146
2 | 9 | 9.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL C 50 × 150 × 2 mm PARA CORREAS. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | kg | 67.28 | 28285 | 1903015
SUBTOTAL 9. CUBIERTA | SUBTOTAL 9. CUBIERTA | SUBTOTAL 9. CUBIERTA | SUBTOTAL 9. CUBIERTA | SUBTOTAL 9. CUBIERTA | SUBTOTAL 9. CUBIERTA | SUBTOTAL 9. CUBIERTA | 23587363
TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | TOTAL COMPONENTE 2. BATERÍA SANITARIA | 82603534
COSTO DIRECTO | COSTO DIRECTO CORREGIDO | COSTO DIRECTO CORREGIDO | COSTO DIRECTO CORREGIDO | COSTO DIRECTO CORREGIDO | COSTO DIRECTO CORREGIDO | COSTO DIRECTO CORREGIDO | 397544413

## MEMORIAS
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS | MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS | MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS | MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS | MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS | MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS | MEMORIAS DE CANTIDADES CONSOLIDADAS
C1-1.1.1 | 1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | aula | 10.403 | 12.5 |  | 1 | 130.04
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 130.04
C1-1.1.2 | 1.1.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA NARANJA DE 2,00 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA EN MADERA Y ANCLAJES EN CONCRETO DE 17,5 MPa. INCLUYE EXCAVACIÓN PUNTUAL, ACOPIO INTERNO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lado 1 | 12.5 |  |  | 2 | 25
2 | Lado 2 | 16 |  |  | 2 | 32
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 57
C1-2.1.1 | 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO ENTRE 0 Y 2 m DE PROFUNDIDAD, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA MENORES A 0,35 m³, CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE ENTIBADO, TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Excavación de zapatas de 1,40 × 1,40 × 1,00 m | 1.4 | 1.4 | 1 | 4 | 7.84
2 | Zanja: eje 8,00 m menos zapata; sección de viga | 6.6 | 0.4 | 0.45 | 2 | 2.38
3 | Zanja: eje 8,20 m menos zapata; sección de viga | 6.8 | 0.4 | 0.45 | 2 | 2.45
4 | Excavación lineal de 44,83 m, sección 0,20 × 0,20 m | 44.83 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.79
5 | Excavación de caja de 8,00 × 8,00 × 2,00 m | 8 | 8 | 2 | 1 | 128
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 142.46
C1-2.2.3 | 2.2.3 | LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA ALCANZAR EL 95 % DE LA DENSIDAD MÁXIMA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO. MEDIDA EN SITIO COMPACTADO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lleno sobre área de 125,00 m², espesor 0,20 m | 125 |  | 0.2 | 1 | 25
2 | Lleno en sector de 5,00 × 12,00 × 1,00 m | 5 | 12 | 1 | 1 | 60
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 85
C1-2.3.1 | 2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2.000 PSI PARA SOLADO, ESPESOR 0,05 m. INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Solado para 8 zapatas de 1,20 × 1,20 m | 1.2 | 1.2 |  | 8 | 11.52
2 | Franja de solado: tramo de 3,42 m × 0,30 m | 3.42 | 0.3 |  | 2 | 2.05
3 | Franja de solado: tramo de 3,62 m × 0,30 m | 3.62 | 0.3 |  | 2 | 2.17
4 | Franja de solado: tramo de 4,25 m × 0,30 m | 4.25 | 0.3 |  | 2 | 2.55
5 | Franja de solado: tramo de 2,95 m × 0,30 m | 2.95 | 0.3 |  | 2 | 1.77
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 20.06
C1-2.3.2 | 2.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN. INCLUYE FORMALETA Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Zapatas de 1,40 × 1,40 × 0,30 m | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4 | 2.35
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2.35
C1-2.3.3 | 2.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Columnas de 5,38 m, sección 0,40 × 0,40 m | 5.38 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.72
2 | Columnas de 4,12 m, sección 0,40 × 0,40 m | 4.12 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.32
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3.04
C1-2.3.4 | 2.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga de cimentación: tramos de 7,90 m, sección 0,40 × 0,45 m | 7.9 | 0.4 | 0.45 | 2 | 2.84
2 | Viga de cimentación: tramos de 8,10 m, sección 0,40 × 0,45 m | 8.1 | 0.4 | 0.45 | 2 | 2.92
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 5.76
C1-2.3.5 | 2.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE ANDÉN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga de andén de 45,00 m, sección 0,20 × 0,20 m | 45 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.8
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1.8
C1-2.3.6 | 2.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE AMARRE SUPERIOR. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga de amarre: tramos de 8,00 m, sección 0,40 × 0,40 m | 8 | 0.4 | 0.4 | 3 | 3.84
2 | Viga de amarre: tramos de 10,70 m, sección 0,40 × 0,40 m | 10.7 | 0.4 | 0.4 | 3 | 5.14
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 8.98
C1-2.3.7 | 2.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA CINTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga cinta: tramos de 8,55 m, sección 0,20 × 0,12 m | 8.55 | 0.2 | 0.12 | 2 | 0.41
2 | Viga cinta: tramos de 8,60 m, sección 0,20 × 0,12 m | 8.6 | 0.2 | 0.12 | 2 | 0.41
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 0.82
C1-2.3.8 | 2.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE BORDE DE PLACA DE FACHADA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga de borde de 8,20 m, sección 0,25 × 0,45 m | 8.2 | 0.25 | 0.45 | 4 | 3.69
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3.69
C1-2.3.9 | 2.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA MOJINETE O CUCHILLAS LATERALES. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Mojinetes o cuchillas: 6,24 m × 0,12 m × 2 unidades | 6.24 | 0.12 | 2 | 4 | 5.99
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 5.99
C1-2.3.10 | 2.3.10 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI), ESPESOR 0,10 m. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO, ACABADO CON LLANA METÁLICA Y JUNTAS DE DILATACIÓN FORMALTEADAS O CORTADAS CON DISCO DIAMANTADO DE 3 A 5 mm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | aula | 10 | 12.5 |  | 1 | 125
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 125
C1-2.3.11 | 2.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PLACA DE FACHADA DE 0,15 m DE ESPESOR, SEGÚN CORTE 1-1 DEL DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE FORMALETA, ANDAMIOS, CLAVOS, ALAMBRE, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Placa de fachada: 12,60×2,00 m; espesor 0,15 m | 12.6 | 2 |  | 1 | 25.2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 25.2
C1-2.3.12 | 2.3.12 | BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CON ACABADO ARQUITECTÓNICO A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Bordillo: 11,32 m × 2 tramos; sección 0,10×0,30 m confirmada por responsable | 11.32 |  | 0.03 | 4 | 1.36
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1.36
C1-2.3.13 | 2.3.13 | CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI MATERIAL FILTRANTE, LOS CUALES DEBEN PAGARSE EN LOS ÍTEMS CORRESPONDIENTES. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Cuneta U: 22 m; interior 0,30×0,05 m; paredes/base 0,08 m. Sección neta = 0,46×0,13 − 0,30×0,05 | 22 |  | 0.0448 | 4 | 3.94
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3.94
C1-2.3.14 | 2.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA PREFABRICADA, INCLUYE ANCLAJES, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | losa de concreto |  |  |  | 2 | 2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2
C1-2.3.14.1.1 | 2.3.14.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO ENTRE 0 Y 2 m DE PROFUNDIDAD PARA MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 150 | 0.5 | 1 | 1.5 | 112.5
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 112.5
C1-2.3.14.1.2 | 2.3.14.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2.000 PSI PARA SOLADO, ESPESOR 0,05 m. INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Solado de zapata corrida: 15,00×1,40 m; espesor 0,05 m; dimensiones aclaradas por responsable | 15 | 1.4 |  | 1 | 21
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 21
C1-2.3.14.1.3 | 2.3.14.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Zapata corrida de muro: largo 15,00 m × ancho 1,40 m × espesor 0,45 m; una unidad, según aclaración del responsable | 15 | 1.4 | 0.45 | 1 | 9.45
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 9.45
C1-2.3.14.1.4 | 2.3.14.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA FUSTE DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Fuste trapezoidal: largo 15,00 m × espesor promedio (0,45+0,25)/2 m × alto 2,55 m; una unidad | 15 | 0.35 | 2.55 | 1 | 13.39
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 13.39
C1-3.1 | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO 40 × 40 cm, TRÁFICO 5. INCLUYE ZÓCALO, PEGANTE, BOQUILLA, CORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Aula | 7.72 | 8.603 |  | 1 | 66.42
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 66.42
C1-3.2 | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES CON JUNTA EN PIEDRA CHINA O ARENÓN CHINO. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | corredores | 59.17 | 1 |  | 1 | 59.17
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 59.17
C1-4.1 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, CORTE, DOBLADO, AMARRE, TRASLAPOS, SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. |  |  |  | kg
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / kg/m | VECES / FACTOR | PARCIAL
1 | Acero base consignado en el cálculo recibido | 2752 |  |  | 1 | 2752
2 | Refuerzo de zapatas: volumen del ítem 2.3.14.1.3 × 100 kg/m³ | 9.45 |  |  | 100 | 945
3 | Refuerzo de fustes: volumen del ítem 2.3.14.1.4 × 100 kg/m³ | 13.39 |  |  | 100 | 1339
4 | Estribos adicionales #3: vigas y columnas | 1081.25 |  | 0.56 | 1 | 605.5
5 | Ganchos adicionales #3: V-201 y V-202 | 0.37 |  | 0.56 | 216 | 44.76
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 5686.26
C1-4.2 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, CORTE, TRASLAPOS, AMARRE, SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | piso |  |  |  | 15 | 15
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 15
C1-5.1.1 | 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0,15 m, RELLENO EN DOS HILADAS CON CONCRETO. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lado 1 | 7.7 |  |  | 2 | 15.4
2 | Lado 2 | 8.6 |  |  | 2 | 17.2
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 32.6
C1-5.1.2 | 5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 0,10 m EN BLOQUE ESTRIADO N.° 4, 10 × 20 × 40 cm. INCLUYE MORTERO 1:3 DE 1 cm, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | lado 1 | 7.7 |  | 2.5 | 2 | 38.5
2 | lado 2 | 8.6 |  | 2.5 | 2 | 43
3 | descuento ventana | 7 |  | 1.35 | -2 | -18.9
4 | descuento puerta | 1 |  | 2.5 | -1 | -2.5
5 | descuento ventana | 7 |  | 1.3 | -1 | -9.1
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 51
C1-5.1.3 | 5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA DE 0,20 × 0,10 m EN CONCRETO DE 3.000 PSI A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA, ACABADO Y CURADO. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Ventana |  |  |  | 6 | 6
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 6
C1-5.1.4 | 5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE ARCILLA DE 10 × 20 × 20 cm, DOS HUECOS, A LA VISTA. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 9 |  | 1.622 | 1 | 14.6
2 |  | 9 |  | 2.2 | 1 | 19.8
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 34.4
C1-5.1.5 | 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, ESPESOR 0,02 m. INCLUYE DILATACIONES, RANURAS, FILETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Pañete sobre el muro del ítem 5.1.2, aplicado en dos caras | 7.7 |  | 2.5 | 4 | 77
2 |  | 8.6 |  | 2.5 | 4 | 86
3 |  | 7 |  | 1.35 | -4 | -37.8
4 |  | 1 |  | 2.5 | -2 | -5
5 |  | 7 |  | 1.3 | -2 | -18.2
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 102
C1-6.1 | 6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL PHR 355 × 110 × 2,5 mm O SIMILAR, CON CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD ESTRUCTURAL IGUAL O SUPERIOR. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | kg
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | FACTOR (kg/m) | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Perfiles base de cubierta |  |  |  | 960 | 960
2 | Perfil central doble: 2 PHR 355 × 110 × 25 × 2,5 mm | 8.05 |  | 11.87 | 2 | 191.11
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1151.11
C1-6.2 | 6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN VARILLA ROSCADA DE 5/8". INCLUYE ARANDELAS, TUERCAS, TENSADO, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Templetes de 2,70 m | 2.7 |  |  | 12 | 32.4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 32.4
C1-6.3 | 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH EN ALUZINC DE 0,50 mm, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 30 mm Y ACABADO AZUL COLONIAL. INCLUYE FIJACIONES, SELLOS, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | cubierta | 9.4 | 10 |  | 1 | 94
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 94
C1-7.1 | 7.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TRANSITABLE TIPO SIKAFILL 12 O EQUIVALENTE, PARA CUBIERTA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CUANDO APLIQUE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 2.5 | 10 |  | 1 | 25
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 25
C1-8.1 | 8.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 120 V, 15 A, COLOR BLANCO, EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Tomas aulas |  |  |  | 10 | 10
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 10
C1-8.2 | 8.2 | SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Ventiladores aulas |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C1-8.3 | 8.3 | SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Iluminacion aula |  |  |  | 10 | 10
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 10
C1-8.4 | 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 × N.° 10 AWG + TIERRA, THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT. INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Acometida | 25 |  |  | 1 | 25
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 25
C1-8.5 | 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS, CON PUERTA, 220/127 V, 150 A. INCLUYE ROTULADO, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C1-8.6 | 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 × 20 A, 10 kA. INCLUYE CONEXIÓN, ROTULADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Breakers |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C1-8.7 | 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA PUESTA A TIERRA. INCLUYE FIJACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | puesta a tierra |  |  |  | 6 | 6
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 6
C1-8.8 | 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" × 2,40 m. INCLUYE CONECTOR, EXCAVACIÓN PUNTUAL, RELLENO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Puesta a tierra |  |  |  | 1 | 1
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1
C1-8.9 | 8.9 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 g PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE MOLDE, CARGA, PREPARACIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Puesta a tierra |  |  |  | 1 | 1
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1
C1-8.10 | 8.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO TIPO KDK O EQUIVALENTE, 142 cm, 3 ASPAS, 5 VELOCIDADES Y CAUDAL APROXIMADO DE 7.946 cfm. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Ventiladores |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C1-8.11 | 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4". INCLUYE UNIONES, CURVAS, CONECTORES, SOPORTES, FIJACIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Acometida |  |  |  | 25 | 25
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 25
C1-9.1 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 24 W, 120 V. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lamparas |  |  |  | 6 | 6
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 6
C1-9.2 | 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA LED PARA EXTERIOR. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN, SELLO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lamparas |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C1-10.1 | 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1,20 × 2,20 m, DOBLE LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, COLOR GRIS GRAFITO, TIPO BATIENTE, CON CHAPA DE PALANCA Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MARCO, ANCLAJES, PINTURA Y AJUSTES. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Puerta metálica de 1,20 × 2,20 m | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 2.64
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2.64
C1-11.1 | 11.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE E HIDRÓFUGA, TIPO KORAZA O SIMILAR, EN TRES MANOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Pañete sobre el muro del ítem 5.1.2, aplicado en dos caras | 7.7 |  | 2.5 | 4 | 77
2 |  | 8.6 |  | 2.5 | 4 | 86
3 |  | 7 |  | 1.35 | -4 | -37.8
4 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 128
C1-12.1 | 12.1 | ASEO FINAL GENERAL. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS Y ENTREGA DEL ÁREA LIMPIA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 130.04 |  |  | 1 | 130.04
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 130.04
C2-1.1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE EQUIPO, DEMARCACIÓN, LIBRETAS, PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 7 | 5 |  | 1 | 35
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 35
C2-2.1 | 2.1 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE MANIPULACIÓN, TRASIEGO INTERNO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lleno en área de 3,58 × 5,01 m, espesor 0,30 m | 3.58 | 5.01 | 0.3 | 1 | 5.38
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 5.38
C2-2.2 | 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Tramos de excavación de 3,58 m, sección 0,30 × 0,40 m | 3.58 | 0.3 | 0.4 | 3 | 1.29
2 | Tramos de excavación de 1,20 m, sección 0,30 × 0,40 m | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.58
3 | Tramos de excavación de 1,84 m, sección 0,30 × 0,40 m | 1.84 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.66
4 | Tramos de excavación de 5,01 m, sección 0,30 × 0,40 m | 5.01 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.2
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3.73
C2-3.1 | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga de cimentación de 3,58 m, sección 0,30 × 0,30 m | 3.58 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.97
2 | Viga de cimentación de 1,20 m, sección 0,30 × 0,30 m | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0.43
3 | Viga de cimentación de 1,84 m, sección 0,30 × 0,30 m | 1.84 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.5
4 | Viga de cimentación de 5,01 m, sección 0,30 × 0,30 m | 5.01 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.9
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2.8
C2-3.2 | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 × 0,20 m. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Columnetas de confinamiento de 2,94 m | 2.94 |  |  | 3 | 8.82
2 | Columnetas de confinamiento de 3,28 m | 3.28 |  |  | 3 | 9.84
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 18.66
C2-3.3 | 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGA DE AMARRE DE 0,10 × 0,20 m. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Viga de amarre: tramos de 3,58 m | 3.58 |  |  | 3 | 10.74
2 | Viga de amarre: tramos de 1,20 m | 1.2 |  |  | 4 | 4.8
3 | Viga de amarre: tramos de 1,84 m | 1.84 |  |  | 3 | 5.52
4 | Viga de amarre: tramos de 5,01 m | 5.01 |  |  | 2 | 10.02
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 31.08
C2-3.4 | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGA CINTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Tramo / elemento 1 | 5.1 |  |  | 1 | 5.1
2 | Tramo / elemento 2 | 5.1 |  |  | 1 | 5.1
3 | Tramo / elemento 3 | 3.58 |  |  | 1 | 3.58
4 | Tramo / elemento 4 | 3.58 |  |  | 1 | 3.58
5 | Tramo / elemento 5 | 5.1 |  |  | 1 | 5.1
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 22.46
C2-3.5 | 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA ALFAJÍA. INCLUYE FORMALETA, ACABADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Tramo / elemento 1 | 1.3 |  |  | 1 | 1.3
2 | Tramo / elemento 2 | 1.3 |  |  | 1 | 1.3
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2.6
C2-3.6 | 3.6 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO DE 0,10 m EN CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI). INCLUYE NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Placa de contrapiso de 3,58 × 5,01 m | 3.58 | 5.01 |  | 1 | 17.94
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 17.94
C2-4.1 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 0,10 m EN BLOQUE ESTRIADO N.° 4, 10 × 20 × 40 cm. INCLUYE MORTERO 1:3 DE 1 cm, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Tramos de muro de 1,20 m considerados en ambas caras | 1.2 |  |  | 4 | 4.8
2 | Tramos de muro de 1,30 m considerados en ambas caras | 1.3 |  |  | 4 | 5.2
3 | Paño de 3,58 m con altura promedio (3,08 + 2,38) / 2 | 3.58 | 2.73 |  | 1 | 9.77
4 | Área neta adicional: 17,00 − (3,00 + 3,20) | 10.8 |  |  | 1 | 10.8
5 | Área adicional consignada en el cálculo recibido | 9.822 |  |  | 1 | 9.82
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 40.39
C2-4.2 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE ARCILLA DE 10 × 20 × 20 cm, DOS HUECOS, A LA VISTA. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Fachada | 1.5 | 2 |  | 1 | 3
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3
C2-4.3 | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, ESPESOR 0,02 m. INCLUYE DILATACIONES, RANURAS, FILETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 40.39 |  |  | 2 | 80.78
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 80.78
C2-5.1 | 5.1 | SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lamparas baños |  |  |  | 2 | 2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2
C2-5.2 | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2 × 18 W, CUERPO EN POLICARBONATO, APROXIMADAMENTE 2.100 lm POR TUBO, 6.500 K Y VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 h, O EQUIVALENTE. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lamparas corredor |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C2-6.1.1 | 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Baños |  |  |  | 20 | 20
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 20
C2-6.1.2 | 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO EN PVC DE 1/2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, FIJACIONES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Salida baños |  |  |  | 10 | 10
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 10
C2-6.1.3 | 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Baños hombres y mujeres |  |  |  | 2 | 2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2
C2-6.2.1 | 6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTES, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Sanitarios |  |  |  | 3 | 3
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3
C2-6.2.2 | 6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE 2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTES, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lavamanos y rejillas de piso |  |  |  | 7 | 7
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 7
C2-6.2.3 | 6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2". INCLUYE SIFÓN O ADAPTADOR, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Rejillas de piso |  |  |  | 2 | 2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2
C2-6.2.4 | 6.2.4 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON ENCHAPE CERÁMICO PARA LAVAMANOS. INCLUYE REFUERZO, FORMALETA, ACABADOS, CORTES, BOQUILLA Y SOPORTES. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Meson lavamanos | 1.5 |  |  | 2 | 3
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3
C2-6.2.5 | 6.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA PARED, FORMATO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Enchape muro altura 1,20 | 40 | 1.25 |  | 1 | 50
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 50
C2-6.2.6 | 6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA PISO DE BAÑO. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Enchape de piso: 8,10 × 2,00 m | 8.1 | 2 |  | 1 | 16.2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 16.2
C2-6.2.7 | 6.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm. INCLUYE PULIDO DE BORDES, SOPORTES, ANCLAJES Y SELLADO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Espejos de 1,00 × 0,70 m | 1 | 0.7 |  | 3 | 2.1
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2.1
C2-6.2.8 | 6.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO ACUAPLUS CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Sanitarios |  |  |  | 3 | 3
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3
C2-6.2.8.1 | 6.2.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO TIPO CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Orinal |  |  |  | 1 | 1
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1
C2-6.2.9 | 6.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR TIPO MILANO CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Lavamanos |  |  |  | 4 | 4
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 4
C2-6.2.10 | 6.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA PLÁSTICA TIPO RIMAX O EQUIVALENTE. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Baños |  |  |  | 3 | 3
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 3
C2-6.2.11 | 6.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF INTEGRADO HORIZONTAL DE 2.000 L. INCLUYE CONEXIONES INMEDIATAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENOS, TUBERÍAS EXTERNAS NI CAJAS, PAGADOS EN ÍTEMS SEPARADOS. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Poso Septico |  |  |  | 1 | 1
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1
C2-6.2.12 | 6.2.12 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 × 0,60 m EN CONCRETO. INCLUYE EXCAVACIÓN PUNTUAL, BASE, MUROS, TAPA, ACABADO INTERIOR Y CONEXIONES. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Caja pozo |  |  |  | 2 | 2
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 2
C2-6.2.13 | 6.2.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | m
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 30 |  |  | 1 | 30
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 30
C2-7.1 | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1,00 × 2,20 m EN LÁMINA CALIBRE 20. INCLUYE MARCO, CERRADURA, ANCLAJES, PINTURA Y AJUSTES. |  |  |  | und
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Puertas baños |  |  |  | 5 | 5
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 5
C2-7.2 | 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SERIE 3038 Y VIDRIO. INCLUYE MARCO, ANCLAJES, SELLOS Y AJUSTES. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Tramo / elemento 1 | 0.6 | 1 |  | 1 | 0.6
2 | Tramo / elemento 2 | 0.6 | 1 |  | 1 | 0.6
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 1.2
C2-8.1 | 8.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE E HIDRÓFUGA, TIPO KORAZA O SIMILAR, EN TRES MANOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Área total del muro del ítem C2-4.1, considerada en dos caras | 40.39 |  |  | 2 | 80.78
2 | Menos el área de enchape del ítem C2-6.2.5 | 50 |  |  | -1 | -50
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 30.78
C2-8.2 | 8.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA REJAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ACABADO. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Ventanas y puertas |  |  |  | 6 | 6
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 6
C2-9.1 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH EN ALUZINC DE 0,50 mm, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 30 mm Y ACABADO AZUL COLONIAL. INCLUYE FIJACIONES, SELLOS, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m²
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | ALTO / ESPESOR | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 |  | 10 | 2.95 |  | 1 | 29.5
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 29.5
C2-9.2 | 9.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL PTE 200 × 70 × 4 mm. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | kg
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | FACTOR (kg/m) | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Perfil PTE 200 × 70 × 4 mm: longitud × cantidad × peso unitario | 4.77 |  | 16.13 | 6 | 461.64
2 | Perfil central adicional PTE 200 × 70 × 4 mm | 4.77 |  | 16.13 | 1 | 76.94
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 538.58
C2-9.3 | 9.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL C 50 × 150 × 2 mm PARA CORREAS. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | kg
N.° | DETALLE | LONGITUD | ANCHO | FACTOR (kg/m) | VECES / CANTIDAD | PARCIAL
1 | Perfil C 50 × 150 × 2 mm: longitud × cantidad × peso unitario | 5.47 |  | 27.29 | 3 | 447.83
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | CANTIDAD TOTAL DE LA MEMORIA | 447.83

## APU
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSOLIDADOS
C1-1.1.1 | 1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.005 | 75
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 5559 | 5% | 278
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 353
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-006 | DURMIENTE | m | 8925 | 0.05 | 446
MATERIAL | MAT-007 | ESMALTE PINTULUX DE PINTUCO | gal | 130781 | 0.002 | 262
MATERIAL | MAT-008 | PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" | lb | 6248 | 0.07 | 437
MATERIAL | MAT-009 | DISOLVENTE THINNER | gal | 66402 | 0.002 | 133
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1278
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-003 | TOPOGRAFO | día | 251576 | 0.01 | 2516
MANO DE OBRA | MO-004 | CADENERO | día | 196251 | 0.01 | 1963
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.01 | 1080
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5559
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 7190
C1-1.1.2 | 1.1.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA NARANJA DE 2,00 m DE ALTURA, CON ESTRUCTURA EN MADERA Y ANCLAJES EN CONCRETO DE 17,5 MPa. INCLUYE EXCAVACIÓN PUNTUAL, ACOPIO INTERNO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 19953 | 5% | 998
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 998
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 | m | 5500 | 1.1 | 6050
MATERIAL | MAT-011 | TELA VERDE DE CERRAMIENTO H:2.00m | m | 3332 | 1.05 | 3499
MATERIAL | MAT-008 | PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" | lb | 6248 | 0.1 | 625
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 10174
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.07 | 7558
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.07 | 12395
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 19953
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 31125
C1-2.1.1 | 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO ENTRE 0 Y 2 m DE PROFUNDIDAD, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA MENORES A 0,35 m³, CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE ENTIBADO, TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 75581 | 5% | 3779
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 3779
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.7 | 75581
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 75581
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 79360
C1-2.2.3 | 2.2.3 | LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA ALCANZAR EL 95 % DE LA DENSIDAD MÁXIMA DEL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE INTERNO. MEDIDA EN SITIO COMPACTADO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-003 | BENITIN (Vibrocompactador Monocilindro) | día | 241800 | 0.08 | 19344
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 42757 | 5% | 2138
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 21482
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.15 | 26561
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.15 | 16196
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 42757
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 64239
C1-2.3.1 | 2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2.000 PSI PARA SOLADO, ESPESOR 0,05 m. INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 14253 | 5% | 713
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 713
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-04 | CONCRETO DE 2000 PSI | m³ | 802264 | 0.05 | 40113
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 40113
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.05 | 8854
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.05 | 5399
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 14253
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 55079
C1-2.3.2 | 2.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS DE FUNDACIÓN. INCLUYE FORMALETA Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 4.7619 | 122776
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1015063
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1191123
C1-2.3.3 | 2.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA COLUMNAS. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 16.6667 | 429717
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1322004
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1498064
C1-2.3.4 | 2.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 8.3333 | 214858
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1107145
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1283205
C1-2.3.5 | 2.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE ANDÉN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 16.6667 | 429717
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1322004
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1498064
C1-2.3.6 | 2.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE AMARRE SUPERIOR. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 12.5 | 322288
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1214575
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1390635
C1-2.3.7 | 2.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA CINTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 16.6667 | 429717
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1322004
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1498064
C1-2.3.8 | 2.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA VIGA DE BORDE DE PLACA DE FACHADA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 6.6667 | 171887
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1064174
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1240234
C1-2.3.9 | 2.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA MOJINETE O CUCHILLAS LATERALES. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 27.7778 | 716194
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1608481
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1784541
C1-2.3.10 | 2.3.10 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI), ESPESOR 0,10 m. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO, ACABADO CON LLANA METÁLICA Y JUNTAS DE DILATACIÓN FORMALTEADAS O CORTADAS CON DISCO DIAMANTADO DE 3 A 5 mm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 37056 | 5% | 1853
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1853
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.1 | 86097
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0.15 | 3867
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.02 | 125
MATERIAL | MAT-016 | REPISA ORDINARIO 3M | m | 9917 | 0.4 | 3967
MATERIAL | MAT-017 | POLIETILENO (PLASTICO) NEGRO CAL. 4 ANCHO 4 M | m | 2643 | 0.3 | 793
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 94849
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.13 | 23020
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.13 | 14036
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 37056
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 133758
C1-2.3.11 | 2.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PLACA DE FACHADA DE 0,15 m DE ESPESOR, SEGÚN CORTE 1-1 DEL DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE FORMALETA, ANDAMIOS, CLAVOS, ALAMBRE, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-005 | BANCA | día | 50000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 228038 | 5% | 11402
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 11402
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.15 | 129145
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0.15 | 3867
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.02 | 125
MATERIAL | MAT-016 | REPISA ORDINARIO 3M | m | 9917 | 0.4 | 3967
MATERIAL | MAT-017 | POLIETILENO (PLASTICO) NEGRO CAL. 4 ANCHO 4 M | m | 2643 | 0.3 | 793
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 137897
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.8 | 141660
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.8 | 86378
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 228038
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 377337
C1-2.3.12 | 2.3.12 | BORDILLO FUNDIDO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, CON ACABADO ARQUITECTÓNICO A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 33.3333 | 859433
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1751720
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1927780
C1-2.3.13 | 2.3.13 | CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI MATERIAL FILTRANTE, LOS CUALES DEBEN PAGARSE EN LOS ÍTEMS CORRESPONDIENTES. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 9.6726 | 249389
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1141676
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1317736
C1-2.3.14 | 2.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA PREFABRICADA, INCLUYE ANCLAJES, SELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2851
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-018 | GARGOLA PREFABRICADA | und | 125000 | 1 | 125000
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 125000
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 184861
C1-2.3.14.1.1 | 2.3.14.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO ENTRE 0 Y 2 m DE PROFUNDIDAD PARA MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 75581 | 5% | 3779
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 3779
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.7 | 75581
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 75581
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 79360
C1-2.3.14.1.2 | 2.3.14.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2.000 PSI PARA SOLADO, ESPESOR 0,05 m. INCLUYE TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 14253 | 5% | 713
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 713
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-04 | CONCRETO DE 2000 PSI | m³ | 802264 | 0.05 | 40113
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 40113
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.05 | 8854
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.05 | 5399
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 14253
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 55079
C1-2.3.14.1.3 | 2.3.14.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 2.6032 | 67118
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 959405
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1135465
C1-2.3.14.1.4 | 2.3.14.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA FUSTE DE MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 9.7607 | 251659
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1143946
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1320006
C1-3.1 | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO 40 × 40 cm, TRÁFICO 5. INCLUYE ZÓCALO, PEGANTE, BOQUILLA, CORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 34206 | 5% | 1710
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1710
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-019 | PISO EN CERAMICA 40X40 TIPO FORTE TRAFICO 5 | m² | 139825 | 1.05 | 146816
MATERIAL | MAT-020 | PEGACOR | kg | 1918 | 4 | 7672
MATERIAL | MAT-021 | BOQUILLA PARA CERAMICA | kg | 7366 | 0.2 | 1473
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 155961
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.12 | 21249
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.12 | 12957
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 34206
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 191877
C1-3.2 | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES CON JUNTA EN PIEDRA CHINA O ARENÓN CHINO. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0.1 | 8700
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 31355 | 5% | 1568
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 10268
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-019 | PISO EN CERAMICA 40X40 TIPO FORTE TRAFICO 5 | m² | 139825 | 1.05 | 146816
MATERIAL | MAT-020 | PEGACOR | kg | 1918 | 4 | 7672
MATERIAL | MAT-021 | BOQUILLA PARA CERAMICA | kg | 7366 | 0.2 | 1473
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 155961
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.11 | 19478
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.11 | 11877
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 31355
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 197584
C1-4.1 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, CORTE, DOBLADO, AMARRE, TRASLAPOS, SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. |  |  |  | kg
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 2851 | 5% | 143
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 143
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-022 | ACERO COR/FIG 60000 PSI | kg | 7522 | 1.05 | 7898
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 0.02 | 185
MATERIAL | MAT-023 | SEGUETA | und | 6664 | 0.02 | 133
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 8216
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.01 | 1080
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.01 | 1771
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2851
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 11210
C1-4.2 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, CORTE, TRASLAPOS, AMARRE, SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 28505 | 5% | 1425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1425
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 0.01 | 92
MATERIAL | MAT-024 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR | und | 211868 | 1.05 | 222461
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 222553
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.1 | 17708
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.1 | 10797
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28505
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 252483
C1-5.1.1 | 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 0,15 m, RELLENO EN DOS HILADAS CON CONCRETO. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 42757 | 5% | 2138
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2138
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-025 | BLOQUE CONCRETO 15X19X39 REVIT 2 CAR | und | 4046 | 6 | 24276
MATERIAL | APA-03 | MORTERO 1:3 | m³ | 861540 | 0.02268 | 19540
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 43816
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.15 | 26561
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.15 | 16196
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 42757
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 88711
C1-5.1.2 | 5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 0,10 m EN BLOQUE ESTRIADO N.° 4, 10 × 20 × 40 cm. INCLUYE MORTERO 1:3 DE 1 cm, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 17103 | 5% | 855
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 855
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-03 | MORTERO 1:3 | m³ | 861540 | 0.021 | 18092
MATERIAL | MAT-026 | BLOQUE N°3 ESTRIADO 0,9X0,37X19 | und | 2202 | 13.5 | 29727
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 47819
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.06 | 10625
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.06 | 6478
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 17103
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 65777
C1-5.1.3 | 5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA DE 0,20 × 0,10 m EN CONCRETO DE 3.000 PSI A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA, ACABADO Y CURADO. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 22804 | 5% | 1140
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1140
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.02 | 17219
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0.15 | 3867
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.02 | 125
MATERIAL | MAT-016 | REPISA ORDINARIO 3M | m | 9917 | 0.4 | 3967
MATERIAL | MAT-017 | POLIETILENO (PLASTICO) NEGRO CAL. 4 ANCHO 4 M | m | 2643 | 0.3 | 793
MATERIAL | MAT-027 | TABLA BURRA ORDINARIO 0.25 | m | 10591 | 2.1 | 22241
MATERIAL | MAT-022 | ACERO COR/FIG 60000 PSI | kg | 7522 | 3 | 22566
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 70778
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.08 | 14166
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.08 | 8638
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 22804
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 94722
C1-5.1.4 | 5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE ARCILLA DE 10 × 20 × 20 cm, DOS HUECOS, A LA VISTA. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 28505 | 5% | 1425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1425
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-02 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | m³ | 863726 | 0.0082 | 7083
MATERIAL | MAT-028 | CALADO DE ARCILLA 10X20X20 | und | 4165 | 21 | 87465
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 94548
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.1 | 17708
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.1 | 10797
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28505
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 124478
C1-5.1.5 | 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, ESPESOR 0,02 m. INCLUYE DILATACIONES, RANURAS, FILETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 19953 | 5% | 998
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 998
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-03 | MORTERO 1:3 | m³ | 861540 | 0.021 | 18092
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 18092
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.07 | 12395
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.07 | 7558
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 19953
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 39043
C1-6.1 | 6.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL PHR 355 × 110 × 2,5 mm O SIMILAR, CON CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD ESTRUCTURAL IGUAL O SUPERIOR. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | kg
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-006 | CORTADORA | día | 57120 | 0.02 | 1142
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 5701 | 5% | 285
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1427
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-106 | PERFIL PHR C 355 × 110 × 25 mm, ESPESOR 2,5 mm | kg | 11305 | 1 | 11305
MATERIAL | MAT-030 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732 | 0.1 | 1473
MATERIAL | MAT-031 | PINTURA | gal | 101031 | 0.02 | 2021
MATERIAL | MAT-032 | LIJA AGUA #150 PREMIER | und | 2261 | 0.2 | 452
MATERIAL | MAT-033 | ANTICORROSIVO ROJO | gal | 89131 | 0.02 | 1783
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 17034
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.02 | 3542
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.02 | 2159
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5701
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 24162
C1-6.2 | 6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN VARILLA ROSCADA DE 5/8". INCLUYE ARANDELAS, TUERCAS, TENSADO, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-006 | CORTADORA | día | 57120 | 0.08 | 4570
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.08 | 2800
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 5701 | 5% | 285
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 7655
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-034 | varilla roscada 5/8" | m | 29857 | 0.4 | 11943
MATERIAL | MAT-030 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732 | 0.08 | 1179
MATERIAL | MAT-031 | PINTURA | gal | 101031 | 0.08 | 8082
MATERIAL | MAT-032 | LIJA AGUA #150 PREMIER | und | 2261 | 0.02 | 45
MATERIAL | MAT-033 | ANTICORROSIVO ROJO | gal | 89131 | 0.02 | 1783
MATERIAL | MAT-035 | varilla 5/8" lisa | m | 8034 | 1 | 8034
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 31066
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.02 | 3542
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.02 | 2159
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5701
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 44422
C1-6.3 | 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH EN ALUZINC DE 0,50 mm, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 30 mm Y ACABADO AZUL COLONIAL. INCLUYE FIJACIONES, SELLOS, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-006 | CORTADORA | día | 57120 | 0.08 | 4570
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.08 | 2800
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 19003 | 5% | 950
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8320
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-036 | CUBIERTA SÁNDWICH ALUZINC 0,50 mm, POLIURETANO 30 mm, AZUL COLONIAL; MÓDULO 0,525 × 6 m | m² | 290127 | 1.05 | 304633
SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | 329633
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.066667 | 11805
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.066667 | 7198
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 19003
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 356956
C1-7.1 | 7.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TRANSITABLE TIPO SIKAFILL 12 O EQUIVALENTE, PARA CUBIERTA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CUANDO APLIQUE Y APLICACIÓN SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2851
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-037 | impermeabilizante poliuretano tansitable topo sika fill 12 años acrilico para cubierta | gal | 91980 | 0.5 | 45990
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 45990
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 105851
C1-8.1 | 8.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 120 V, 15 A, COLOR BLANCO, EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.2 | 78
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.2 | 3000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.2 | 7000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 99399 | 5% | 4970
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 15048
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-038 | CAJA OCTAGONAL | und | 2717 | 1 | 2717
MATERIAL | MAT-039 | TUBO Conduit PVC 1/2" | m | 1733 | 3 | 5199
MATERIAL | MAT-040 | CINTA AISLANTE | und | 34177 | 0.03 | 1025
MATERIAL | MAT-041 | Cable AWG-THW No. 12 | m | 3708 | 24 | 88992
MATERIAL | MAT-042 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764 | 1 | 764
MATERIAL | MAT-043 | Curva PVC 1/2" | und | 900 | 1 | 900
MATERIAL | MAT-044 | Caja PVC 4"x4" | und | 2200 | 1 | 2200
MATERIAL | MAT-045 | Tapa Fluxe | und | 1200 | 0.1 | 120
MATERIAL | MAT-046 | Tapa ciega PVC para caja 4x4 | und | 1200 | 1 | 1200
MATERIAL | MAT-047 | Conector derivación 10-12 | und | 2100 | 3 | 6300
MATERIAL | MAT-048 | Tomacorriente doble polo a tierra (2P+T), 15A, 125V (LEGRAN) | und | 22295 | 1 | 22295
MATERIAL | MAT-049 | Soldadura PVC conduit Pavco 1/8 galon | und | 33866 | 0.001 | 34
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 140971
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.4 | 65816
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.4 | 33583
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 99399
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.01 | 1260
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1260
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 256678
C1-8.2 | 8.2 | SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.2 | 78
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.2 | 3000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.2 | 7000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 99399 | 5% | 4970
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 15048
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-038 | CAJA OCTAGONAL | und | 2717 | 1 | 2717
MATERIAL | MAT-040 | CINTA AISLANTE | und | 34177 | 0.01 | 342
MATERIAL | MAT-039 | TUBO Conduit PVC 1/2" | m | 1733 | 3 | 5199
MATERIAL | MAT-041 | Cable AWG-THW No. 12 | m | 3708 | 24 | 88992
MATERIAL | MAT-042 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764 | 3 | 2292
MATERIAL | MAT-043 | Curva PVC 1/2" | und | 900 | 2 | 1800
MATERIAL | MAT-044 | Caja PVC 4"x4" | und | 2200 | 1 | 2200
MATERIAL | MAT-045 | Tapa Fluxe | und | 1200 | 0.1 | 120
MATERIAL | MAT-046 | Tapa ciega PVC para caja 4x4 | und | 1200 | 1 | 1200
MATERIAL | MAT-047 | Conector derivación 10-12 | und | 2100 | 3 | 6300
MATERIAL | MAT-048 | Tomacorriente doble polo a tierra (2P+T), 15A, 125V (LEGRAN) | und | 22295 | 1 | 22295
MATERIAL | MAT-049 | Soldadura PVC conduit Pavco 1/8 galon | und | 33866 | 0.001 | 34
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 142716
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.4 | 65816
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.4 | 33583
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 99399
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.01 | 1260
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1260
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 258423
C1-8.3 | 8.3 | SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.2 | 78
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.2 | 3000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.2 | 7000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 99399 | 5% | 4970
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 15048
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-042 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764 | 3 | 2292
MATERIAL | MAT-041 | Cable AWG-THW No. 12 | m | 3708 | 24 | 88992
MATERIAL | MAT-051 | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG | m | 4378 | 1 | 4378
MATERIAL | MAT-044 | Caja PVC 4"x4" | und | 2200 | 1 | 2200
MATERIAL | MAT-052 | CURVA SCH 40 CONDUIT 1/2" | und | 2990 | 1 | 2990
MATERIAL | MAT-053 | TUBO CONDUIT SCH 40 C 1/2" | und | 14170 | 5 | 70850
MATERIAL | MAT-047 | Conector derivación 10-12 | und | 2100 | 3 | 6300
MATERIAL | MAT-054 | IMNTERRUPTOR DOBLE AMBIA (LEGRAN) | und | 28090 | 0.16129 | 4531
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 191758
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.4 | 65816
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.4 | 33583
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 99399
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.01 | 1260
TRANSPORTE | TR-005 | Camión pequeño (1-3.5 Ton) | día | 653 | 1 | 653
TRANSPORTE | TR-006 | Tractomula | día | 653 | 1 | 653
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 2566
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 308771
C1-8.4 | 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 × N.° 10 AWG + TIERRA, THHN/THWN, EN TUBERÍA EMT. INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.066667 | 26
EQUIPO | EQ-009 | Pala-cuchara | día | 105 | 0.066667 | 7
EQUIPO | EQ-010 | Pico y Pala | día | 75 | 0.066667 | 5
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 24850 | 5% | 1243
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1281
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-055 | Cable THHN No. 8 CENTELSA | und | 8450 | 3 | 25350
MATERIAL | MAT-056 | Cable THHN No. 10 CENTELSA | und | 5499 | 1 | 5499
MATERIAL | MAT-057 | Terminales de cobre estañado cable No 8 | und | 5800 | 0.13333 | 773
MATERIAL | MAT-058 | Terminales de cobre estañado cable No 10 | und | 2900 | 0.033333 | 97
MATERIAL | MAT-059 | ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" PVC | und | 3250 | 0.025157 | 82
MATERIAL | MAT-060 | TUBO CONDUIT DE 1" PVC | und | 14170 | 1 | 14170
MATERIAL | MAT-061 | CURVA CONDUIT 1" | und | 7540 | 0.025157 | 190
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 0.1 | 923
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 47084
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.1 | 16454
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.1 | 8396
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 24850
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.002 | 252
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 252
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 73467
C1-8.5 | 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS, CON PUERTA, 220/127 V, 150 A. INCLUYE ROTULADO, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.2 | 78
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.2 | 3000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.2 | 7000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 124250 | 5% | 6213
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 16291
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-062 | TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA 8 CIRCUITOS | und | 175826 | 1 | 175826
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 2 | 18450
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 194276
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.5 | 82271
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.5 | 41979
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 124250
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.002 | 252
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 252
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 335069
C1-8.6 | 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 × 20 A, 10 kA. INCLUYE CONEXIÓN, ROTULADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.066667 | 26
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.066667 | 1000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.066667 | 2333
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 20709 | 5% | 1035
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 4394
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-063 | Breaker enchufable de 1x20A 10KA 220V S | und | 23800 | 1 | 23800
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 23800
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.083333 | 13712
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.083333 | 6997
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 20709
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.002 | 252
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 252
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 49155
C1-8.7 | 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA PUESTA A TIERRA. INCLUYE FIJACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.125 | 4375
EQUIPO | EQ-011 | Herramienta de impacto | día | 3752 | 0.125 | 469
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.125 | 1875
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 24850 | 5% | 1243
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 7962
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-064 | CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO | m | 47450 | 1 | 47450
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 56675
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.1 | 16454
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.1 | 8396
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 24850
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.0033333 | 420
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 420
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 89907
C1-8.8 | 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" × 2,40 m. INCLUYE CONECTOR, EXCAVACIÓN PUNTUAL, RELLENO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.125 | 4375
EQUIPO | EQ-011 | Herramienta de impacto | día | 3752 | 0.125 | 469
EQUIPO | EQ-010 | Pico y Pala | día | 75 | 0.125 | 9
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 248499 | 5% | 12425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 17278
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-065 | VARILLA DE COBRE DE 2,40 MTS X 5/8" | und | 272034 | 1 | 272034
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 272034
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 1 | 164541
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 1 | 83958
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 248499
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.0033333 | 420
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 420
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 538231
C1-8.9 | 8.9 | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 g PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE MOLDE, CARGA, PREPARACIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-012 | Chispero, molde y pinza conexión p.a.t. | día | 1211 | 5 | 6055
EQUIPO | EQ-013 | Cizalla 18" | día | 237 | 1 | 237
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 165666 | 5% | 8283
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 14575
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-066 | SOLDADURA exotermica 115 gr | und | 19100 | 1 | 19100
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 19100
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.66667 | 109694
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.66667 | 55972
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 165666
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.0033333 | 420
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 420
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 199761
C1-8.10 | 8.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO TIPO KDK O EQUIVALENTE, 142 cm, 3 ASPAS, 5 VELOCIDADES Y CAUDAL APROXIMADO DE 7.946 cfm. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 85515 | 5% | 4276
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 4276
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-067 | VENTILADOR KDK INDUSTRIAL | und | 499900 | 1 | 499900
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 499900
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-011 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 177075 | 0.3 | 53123
MANO DE OBRA | MO-012 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 107973 | 0.3 | 32392
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 85515
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 589691
C1-8.11 | 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4". INCLUYE UNIONES, CURVAS, CONECTORES, SOPORTES, FIJACIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.2 | 78
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.2 | 3000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.2 | 7000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 9940 | 5% | 497
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 10575
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-068 | TUBO CONDUIT EMT 3/4" | m | 12957 | 1 | 12957
MATERIAL | MAT-069 | UNIÓN EMT 3/4" | und | 1600 | 0.3 | 480
MATERIAL | MAT-070 | BOQUILLA TERMINAL EMT DE 3/4" | und | 2730 | 0.3 | 819
MATERIAL | MAT-038 | CAJA OCTAGONAL | und | 2717 | 0.03 | 82
MATERIAL | MAT-040 | CINTA AISLANTE | und | 34177 | 0.01 | 342
MATERIAL | MAT-047 | Conector derivación 10-12 | und | 2100 | 1.5 | 3150
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 0.3 | 2768
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 20598
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.04 | 6582
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.04 | 3358
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 9940
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.01 | 1260
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1260
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 42373
C1-9.1 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 24 W, 120 V. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.083333 | 1250
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.083333 | 32
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 41417 | 5% | 2071
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 3353
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-071 | Panel 60X60 LED 46W 6500K 100-240V Ip20 | und | 114900 | 1 | 114900
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 124125
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.16667 | 27424
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.16667 | 13993
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 41417
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.0125 | 1575
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1575
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 170470
C1-9.2 | 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA LED PARA EXTERIOR. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN, SELLO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 28505 | 5% | 1425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1425
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-072 | LAMPARA TIPO TORTUGA | und | 41650 | 2.0552 | 85600
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 85600
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-011 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 177075 | 0.1 | 17708
MANO DE OBRA | MO-012 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 107973 | 0.1 | 10797
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28505
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 115530
C1-10.1 | 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1,20 × 2,20 m, DOBLE LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, COLOR GRIS GRAFITO, TIPO BATIENTE, CON CHAPA DE PALANCA Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE MARCO, ANCLAJES, PINTURA Y AJUSTES. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-014 | EQUIPO-TALLER DE ORNAMENTACION | día | 360000 | 0.2 | 72000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 142525 | 5% | 7126
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 79126
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-073 | LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 DIM: 1,20 X 2,04 | und | 260664 | 2.18 | 568248
MATERIAL | MAT-007 | ESMALTE PINTULUX DE PINTUCO | gal | 130781 | 0.2 | 26156
MATERIAL | MAT-074 | Cerradura Yale Sobreponer | und | 128520 | 1 | 128520
MATERIAL | MAT-030 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732 | 0.5 | 7366
MATERIAL | MAT-075 | PERFIL TUBULAR CUADRADO 40X40X4MM X6MTS | und | 125250 | 0.347 | 43462
MATERIAL | MAT-076 | MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE | und | 6747 | 0.5 | 3374
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 777126
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-013 | OFICIAL ORNAMENTADOR | día | 177075 | 0.5 | 88538
MANO DE OBRA | MO-014 | AYUDANTE DE ORNAMENTACIÓN | día | 107973 | 0.5 | 53987
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 142525
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 998777
C1-11.1 | 11.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE E HIDRÓFUGA, TIPO KORAZA O SIMILAR, EN TRES MANOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-015 | ANDAMIO SECCION | s/m | 25000 | 0.03 | 750
EQUIPO | EQ-016 | PLANCHON ORDINARIO 3m ALQ | s/m | 295 | 0.03 | 9
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 14253 | 5% | 713
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1472
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-077 | VINILO Pintura para Exterior Ultra Blanco 1 Galón TIPO KORAZA DE PINTUCO | gal | 140420 | 0.1 | 14042
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 14042
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-015 | PINTOR | día | 177075 | 0.05 | 8854
MANO DE OBRA | MO-016 | AYUDANTE DE PINTURA | día | 107973 | 0.05 | 5399
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 14253
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 29767
C2-1.1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE EQUIPO, DEMARCACIÓN, LIBRETAS, PLANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.005 | 75
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 5559 | 5% | 278
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 353
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-006 | DURMIENTE | m | 8925 | 0.05 | 446
MATERIAL | MAT-007 | ESMALTE PINTULUX DE PINTUCO | gal | 130781 | 0.002 | 262
MATERIAL | MAT-008 | PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" | lb | 6248 | 0.07 | 437
MATERIAL | MAT-009 | DISOLVENTE THINNER | gal | 66402 | 0.002 | 133
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1278
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-003 | TOPOGRAFO | día | 251576 | 0.01 | 2516
MANO DE OBRA | MO-004 | CADENERO | día | 196251 | 0.01 | 1963
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.01 | 1080
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5559
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 7190
C2-2.1 | 2.1 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE MANIPULACIÓN, TRASIEGO INTERNO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-003 | BENITIN (Vibrocompactador Monocilindro) | día | 241800 | 0.08 | 19344
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 42757 | 5% | 2138
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 21482
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.15 | 26561
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.15 | 16196
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 42757
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 64239
C2-2.2 | 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y ACOPIO O TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO NI DISPOSICIÓN FINAL. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 75581 | 5% | 3779
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 3779
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.7 | 75581
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 75581
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 79360
C2-3.1 | 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CANT. / PROD. | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 167676 | 5% | 8384
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8384
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 1 | 860966
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 11.1111 | 286478
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 0.5 | 2500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 PARA AMARRE DE FORMALETA DE MADERA | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 PARA SOPORTE DE FORMALETA DE MADERA | m | 5500 | 3 | 16500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 1178765
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 1.7 | 104162
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 1.7 | 63514
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 167676
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1354825
C2-3.2 | 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 × 0,20 m. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2851
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.02 | 17219
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 1 | 25783
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 2.5 | 12500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 | m | 5500 | 2.5 | 13750
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 81573
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 141434
C2-3.3 | 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGA DE AMARRE DE 0,10 × 0,20 m. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2851
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.02 | 17219
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0 | 0
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 2.5 | 12500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 | m | 5500 | 2.5 | 13750
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 55790
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 115651
C2-3.4 | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA VIGA CINTA. INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | EQ-015 | ANDAMIO SECCION | s/m | 25000 | 0.3 | 7500
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 10351
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.01 | 8610
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0 | 0
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 2.5 | 12500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 | m | 5500 | 2.5 | 13750
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 47181
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 114542
C2-3.5 | 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI) PARA ALFAJÍA. INCLUYE FORMALETA, ACABADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | EQ-015 | ANDAMIO SECCION | s/m | 25000 | 0.3 | 7500
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 54159 | 5% | 2708
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 10208
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.01 | 8610
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0 | 0
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.2 | 1250
MATERIAL | MAT-014 | VARA DE CLAVO | m | 5000 | 2.5 | 12500
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 1.2 | 11071
MATERIAL | MAT-010 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 | m | 5500 | 2.5 | 13750
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 47181
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.19 | 33644
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.19 | 20515
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 54159
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 111548
C2-3.6 | 3.6 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO DE 0,10 m EN CONCRETO DE 21 MPa (3.000 PSI). INCLUYE NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-004 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000 | 0 | 0
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 37056 | 5% | 1853
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1853
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.1 | 86097
MATERIAL | MAT-012 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL; CONSUMO NETO CON DOS USOS | m lineal | 25783 | 0.15 | 3867
MATERIAL | MAT-013 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248 | 0.02 | 125
MATERIAL | MAT-016 | REPISA ORDINARIO 3M | m | 9917 | 0.4 | 3967
MATERIAL | MAT-017 | POLIETILENO (PLASTICO) NEGRO CAL. 4 ANCHO 4 M | m | 2643 | 0.3 | 793
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 94849
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.13 | 23020
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.13 | 14036
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 37056
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 133758
C2-4.1 | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE 0,10 m EN BLOQUE ESTRIADO N.° 4, 10 × 20 × 40 cm. INCLUYE MORTERO 1:3 DE 1 cm, ANDAMIOS, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 17103 | 5% | 855
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 855
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-03 | MORTERO 1:3 | m³ | 861540 | 0.021 | 18092
MATERIAL | MAT-026 | BLOQUE N°3 ESTRIADO 0,9X0,37X19 | und | 2202 | 13.5 | 29727
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 47819
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.06 | 10625
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.06 | 6478
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 17103
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 65777
C2-4.2 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE DE ARCILLA DE 10 × 20 × 20 cm, DOS HUECOS, A LA VISTA. INCLUYE MORTERO, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 28505 | 5% | 1425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1425
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-02 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | m³ | 863726 | 0.0082 | 7083
MATERIAL | MAT-028 | CALADO DE ARCILLA 10X20X20 | und | 4165 | 21 | 87465
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 94548
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.1 | 17708
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.1 | 10797
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28505
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 124478
C2-4.3 | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE EN MORTERO 1:4, ESPESOR 0,02 m. INCLUYE DILATACIONES, RANURAS, FILETES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 19953 | 5% | 998
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 998
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-03 | MORTERO 1:3 | m³ | 861540 | 0.021 | 18092
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 18092
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.07 | 12395
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.07 | 7558
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 19953
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 39043
C2-5.1 | 5.1 | SALIDA PARA LUMINARIA DE TECHO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Y CABLE N.° 12 AWG THHN/THWN. INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS, CONECTORES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.2 | 78
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.2 | 3000
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.2 | 7000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 99399 | 5% | 4970
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 15048
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-042 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764 | 3 | 2292
MATERIAL | MAT-041 | Cable AWG-THW No. 12 | m | 3708 | 24 | 88992
MATERIAL | MAT-051 | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG | m | 4378 | 1 | 4378
MATERIAL | MAT-044 | Caja PVC 4"x4" | und | 2200 | 1 | 2200
MATERIAL | MAT-052 | CURVA SCH 40 CONDUIT 1/2" | und | 2990 | 1 | 2990
MATERIAL | MAT-053 | TUBO CONDUIT SCH 40 C 1/2" | und | 14170 | 5 | 70850
MATERIAL | MAT-047 | Conector derivación 10-12 | und | 2100 | 3 | 6300
MATERIAL | MAT-054 | IMNTERRUPTOR DOBLE AMBIA (LEGRAN) | und | 28090 | 0.16129 | 4531
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 191758
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.4 | 65816
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.4 | 33583
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 99399
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.01 | 1260
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1260
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 307465
C2-5.2 | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2 × 18 W, CUERPO EN POLICARBONATO, APROXIMADAMENTE 2.100 lm POR TUBO, 6.500 K Y VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 h, O EQUIVALENTE. INCLUYE SOPORTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-002 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000 | 0.083333 | 1250
EQUIPO | EQ-008 | Pinza voltiamperimetrica | día | 388 | 0.083333 | 32
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 41417 | 5% | 2071
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 3353
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-078 | LUMINARIA HERMÉTICA PARA DESCOLGAR TUBOS LED 2X18 W 120 V | und | 66400 | 1 | 66400
MATERIAL | MAT-050 | Accesorios de fijación | und | 9225 | 1 | 9225
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 75625
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-009 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 | 0.16667 | 27424
MANO DE OBRA | MO-010 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 | 0.16667 | 13993
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 41417
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-004 | Vehículo transporte personal | día | 126000 | 0.0125 | 1575
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 1575
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 121970
C2-6.1.1 | 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA EN TUBERÍA PVC DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 28505 | 5% | 1425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1425
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-079 | TUBO PVCP 1/2" RDE 9 (TUBO DE 6 MTS) | m | 5923 | 1 | 5923
MATERIAL | MAT-080 | Accesorio Union PVC 1/2" | und | 1294 | 0.3 | 388
MATERIAL | MAT-081 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880 | 0.003 | 186
MATERIAL | MAT-082 | SOLDADURA PVC.WET BONDING (1/8 GL) | gl | 54900 | 0.001 | 55
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 6552
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.1 | 17708
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.1 | 10797
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28505
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 36482
C2-6.1.2 | 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO EN PVC DE 1/2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, FIJACIONES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 34206 | 5% | 1710
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1710
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-079 | TUBO PVCP 1/2" RDE 9 (TUBO DE 6 MTS) | m | 5923 | 6 | 35538
MATERIAL | MAT-080 | Accesorio Union PVC 1/2" | und | 1294 | 0.3 | 388
MATERIAL | MAT-081 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880 | 0.006 | 371
MATERIAL | MAT-082 | SOLDADURA PVC.WET BONDING (1/8 GL) | gl | 54900 | 0.001 | 55
MATERIAL | MAT-083 | CODO 90 PVC PRESION 1/2" | und | 981 | 1 | 981
MATERIAL | MAT-084 | TEE CPVC 1/2" | und | 1293 | 1 | 1293
MATERIAL | MAT-042 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764 | 1 | 764
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 39390
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.12 | 21249
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.12 | 12957
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 34206
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 75306
C2-6.1.3 | 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 34206 | 5% | 1710
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1710
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-085 | VALVULA BOLA ROSCAR 1/2" | und | 61761 | 1 | 61761
MATERIAL | MAT-081 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880 | 0.006 | 371
MATERIAL | MAT-082 | SOLDADURA PVC.WET BONDING (1/8 GL) | gl | 54900 | 0.001 | 55
MATERIAL | MAT-083 | CODO 90 PVC PRESION 1/2" | und | 981 | 1 | 981
MATERIAL | MAT-084 | TEE CPVC 1/2" | und | 1293 | 1 | 1293
MATERIAL | MAT-042 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764 | 1 | 764
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 65225
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.12 | 21249
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.12 | 12957
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 34206
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 101141
C2-6.2.1 | 6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTES, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2851
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-086 | TUBO ALCANTARILLADO PVC 4" X 6 MTS | und | 29718 | 0 | 0
MATERIAL | MAT-087 | UNION PVC SANITARIA 4" | und | 5593 | 1 | 5593
MATERIAL | MAT-081 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880 | 0.015 | 928
MATERIAL | MAT-082 | SOLDADURA PVC.WET BONDING (1/8 GL) | gl | 54900 | 0.002 | 110
MATERIAL | MAT-088 | CODO 90°-1/4 CXC PVC SANITARIO 4" | und | 9520 | 1 | 9520
MATERIAL | MAT-089 | YEE PVC SANITARIA 4" | und | 36771 | 1 | 36771
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 52922
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 112783
C2-6.2.2 | 6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO EN PVC DE 2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTES, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 42757 | 5% | 2138
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2138
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-090 | TUBO PVC SANITARIO 2" | m | 11790 | 0 | 0
MATERIAL | MAT-087 | UNION PVC SANITARIA 4" | und | 5593 | 1 | 5593
MATERIAL | MAT-081 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880 | 0.015 | 928
MATERIAL | MAT-082 | SOLDADURA PVC.WET BONDING (1/8 GL) | gl | 54900 | 0.002 | 110
MATERIAL | MAT-091 | CODO 90°-1/4 CXC PVC SANITARIO 2" | und | 3577 | 2 | 7154
MATERIAL | MAT-092 | YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X2" | und | 24947 | 1 | 24947
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 38732
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.15 | 26561
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.15 | 16196
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 42757
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 83627
C2-6.2.3 | 6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2". INCLUYE SIFÓN O ADAPTADOR, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 42757 | 5% | 2138
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2138
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-093 | rejillas de piso metálica en aluminio con sosco 3"x2" | und | 17357 | 0 | 0
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.15 | 26561
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.15 | 16196
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 42757
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 44895
C2-6.2.4 | 6.2.4 | CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON ENCHAPE CERÁMICO PARA LAVAMANOS. INCLUYE REFUERZO, FORMALETA, ACABADOS, CORTES, BOQUILLA Y SOPORTES. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 228038 | 5% | 11402
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 11402
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.04 | 34439
MATERIAL | MAT-022 | ACERO COR/FIG 60000 PSI | kg | 7522 | 5 | 37610
MATERIAL | MAT-015 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226 | 2 | 18452
MATERIAL | MAT-094 | TABLA BURRA TERMINADA 1 CARA 0.25 | m | 12500 | 1.05 | 13125
MATERIAL | MAT-095 | CERAMICA FORMATO 30X30 | m² | 64022 | 1.05 | 67223
MATERIAL | MAT-020 | PEGACOR | kg | 1918 | 3 | 5754
MATERIAL | MAT-021 | BOQUILLA PARA CERAMICA | kg | 7366 | 0.18 | 1326
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 177929
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.8 | 141660
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.8 | 86378
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 228038
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 417369
C2-6.2.5 | 6.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO PARA PARED, FORMATO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 37056 | 5% | 1853
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2403
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-095 | CERAMICA FORMATO 30X30 | m² | 64022 | 1.05 | 67223
MATERIAL | MAT-020 | PEGACOR | kg | 1918 | 5 | 9590
MATERIAL | MAT-021 | BOQUILLA PARA CERAMICA | kg | 7366 | 0.18 | 1326
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 78139
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.13 | 23020
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.13 | 14036
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 37056
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 117598
C2-6.2.6 | 6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA PISO DE BAÑO. INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 37056 | 5% | 1853
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2403
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-019 | PISO EN CERAMICA 40X40 TIPO FORTE TRAFICO 5 | m² | 139825 | 1.05 | 146816
MATERIAL | MAT-020 | PEGACOR | kg | 1918 | 5 | 9590
MATERIAL | MAT-021 | BOQUILLA PARA CERAMICA | kg | 7366 | 0.18 | 1326
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 157732
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.13 | 23020
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.13 | 14036
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 37056
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 197191
C2-6.2.7 | 6.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm. INCLUYE PULIDO DE BORDES, SOPORTES, ANCLAJES Y SELLADO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 42757 | 5% | 2138
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 2688
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-096 | Espejo de baño recto pulido bisel | m² | 582500 | 1 | 582500
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 582500
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.15 | 26561
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.15 | 16196
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 42757
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 627945
C2-6.2.8 | 6.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO ACUAPLUS CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 114019 | 5% | 5701
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 6251
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-097 | SANITARIO ACUA PLUS | und | 761600 | 1 | 761600
MATERIAL | MAT-098 | BRIDA SANITARIA | und | 72471 | 1 | 72471
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 834071
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.4 | 70830
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.4 | 43189
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 114019
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 954341
C2-6.2.8.1 | 6.2.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO TIPO CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA. INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 114019 | 5% | 5701
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 5701
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-099 | ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTERIOR | und | 982900 | 1 | 982900
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 982900
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.4 | 70830
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.4 | 43189
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 114019
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1102620
C2-6.2.9 | 6.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR TIPO MILANO CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 85515 | 5% | 4276
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 4826
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-100 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA | und | 206941 | 1 | 206941
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 206941
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.3 | 53123
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.3 | 32392
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 85515
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 297282
C2-6.2.10 | 6.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA PLÁSTICA TIPO RIMAX O EQUIVALENTE. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 28505 | 5% | 1425
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1975
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-101 | PAPELERA METALICA CON PEDAL | und | 59900 | 1 | 59900
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 59900
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.1 | 17708
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.1 | 10797
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28505
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 90380
C2-6.2.11 | 6.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SÉPTICO TIPO IMHOFF INTEGRADO HORIZONTAL DE 2.000 L. INCLUYE CONEXIONES INMEDIATAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENOS, TUBERÍAS EXTERNAS NI CAJAS, PAGADOS EN ÍTEMS SEPARADOS. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 285048 | 5% | 14252
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 14802
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-102 | Tanque Séptico Imhoff Integrado Horizontal 2000 Litros | und | 4122900 | 1 | 4122900
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 4122900
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 1 | 177075
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 1 | 107973
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 285048
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 4422750
C2-6.2.12 | 6.2.12 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 × 0,60 m EN CONCRETO. INCLUYE EXCAVACIÓN PUNTUAL, BASE, MUROS, TAPA, ACABADO INTERIOR Y CONEXIONES. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 171029 | 5% | 8551
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 9101
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | APA-06 | CONCRETO 3000 PSI | m³ | 860966 | 0.64 | 551018
MATERIAL | MAT-022 | ACERO COR/FIG 60000 PSI | kg | 7522 | 57.6 | 433267
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 984285
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.6 | 106245
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.6 | 64784
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 171029
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 1164415
C2-6.2.13 | 6.2.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, SELLADO Y PRUEBAS. |  |  |  | m
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 34206 | 5% | 1710
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1710
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-103 | TUBO PVCP 4" RDE 21 (TUBO DE 6 MTS) | m | 28752 | 1 | 28752
MATERIAL | MAT-087 | UNION PVC SANITARIA 4" | und | 5593 | 1 | 5593
MATERIAL | MAT-088 | CODO 90°-1/4 CXC PVC SANITARIO 4" | und | 9520 | 0.5 | 4760
MATERIAL | MAT-089 | YEE PVC SANITARIA 4" | und | 36771 | 0.3 | 11031
MATERIAL | MAT-049 | Soldadura PVC conduit Pavco 1/8 galon | und | 33866 | 0.01 | 339
MATERIAL | MAT-081 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880 | 0.01 | 619
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 51094
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-017 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 | 0.12 | 21249
MANO DE OBRA | MO-018 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 | 0.12 | 12957
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 34206
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 87010
C2-7.1 | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1,00 × 2,20 m EN LÁMINA CALIBRE 20. INCLUYE MARCO, CERRADURA, ANCLAJES, PINTURA Y AJUSTES. |  |  |  | und
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-014 | EQUIPO-TALLER DE ORNAMENTACION | día | 360000 | 0.2 | 72000
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 142525 | 5% | 7126
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 79126
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-073 | LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 DIM: 1,20 X 2,04 | und | 260664 | 2.18 | 568248
MATERIAL | MAT-007 | ESMALTE PINTULUX DE PINTUCO | gal | 130781 | 0.2 | 26156
MATERIAL | MAT-074 | Cerradura Yale Sobreponer | und | 128520 | 1 | 128520
MATERIAL | MAT-030 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732 | 0.5 | 7366
MATERIAL | MAT-075 | PERFIL TUBULAR CUADRADO 40X40X4MM X6MTS | und | 125250 | 0.347 | 43462
MATERIAL | MAT-076 | MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE | und | 6747 | 0.5 | 3374
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 777126
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-013 | OFICIAL ORNAMENTADOR | día | 177075 | 0.5 | 88538
MANO DE OBRA | MO-014 | AYUDANTE DE ORNAMENTACIÓN | día | 107973 | 0.5 | 53987
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 142525
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 998777
C2-7.2 | 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SERIE 3038 Y VIDRIO. INCLUYE MARCO, ANCLAJES, SELLOS Y AJUSTES. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-017 | PULIDORA | día | 27500 | 0.02 | 550
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 57010 | 5% | 2851
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 3401
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-104 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4mm SISTEMA 744 | m² | 537880 | 1 | 537880
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 537880
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-013 | OFICIAL ORNAMENTADOR | día | 177075 | 0.2 | 35415
MANO DE OBRA | MO-014 | AYUDANTE DE ORNAMENTACIÓN | día | 107973 | 0.2 | 21595
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 57010
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 598291
C2-8.1 | 8.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE E HIDRÓFUGA, TIPO KORAZA O SIMILAR, EN TRES MANOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-015 | ANDAMIO SECCION | s/m | 25000 | 0.03 | 750
EQUIPO | EQ-016 | PLANCHON ORDINARIO 3m ALQ | s/m | 295 | 0.03 | 9
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 14253 | 5% | 713
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1472
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-077 | VINILO Pintura para Exterior Ultra Blanco 1 Galón TIPO KORAZA DE PINTUCO | gal | 140420 | 0.1 | 14042
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 14042
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-015 | PINTOR | día | 177075 | 0.05 | 8854
MANO DE OBRA | MO-016 | AYUDANTE DE PINTURA | día | 107973 | 0.05 | 5399
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 14253
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 29767
C2-8.2 | 8.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA REJAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ACABADO. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-015 | ANDAMIO SECCION | s/m | 25000 | 0.03 | 750
EQUIPO | EQ-016 | PLANCHON ORDINARIO 3m ALQ | s/m | 295 | 0.03 | 9
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 22804 | 5% | 1140
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1899
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-007 | ESMALTE PINTULUX DE PINTUCO | gal | 130781 | 0.1 | 13078
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 13078
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-015 | PINTOR | día | 177075 | 0.08 | 14166
MANO DE OBRA | MO-016 | AYUDANTE DE PINTURA | día | 107973 | 0.08 | 8638
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 22804
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 37781
C2-9.1 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH EN ALUZINC DE 0,50 mm, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 30 mm Y ACABADO AZUL COLONIAL. INCLUYE FIJACIONES, SELLOS, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-006 | CORTADORA | día | 57120 | 0.08 | 4570
EQUIPO | EQ-007 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000 | 0.08 | 2800
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 19003 | 5% | 950
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8320
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-036 | CUBIERTA SÁNDWICH ALUZINC 0,50 mm, POLIURETANO 30 mm, AZUL COLONIAL; MÓDULO 0,525 × 6 m | m² | 290127 | 1.05 | 304633
SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | SUBTOTAL MATERIALES Y TRANSPORTE | 329633
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.066667 | 11805
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.066667 | 7198
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 19003
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 356956
C2-9.2 | 9.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL PTE 200 × 70 × 4 mm. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | kg
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-006 | CORTADORA | día | 57120 | 0.02 | 1142
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 5701 | 5% | 285
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1427
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-029 | PTE200X70x4mm | kg | 11305 | 1 | 11305
MATERIAL | MAT-030 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732 | 0.1 | 1473
MATERIAL | MAT-031 | PINTURA | gal | 101031 | 0.02 | 2021
MATERIAL | MAT-032 | LIJA AGUA #150 PREMIER | und | 2261 | 0.2 | 452
MATERIAL | MAT-033 | ANTICORROSIVO ROJO | gal | 89131 | 0.02 | 1783
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 17034
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.02 | 3542
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.02 | 2159
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5701
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 24162
C2-9.3 | 9.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PERFIL C 50 × 150 × 2 mm PARA CORREAS. INCLUYE SOLDADURA, PERFORACIONES, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, ANDAMIOS, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |  | kg
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-006 | CORTADORA | día | 57120 | 0.08 | 4570
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 5701 | 5% | 285
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 4855
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-105 | PERFIL EN C 50X150X2mm | kg | 12000 | 1 | 12000
MATERIAL | MAT-030 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732 | 0.1 | 1473
MATERIAL | MAT-031 | PINTURA | gal | 101031 | 0.02 | 2021
MATERIAL | MAT-032 | LIJA AGUA #150 PREMIER | und | 2261 | 0.2 | 452
MATERIAL | MAT-033 | ANTICORROSIVO ROJO | gal | 89131 | 0.02 | 1783
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 17729
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-007 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 | 0.02 | 3542
MANO DE OBRA | MO-008 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 | 0.02 | 2159
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5701
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 28285
C1-12.1 | 12.1 | ASEO FINAL GENERAL. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS Y ENTREGA DEL ÁREA LIMPIA. |  |  |  | m²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 2851 | 0.05 | 143
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 143
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-006 | OFICIAL | día | 177075 | 0.01 | 1771
MANO DE OBRA | MO-005 | AYUDANTE | día | 107973 | 0.01 | 1080
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2851
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
VALOR UNITARIO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  | 2994

## APA
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS | ANÁLISIS DE PRECIOS AUXILIARES CONSOLIDADOS
APA-01 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.14706 | 2206
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 121146 | 5% | 6057
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8263
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 9.08 | 381206
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 1.09 | 175109
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 240 | 6000
MATERIAL | MAT-004 | PLASTOCRETE | gramos | 32 | 2270 | 72640
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 634955 | 5% | 31748
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 666703
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | OFICIAL | día | 176836 | 0.14706 | 26005
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 0.88235 | 95141
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 121146
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 141.7 | 141700
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 141700
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 943173 | 937812
APA-02 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.14706 | 2206
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 121146 | 5% | 6057
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8263
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 7.28 | 305636
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 1.16 | 186354
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 220 | 5500
MATERIAL | MAT-004 | PLASTOCRETE | gramos | 32 | 1820 | 58240
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 555730 | 5% | 27787
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 583517
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | Oficial | día | 176836 | 0.14706 | 26005
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 0.88235 | 95141
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 121146
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 150.8 | 150800
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 150800
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 869226 | 863726
APA-03 | MORTERO 1:3 | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.14706 | 2206
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 121146 | 5% | 6057
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 8263
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 9.08 | 381206
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 1.09 | 175109
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 240 | 6000
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 562315 | 5% | 28116
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 590431
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | OFICIAL | día | 176836 | 0.14706 | 26005
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 0.88235 | 95141
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 121146
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 141.7 | 141700
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 141700
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 867600 | 861540
APA-04 | CONCRETO 2.000 PSI | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.17699 | 2655
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 145805 | 5% | 7290
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 9945
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-005 | GRAVILLA COMÚN DE RIO | m³ | 130900 | 0.84 | 109956
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 0.63 | 101210
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 5.2 | 218312
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 170 | 4250
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 433728 | 5% | 21686
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 455414
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | Oficial | día | 176836 | 0.17699 | 31298
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 1.0619 | 114507
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 145805
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 109.2 | 109200
TRANSPORTE | TR-002 | TRITURADO | m³·km | 1000 | 81.9 | 81900
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 191100
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 809555 | 802264
APA-05 | CONCRETO 2.500 PSI | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.17699 | 2655
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 145805 | 5% | 7290
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 9945
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-005 | GRAVILLA COMÚN DE RIO | m³ | 130900 | 0.95 | 124355
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 0.48 | 77112
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 6 | 251898
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 170 | 4250
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 457615 | 5% | 22881
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 480496
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | Oficial | día | 176836 | 0.17699 | 31298
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 1.0619 | 114507
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 145805
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-002 | TRITURADO | m³·km | 1000 | 123.5 | 123500
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 62.4 | 62400
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 185900
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 829437 | 822146
APA-06 | CONCRETO 3.000 PSI | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.17699 | 2655
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 145805 | 5% | 7290
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 9945
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-005 | GRAVILLA COMÚN DE RIO | m³ | 130900 | 0.84 | 109956
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 0.56 | 89964
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 7 | 293881
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 180 | 4500
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 498301 | 5% | 24915
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 523216
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | Oficial | día | 176836 | 0.17699 | 31298
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 1.0619 | 114507
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 145805
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-002 | TRITURADO | m³·km | 1000 | 109.2 | 109200
TRANSPORTE | TR-003 | ARENA DE CONCRETO | m³·km | 1000 | 72.8 | 72800
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 182000
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 868258 | 860966
APA-07 | CONCRETO 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.17699 | 2655
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 145805 | 5% | 7290
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 9945
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-005 | GRAVILLA COMÚN DE RIO | m³ | 130900 | 0.84 | 109956
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 0.56 | 89964
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 7 | 293881
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 180 | 4500
MATERIAL | MAT-004 | PLASTOCRETE | gramos | 32 | 1750 | 56000
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 554301 | 5% | 27715
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 582016
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | Oficial | día | 176836 | 0.17699 | 31298
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 1.0619 | 114507
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 145805
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-002 | TRITURADO | m³·km | 1000 | 109.2 | 109200
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 72.8 | 72800
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 182000
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 926519 | 919766
APA-08 | CONCRETO 4.000 PSI | Subanálisis de precio auxiliar |  |  |  | m³
TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA / BASE | CONSUMO | PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO | EQ-001 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000 | 0.17699 | 2655
EQUIPO | AUTO | HERRAMIENTA MENOR (5 % DE MANO DE OBRA) | % | 145805 | 5% | 7290
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 9945
MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES | MATERIALES
MATERIAL | MAT-005 | GRAVILLA COMÚN DE RIO | m³ | 130900 | 0.67 | 87703
MATERIAL | MAT-002 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ | 160650 | 0.67 | 107636
MATERIAL | MAT-001 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983 | 8.4 | 352657
MATERIAL | MAT-003 | AGUA | L | 25 | 190 | 4750
MATERIAL | AUTO | DESPERDICIO DE MATERIALES (5 %) | % | 552746 | 5% | 27637
SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | SUBTOTAL MATERIALES | 580383
MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA
MANO DE OBRA | MO-001 | Oficial | día | 176836 | 0.17699 | 31298
MANO DE OBRA | MO-002 | AYUDANTE | día | 107827 | 1.0619 | 114507
SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 145805
TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
TRANSPORTE | TR-002 | TRITURADO | m³·km | 1000 | 87.1 | 87100
TRANSPORTE | TR-001 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000 | 87.1 | 87100
SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | SUBTOTAL TRANSPORTE | 174200
TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO | 917625 | 910333

## INSUMOS
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
CATÁLOGO CONSOLIDADO DE MATERIALES E INSUMOS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE MATERIALES E INSUMOS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE MATERIALES E INSUMOS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE MATERIALES E INSUMOS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE MATERIALES E INSUMOS
CÓDIGO | CÓDIGO ORIG. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA
MAT-001 | 321 | CEMENTO GRIS | bulto | 41983
MAT-002 | 319 | ARENA LAVADA DE PEÑA | m | 160650
MAT-003 | 259 | AGUA | l | 25
MAT-004 | 334 | PLASTOCRETE | gramos | 32
MAT-005 | 126 | GRAVILLA COMÚN DE RIO | m | 130900
MAT-006 | 1 | DURMIENTE | m | 8925
MAT-007 | 2 | ESMALTE PINTULUX DE PINTUCO | gal | 130781
MAT-008 | 3 | PUNTILLA CON CABEZA 2 1/2" | lb | 6248
MAT-009 | 4 | DISOLVENTE THINNER | gal | 66402
MAT-010 | 28 | LISTON ORDINARIO 3 X 3 | m | 5500
MAT-011 | 343 | TELA VERDE DE CERRAMIENTO H:2.00m | m | 3332
MAT-012 | 23 | TABLA DE MADERA ORDINARIA PARA FORMALETA 3 m × 0,30 m × 0,02 m; TARIFA POR m LINEAL | m lineal | 25783
MAT-013 | 29 | PUNTILLA CON CABEZA 2" | lb | 6248
MAT-014 | 26 | VARA DE CLAVO | m | 5000
MAT-015 | 27 | ALAMBRE NEGRO No.18 | kg | 9226
MAT-016 | 32 | REPISA ORDINARIO 3M | m | 9917
MAT-017 | 30 | POLIETILENO (PLASTICO) NEGRO CAL. 4 ANCHO 4 M | m | 2643
MAT-018 | 437 | GARGOLA PREFABRICADA | und | 125000
MAT-019 | 25 | PISO EN CERAMICA 40X40 TIPO FORTE TRAFICO 5 | m | 139825
MAT-020 | 260 | PEGACOR | kg | 1918
MAT-021 | 261 | BOQUILLA PARA CERAMICA | kg | 7366
MAT-022 | 35 | ACERO COR/FIG 60000 PSI | kg | 7522
MAT-023 | 34 | SEGUETA | und | 6664
MAT-024 | 36 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR | und | 211868
MAT-025 | 320 | BLOQUE CONCRETO 15X19X39 REVIT 2 CAR | und | 4046
MAT-026 | 10 | BLOQUE N°3 ESTRIADO 0,9X0,37X19 | und | 2202
MAT-027 | 37 | TABLA BURRA ORDINARIO 0.25 | m | 10591
MAT-028 | 39 | CALADO DE ARCILLA 10X20X20 | und | 4165
MAT-029 | 435 | PTE200X70x4mm | kg | 11305
MAT-030 | 269 | SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG | kg | 14732
MAT-031 | 288 | PINTURA | gal | 101031
MAT-032 | 301 | LIJA AGUA #150 PREMIER | und | 2261
MAT-033 | 283 | ANTICORROSIVO ROJO | gal | 89131
MAT-034 | 442 | varilla roscada 5/8" | m | 29857
MAT-035 | 443 | varilla 5/8" lisa | m | 8034
MAT-036 | 280 | CUBIERTA SÁNDWICH ALUZINC 0,50 mm, POLIURETANO 30 mm, AZUL COLONIAL; MÓDULO 0,525 × 6 m | m² | 290127
MAT-037 | 382 | impermeabilizante poliuretano tansitable topo sika fill 12 años acrilico para cubierta | gal | 91980
MAT-038 | 187 | CAJA OCTAGONAL | und | 2717
MAT-039 | 412 | TUBO Conduit PVC 1/2" | m | 1733
MAT-040 | 183 | CINTA AISLANTE | und | 34177
MAT-041 | 413 | Cable AWG-THW No. 12 | m | 3708
MAT-042 | 414 | Adaptador PVC 1/2" | und | 764
MAT-043 | 415 | Curva PVC 1/2" | und | 900
MAT-044 | 416 | Caja PVC 4"x4" | und | 2200
MAT-045 | 417 | Tapa Fluxe | und | 1200
MAT-046 | 418 | Tapa ciega PVC para caja 4x4 | und | 1200
MAT-047 | 419 | Conector derivación 10-12 | und | 2100
MAT-048 | 420 | Tomacorriente doble polo a tierra (2P+T), 15A, 125V (LEGRAN) | und | 22295
MAT-049 | 421 | Soldadura PVC conduit Pavco 1/8 galon | und | 33866
MAT-050 | 422 | Accesorios de fijación | und | 9225
MAT-051 | 172 | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 AWG | m | 4378
MAT-052 | 424 | CURVA SCH 40 CONDUIT 1/2" | und | 2990
MAT-053 | 425 | TUBO CONDUIT SCH 40 C 1/2" | und | 14170
MAT-054 | 423 | IMNTERRUPTOR DOBLE AMBIA (LEGRAN) | und | 28090
MAT-055 | 426 | Cable THHN No. 8 CENTELSA | und | 8450
MAT-056 | 427 | Cable THHN No. 10 CENTELSA | und | 5499
MAT-057 | 430 | Terminales de cobre estañado cable No 8 | und | 5800
MAT-058 | 431 | Terminales de cobre estañado cable No 10 | und | 2900
MAT-059 | 429 | ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" PVC | und | 3250
MAT-060 | 432 | TUBO CONDUIT DE 1" PVC | und | 14170
MAT-061 | 433 | CURVA CONDUIT 1" | und | 7540
MAT-062 | 207 | TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA 8 CIRCUITOS | und | 175826
MAT-063 | 434 | Breaker enchufable de 1x20A 10KA 220V S | und | 23800
MAT-064 | 224 | CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO | m | 47450
MAT-065 | 222 | VARILLA DE COBRE DE 2,40 MTS X 5/8" | und | 272034
MAT-066 | 22 | SOLDADURA exotermica 115 gr | und | 19100
MAT-067 | 409 | VENTILADOR KDK INDUSTRIAL | und | 499900
MAT-068 | 190 | TUBO CONDUIT EMT 3/4" | m | 12957
MAT-069 | 191 | UNIÓN EMT 3/4" | und | 1600
MAT-070 | 186 | BOQUILLA TERMINAL EMT DE 3/4" | und | 2730
MAT-071 | 215 | Panel 60X60 LED 46W 6500K 100-240V Ip20 | und | 114900
MAT-072 | 410 | LAMPARA TIPO TORTUGA | und | 41650
MAT-073 | 266 | LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 DIM: 1,20 X 2,04 | und | 260664
MAT-074 | 268 | Cerradura Yale Sobreponer | und | 128520
MAT-075 | 13 | PERFIL TUBULAR CUADRADO 40X40X4MM X6MTS | und | 125250
MAT-076 | 270 | MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE | und | 6747
MAT-077 | 290 | VINILO Pintura para Exterior Ultra Blanco 1 Galón TIPO KORAZA DE PINTUCO | gal | 140420
MAT-078 | 216 | LUMINARIA HERMÉTICA PARA DESCOLGAR TUBOS LED 2X18 W 120 V | und | 66400
MAT-079 | 121 | TUBO PVCP 1/2" RDE 9 (TUBO DE 6 MTS) | m | 5923
MAT-080 | 109 | Accesorio Union PVC 1/2" | und | 1294
MAT-081 | 75 | LIMPIADOR PVC Y CPVC X 1/4 | und | 61880
MAT-082 | 351 | SOLDADURA PVC.WET BONDING (1/8 GL) | gl | 54900
MAT-083 | 122 | CODO 90 PVC PRESION 1/2" | und | 981
MAT-084 | 119 | TEE CPVC 1/2" | und | 1293
MAT-085 | 113 | VALVULA BOLA ROSCAR 1/2" | und | 61761
MAT-086 | 125 | TUBO ALCANTARILLADO PVC 4" X 6 MTS | und | 29718
MAT-087 | 132 | UNION PVC SANITARIA 4" | und | 5593
MAT-088 | 138 | CODO 90°-1/4 CXC PVC SANITARIO 4" | und | 9520
MAT-089 | 140 | YEE PVC SANITARIA 4" | und | 36771
MAT-090 | 127 | TUBO PVC SANITARIO 2" | m | 11790
MAT-091 | 141 | CODO 90°-1/4 CXC PVC SANITARIO 2" | und | 3577
MAT-092 | 137 | YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X2" | und | 24947
MAT-093 | 396 | rejillas de piso metálica en aluminio con sosco 3"x2" | und | 17357
MAT-094 | 33 | TABLA BURRA TERMINADA 1 CARA 0.25 | m | 12500
MAT-095 | 262 | CERAMICA FORMATO 30X30 | m | 64022
MAT-096 | 315 | Espejo de baño recto pulido bisel | m | 582500
MAT-097 | 438 | SANITARIO ACUA PLUS | und | 761600
MAT-098 | 135 | BRIDA SANITARIA | und | 72471
MAT-099 | 307 | ORINAL GOTTA ANTIBACTERIAL ENTRADA POSTERIOR | und | 982900
MAT-100 | 303 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA | und | 206941
MAT-101 | 439 | PAPELERA METALICA CON PEDAL | und | 59900
MAT-102 | 440 | Tanque Séptico Imhoff Integrado Horizontal 2000 Litros | und | 4122900
MAT-103 | 78 | TUBO PVCP 4" RDE 21 (TUBO DE 6 MTS) | m | 28752
MAT-104 | 441 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4mm SISTEMA 744 | m | 537880
MAT-105 | 436 | PERFIL EN C 50X150X2mm | kg | 12000
MAT-106 |  | PERFIL PHR C 355 × 110 × 25 mm, ESPESOR 2,5 mm | kg | 11305

## EQUIPOS
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
CATÁLOGO CONSOLIDADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CÓDIGO | CÓDIGO ORIG. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA
EQ-001 | 7 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | h | 15000
EQ-002 | 3 | Escalera Tijera Aluminio 2m (7 peldaños) | día | 15000
EQ-003 | 6 | BENITIN (Vibrocompactador Monocilindro) | día | 241800
EQ-004 | 7 | MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT | día | 87000
EQ-005 | 8 | BANCA | día | 50000
EQ-006 | 16 | CORTADORA | día | 57120
EQ-007 | 24 | TALADRO INCLUYE BROCA | día | 35000
EQ-008 |  | Pinza voltiamperimetrica | día | 388
EQ-009 |  | Pala-cuchara | día | 105
EQ-010 |  | Pico y Pala | día | 75
EQ-011 |  | Herramienta de impacto | día | 3752
EQ-012 |  | Chispero, molde y pinza conexión p.a.t. | día | 1211
EQ-013 |  | Cizalla 18" | día | 237
EQ-014 | 17 | EQUIPO-TALLER DE ORNAMENTACION | día | 360000
EQ-015 | 4 | ANDAMIO SECCION | s/m | 25000
EQ-016 | 5 | PLANCHON ORDINARIO 3m ALQ | s/m | 295
EQ-017 | 15 | PULIDORA | día | 27500

## MANO DE OBRA
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | [7 empty] | PARÁMETROS SALARIALES
CATÁLOGO CONSOLIDADO DE MANO DE OBRA | [7 empty] | SMMLV 2026 | 1750905
[8 empty] | Auxilio transporte | 249095
[8 empty] | Días / mes | 30
CÓDIGO | CÓDIGO ORIG. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA |  |  |  | Factor prest. > 2 SMMLV | 0.6054
MO-001 | 2 | OFICIAL | día | 176836 |  |  |  | Factor prest. ≤ 2 SMMLV | 0.7694
MO-002 | 1 | AYUDANTE | día | 107827 |  |  |  | FACTOR PRESTACIONAL | RIESGO V | RIESGO I | RIESGO V
MO-003 | 3 | TOPOGRAFO | día | 251576 |  |  |  | RANGO SALARIAL | ≤ 2 SMMLV | ≤ 2 SMMLV | > 2 SMMLV
MO-004 | 4 | CADENERO | día | 196251
MO-005 | 1 | AYUDANTE | día | 107973 |  |  |  | AUXILIO TRANSPORTE | 14.23% | 14.23% | 0%
MO-006 | 2 | OFICIAL | día | 177075 |  |  |  | CESANTÍAS | 8.33% | 8.33% | 8.33%
MO-007 | 2 | OFICIAL ESPECIALIZADO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 177075 |  |  |  | INT. CESANTÍAS | 1% | 1% | 1%
MO-008 | 1 | AYUDANTE CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS | día | 107973 |  |  |  | PRIMA | 8.33% | 8.33% | 8.33%
MO-009 | 5 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 164541 |  |  |  | VACACIONES | 4.17% | 4.17% | 4.17%
MO-010 | 6 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 83958 |  |  |  | SENA | 2% | 2% | 2%
MO-011 | 2 | OFICIAL ELÉCTRICO | día | 177075 |  |  |  | ICBF | 3% | 3% | 3%
MO-012 | 1 | AYUDANTE ELÉCTRICO | día | 107973 |  |  |  | CAJAS | 4% | 4% | 4%
MO-013 | 2 | OFICIAL ORNAMENTADOR | día | 177075 |  |  |  | FIC | 0.25% | 0.25% | 0.25%
MO-014 | 1 | AYUDANTE DE ORNAMENTACIÓN | día | 107973 |  |  |  | SALUD | 8.5% | 8.5% | 8.5%
MO-015 | 2 | PINTOR | día | 177075 |  |  |  | PENSIONES | 12% | 12% | 12%
MO-016 | 1 | AYUDANTE DE PINTURA | día | 107973 |  |  |  | ARP | 6.96% | 0.52% | 6.96%
MO-017 | 2 | OFICIAL PLOMERO | día | 177075 |  |  |  | DOTACIÓN | 3.35% | 3.35% | 1%
MO-018 | 1 | AYUDANTE PLOMERO | día | 107973 |  |  |  | EXÁMENES MÉDICOS INGRESO Y RETIRO | 1% | 1% | 1%
[8 empty] | TOTAL FACTOR PRESTACIONAL | 77.12% | 70.68% | 60.54%
PERFILES PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS – BASE COS
CÓDIGO | CARGO | CLASE | # SMMLV | SALARIO BASE | % PREST. | SALARIO + PREST. | JORNAL BASE
ADM-001 | DIRECTOR DE OBRA | ADMINISTRATIVO | 5.2682 | 9224190 | 0.6054 | 14808515 | 307473
ADM-002 | RESIDENTE DE OBRA | ADMINISTRATIVO | 2.33 | 4079609 | 0.6054 | 6549404 | 135987
ADM-003 | TECNÓLOGO AMBIENTAL | ADMINISTRATIVO | 1.55 | 2713903 | 0.7694 | 4801977 | 90463
ADM-004 | TECNÓLOGO SST | ADMINISTRATIVO | 1.55 | 2713903 | 0.7694 | 4801977 | 90463
ADM-005 | AUXILIAR DE RESIDENCIA / ENCARGADO | ADMINISTRATIVO | 1.8176 | 3182446 | 0.7694 | 5631016 | 106082
ADM-006 | VIGILANTE / ENCARGADO DE CAMPAMENTO | ADMINISTRATIVO | 2.16 | 3781955 | 0.6054 | 6071551 | 126065
ADM-007 | ALMACENISTA | ADMINISTRATIVO | 1.8176 | 3182446 | 0.7694 | 5631016 | 106082
ADM-008 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 1.72 | 3011557 | 0.7694 | 5328645 | 100385
INT-001 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA | 5.2682 | 9224190 | 0.6054 | 14808515 | 307473
INT-002 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA | 2.33 | 4079609 | 0.6054 | 6549404 | 135987
INT-003 | AUXILIAR DE RESIDENCIA | INTERVENTORÍA | 1.8176 | 3182446 | 0.7694 | 5631016 | 106082
INT-004 | PROFESIONAL SST | INTERVENTORÍA | 1.8176 | 3182446 | 0.7694 | 5631016 | 106082
INT-005 | RESIDENTE AMBIENTAL | INTERVENTORÍA | 2.33 | 4079609 | 0.6054 | 6549404 | 135987
INT-006 | TECNÓLOGO SST | INTERVENTORÍA | 1.55 | 2713903 | 0.7694 | 4801977 | 90463
ADM-009 | COORDINADOR DE PROYECTO | ADMINISTRATIVO | 5.2682 | 9224190 | 0.6054 | 14808515 | 307473

## TRANSPORTE
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
CATÁLOGO CONSOLIDADO DE TRANSPORTE | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE TRANSPORTE | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE TRANSPORTE | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE TRANSPORTE | CATÁLOGO CONSOLIDADO DE TRANSPORTE
CÓDIGO | CÓDIGO ORIG. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TARIFA
TR-001 | 11 | ARENA LAVADA | m³·km | 1000
TR-002 | 6 | TRITURADO | m³·km | 1000
TR-003 | 1 | ARENA DE CONCRETO | m³·km | 1000
TR-004 |  | Vehículo transporte personal | día | 126000
TR-005 |  | Camión pequeño (1-3.5 Ton) | día | 653
TR-006 |  | Tractomula | día | 653
TR-007 |  | TRANSPORTE DE CUBIERTA HASTA CER EL RETIRO, DABEIBA; POR m² INSTALADO | m² | 25000

## FORM-AU
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
CÁLCULO DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD – ESTRUCTURA COS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR MENSUAL / UNIT. | FACTOR PREST. | DEDICACIÓN | MESES | VALOR REFERENCIAL | FACTOR AJUSTE | VALOR ADOPTADO | % COSTO DIRECTO
| BASE: COSTO DIRECTO CORREGIDO | [8 empty] | 397544413 | 100%
| ADMINISTRACIÓN DE REFERENCIA DEL PRESUPUESTO BASE (25 %) | [7 empty] | 25% | 99386103 | 25%
| UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 19877221 | 5%
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
1 | Profesional Director de Obra | mes | 0 | 9224190 | 1.6054 | 30% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
2 | Profesional Residente de Obra | mes | 1 | 4079609 | 1.6054 | 100% | 5 | 32747021 | 1 | 32747021 | 8.237%
3 | Tecnólogo Ambiental | mes | 0 | 2713903 | 1.7694 | 50% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
4 | Tecnólogo SST | mes | 1 | 2713903 | 1.7694 | 50% | 5 | 12004942 | 1 | 12004942 | 3.02%
| SUBTOTAL 1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO | [6 empty] | 44751963 |  | 44751963 | 11.26%
2. PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL
5 | Encargado de Obra / Auxiliar de Residencia | mes | 0 | 3182446 | 1.7694 | 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
6 | Encargado de Campamento / Vigilante | mes | 0 | 3781955 | 1.6054 | 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
7 | Almacenista | mes | 0 | 3182446 | 1.7694 | 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
| SUBTOTAL 2. PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0%
3. GASTOS DE OFICINA CENTRAL
8 | Secretaría de oficina central | mes | 0 | 3011557 | 1.7694 | 5% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
9 | Mensajería | mes | 0 | 3011557 | 1.7694 | 5% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
| SUBTOTAL 3. GASTOS DE OFICINA CENTRAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0%
4. INSTALACIONES PROVISIONALES
10 | Campamento: arrendamiento y servicios públicos | mes | 1 | 500000 | 1 | 100% | 5 | 2500000 | 1 | 2500000 | 0.6289%
11 | Dotación de oficinas, muebles y enseres | global | 1 | 800000 | 1 | 100% | 1 | 800000 | 1 | 800000 | 0.2012%
| SUBTOTAL 4. INSTALACIONES PROVISIONALES | [6 empty] | 3300000 |  | 3300000 | 0.8301%
5. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
12 | Computador con software de oficina | mes | 2 | 100000 | 1 | 100% | 5 | 1000000 | 1 | 1000000 | 0.2515%
13 | Impresora | global | 1 | 250000 | 1 | 100% | 1 | 250000 | 1 | 250000 | 0.06289%
14 | Comunicaciones: teléfono e internet | mes | 2 | 50000 | 1 | 100% | 5 | 500000 | 1 | 500000 | 0.1258%
| SUBTOTAL 5. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN | [6 empty] | 1750000 |  | 1750000 | 0.4402%
6. PAPELERÍA Y OTROS COSTOS
15 | Elaboración y entrega de planos récord | und | 0 | 100000 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
16 | Papelería, copias, informes y registro fotográfico | mes | 1 | 150000 | 1 | 100% | 5 | 750000 | 1 | 750000 | 0.1887%
| SUBTOTAL 6. PAPELERÍA Y OTROS COSTOS | [6 empty] | 750000 |  | 750000 | 0.1887%
7. VALLA CONTRACTUAL
17 | Valla contractual de 12 m × 4 m con soporte | und | 1 | 645288 | 1 | 100% | 1 | 645288 | 1 | 645288 | 0.1623%
| SUBTOTAL 7. VALLA CONTRACTUAL | [6 empty] | 645288 |  | 645288 | 0.1623%
8. LABORATORIO
18 | Ensayos de tensión en barras de acero | und | 0 | 285000 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
19 | Ensayos de doblamiento del acero | und | 0 | 205000 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
20 | Ensayo de diámetro efectivo del acero | und | 0 | 95000 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
21 | Proctor modificado / densidad en terreno | und | 5 | 87400 | 1 | 100% | 1 | 437000 | 1 | 437000 | 0.1099%
22 | Resistencia del concreto | und | 5 | 149200 | 1 | 100% | 1 | 746000 | 1 | 746000 | 0.1877%
23 | Diseño de mezclas | und | 1 | 484000 | 1 | 100% | 1 | 484000 | 1 | 484000 | 0.1217%
| SUBTOTAL 8. LABORATORIO | [6 empty] | 1667000 |  | 1667000 | 0.4193%
9. GMF, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES INCLUIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN
25 | GMF 4×1000 (50 % de incidencia) | global | 1 | 487626556 |  | 0.4% | 50% | 975253 | 1 | 975253 | 0.2453%
25 | Estampillas y contribuciones incluidas en Administración | global | 1 | 88314288 | 1 | 100% | 1 | 88314288 | 1 | 88314288 | 22.21%
| SUBTOTAL 9. GMF, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES | [6 empty] | 89289541 |  | 89289541 | 22.46%
| TOTAL REFERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN (SIN PÓLIZAS, PGIO NI ASEO) | [6 empty] | 142153792 |  |  | 35.76%
| GMF, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES INCLUIDAS EN ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 89289541 |  |  | 22.46%
| OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS DISCRIMINADOS (SUBTOTALES 1 A 8) | [6 empty] | 52864251 |  |  | 13.3%
| FACTOR APLICADO AL DETALLE (SIN LIMITACIÓN) | [7 empty] | 1
| TOTAL ADMINISTRACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO | [8 empty] | 142153792 | 35.76%
| UTILIDAD | [8 empty] | 19877221 | 5%
| TOTAL A + U | [8 empty] | 162031013 | 40.76%
SOPORTE - DISCRIMINACIÓN DE OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS
| Personal profesional y técnico | [8 empty] | 44751963
| Personal técnico no profesional | [8 empty] | 0
| Gastos de oficina central | [8 empty] | 0
| Instalaciones provisionales | [8 empty] | 3300000
| Sistemas de cómputo y comunicación | [8 empty] | 1750000
| Papelería y otros costos | [8 empty] | 750000
| Valla contractual | [8 empty] | 645288
| Laboratorio | [8 empty] | 1667000
| TOTAL OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS | [8 empty] | 52864251
| CONTROL VS. VALOR REPORTADO EN ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 0
4xMIL
| TOTAL |  | 975253
| OBRA | 88.4% | 862092.4585
|  | 70% | 603464.7209
|  | 30% | 258627.7375
| INTERVENTORIA | 11.6% | 113160.5415
|  | 70% | 79212.3791
|  | 30% | 33948.1625

## PGIO
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
PRESUPUESTO DEL PGIO | PRESUPUESTO DEL PGIO | PRESUPUESTO DEL PGIO | PRESUPUESTO DEL PGIO | PRESUPUESTO DEL PGIO | PRESUPUESTO DEL PGIO | PRESUPUESTO DEL PGIO
EJE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | % COSTO DIRECTO
1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 | Kit básico de elementos de protección personal por trabajador | und | 20 | 90000 | 1800000 | 0.4528%
1 | Kit de emergencias: extintor de 10 lb, señalización, camilla y botiquín | und | 1 | 400000 | 400000 | 0.1006%
1 | Kit para trabajos con soldadura: careta, guantes y overol especial | und | 1 | 400000 | 400000 | 0.1006%
1 | Examen médico ocupacional de ingreso y egreso | und | 20 | 120000 | 2400000 | 0.6037%
SUBTOTAL 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SUBTOTAL 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SUBTOTAL 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SUBTOTAL 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SUBTOTAL 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 5000000 | 1.258%
2. GESTIÓN AMBIENTAL | 2. GESTIÓN AMBIENTAL | 2. GESTIÓN AMBIENTAL | 2. GESTIÓN AMBIENTAL | 2. GESTIÓN AMBIENTAL | 2. GESTIÓN AMBIENTAL | 2. GESTIÓN AMBIENTAL
2 | Kit para separación de residuos sólidos | und | 1 | 416259 | 416259 | 0.1047%
2 | Caneca para lavado de herramientas de 55 galones | und | 4 | 163200 | 652800 | 0.1642%
2 | Cubrimiento de materiales granulares | mes | 4 | 200000 | 800000 | 0.2012%
2 | Cubrimiento de escombros | mes | 4 | 160000 | 640000 | 0.161%
2 | Kit de aseo de infraestructura | und | 4 | 300000 | 1200000 | 0.3019%
2 | Brigada de aseo para implementación y mantenimiento del PGIO. Incluye un (1) ayudante para limpieza periódica de los frentes de obra, recolección y separación de residuos, traslado interno hasta los sitios de acopio, limpieza de circulaciones y mantenimiento de las condiciones de orden y aseo. Se considera una dedicación de tres (3) jornales por mes durante cinco (5) meses de ejecución, equivalente a quince (15) jornales. | jornal | 13.4039 | 107973 | 1447258 | 0.364%
SUBTOTAL 2. GESTIÓN AMBIENTAL | SUBTOTAL 2. GESTIÓN AMBIENTAL | SUBTOTAL 2. GESTIÓN AMBIENTAL | SUBTOTAL 2. GESTIÓN AMBIENTAL | SUBTOTAL 2. GESTIÓN AMBIENTAL | 5156317 | 1.297%
3. SEGURIDAD DE OBRA | 3. SEGURIDAD DE OBRA | 3. SEGURIDAD DE OBRA | 3. SEGURIDAD DE OBRA | 3. SEGURIDAD DE OBRA | 3. SEGURIDAD DE OBRA | 3. SEGURIDAD DE OBRA
3 | Cerramiento con señalizadores tubulares y triple cinta de demarcación | m/mes | 150 | 2050 | 307500 | 0.07735%
SUBTOTAL 3. SEGURIDAD DE OBRA | SUBTOTAL 3. SEGURIDAD DE OBRA | SUBTOTAL 3. SEGURIDAD DE OBRA | SUBTOTAL 3. SEGURIDAD DE OBRA | SUBTOTAL 3. SEGURIDAD DE OBRA | 307500 | 0.07735%
4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO | 4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO | 4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO | 4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO | 4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO | 4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO | 4. MANEJO DE TRÁFICO - NO APLICA AL ALCANCE DEL PROYECTO
4 | Dispositivo temporal de señalización según PMT | und/mes | 7.8016 | 150000 | 1170241 | 0.2944%
4 | Señales preventivas | und/mes | 0 | 150000 | 0 | 0%
4 | Señales reglamentarias | und/mes | 0 | 150000 | 0 | 0%
4 | Señales informativas | und/mes | 0 | 156000 | 0 | 0%
4 | Canecas plásticas anaranjadas con franjas reflectivas tipo III | und | 0 | 127000 | 0 | 0%
4 | Luces intermitentes amarillas de identificación de peligro | und | 0 | 186000 | 0 | 0%
SUBTOTAL 4. MANEJO DE TRÁFICO | SUBTOTAL 4. MANEJO DE TRÁFICO | SUBTOTAL 4. MANEJO DE TRÁFICO | SUBTOTAL 4. MANEJO DE TRÁFICO | SUBTOTAL 4. MANEJO DE TRÁFICO | 1170241 | 0.2944%
5. CONTROL DE CALIDAD | 5. CONTROL DE CALIDAD | 5. CONTROL DE CALIDAD | 5. CONTROL DE CALIDAD | 5. CONTROL DE CALIDAD | 5. CONTROL DE CALIDAD | 5. CONTROL DE CALIDAD
5 | Ensayos de laboratorio para capas granulares | mes | 0 | 1103782 | 0 | 0%
5 | Ensayos de laboratorio para concretos | mes | 0 | 1103782 | 0 | 0%
SUBTOTAL 5. CONTROL DE CALIDAD | SUBTOTAL 5. CONTROL DE CALIDAD | SUBTOTAL 5. CONTROL DE CALIDAD | SUBTOTAL 5. CONTROL DE CALIDAD | SUBTOTAL 5. CONTROL DE CALIDAD | 0 | 0%
TOTAL PGIO – COSTO INDIRECTO SEPARADO (NO INCLUIDO EN ADMINISTRACIÓN) | TOTAL PGIO – COSTO INDIRECTO SEPARADO (NO INCLUIDO EN ADMINISTRACIÓN) | TOTAL PGIO – COSTO INDIRECTO SEPARADO (NO INCLUIDO EN ADMINISTRACIÓN) | TOTAL PGIO – COSTO INDIRECTO SEPARADO (NO INCLUIDO EN ADMINISTRACIÓN) | TOTAL PGIO – COSTO INDIRECTO SEPARADO (NO INCLUIDO EN ADMINISTRACIÓN) | 11634058 | 2.926%

## POLIZAS
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
CÁLCULO DE PÓLIZAS DE OBRA
PARÁMETRO | VALOR
IVA | 19%
Gastos de expedición | 0
Valor contractual de obra para garantías, sin interventoría, sin GMF (50 % del 4 x 1000) y sin el valor de las propias pólizas.
ÍTEM | GARANTÍA | BASE | % ASEGURADO | TASA ANUAL | PLAZO (AÑOS) | PRIMA
1 | Cumplimiento |  | 30% | 0.4% | 1 | 0
2 | Buen manejo del anticipo |  | 0% | 0.4% | 1 | 0
3 | Pago de salarios y prestaciones |  | 15% | 0.4% | 3.5 | 0
4 | Estabilidad de la obra |  | 30% | 0.4% | 2 | 0
5 | Responsabilidad civil extracontractual |  | 40.5% | 0.35% | 0.5 | 0
| Subtotal prima |  |  |  |  | 0
| Gastos de expedición |  |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 0
TOTAL | TOTAL PÓLIZAS DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 4673135
valor total de la obra - Interventoría | 575940844 | 328.9389 | SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO | 5 | 150
ANTICIPO |  | 0
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  |  | COBERTURA ( DÍAS ) | TASA ANUAL | PRIMA
| % | BASE | VALOR
Seriedad de la oferta
CUMPLIMIENTO | 30% | 575940844 | 172782253.2 | 180 | 0.3% | 259173.3798
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO |  | 0 | 0 | 180 | 0.3% | 0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 15% | 575940844 | 86391126.6 | 1080 | 0.25% | 647933.4495
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS | 30% | 575940844 | 172782253.2 | 1800 | 0.3% | 2591733.798
CALIDAD DEL SERVICIO |  | 575940844 | 0 | 1800 | 0.3% | 0
0
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | SMMLV | MONTO ASEGURABLE |  | PLAZO MESES | TASA ANUAL | PRIMA
200 | 1750905 | 350181000 |  | 5 | 0.3% | 437726.25
|  |  |  | SUBTOTAL PRIMA |  | 3936567
|  |  |  | GASTOS DE EXPEDICIÓN |  | 39365.67
|  |  |  | IVA | 19% | 755427.2073
|  |  |  | COSTO TOTAL POLIZAS |  | 4731360

## ESTAMPILLAS
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES AL CONTRATO | ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES AL CONTRATO
VALOR TOTAL SIN INTERVENTORÍA Y SIN GMF (50 % DEL 4/1000) |  |  |  |  | 574965591
ÍTEM | CONCEPTO | BASE | TASA | INCIDENCIA | VALOR
1 | Estampilla Pro Adulto Mayor |  | 4% | 100% | 0
2 | Estampilla Pro Cultura |  | 1% | 100% | 0
3 | Estampilla Pro Hospital |  | 1% | 100% | 0
4 | Estampilla Projusticia |  | 2% | 100% | 0
5 | Tasa Prodeporte y Recreación - Municipio de Dabeiba - SIN 4/1000 |  | 2% | 100% | 0
6 | Contribución Especial en obra pública |  | 5% | 100% | 0
7 | Retefuente contrato de obra - SOLO REFERENCIA / EXCLUIDA DEL CÁLCULO DE ESTAMPILLAS |  | 2% | 0% | 0
8 | Tasa Pro Deporte y Recreación - Gobernación de Antioquia (2,5 % sobre el 70 % de recursos departamentales transferidos) - SIN 4/1000 |  | 2.5% | 100% | 0
TOTAL | TOTAL ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES |  | 17.5% |  | 0
| VALOR DEL CONTRATO ( $ ) sin interventoría |  | 575940844
| TOTAL DEL CONTRATO SIN 50% DEL 4/1000 (Para efectos de calculo de impuesto y estampillas) |  | 575337379.2791
| Total del contrato SIN 50% del 4/1000, NI estampillas) para efectos del calculo del impuesto al gravamen financiero |  | 487626555.2807
| Total de la sumatoria de las estampillas y/o impuestos (para efectos de cálculo de impuesto al gravamen financiero) |  | 88314287.7193
| Valor monetario aportado por la Gobernación al presupuesto de Obra sin el 50 % del 4/1000 ( Si aplica), para efectos del calculo del impuesto al gravamen financiero. |  | 455474791.2791
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | % | 4% | 575337379.2791 | 23013495.1712
| ESTAMPILLA UdeA | % |  | 575337379.2791 | 0
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | % | 1% | 575337379.2791 | 5753373.7928
| ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILAR | % | 2% | 575337379.2791 | 11506747.5856
| ESTAMPILLA PROCULTURA | % | 1% | 575337379.2791 | 5753373.7928
| ESTAMPILLA PRO DEPORTE MUNICIPAL | % | 2% | 172601213.7837 | 3452024.2757
| ESTAMPILLA PRODEPORTE GOBERNACION | % | 2.5% | 402736165.4953 | 10068404.1374
| Impuesto de Contribución especial 5% (del costo total incluido AU) | % | 5% | 575337379.2791 | 28766868.964
|  | % |  | 0.02 | 0
|  | % |  | 0.02 | 0
|  | % |  | 0.02 | 0
|  | % |  | 0.02 | 0
|  | % |  | 0.02 | 0
| Costo Total tasas y estampillas |  | 17.5% |  | 88314287.7193
NOTA
*Diligenciar el cuadro de estampillas de acuerdo a la espcificacion y porcentaje vigente de cada municipio y adjuntar pantallazo de la certificacion. *En las casillas verdes se debera colocar el porcentaje correspondiente a cada una de las estampillas y el nombre de la estampilla segun corresponda a cada municipio.
|  |  | APORTE GOBERNACION |  | 456078256 | 603464.7209 | 4xMIL GOB
Base para cobro estampilla Prodeporte Gobernación
|  |  | APORTE MUNICIPIO |  | 195462110 | 258627.7375 | 4xMIL MUN
Base para cobro estampilla Prodeporte Municipio

## FORM-INTER
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
PRESUPUESTO DETALLADO DE INTERVENTORÍA – ESTRUCTURA COS
PLAZO, PORCENTAJE Y FACTOR EDITABLES |  |  | PLAZO (MESES) | 5 |  | % INTERVENTORÍA | 10%
|  |  | FACTOR XDOR | 1.8338 |  | IVA | 19%
CANT. | CARGO / CONCEPTO | SUELDO O VALOR UNIT. | PARTICIPACIÓN / CANT. | MESES / USO | VALOR REFERENCIAL | FACTOR AJUSTE | VALOR ADOPTADO | % COSTO DIRECTO
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | 1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
0 | Director de Interventoría | 9224190 | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
1 | Ingeniero Civil Residente | 4079609 | 100% | 6 | 44887122 | 1 | 44887122 | 11.29%
0 | Auxiliar de Residencia | 3182446 | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
0 | Profesional SST | 3182446 | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
0 | Residente Ambiental | 4079609 | 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0%
1 | Tecnólogo SST | 2713903 | 50% | 5 | 12441888 | 1 | 12441888 | 3.13%
| SUBTOTAL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  | 57329010 |  | 57329010 | 14.42%
2. OTROS COSTOS DIRECTOS | 2. OTROS COSTOS DIRECTOS
1 | Oficina / campamento y servicios públicos | 500000 | 100% | 5 | 2500000 | 1 | 2500000 | 0.6289%
1 | Ensayos de laboratorio | 400000 | 100% | 3 | 1200000 | 1 | 1200000 | 0.3019%
1 | Edición de informes, papelería y fotografías | 500000 | 100% | 5 | 2500000 | 1 | 2500000 | 0.6289%
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 6200000 |  | 6200000 | 1.56%
| COSTO TÉCNICO BASE |  |  |  | 63529010 | 1 | 63529010 | 15.98%
| IVA |  |  |  | 12070512 | 1 | 12070512 | 3.036%
| Pólizas de interventoría |  |  |  | 913607 | 1 | 913607 | 0.2298%
| Estampillas de interventoría incluidas en FACTOR XDOR (no sumar nuevamente) |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0%
| TOTAL DETALLADO DE INTERVENTORÍA |  |  |  | 76513129 |  |  | 19.25%
| REFERENCIA DEL PRESUPUESTO BASE (10 %) | [5 empty] | 39754441 | 10%
| FACTOR APLICADO AL DETALLE (SIN LIMITACIÓN) |  |  |  |  | 1
| TOTAL INTERVENTORÍA DEL PROYECTO | [5 empty] | 75599522 | 19.02%
| DIFERENCIA VS 10 % DEL PRESUPUESTO BASE | [5 empty] | 35845081 | 9.017%
| CONTROL DETALLE VS TOTAL CALCULADO | [5 empty] | 913607
SOPORTE DEL FACTOR MULTIPLICADOR - APLICADO SOBRE EL COSTO BASE DEL PERSONAL
| Costo base de personal antes del factor | [5 empty] | 31262412
| Factor multiplicador aplicado | [5 empty] | 1.8338
| Costo de personal con factor multiplicador | [5 empty] | 57329011
| Control vs. subtotal de personal | [5 empty] | 0

## FACTOR XDOR
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
FACTOR MULTIPLICADOR DE INTERVENTORÍA
|  | Salario mínimo 2026 | 1750905 | PLAZO INTERVENTORIA | 5
| A | Nómina Total Mensual | 100% | 100% | 100%
|  | FACTOR PRESTACIONAL | RIESGO
|  |  | V | I | V
|  |  | HASTA DE 2 SMLV | HASTA DE 2 SMMLV | MAS DE 2 SMMLV
|  |  | 0 | 0 | 1
|  | AUXILIO TRANSPORTE | 14.23% | 14.23% | 0%
|  | CESANTIAS | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | INT. CESANTIAS | 1% | 1% | 1%
|  | PRIMA | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | VACACIONES | 4.17% | 4.17% | 4.17%
|  | SENA | 2% | 2% | 2%
|  | ICBF | 3% | 3% | 3%
|  | CAJAS | 4% | 4% | 4%
FIC
|  | SALUD | 8.5% | 8.5% | 8.5%
|  | PENSIONES | 12% | 12% | 12%
|  | ARP | 6.96% | 0.52% | 6.96%
|  | DOTACIÓN | 3.35% | 3.35% | 1%
|  | Examenes médicos ingreso y retiro | 1% | 1% | 1%
| B | FACTOR PRESTACIONAL | 76.87% | 70.43% | 60.29%
| C | COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS | 0% | VR. TOPE MENSUAL A RECONOCER | % RECONOCIMIENTO | VALOR A RECONOCER
|  | Personal Administrativo no facturable ( mesajero, vigilancia) | 0% |  |  | 0
|  | Gastos Bancarios y Costos Financieros | 0% |  |  | 0
|  | Asesorías técnicas | 0% |  |  | 0
|  | Relaciones Públicas y Gastos de Representación | 0% |  |  | 0
|  | Asesoria Legal y Contable | 0% |  |  | 0
| D | GASTOS LEGALES | 13.09% | CALCULO ESTAMPILLAS
|  | VALOR BÁSICO (A + B) | 63529010 | APORTE GOBERNACION | 44391094.6209 | 70%
|  | TOTAL DEL CONTRATO SIN 50% DEL 4/1000 (Para efectos de calculo de impuesto y estampillas) | 63415849.4585 | APORTE MUNICIPIO | 19024754.8375 | 30%
|  | VALOR BÁSICO SIN 50% del 4/1000, NI estampillas para efectos del calculo del impuesto al gravamen financiero | 58309886 | IMPUESTO 4xMIL | 50% | 113160.5415
|  | Total de la sumatoria de las estampillas y/o impuestos (para efectos de cálculo de impuesto al gravamen financiero) | 5130342 |  | GOBERNACION | 79212.3791
|  | Valor monetario aportado por la Gobernación al presupuesto de interventoria sin el 50 % del 4/1000 | 44391094.6209 |  | MUNICIPIO | 33948.1625
|  | ESTAMPILLAS / IMPUESTOS A RECONOCER | PORCENTAJE CÁLCULO PARA FM | VALOR A RECONOCER | PORCENTAJE TASA
|  | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4.531% | 1775643.7848 | 4%
|  | ESTAMPILLA UdeA | 0% | 0 | 0% |  | APLICA
|  | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1.133% | 443910.9462 | 1% |  | NO APLICA
|  | ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILAR | 2.266% | 887821.8924 | 2%
|  | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1.133% | 443910.9462 | 1%
|  | ESTAMPILLA PRO DEPORTE MUNICIPAL | 0.971% | 380495.0968 | 2%
|  | ESTAMPILLA PRODEPORTE GOBERNACION | 2.832% | 1109777.3655 | 2.5%
|  | Impuesto del 50% del 4/1000 (sobre el valor total del contrato) | 0.2266% | 88782.1892 | 0.2%
Retefuente. (Obra 2%, compras 2.5%, servicios 4%, honorarios 11%) Según aplique.
RETE ICA
| E | HONORARIOS (UTILIDADES) 10% de (A+B+C+D) | 10% | 10% | 10%
|  | TOTAL A+B+C+D+E | 200% | 193.5% | 183.4%
|  | FACTOR MULTIPLICADOR | HASTA DE 2 SMLV - V | 1.9996
|  |  | HASTA DE 2 SMMLV - I | 1.9352
|  |  | MAS DE 2 SMMLV - V | 1.8338

## POL INTERV
MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA
PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN DE INTERVENTORÍA
GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PARÁMETRO | VALOR
Valor total del contrato de interventoría
Plazo del contrato (meses)
SMMLV
IVA
Gastos de expedición
Coeficiente garantías lineales con IVA
ÍTEM | TIPO DE GARANTÍA | % ASEG. | BASE | VALOR ASEGURADO | COBERTURA | TASA ANUAL | PRIMA
1 | Cumplimiento | 20% | 0 | 0 | 180 | 0.2% | 0
2 | Salarios y prestaciones sociales | 20% | 0 | 0 | 1080 | 0.15% | 0
3 | Calidad del servicio | 20% | 0 | 0 | 1800 | 0.22% | 0
4 | Responsabilidad civil extracontractual (RCE) - NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2% | 0
Prima RCE con IVA | 0
| Subtotal prima | [5 empty] | 0
| Gastos de expedición | [5 empty] | 0
| IVA | [5 empty] | 0
| TOTAL PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | 0
Tasa total de estampillas incluida en FACTOR XDOR | 63415849%
ÍTEM | ESTAMPILLAS EN FACTOR | BASE DE NÓMINA | TASA |  |  |  | NO SE SUMA
1 | Estampillas municipales de interventoría – Adulto Mayor + Procultura + Pro Hospital + Projusticia | 31262412 | 8% |  |  |  | 0
2 | Tasa Prodeporte Municipio de Dabeiba – incidencia financiación municipal | 31262412 | 0.6% |  |  |  | 0
3 | Tasa Prodeporte Gobernación de Antioquia – incidencia financiación departamental | 31262412 | 0% |  |  |  | 0
4 | Otros conceptos / GMF – no incorporados al factor | 31262412 | 0% |  |  |  | 0
| CONTROL: TASA INCLUIDA EN FACTOR XDOR (NO SUMAR NUEVAMENTE) |  | 8.6% |  |  |  | 0
| TOTAL PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA (ESTAMPILLAS YA INCLUIDAS EN FACTOR) | [5 empty] | 0
CÁLCULO DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA
| VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 63529010 | 36.2835
| PLAZO DEL CONTRATO | 5 | 150
| ANTICIPO |  | 0
| TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  |  | COBERTURA ( DÍAS ) | TASA ANUAL | PRIMA
|  | % | BASE | VALOR
| CUMPLIMIENTO | 20% | 63529010 | 12705802 | 330 | 0.2% | 23293.9703
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO |  |  | 0 | 330 | 0.3% | 0
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 20% | 63529010 | 12705802 | 1230 | 0.25% | 108528.7254
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | 63529010 | 12705802 | 1800 | 0.3% | 190587.03
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SMMLV | MONTO ASEGURABLE |  | PLAZO MESES | TASA ANUAL | PRIMA
| 200 | 1750905 | 350181000 |  | 5 | 0.3% | 437726.25
| SUBTOTAL PRIMA | [5 empty] | 760136
| GASTOS DE EXPEDICIÓN | [5 empty] | 7601.36
| I.V.A. | [5 empty] | 145870.0984
| TOTAL POLIZAS | [5 empty] | 913607

## CRONOGRAMA
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | NOTA: * Se deberá ingresar la fecha de inicio del proyecto en la casilla azul. * El cronograma se deberá diligenciar en las casillas E y F respectivamente por cada actividad a realizar dentro del proyecto.
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | PROGRAMACION DE OBRA
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Ingresar fecha de Inicio: |  |  | 2026-10-01
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | Semana para mostrar: |  |  | 1 |  |  | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2026-09-28 to 2026-11-22
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | % PROGRESO | FECHA INICIO | FECHA FIN | DÍAS | time axis 2026-09-28 to 2026-11-22
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | RESUMEN |  | 0%
| CONSTRUCCIÓN DE AULA |  | 0% | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 151
| PRELIMINARES |  | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15
| CIMENTACIÓN |  | 0% | 2026-10-09 | 2026-11-12 | 35
| PISOS |  | 0% | 2027-01-09 | 2027-02-03 | 26
| ACERO DE REFUERZO |  | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-30 | 41
| MAMPOSTERÍA |  | 0% | 2026-11-15 | 2026-12-20 | 36
| ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA |  | 0% | 2026-12-10 | 2027-01-09 | 31
| IMPERMEABILIZACIONES |  | 0% | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 16
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 0% | 2026-11-25 | 2027-01-19 | 56
| ILUMINACIÓN |  | 0% | 2027-01-24 | 2027-02-13 | 21
| CARPINTERÍA METÁLICA |  | 0% | 2026-12-30 | 2027-01-29 | 31
| PINTURA |  | 0% | 2027-01-29 | 2027-02-19 | 22
| ASEO OBRA |  | 0% | 2027-02-20 | 2027-02-28 | 9
| BATERÍA SANITARIA |  | 0% | 2026-10-06 | 2027-02-13 | 131
| PRELIMINARES |  | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 11
| EXCAVACIONES Y LLENOS |  | 0% | 2026-10-13 | 2026-10-31 | 19
| CONCRETOS |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 21
| MAMPOSTERÍA |  | 0% | 2026-11-10 | 2026-12-05 | 26
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 0% | 2026-11-25 | 2027-01-04 | 41
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  | 0% | 2026-11-15 | 2026-12-25 | 41
| INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS |  | 0% | 2026-11-20 | 2027-01-19 | 61
| CARPINTERÍA METÁLICA |  | 0% | 2026-12-25 | 2027-01-24 | 31
| PINTURA |  | 0% | 2027-01-14 | 2027-02-13 | 31
| CUBIERTA |  | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-30 | 31
| DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO (MESES) |  |  |  |  | 5
INDICE