## Matriz de Riesgos Contratacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES - INTERVENTORÍA
| CM-001-SG-2026 |  |  |  |  | OBJETO | [13 empty] | CLASE
[6 empty] | "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, ASI COMO EL AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALES" | [13 empty] | CONCURSO DE MERITOS
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Núm. | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Específico | Externo o Interno | Ejecución | Operacional | Variaciones en las especificaciones técnicas de insumos y/o unidades de obra, que generen la necesidad de ítems no previstos y/o complementarios, cuya verificación y aprobación técnica está a cargo de la Interventoría. | Demoras en la revisión, verificación y aprobación de los ítems no previstos y/o complementarios ante el INMLCF, con posible impacto en el cronograma de seguimiento de la Interventoría. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | INMLCF - Interventoría | La Interventoría deberá verificar y validar técnicamente ante el INMLCF cada ítem no previsto y/o complementario propuesto por el Contratista objeto de vigilancia, conforme a la metodología establecida en los estudios previos, el Anexo Técnico y el Apéndice Técnico, dejando constancia documental de dicha verificación en sus informes. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en los trámites, solicitudes y/o aprobaciones de permisos, actualizaciones, autorizaciones, licencias, resoluciones y demás trámites reglamentarios ante autoridades competentes y/o empresas de servicios públicos, necesarios para la ejecución del proyecto. | Suspensión del contrato objeto de vigilancia y, en consecuencia, mayor permanencia y sobrecostos para el contrato de Interventoría. | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 4 | Mayor | 9 | Riesgo Extremo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá hacer seguimiento permanente al cronograma de trámites presentado y aprobado para las dos fases, alertando oportunamente al INMLCF sobre posibles retrasos, sin perjuicio de las gestiones de colaboración armónica que adelante la Entidad ante las autoridades competentes. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | INMLCF - Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Existencia de condiciones más complejas a las previstas en el contrato de diseño precedente, identificadas al actualizar, complementar, ajustar y/o elaborar los estudios y diseños de la Fase 1, cuya verificación corresponde a la Interventoría. | Mayores tiempos de revisión y conceptuación técnica por parte de la Interventoría, con posible impacto en el cronograma de la Fase 1. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar las circunstancias expuestas por el Contratista objeto de vigilancia y emitir concepto técnico integral al INMLCF, dentro de los términos definidos en el Anexo Técnico y el Apéndice Técnico. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | INMLCF - Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de costos en la Fase 2 de Construcción derivada de yerros o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados en la Fase 1, cuya identificación y advertencia oportuna corresponde a la Interventoría. | Mayor permanencia de la Interventoría asociada al acompañamiento de los ajustes contractuales que deba adoptar el INMLCF. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 5 | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá advertir, conceptuar y recomendar oportunamente al INMLCF las medidas frente al Contratista objeto de vigilancia; la mayor permanencia que ello genere para la Interventoría no dará lugar a reconocimiento adicional distinto del previsto contractualmente para estos eventos. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Si | INMLCF - Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la fabricación, entrega y/o importación de los elementos y/o dotaciones establecidos en el contrato de obra, cuya verificación y control de cronograma corresponde a la Interventoría. | Retrasos en la verificación y recibo de la dotación por parte de la Interventoría, con posible impacto en el cierre de la Fase 2. | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 4 | Mayor | 9 | Riesgo Extremo | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá hacer seguimiento a los cronogramas de fabricación, entrega e importación presentados por el Contratista objeto de vigilancia y reportar oportunamente al INMLCF cualquier atraso identificado. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o científico que interrumpan el normal desarrollo de las actividades y cuyo manejo deba acompañar la Interventoría. | Suspensión temporal de las actividades en el sitio del hallazgo y retrasos en el cronograma que la Interventoría debe verificar y reportar. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar que el Contratista objeto de vigilancia suspenda de inmediato las actividades en el sitio del hallazgo, dé aviso a las autoridades competentes (ICANH) y adelante el trámite correspondiente, así como aprobar el Programa de Arqueología Preventiva que este presente. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | INMLCF - Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad para conseguir materiales, equipos, insumos o elementos necesarios para la ejecución del proyecto, situación cuyo impacto en el cronograma debe verificar la Interventoría. | Retrasos en la ejecución de la obra que la Interventoría debe identificar oportunamente y reportar al INMLCF. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar las gestiones de consecución adelantadas por el Contratista objeto de vigilancia y las alternativas propuestas, e informar al INMLCF cuando dichas dificultades puedan afectar el plazo contractual. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
8 | General | Externo | Planeación | Operacional | Desfase entre el inicio del contrato de Interventoría y el del contrato de obra objeto de vigilancia, por demoras en la adjudicación y/o suscripción del acta de inicio de este último. | Mayor permanencia o inactividad remunerada de la Interventoría sin contar aún con el contrato objeto de vigilancia sobre el cual ejercer su función. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | INMLCF | El INMLCF deberá coordinar los cronogramas de selección y suscripción de ambos contratos para minimizar el desfase; en caso de presentarse, se evaluarán las medidas contractuales a que haya lugar conforme a los documentos del proceso. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato de obra, por incumplimiento del cronograma por parte del Contratista objeto de vigilancia, que genere mayor permanencia de la Interventoría. | Necesidad de prórroga y/o adición del contrato de Interventoría para mantener la vigilancia hasta la terminación real de la obra, con los sobrecostos administrativos que ello implica. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista - INMLCF | La Interventoría deberá hacer seguimiento permanente al cronograma de obra, alertar oportunamente al INMLCF sobre atrasos imputables al Contratista objeto de vigilancia y sustentar técnicamente la necesidad de prórroga o adición de su propio contrato cuando dicho atraso no le sea imputable. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista - INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, daño o hurto de los bienes en el lugar de ejecución del proyecto, cuya custodia corresponde al Contratista objeto de vigilancia y cuya verificación corresponde a la Interventoría. | Observaciones y requerimientos que la Interventoría deba formular y hacer seguimiento hasta su subsanación, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar que el Contratista objeto de vigilancia adopte las medidas de seguridad y custodia de los bienes en obra, y dejar constancia de cualquier pérdida, daño o hurto reportado, así como de las acciones correctivas adoptadas. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imprecisiones o inconsistencias en los diseños entregados por el Contratista objeto de vigilancia que afecten la continuidad de la ejecución del proyecto. | Retrasos en la aprobación de diseños y en el inicio de actividades constructivas subsecuentes, con posible mayor permanencia de la Interventoría. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá revisar, verificar y aprobar los diseños entregados, formulando oportunamente las observaciones a que haya lugar, sin que la corrección de dichas imprecisiones sea responsabilidad de la Interventoría. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Diferencias y/o variaciones en el costo de materiales o insumos para la ejecución de la obra, cuya incidencia en los precios y cantidades debe verificar la Interventoría. | Necesidad de conceptuar sobre eventuales ajustes o reclamaciones económicas del Contratista objeto de vigilancia derivadas de dichas variaciones. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Interventoría - INMLCF | La Interventoría deberá verificar la procedencia y soporte de cualquier solicitud de ajuste relacionada con variaciones de precios de materiales o insumos, y conceptuar técnica y económicamente ante el INMLCF antes de su reconocimiento, si a ello hubiere lugar conforme a los documentos del proceso. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista - Interventoría - INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Demoras en la disponibilidad y/o acometida de los servicios públicos provisionales y definitivos necesarios para la ejecución y entrega del proyecto. | Retrasos en la ejecución u ocupación de la obra que la Interventoría debe verificar y reportar oportunamente. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista - INMLCF - Interventoría | La Interventoría deberá verificar las gestiones adelantadas por el Contratista objeto de vigilancia ante las empresas de servicios públicos e informar oportunamente al INMLCF cualquier demora que pueda afectar el cronograma. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Existencia de condiciones climáticas y ambientales adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato de obra. | Retrasos en la ejecución de actividades que la Interventoría debe evaluar y avalar dentro de su función de seguimiento del cronograma. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar que el Contratista objeto de vigilancia adelante los planes de contingencia frente a las condiciones climáticas adversas, avalar o no las afectaciones de cronograma que este sustente y certificar ante el INMLCF el impacto real generado. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 2 | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Demoras en la ejecución de las obras por desacuerdo, condicionamiento o impedimento de la comunidad frente a las condiciones propias del proyecto. | Retrasos en el cronograma y necesidad de gestión social que la Interventoría debe acompañar y verificar. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá hacer seguimiento a las alternativas de socialización presentadas por el Contratista objeto de vigilancia, verificar su implementación y notificar oportunamente al INMLCF cualquier situación que amerite su intervención. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Dificultades por interferencia de redes eléctricas, de gas, hidrosanitarias y/o de voz y datos identificadas durante la ejecución del proyecto. | Retrasos en las actividades que la Interventoría debe verificar y gestionar dentro de su labor de seguimiento. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar el levantamiento de información de redes existentes realizado por el Contratista objeto de vigilancia y avalar las alternativas de contingencia que este proponga. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normas de carácter distrital o nacional que afecten o impacten el desarrollo del contrato de obra durante su ejecución. | Necesidad de que la Interventoría evalúe la incidencia de la nueva normatividad y conceptúe ante el INMLCF sobre los ajustes procedentes. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá revisar y analizar los cambios normativos que se produzcan durante la ejecución, conceptuando ante el INMLCF sobre los ajustes que resulten pertinentes. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del contrato que deban ser verificados por la Interventoría. | Necesidad de ajustar los criterios de verificación técnica de la Interventoría a la nueva normatividad aplicable. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá actualizar sus criterios de verificación conforme a la nueva normatividad técnica y comunicar al INMLCF y al Contratista objeto de vigilancia los ajustes requeridos. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad y regulaciones sobre disposición final de escombros y residuos de construcción durante la ejecución del contrato. | Necesidad de que la Interventoría verifique la adecuación de la gestión de residuos del Contratista objeto de vigilancia a la nueva normatividad. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar que el Contratista objeto de vigilancia ajuste su manejo y disposición de residuos a la normatividad vigente, exigiendo los certificados de disposición final correspondientes. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
20 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación de las normas sanitarias y/o de salubridad aplicables a la ejecución del contrato. | Necesidad de que la Interventoría verifique la adecuación de las medidas sanitarias del Contratista objeto de vigilancia a la nueva regulación. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar el cumplimiento de la nueva normatividad sanitaria por parte del Contratista objeto de vigilancia y reportar al INMLCF cualquier incumplimiento. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas de carácter tributario que impacten negativamente el desarrollo del contrato de obra. | Necesidad de que la Interventoría evalúe la incidencia tributaria y conceptúe ante el INMLCF sobre los ajustes procedentes. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | INMLCF - Contratista | La Interventoría deberá conceptuar, dentro del ámbito de su competencia, sobre la incidencia de nuevas normas tributarias en el desarrollo del contrato objeto de vigilancia, remitiendo su análisis al INMLCF. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
22 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Problemas de inestabilidad del terreno identificados durante la ejecución de la obra, cuya verificación técnica corresponde a la Interventoría. | Retrasos en el cronograma y necesidad de que la Interventoría avale las medidas de mitigación adoptadas por el Contratista objeto de vigilancia. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar y avalar las medidas geotécnicas de mitigación propuestas por el Contratista objeto de vigilancia e informar oportunamente al INMLCF sobre su suficiencia. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
23 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Posibilidad de afectaciones en el predio por amenaza de inundación durante la ejecución del proyecto. | Retrasos en cualquiera de las etapas previstas en el contrato que la Interventoría debe verificar. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá revisar y aprobar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres presentado por el Contratista objeto de vigilancia y hacer seguimiento a su implementación. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
24 | General | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Retrasos en el tiempo de ejecución contractual por requerimientos y/o devoluciones de la autoridad ambiental competente. | Necesidad de que la Interventoría verifique y acompañe la atención oportuna de dichos requerimientos por parte del Contratista objeto de vigilancia. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 5 | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá verificar que el Contratista objeto de vigilancia atienda oportunamente los requerimientos de la autoridad ambiental y reportar al INMLCF cualquier atraso que de ello se derive. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
25 | General | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Retrasos en el tiempo de ejecución contractual por demoras en la respuesta de la autoridad ambiental competente. | Necesidad de que la Interventoría gestione y haga seguimiento a los trámites ambientales radicados. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 5 | Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá hacer seguimiento permanente al estado de los trámites ambientales radicados y comunicar oportunamente al INMLCF cualquier demora identificada. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
26 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas o manifestaciones de terceros ajenos al Contratista objeto de vigilancia. | Suspensión temporal de actividades que la Interventoría debe verificar y documentar. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Interventoría - INMLCF | La Interventoría deberá verificar y documentar la ocurrencia del hecho, acompañar la búsqueda de soluciones con las autoridades competentes y evaluar, junto con el Contratista objeto de vigilancia, la necesidad de suspensión o prórroga contractual. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista - Interventoría - INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
27 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal que afecten la ejecución del contrato de obra. | Modificación del cronograma o suspensión del contrato objeto de vigilancia y del contrato de Interventoría. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Interventoría - INMLCF | La Interventoría deberá gestionar el acercamiento con las autoridades competentes, solicitar al Contratista objeto de vigilancia el plan de contingencia correspondiente y tramitar ante el INMLCF las solicitudes de suspensión o prórroga a que haya lugar. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista - Interventoría - INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
28 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Corrupción | Posibilidad de adulterar trámites y/o documentos, propios del contrato objeto de vigilancia o del contrato de Interventoría, con el fin de beneficiar a un tercero. | Afectación de la imagen institucional del INMLCF y posible responsabilidad disciplinaria, fiscal y/o penal de quienes resulten involucrados. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | INMLCF - Contratista - Interventoría | El INMLCF implementará controles de seguimiento sobre la documentación presentada por el Contratista objeto de vigilancia y por la Interventoría, y pondrá en conocimiento de las autoridades competentes cualquier irregularidad detectada. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | INMLCF - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
29 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Corrupción | Uso de los contratos objeto de vigilancia y/o de Interventoría para introducir recursos de origen ilícito en el sistema económico legal. | Afectación de la imagen institucional del INMLCF y posibles consecuencias legales para las partes involucradas. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá reportar al INMLCF y a las autoridades competentes cualquier indicio de operación inusual detectada en la ejecución del contrato objeto de vigilancia. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Si | Contratista - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
30 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Presencia de grupos al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato de obra. | Retrasos en la ejecución del contrato objeto de vigilancia y del contrato de Interventoría por afectación de la seguridad. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | INMLCF - Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá gestionar, junto con el INMLCF, el acercamiento con las autoridades competentes para la activación de las medidas de seguridad necesarias, y tramitar las solicitudes de suspensión o prórroga a que haya lugar. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | INMLCF - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
31 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de información del Contratista objeto de vigilancia y/o de la Interventoría a causa de un factor externo (incendio, picos de tensión, averías, error humano, desastre natural, virus informático, entre otros). | Retraso en las actividades contractuales por la imposibilidad de acceder a la información afectada. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá mantener sus procedimientos de gestión documental al día, realizar copias de respaldo periódicas y verificar que el Contratista objeto de vigilancia cargue oportunamente la información del proyecto en un repositorio que permita su monitoreo permanente. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
32 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Cambio del personal del Contratista objeto de vigilancia por solicitud de la Interventoría o del INMLCF. | Retrasos temporales en la ejecución mientras se surte el proceso de reemplazo y aprobación del nuevo personal. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista - Interventoría | La Interventoría deberá sustentar técnicamente ante el INMLCF la solicitud de cambio de personal, verificar y aprobar la hoja de vida del profesional de reemplazo dentro de los plazos establecidos en el Anexo Técnico. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
33 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Acciones judiciales o reclamaciones interpuestas ante autoridades o jueces que, dentro de sus competencias, profieran órdenes o decisiones que impidan o afecten la continuidad y ejecución del proyecto. | Se retrasa el cronograma del contrato objeto de vigilancia y, por ende, el de Interventoría; eventualmente pueden presentarse suspensiones o terminación anticipada de los contratos. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Interventoría | La Interventoría acompañará al Contratista objeto de vigilancia en la evaluación de un plan de contingencia jurídico y mantendrá informado al INMLCF para la articulación de la respuesta institucional correspondiente. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista - Interventoría - INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
34 | General | Externo | Liquidación | Contratación | Posibilidad de terminación anticipada del contrato de Interventoría por imposibilidad de ejecución del contrato objeto de vigilancia, por causas no imputables al INMLCF. | Retrasos o imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución del proyecto, con la consecuente liquidación anticipada del contrato de Interventoría. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Interventoría | La Interventoría deberá contemplar la posible ocurrencia de este riesgo en la estructuración de su propuesta económica. De configurarse el riesgo, se procederá a la liquidación o terminación anticipada del contrato de Interventoría respecto de los frentes efectivamente ejecutados, sin que ello genere reconocimiento económico adicional por la parte no ejecutada. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | INMLCF | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
35 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad para conseguir o mantener el personal mínimo y demás profesionales requeridos para la ejecución del contrato de Interventoría. | Retraso en las actividades de seguimiento y control a cargo de la Interventoría. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | La Interventoría deberá comunicar y justificar ante el supervisor del contrato las dificultades para conseguir el profesional idóneo, e implementar un plan de acción de búsqueda y reemplazo que no implique cambio de las especificaciones del perfil exigido ni costos adicionales para el INMLCF. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
36 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Posibilidad de que el personal de la Interventoría presente síntomas de enfermedades altamente contagiosas que afecten y deterioren su salud durante la ejecución del contrato. | Deterioro de la salud del personal y retraso en las actividades de seguimiento a cargo de la Interventoría mientras se gestiona su reemplazo, si es del caso. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Interventoría | La Interventoría deberá aplicar de manera preventiva las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades de salud competentes; en caso de imposibilidad de continuar contando con el personal afectado, deberá solicitar su cambio ante la supervisión sin que ello genere costos adicionales para el INMLCF. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | A través de los informes de interventoría y los comités de seguimiento del contrato. | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del IDRD de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Gráfica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del IDRD entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el IDRD, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del IDRD (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al IDRD (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el IDRD elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el IDRD debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del IDRD, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el IDRD selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del IDRD para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.