## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada estructuración del cronograma de ejecución frente a la cobertura, metas y productos contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Declaratoria desierta del proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Baja participación o deserción de mujeres durante los procesos de formación por cargas de cuidado, actividades laborales u otras barreras de participación |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales establecidas en el anexo técnico |  | General | Externo | Operacionales
Desequilibrio económico del contrato derivado del incremento de costos operativos, logísticos o del talento humano requerido |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Retrasos en la entrega de informes, bases de datos, documentos de caracterización y productos finales requeridos para los desembolsos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | General | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  | General | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Estatal | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ESPACIOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO, ORIENTADOS A PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2630 "USAQUÉN CUIDADORA, AUTÓNOMA Y PREVISORA DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Sobreestimación o subestimación del presupuesto, generando riesgos de desfinanciación, afectación de actividades previstas o limitación en la participación de oferentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada estructuración del cronograma de ejecución frente a la cobertura, metas y productos contractuales |  |  |  | Retrasos en el desarrollo de actividades, dificultades para cumplir las metas y afectación en la articulación entre componentes del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Restricción de la pluralidad de oferentes o limitaciones para seleccionar una propuesta técnicamente idónea. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Interpretaciones ambiguas durante la ejecución que generen incumplimientos o controversias entre la entidad y el contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Declaratoria desierta del proceso de selección |  |  |  | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad y retraso en el cumplimiento de las metas de inversión de la vigencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Incumplimiento por inviabilidad financiera, afectación de la calidad técnica de los procesos formativos y de los resultados esperados del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Selección de un ejecutor sin la capacidad técnica suficiente para desarrollar las actividades requeridas por el proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Las obligaciones contractuales podrían no estar adecuadamente amparadas frente a posibles incumplimientos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia del proceso contractual, posibles observaciones de organismos de control, retrasos en el cronograma del proceso y riesgo de nulidad o reprocesos administrativos. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales establecidas en el anexo técnico |  |  |  | Incumplimiento de metas, afectación a las beneficiarias y posible aplicación de medidas contractuales, disciplinarias o fiscales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato derivado del incremento de costos operativos, logísticos o del talento humano requerido |  |  |  | Posibles solicitudes de modificación contractual o dificultades financieras para la adecuada ejecución del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano |  |  |  | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 1 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Retrasos en la entrega de informes, bases de datos, documentos de caracterización y productos finales requeridos para los desembolsos |  |  |  | Afectación de los procesos de seguimiento, supervisión, pagos y liquidación del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Limitación en el desarrollo de las actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Baja participación o deserción de mujeres durante los procesos de formación por cargas de cuidado, actividades laborales u otras barreras de participación |  |  |  | Disminución del impacto esperado del proyecto y afectación al cumplimiento de la cobertura programada. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ESPACIOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO, ORIENTADOS A PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2630 "USAQUÉN CUIDADORA, AUTÓNOMA Y PREVISORA DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Realizar estudio de mercado con varias cotizaciones, validar costos unitarios, revisar contratos similares y verificar suficiencia presupuestal conforme a las actividades previstas en el anexo técnico. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADORES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Revisión de estudio de mercado, análisis de costos y validación presupuestal. | Durante la fase de planeación.
PLANEACIÓN | Inadecuada estructuración del cronograma de ejecución frente a la cobertura, metas y productos contractuales |  | Elaborar cronograma detallado por fases, componentes y productos, incluyendo tiempos de contingencia y seguimiento periódico mediante comité técnico |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADORES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Seguimiento al cronograma por parte del comité técnico y supervisión. | Durante la planeación y ejecución, de manera mensual.
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Realizar análisis sectorial que incluya revisión de procesos similares, caracterización de potenciales oferentes y análisis de capacidad técnica del mercado. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FORMULADORES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Revisión del análisis de sector, consultas de mercado y verificación de potenciales oferentes | Durante la etapa precontractual.
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisión jurídica y técnica de estudios previos, anexo técnico, obligaciones, productos, indicadores y mecanismos de seguimiento antes de la apertura del proceso. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADORES Y EQUIPO JURIDICO | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Revisión jurídica y técnica de estudios previos, anexo técnico y condiciones del proceso | Durante la estructuración del proceso contractual.
SELECCIÓN | Declaratoria desierta del proceso de selección |  | Verificación previa de requisitos habilitantes, análisis de mercado y socialización de condiciones para garantizar pluralidad de oferentes. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Comité de contratación y formuladores del proyecto | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Seguimiento a observaciones, divulgación del proceso y revisión de requisitos habilitantes. | Conforme al cronograma del proceso de selección.
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Validar la estructura de costos de las propuestas, solicitar explicaciones cuando existan precios artificialmente bajos y verificar la viabilidad financiera de la oferta |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Comité evaluador | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Comparación de precios ofertados frente al estudio de mercado y validación de la viabilidad financiera de las ofertas. | Durante la evaluación de propuestas.
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Aplicar matrices de evaluación, revisión colegiada por comité evaluador y validación documental de experiencia, capacidad financiera y técnica. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Revisión documental de experiencia, capacidad jurídica, financiera y técnica de los oferentes | Durante la evaluación de las ofertas.
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Revisión jurídica y técnica de las pólizas antes de la firma del acta de inicio, verificando vigencias, amparos y porcentajes exigidos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | AREA DE CONTRATACION FDLUSA | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Verificación de pólizas, amparos, vigencias y aprobación por parte de la supervisión. | Antes del acta de inicio y cuando existan modificaciones contractuales.
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | implementar listas de chequeo y validación permanente del proceso de cargue documental en SECOP por parte del área de contratación |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | AREA DE CONTRATACION FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Verificación de cargue oportuno de documentos en SECOP y listas de chequeo. | Durante todas las etapas del proceso contractual
EJECUCIÓN | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales establecidas en el anexo técnico |  | Seguimiento permanente mediante supervisión, comités técnicos mensuales, informes de avance, revisión de productos y verificación de cumplimiento de metas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Seguimiento mediante informes, comités técnicos, revisión de productos y verificación de cumplimiento de metas. | mensual
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato derivado del incremento de costos operativos, logísticos o del talento humano requerido |  | Seguimiento financiero continuo, control de ejecución presupuestal y monitoreo de los costos asociados a la operación del proyecto. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Seguimiento financiero y revisión de costos operativos asociados a la ejecución. | mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano |  | Solicitud periódica de certificaciones de pago de seguridad social y parafiscales, así como verificación documental por parte de la supervisión. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Spervision del contrato | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Revisión de aportes a seguridad social, certificaciones y soportes laborales. | Con cada cuenta de cobro y desembolso
EJECUCIÓN | Retrasos en la entrega de informes, bases de datos, documentos de caracterización y productos finales requeridos para los desembolsos |  | Establecer cronograma de entregas, formatos estandarizados y mesas de seguimiento para revisión anticipada de productos. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Revisión de cronograma de entregables, informes parciales y cumplimiento de productos. | Mensual
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Implementar plan de emergencias, contingencias e imprevistos, así como mecanismos de reprogramación de actividades presenciales. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Implementación del plan de emergencias, contingencias e imprevistos aprobado por el comité técnico. | Semanal
EJECUCIÓN | Baja participación o deserción de mujeres durante los procesos de formación por cargas de cuidado, actividades laborales u otras barreras de participación |  | Implementar estrategia de convocatoria permanente, seguimiento de asistencia, alertas tempranas frente a posibles retiros, flexibilidad horaria y canales de comunicación con las participantes. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Seguimiento a asistencia, bases de datos, llamadas de seguimiento y estrategias de permanencia de beneficiarias. | SEMANAL
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ESPACIOS DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO, ORIENTADOS A PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 2630 "USAQUÉN CUIDADORA, AUTÓNOMA Y PREVISORA DE VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO FAMILIAR"
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Sobreestimación o subestimación del presupuesto, generando riesgos de desfinanciación, afectación de actividades previstas o limitación en la participación de oferentes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Realizar estudio de mercado con varias cotizaciones, validar costos unitarios, revisar contratos similares y verificar suficiencia presupuestal conforme a las actividades previstas en el anexo técnico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADORES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Revisión de estudio de mercado, análisis de costos y validación presupuestal. | Durante la fase de planeación.
2 | Inadecuada estructuración del cronograma de ejecución frente a la cobertura, metas y productos contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el desarrollo de actividades, dificultades para cumplir las metas y afectación en la articulación entre componentes del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | Elaborar cronograma detallado por fases, componentes y productos, incluyendo tiempos de contingencia y seguimiento periódico mediante comité técnico | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADORES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Seguimiento al cronograma por parte del comité técnico y supervisión. | Durante la planeación y ejecución, de manera mensual.
3 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Restricción de la pluralidad de oferentes o limitaciones para seleccionar una propuesta técnicamente idónea. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Realizar análisis sectorial que incluya revisión de procesos similares, caracterización de potenciales oferentes y análisis de capacidad técnica del mercado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FORMULADORES | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Revisión del análisis de sector, consultas de mercado y verificación de potenciales oferentes | Durante la etapa precontractual.
4 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Interpretaciones ambiguas durante la ejecución que generen incumplimientos o controversias entre la entidad y el contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Revisión jurídica y técnica de estudios previos, anexo técnico, obligaciones, productos, indicadores y mecanismos de seguimiento antes de la apertura del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | FORMULADORES Y EQUIPO JURIDICO | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Revisión jurídica y técnica de estudios previos, anexo técnico y condiciones del proceso | Durante la estructuración del proceso contractual.
5 | Declaratoria desierta del proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad y retraso en el cumplimiento de las metas de inversión de la vigencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Verificación previa de requisitos habilitantes, análisis de mercado y socialización de condiciones para garantizar pluralidad de oferentes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Comité de contratación y formuladores del proyecto | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Seguimiento a observaciones, divulgación del proceso y revisión de requisitos habilitantes. | Conforme al cronograma del proceso de selección.
6 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento por inviabilidad financiera, afectación de la calidad técnica de los procesos formativos y de los resultados esperados del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO |  |  | Validar la estructura de costos de las propuestas, solicitar explicaciones cuando existan precios artificialmente bajos y verificar la viabilidad financiera de la oferta | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Comité evaluador | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Comparación de precios ofertados frente al estudio de mercado y validación de la viabilidad financiera de las ofertas. | Durante la evaluación de propuestas.
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Selección de un ejecutor sin la capacidad técnica suficiente para desarrollar las actividades requeridas por el proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Aplicar matrices de evaluación, revisión colegiada por comité evaluador y validación documental de experiencia, capacidad financiera y técnica. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Comité evaluador | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Revisión documental de experiencia, capacidad jurídica, financiera y técnica de los oferentes | Durante la evaluación de las ofertas.
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Las obligaciones contractuales podrían no estar adecuadamente amparadas frente a posibles incumplimientos. | 1 | 2 | 3 | BAJO |  |  | Revisión jurídica y técnica de las pólizas antes de la firma del acta de inicio, verificando vigencias, amparos y porcentajes exigidos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | AREA DE CONTRATACION FDLUSA | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Verificación de pólizas, amparos, vigencias y aprobación por parte de la supervisión. | Antes del acta de inicio y cuando existan modificaciones contractuales.
9 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia del proceso contractual, posibles observaciones de organismos de control, retrasos en el cronograma del proceso y riesgo de nulidad o reprocesos administrativos. | 1 | 3 | 4 | BAJO |  |  | implementar listas de chequeo y validación permanente del proceso de cargue documental en SECOP por parte del área de contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | AREA DE CONTRATACION FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Verificación de cargue oportuno de documentos en SECOP y listas de chequeo. | Durante todas las etapas del proceso contractual
10 | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales establecidas en el anexo técnico | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento de metas, afectación a las beneficiarias y posible aplicación de medidas contractuales, disciplinarias o fiscales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Seguimiento permanente mediante supervisión, comités técnicos mensuales, informes de avance, revisión de productos y verificación de cumplimiento de metas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Seguimiento mediante informes, comités técnicos, revisión de productos y verificación de cumplimiento de metas. | mensual
11 | Desequilibrio económico del contrato derivado del incremento de costos operativos, logísticos o del talento humano requerido | EJECUCIÓN | General | Externo | Posibles solicitudes de modificación contractual o dificultades financieras para la adecuada ejecución del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  |  | Seguimiento financiero continuo, control de ejecución presupuestal y monitoreo de los costos asociados a la operación del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Seguimiento financiero y revisión de costos operativos asociados a la ejecución. | mensual
12 | Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | EJECUCIÓN | General | Externo | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 1 | 3 | BAJO |  |  | Solicitud periódica de certificaciones de pago de seguridad social y parafiscales, así como verificación documental por parte de la supervisión. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Spervision del contrato | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Revisión de aportes a seguridad social, certificaciones y soportes laborales. | Con cada cuenta de cobro y desembolso
13 | Retrasos en la entrega de informes, bases de datos, documentos de caracterización y productos finales requeridos para los desembolsos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación de los procesos de seguimiento, supervisión, pagos y liquidación del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | Establecer cronograma de entregas, formatos estandarizados y mesas de seguimiento para revisión anticipada de productos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 2027-06-01 | Revisión de cronograma de entregables, informes parciales y cumplimiento de productos. | Mensual
14 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Limitación en el desarrollo de las actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO |  |  | Implementar plan de emergencias, contingencias e imprevistos, así como mecanismos de reprogramación de actividades presenciales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | 2026-12-01 | 46539 | Implementación del plan de emergencias, contingencias e imprevistos aprobado por el comité técnico. | Semanal
15 | Baja participación o deserción de mujeres durante los procesos de formación por cargas de cuidado, actividades laborales u otras barreras de participación | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Disminución del impacto esperado del proyecto y afectación al cumplimiento de la cobertura programada. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | Implementar estrategia de convocatoria permanente, seguimiento de asistencia, alertas tempranas frente a posibles retiros, flexibilidad horaria y canales de comunicación con las participantes. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y Supervision FDLUSA | 2026-12-01 | 46539 | Seguimiento a asistencia, bases de datos, llamadas de seguimiento y estrategias de permanencia de beneficiarias. | SEMANAL
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG