## Riesgos
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA ZONA ADJUDICADA.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Económico | Variación en el comportamiento del mercado (Fluctuación de los honorarios de profesionales y técnicos, requeridos para la ejecución del contrato | Incremento de los costos del personal requerido para la prestación de los servicios de interventoría, que puede afectar la participación de oferentes durante el proceso de selección o durnte la jecución del contrato generar la necesidad de actualizar las condiciones económicas para garantizar la continuidad del servicio en vigencias posteriores a las inicialmente previstas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Proveedor | Estimar el presupuesto oficial considerando la prestación integral de los servicios durante las vigencias inicialmente previstas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Al finalizarla etapa de contratación | Verificando que el estudio de mercados contemple la prestación de los servicios en el tiempo requerido. | Permanente durante la etapa de planeación y contatación hasta la adjudicación del contrato
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la selección, adjudicación, perfeccionamiento e inicio del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Entidad | Establecer criterios claros en la etapa de planeación, para la selección del Interventor, que garantice la pluralidad de oferentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Desde la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la resolución de adjudicación | Dando cumplimiento a los principio de la contratación estatal y seguimiento a los indicadores de gestión contractual | Permanente durante la etapa de selección
3 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Inadecuada estimación y estructuración de la oferta económica por parte del Proveedor, derivada de una insuficiente identificación, valoración o proyección de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución integral del contrato durante todo su plazo | Presentación de ofertas con estructuras económicas insuficientemente sustentadas que impidan demostrar la viabilidad financiera de la propuesta, pudiendo configurarse una oferta artificialmente baja y generando la imposibilidad de adjudicación al respectivo oferente. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Proveedor | Estimar el presupuesto oficial con base en cotizaciones de mercado y valores reales de ejecución de contratos similares. Durante la evaluación, verificar la razonabilidad económica de las ofertas aplicando la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, solicitando las aclaraciones necesarias cuando existan indicios de ofertas artificialmente bajas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de la conformación de la oferta | En la fecha de cierre del proceso de selección | Revisando la oferta con todos los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio ofrecido | A la fecha presentación oferta y evaluación
4 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Demora o atraso en el inicio de la ejecución del contrato de interventoría | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad y Proveedor | ENTIDAD: Seguimiento a los plazos establecidos para la obtención del Certificado de Registro, aprobación de pólizas / EL CONTRATISTA: Revisar y hacer seguimiento para dar cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos para suscripción del contrato, sopena de aplicación de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad y Proveedor | A partir de la adjudicación del contrato | Con la suscripción del contrato, expedición del Registro presupuesta. | Seguimiento a los plazos establecidos | Permanente hasta el inicio
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, jurídica, financieras, contables del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Proveedor | Contar con los medios económicos que le brinden financiación al proyecto (créditos, fiducias, hipotecas, entre otros) | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | A partir de la Firma del Acta de Inicio | A la fecha de terminación del contrato | Hacer seguimiento con el personal contable y financiero de su compañía | Permanente durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la seguridad que permita el acceso sin autorización a información privilegiada, a causa de errores u omisiones u otras razones atribuibles al interventor | Posible indisponibilidad de servicios, pérdida de información o acceso y uso malintencionado de la información a la que se pueda tener acceso, ataques cibernéticos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Proveedor | Aplicación por parte del proveedor, de protocolos, buenas prácticas en gestión de proyectos y seguridad de la información. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | A partir de la Firma del Acta de Inicio | Hasta la Liquidación del contrato | Actividades de vigilancia, monitoreo de las actividades del personal asignado al contrato, de los recursos informáticos y de información | Permanente durante la ejecución del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. | Incumplimiento en la oportunidad, calidad y alcance de los productos resultado de la interventoría | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad/Proveedor | Proveedor: Cumplimiento en el pago acordado a los profesionales contratados / La entidad realizará seguimiento solicitando las planillas de pago de seguridad social para validar el cumplimiento de lo pactado | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Proveedor | A partir de la Firma del Acta de Inicio | Hasta la Liquidación del contrato | Hacer seguimiento con el personal administrativo, contable y financiero de su compañía | Permanente durante la ejecución del contrato
8 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Económico | Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación Tributaria, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes posterior al momento de la presentación de la oferta. | Afectación de la ecuación económica del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad/Proveedor | La Entidad es responsable de establecer dentro del presupuesto todos los impuestos aplicables a la prestación de los servicios. Proveedor: Incluir en su propuesta todos los impuestos aplicables y tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, que permitan cumplir con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad/Proveedor | En la fecha de la conformación de la oferta | Hasta la Liquidación del contrato | Verificando las regulaciones tributarias | Permanente durante la etapa de planeación y contatación hasta la adjudicación del contrato