## MATRIZ DE RIESGOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO CONTRACTUAL: |  |  |  |  | Prestar el servicio de auditoría externa de seguimiento No. 2 de la primera recertificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2015 en la Superintendencia de Industria y Comercio.
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO | RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y DE MANERA INTERDISCIPLINARIA | VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTEN ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMA REVISIÓN CRUZADA DE LOS DOCUMENTOS ANTES DE SU PUBLICACIÓN | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | DEPENDENCIA SOLICITANTE | AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | DURANTE LA ETAPA FINAL DE LA REVISIÓN O PLANEACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | A TRAVÉS DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVENGAN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, PRODUCIDO POR UN CAMBIO NORMATIVO PRESENTADO EN EJECUCIÓN DEL MISMO. | POSIBLE AFECTACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PUDIENDO DERIVAR EN LA IMPOSIBILIDAD PARCIAL O PERMANENTE DE SU EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD CONTRATISTA | PRESENTADO EL CAMBIO NORMATIVO, EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUIEN DEBERÁ HACER EL ANÁLISIS RESPECTIVO Y PROPONER A LA ENTIDAD LAS ACCIONES A TOMAR. POR EJEMPLO LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA HACER EL AJUSTE A LAS NUEVAS CONDICIONES NORMATIVAS. | VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTEN ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PERSONAS QUE ELABORAN Y SUSCRIBEN EL ESTUDIO PREVIO Y EL CONTRATO, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DELL MISMO- | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE PROCESOS JURIDICOS | EL CONTRATISTA TIENE EL DEBER DE INFORMA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. POR SU PARTE EL SUPERVISOR DEBE EJERCER CONTROL Y SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL MISMO, Y PROPONER LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO O PARALIZACIÓN DEL MISMO. | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR AL ENTIDAD O QUE SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD | IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS | CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUSITOS EXIGIDOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR | AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS | AL FINALIZAR LA ETAPA DE SELECCIÓN | ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO | RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN | CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA HAYA FIRMADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | GRUPO DE CONTRATOS | UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO | AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO EN SECOP | MEDIANTE VERIFICACIÓN DE LA ETAPA CONTRACTUAL | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERA EL CONTRATO | RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LA PÓLIZA A LA SIC O INICIAR EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA | VERIFICAR LAS GARANTÍAS ALLEGADAS | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DEPENDENCIA SOLICITANTE | CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS PÓLIZAS EN EL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | DURANTE LA ETAPA INICIAL CONTRACTUAL | MEDIANTE VERIFICACIÓN DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VERIFICACION DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DEP. SOLICITANTE FINANCIERA | ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | ANTES DE INICIAR PROCESO CONTRACTUAL | MEDIANTE CORREOS ELECTRÒNICOS, OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÒN DEL CONTRATO | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA | MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATISTA | CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | MEDIANTE INFORMES Y/O REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE | LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR G. CONTRATOS | CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR | AL RECIBIR LOS INFORMES REQUERIDOS O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS. | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
INICIAR EL DEBIDO PROCESO
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO CONTRACTUAL | QUE SE FILTRE INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LA ENTIDAD Y POR ENDE ENTORPEZCA LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE ESTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA | CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUSITOS EXIGIDOS | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATISTA | CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | MEDIANTE INFORMES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
[12 empty] | APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | [9 empty] | REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA | INTERRUPCIÓN TEMPORAL O RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA | CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUSITOS EXIGIDOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUANDO ESTE OCURRA | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO PERMANENTE | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
[12 empty] | APLICACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | [9 empty] | MEDIANTE INFORMES
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | BAJO DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA | DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA | CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUSITOS EXIGIDOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUANDO ESTE OCURRA | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD | MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | ADELANTAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PARA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUANDO ESTE OCURRA | AL FINALIZAR EL EVENTO QUE OCASIONO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO PERMANENTE | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO | DEMORA EN LAS LABORES DIARIAS Y EN CONSECUENCIA EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | VERIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUANDO ESTE OCURRA | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL PASAR LAS CUENTAS DE COBRO | MEDIANTE INFORMES DE PAGOS | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA SUFRIDOS AL MOMENTO DE PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD | DEMORAS O INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN CONSECUENCIA EN LAS LABORES DIARIAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTIAS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUANDO ESTE OCURRA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | VERIFICACIÓN Y EXIGENCIAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | HURTO O DAÑO A LOS BIENES DEL CONTRATISTA CON LOS CUALES PRESTA EL SERVICIO A LA ENTIDAD | SE PUEDE PRESENTAR UN RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTIAS | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | CUANDO ESTE OCURRA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | SEGUIMIENTO PERMANENTE | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES | VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTIAS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | CUANDO ESTE OCURRA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES | HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES / HABILITAR HERRAMIENTAS Y ACCESOS QUE PERMITAN TRABAJO REMOTO | SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | CUANDO ESTE OCURRA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIR AL CONTRATISTA | CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUSITOS EXIGIDOS | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | CUANDO EL CONTRATISTA NO ATIENDA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | SEGUIMIENTO PERMANENTE | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
[12 empty] | APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | [9 empty] | MEDIANTE INFORMES
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | EFECTOS ORIGINADOS POR LAS NUEVAS NORMAS APLICABLES AL PROCESO | DEMORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | IMPLEMENTAR Y EMPALMAR LAS NUEVAS NORMAS | VERIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y APLICACIÓN DE GARANTIAS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | CUANDO ENTRE EN VIGENCIA LA NUEVA NORMA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | VERIFICACIÓN | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | POLÍTICOS Y SOCIALES | SITUACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO | 2 | 5 | 7 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATISTA | SUSPENDER EL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATOS G. CONTRATOS | CUANDO OCURRA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
21 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIÓN | TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR COMÚN ACUERDO | EFECTUAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATISTA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO | 1 | 2 | 3 | RIESGOBAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUANDO SE LLEGUE A COMÚN ACUERDO | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | MEDIANTE INFORMES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
REALIZAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN
22 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO CUMPLIMIENTO TRAMITES INTERNOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATISTA | ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO | TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | MEDIANTE INFORMES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALES | FENÓMENOS NATURALES (INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.) | AFECTACIÓN O NO PRESTACIÓN DEL SERVICIOS POR FUERZA MAYOR | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD CONTRATISTA | TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS | 1 | 2 | 3 | RIESGOBAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATISTA | CUANDO OCURRA | DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL TIEMPO ESTIPULADO POR PROCESO JURIDICO. | MEDIANTE SEGUIMIENTO E INFORMES | EN EL MOMENTO EN QUE QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD
APLICACIÓN DE GARANTÍAS
Elaborado por: |  |  | Mery Valentierra
Revisado por: |  |  | Felipe Yara
Aprobado por: |  |  | Yolima Acero

## INFORMACION
CLASE
GENERAL | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECIFICO | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE
INTERNO | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO
ECONÓMICO | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
OPERACIONALES | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
NATURALES | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

## VALORACION
PROBABILIDAD | Categoría | Valoración | IMPACTO | Categoría | Valoración | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante | 1 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor | 2 | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado | 3 | 6 y 7 | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor | 4 | 5 | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico | 5 | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
VALORACIÓN DE RIESGOS
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor |  | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10

## EJEMPLOS DE RIESGOS
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido
Inadecuada elaboración de estudios y diseños
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP
Confabulación de los proponentes (Colusión)
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato.
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda
Cambio de precios en factores de producción.
Variación de los precios del mercado
Factores políticos o macroeconómicos.
Cancelación de pedidos.
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.
Incumplimiento de la administración en los pagos.
Defecto en la instalación de equipos
Defectos en los equipos.
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes
Imposición de nuevos tributos
Imposición de nuevos trámites o permisos
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.
Variación de tasas o tarifas
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra
Fuentes de materiales
Programación de obra
Calidad de las obras
Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato
Obsolescencia tecnológica
Riesgo geológico
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos

## DATOS (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD | IMPACTO | AFECTA LA EJECUCION | PERSONA RESPONSABLE | PERIODICIDAD
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | CONTRATISTA | 1 | 1 | SI | CONTRATISTA | DIARIO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | 2 | 2 | ENTIDAD ESTATAL | 2 | 2 | NO | ENTIDAD ESTATAL | SEMANAL
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 3 | 3 |  | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | MENSUAL
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | SUPERVISOR | BIMENSUAL
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | CONTRATISTA /SUPERVISOR | TRIMESTRAL
|  |  | NATURALES | [7 empty] | SEMESTRAL
AMBIENTALES
TECNOLÓGICOS