MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de riesgos
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia
	Probabilidad.
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	A quién se asigna
	Tratamiento / Controles
	Probabilidad.
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoria
	¿Afecta ejecución?
	Persona responsable
	Fecha estimada
	Monitoreo
	Periodicidad

	1
	General
	Interna
	Selección
	Operacional
	Ambigüedad o error en los estudios previos y pliegos del concurso de méritos.
	Reclamaciones, retrasos o declaratoria de desierto.
	2
	3
	5
	Bajo
	Entidad Estatal
	Revisión previa del equipo estructurador y publicación oportuna.
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Comité Estructurador
	Previo a la apertura
	Observaciones a pliegos
	Diaria

	2
	Específico
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	Indisponibilidad o rotación no autorizada del personal clave.
	Falta de control en obra de espacio público y retrasos.
	3
	4
	7
	Medio
	Contratista Interventoría
	Inclusión de multas por sustitución y verificación de hojas de vida.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	Supervisor Entidad / Interventor
	Durante ejecución
	Bitácoras e informes
	Semanal / Mensual

	3
	Específico
	Externa
	Ejecución
	Operacional / Ejecución
	Suspensión o retrasos en la obra por clima, predios o redes.
	Mayor tiempo de permanencia y reajustes presupuestales.
	4
	4
	8
	Alto
	Compartido
	Reglas de suspensión simultánea del contrato de interventoría.
	2
	3
	5
	Medio
	Sí
	Supervisor / Dir. Interventoría
	Durante ejecución
	Comités técnicos
	Quincenal

	4
	General
	Externa / Interna
	Ejecución
	Financiero
	Demoras en la transferencia de recursos del Convenio ICCU 1250-2025.
	Dificultad para cubrir nómina operativa de interventoría.
	2
	3
	5
	Bajo
	Compartido
	Resguardo mediante certificado presupuestal amparado en convenio.
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Tesorería / Supervisor
	Durante ejecución
	Verificación de PAC
	Mensual

	5
	Específico
	Externa
	Ejecución / Liquidación
	Calidad / Jurídico
	Incumplimiento o falta de rigor en funciones de fiscalización.
	Obras defectuosas en espacio público o pagos indebidos.
	2
	5
	7
	Medio
	Contratista Interventoría
	Constitución de pólizas de garantía y auditoría a informes.
	1
	3
	4
	Bajo
	Sí
	Supervisor de Entidad
	Hasta la liquidación
	Revisión de entregables
	Mensual




image1.png




image2.png
SECRETARIA DE

R | SECRETARIADE =
W mLcoteaio R EAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO




image3.png
Alcaldia Municipal de El Colegio, Cundinamarca - Nit: 890680162-0 - Direccién: Cra. 7 No. 9-36
Cédigo Postal: 252630 - E-mal ontactenos@elcolegio-cundinamarca.gov.co





