## Presupuesto
FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Viceministerio de Turismo Fondo Nacional de Turismo - FONTUR
Código: F-M-GIN-01 Versión: 16 Vigencia: 07 de diciembre de 2023
|  | Versión ficha: |  | V4 |  |  |  |  | Fecha formulación: | 2025-05-12
|  | Código del proyecto: |  | FNTP-2025-035 |  |  |  |  | Plazo: (en meses) | 8
|  | Nombre del proyecto: |  | Suministro e instalación de señalización náutica para la playa "Manzanillo" la isla de Providencia |  |  |  |  | Valor Total: | 1876794317 |  |  | 100%
|  | Proponente: |  | Ministerio de Comercio Industria y Turismo |  |  |  |  | Fondo Nacional de Turismo: | 1876794317 |  |  | 100%
|  | Nombre Profesional(es) Formulador FONTUR: |  | Johnny Chinchilla Rangel |  |  |  |  | Contrapartida Proponente: | 0 |  |  | 0%
[9 empty] | Otros aportantes: | 0 |  |  | 0%
Presupuesto del Proyecto (Favor desagregar los costos del proyecto por cada una de las actividades a desarrollar)
| No. | Actividad | ETAPA /FASE | Aspecto a desarrollar | Código CIIU | Fecha estimada inicio (D/M/A) | Fecha estimada finalización (D/M/A) | Días de duración de la ejecución del aspecto a desarrollar | Línea estratégica a la que aplica | Programa en el que se enmarca el proyecto | Unidad de Medida | Cantidad | Cofinanciación Solicitada (Fontur) | Contrapartida (proponente, efectivo) | Otros aportantes | Valor unitario | Valor Total
| 1.01 | Sistema de señalización náutica instalado y en funcionamiento en la playa Manzanillo de la isla de Providencia. | 90 | Elaborar, tramitar y gestionar contratación derivada |  | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 90 | Infraestructura_Turística | Programa_6_Ejecución_de_proyectos_de_obra_o_construcción_de_infraestructura_llave_en_mano | Un | 1
| 1.02 |  | ETAPA I /FASE II | Realizar el tramite de permisos, licencias, pago de expensas para entidades territoriales y ambientales | 7112 | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 45 | Infraestructura_Turística | Programa_6_Ejecución_de_proyectos_de_obra_o_construcción_de_infraestructura_llave_en_mano | Un | 1 | 25000000 |  |  | 25000000 | 25000000
| 1.03 |  | ETAPA I / FASE I | Estudios, caracterización y formulación de planes, programas para obtener viabilidad ambiental CORALINA
| 1,03,01 |  |  | Elaboración Planes, programas Ambientales, SST | 7112 | 2026-02-14 | 2026-03-31 | 45 | Infraestructura_Turística | Programa_6_Ejecución_de_proyectos_de_obra_o_construcción_de_infraestructura_llave_en_mano | Un | 1 | 24230814.6643 |  |  | 24230814.6643 | 24230814.6643
| 1,03,02 |  |  | Implementación Planes, programas Ambientales, Social y SST | 7112 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 45 | Infraestructura_Turística | Programa_6_Ejecución_de_proyectos_de_obra_o_construcción_de_infraestructura_llave_en_mano | Un | 1 | 33077817.456 |  |  | 33077817.456 | 33077817.456
| 1.04 |  | ETAPA II | Suministro e instalacion de señalizacion nautica en playa "Manzanillo" ubicada en la isla de Providencia (Santa Isabel) | 7112 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 45 | Infraestructura_Turística | Programa_6_Ejecución_de_proyectos_de_obra_o_construcción_de_infraestructura_llave_en_mano | Un | 1 | 1794485685 |  |  | 1794485685 | 1794485685
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1876794317 | 0 | 0 | N/A | 1876794317
[6 empty] | PARTICIPACIÓN | [6 empty] | 100% | 0% | 0% |  | 100%
Nota 1: Se debe presentar los documentos relacionados en el Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos de FONTUR. Nota 2: Se sugiere evitar definir el presupuesto con decimales.
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOBRE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA
[6 empty] | TOTAL CONTRAPARTIDA A CARGO DEL PROPONENTE DEL PROYECTO | [7 empty] | 0
Formulas:
Fecha estimada finalización (D/M/A) = +[Fecha estimada inicio (D/M/A)]+I17
Fecha estimada finalización (D/M/A) = +[Fecha estimada finalización (D/M/A), row below]
Fecha estimada inicio (D/M/A) = +[Fecha estimada finalización (D/M/A), row above]+1
Fecha estimada inicio (D/M/A) = +[Fecha estimada inicio (D/M/A), row below]