## ESTIMACION OLE-BI
MODELO OLE-BI
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ELABORACION PLAN DE TRABAJO |  | 10
| Incluir el código DIVIPOLA en geografía de grado y laboral | 5
| Incluir la dimensión Clasificación CINE en las consultas predeterminadas y mapa. Agregar en las consultas del portal la clasificación CINE (Campo Específico) | 5 | Se incorporará el filtro en:
• Menú Oferta regional
• Menú Vinculación Laboral Recién graduados
• Menú Vinculación Laboral General
En lo referente al Mapa perfil Nacional, no corresponde a NODUM este ajuste debido a que es un diseño externo al portal de O3.
| Incluir el campo Acreditación en todas las consultas. Agregar en campo Acreditación en todas las consultas | 5 | Se agregará la dimensión Acreditación la cual tendrá un único nivel que indicará acreditado / no acreditado a los cubos.
En el portal se incorporará el filtro Acreditación para:
• Menú Oferta regional
• Menú Vinculación Laboral Recién graduados
• Menú Vinculación Laboral General
En lo referente al Mapa perfil Nacional, no corresponde a NODUM este ajuste debido a que es un diseño externo al portal de O3.
| No totalizar las tasas de cotizantes. Se debe mostrar las tasas de cotizantes sin totalizar. | 9 | Al totalizar por la opción "Mostrar fila de totales", se totalizaran todas las columnas que se encuentren visibles en la vista.
Si se quita la totalización se eliminará para todos.
De lo contrario tendría que manejarse una fila calculada por cada medida y se mostraría de la siguiente manera:
| Visualizar el Ingreso Base de cotización por rangos | 6
| Visualizar en las consultas del portal la mediana | 15 | Se evaluará con casa matriz
| Inclusión de una sección de Documentos y ayudas. En el menú ubicado en la cinta negra, incluir de última, una sección llamada “Ayudas”, con un menú desplegable con las siguientes cuatro subsecciones que deben estar embebidas en la herramienta: | 5 | Según el listado se evidencian 7 secciones:
Cómo lo hacemos
Informes, artículos y boletines
Manuales, tutoriales y guías
Tablas de salida
Fichas técnicas
Preguntas frecuentes
Glosario
Dichos items se mostraran en una página de ayuda.
Por otro lado para la ayuda de las consultas avanzadas, se habilitará una vez se disponga del documento para enlazarlo.
TAREAS ADICIONALES
| Documentación OLE | 8 | Se realizará una vez finalizados los puntos anteriores
| Aclaración requerimientos | 2
| Paso a Producción (Elaboración RFC) | 4
| Capacitación | 5
| TOTAL HORAS | 74
TOTAL BOLSA DE HORAS |  | 380

## ESTIMACION SNIES
MODELO SNIES
ANALISIS
|  | ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ELABORACION PLAN DE TRABAJO |  | 10 | 0.041667 | #REF!
ESTRUCTURA
|  | CUBO POBLACION ESTUDIANTIL |  | 8 | 0.033333 | #REF!
QUERYS
|  |  | MATRICULADOS | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | EXTRACCION ADMITIDOS | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | EXTRACCION INSCRITOS | 4 | 0.016667 | #REF!
|  | CUBO DOCENTES |  | 8 | 0.033333 | #REF!
|  | CUBO POBLACION ADMINISTRATIVA |  | 8 | 0.033333 | #REF!
|  | CUBO IES |  | 8 | 0.033333 | #REF!
|  | CUBO INDICADORES SNIES |  | 8 | 0.033333 | #REF!
QUERYS
|  |  | INDICE CONCENTRACION MATRICULA POR SEXO | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | CONCENTRACION DE LA MATRICULA EN CIUDADES CAPITALES | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | PARTICIPACION DE LA MATRICULA T y T(%) | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | PARTICIPACION DE LA MATRICULA SECTOR PUBLICO | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | TASA DE COBERTURA BRUTA | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | TASA DE TRANSITO INMEDIATO A EDUCACION SUPERIOR | 4 | 0.016667 | #REF!
ACTUALIZACION INFORMACION
|  | ACTUALIZACION CUBOS |  | 12 | 0.05 | #REF!
CONSTRUCCION PORTAL
SECCIONES
MAPA PERFIL NACIONAL
|  |  | ELABORACION | 3 | 0.0125 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 1 | 0.0041667 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
PERSONAL ADMINISTRATIVO
|  |  | ELABORACION | 8 | 0.033333 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 2 | 0.0083333 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
INSTITUCIONES
|  |  | ELABORACION | 12 | 0.05 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 8 | 0.033333 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
|  |  | CLASIFICACION PROGRAMAS |  |  | #REF!
|  |  | ELABORACION | 12 | 0.05 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 8 | 0.033333 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
INDICADORES
|  |  | ELABORACION | 12 | 0.05 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 8 | 0.033333 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
CONSULTAS AVANZADAS
|  |  | ELABORACION | 12 | 0.05 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 8 | 0.033333 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
ZONA DE AYUDA
|  |  | ELABORACION | 5 | 0.020833 | #REF!
|  |  | PRUEBAS | 2 | 0.0083333 | #REF!
|  |  | PRESENTACION | 1 | 0.0041667 | #REF!
OTRAS
|  | CORRECCIONES PORTAL |  | 10 | 0.041667 | #REF!
|  | AJUSTES PRESENTACION |  | 8 | 0.033333 | #REF!
|  | CAPACITACIONES |  | 8 | 0.033333 | #REF!
|  | PUBLICACION EN PRODUCCION |  | 4 | 0.016667 | #REF!
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | 1

## ESTIMACION SIMAT
MODELO SIMAT
| Actividad | Horas
| ANALISIS | 16
| Carga de Datos | 13
| Actualización bodega | 18
| Actualización calendario | 5
| Actualización documentación | 10
| Capacitación | 4
| TOTAL HORAS | 66