



CONCURSO PÚBLICO PARA PRESENTAR OFERTAS No. C.P.-001 DE 2026

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y ECONÓMICO COMO ESTRATEGIA PARA LAS PRACTICAS ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA”.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Se pretende desarrollar el proyecto en la sede principal de la ONIC ubicada en el municipio de Silvania – Cundinamarca. El proyecto contempla la construcción de 10 cabañas rectangulares de dos plantas, con un largo de 10,2 m y 8,2 m de ancho, un sistema de cimentación en concreto reforzado, el cual cuenta con 4 zapatas aisladas que transmiten la carga de la estructura al suelo, vigas de cimentación, muros en mampostería, pisos enchapados en cerámica, cubierta en teja fibrocemento la cual va apoyada en una estructura metálica, se contemplan dormitorios y baterías sanitarias en su interior, un corredor perimetral con barandas de seguridad, puertas y ventanas ubicadas estratégicamente para un óptima ventilación e iluminación, cada cabaña cuenta con un área de 155,37 m2 alojando así a 25 personas por cabaña distribuidas en sus dos niveles, facilitando la logística y reduciendo los costos de alojamiento lo cual aumenta las posibilidades de realizar encuentros con mayor frecuencia.

Auditorio: se contempla un auditorio rectangular de un diámetro de 22,67 m por 33 m, el cual contará con una cimentación en concreto reforzado zapatas, vigas y columna, cerramiento en mampostería, sobre la misma se levanta una estructura metálica de cubierta, la cual soporta una cubierta en teja fibrocemento, se realizarán las instalaciones eléctricas necesarias para su buen funcionamiento, la capacidad del mismo es para un poco más de 700 personas, teniendo un área de 815,39 m2, contando con una tarima, asientos, y batería de baños para hombres y para mujeres, proporcionando a las comunidades indígenas un espacio adecuado para llevar a cabo las actividades de gobierno propio incrementando así los encuentros de reflexión y ejercicio de gobierno propio contribuyendo a la transmisión del conocimiento ancestral.

Adecuación de parqueaderos (exteriores): Para conectar todas las construcciones y aprovechar mejor la distribución de los espacios, se contará con dos parqueaderos, uno con capacidad para 5 vehículos y otro para 51, unido a través de un camino ancestral en piedra y concreto que comunica todas las instalaciones en medio de jardines de manera armónica facilitando el transitar dentro del recinto de pensamiento.

Se contempla un muro de contención, de acuerdo con las NSR 10, 3 m de alto, 2,55 m de base, 23.73 m de largo y 30 cm de espesor.

Se pretende desarrollar las actividades del plan de manejo Ambiental

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, por su alta incidencia política a nivel nacional debe cumplir con varias actividades en diferentes ámbitos, organizativos, culturales, políticos, entre otros. La ONIC representa a ciento quince (115) organizaciones indígenas a nivel nacional y debe cumplir una agenda que exige asistir a diferentes eventos, como consultas de política pública, consultas previas, entre otros; así como a eventos propios como el Congreso de la ONIC, la Asamblea de Autoridades, reuniones Macrorregionales, entre otros.

Es pertinente indicar que la ONIC tiene su sede administrativa principal en la ciudad de Bogotá, pero esta no cuenta tampoco con las condiciones necesarias para el desarrollo de reuniones con asistencias masivas.

Esta situación conlleva a que el recinto de pensamiento Java Liviana como unidad productiva y como centro de pensamiento para los pueblos indígenas de Colombia, no tenga la capacidad para su sostenimiento en términos económicos, y por tanto los pueblos indígenas presenten baja autonomía económica y carezcan de la capacidad para el desarrollo de reuniones, asambleas y otros eventos de trabajo con recursos propios y dependen de la financiación por parte del Estado u Organizaciones No Gubernamentales externas.

En resumen, las limitadas condiciones para la transmisión de conocimiento ancestral y el fortalecimiento del gobierno propio en los pueblos indígenas filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia y organizaciones conexas, se ve afectada por la carencia de infraestructura adecuada y por la deficiencia de recursos económicos que garanticen la autonomía, funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad del gobierno propio.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

En desarrollo del proyecto se realizará la construcción de 10 cabaña, la cual el primer piso contara con 4 duchas, 2 unidades sanitarias y 2 lavamanos, 1 habitación de 33,81 m2 y pasillo externo.
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Así mismo, se pretende construir 1 Auditorio con capacidad para atender aproximadamente 700 personas como mínimo y con posibilidad de extender a 800 dependiendo del evento realizar.
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a. Ítems de pago: 
	Items
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	1,0
	CABAÑAS
	 
	 

	1.1.
	PRELIMINARES CABAÑA (10,2 m x 8,20 m)
	 
	 

	1.1.1
	Replanteo: Nivelación, altimetria, planimetria, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución 
	M2
	85,12

	1.2.
	EXCAVACION Y RELLENOS 
	 
	 

	1.2.1
	Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante
	M3
	30,34

	1.2.2
	Sumistro e instalacion de Geotextil no tejido para filtro NT2000
	M2
	90,00

	1.2.3
	Relleno con material de sitio,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	19,29

	1.3.
	ACEROS Y CONCRETOS
	 
	 

	1.3.1
	Solado en concreto pobre de f´c 14 MPA, espesor 5 cms
	M3
	14,00

	1.3.2
	Cajas registro  de 60x60 con tapa y fondo en concreto f´c 3000 psi, incluye excavación y refuerzo.
	UND
	1,00

	1.3.3
	Acero longitudinal 1/2" y transversal de 3/8" para viga de cimentacion en sección de 0,40x0,40 m.  
	KG
	473,73

	1.3.4
	Acero de refuerzo para Losas de concreto F´c= 4000 psi de 12,7cm de espesor armada con barras Ø 3/8” @15 cms  en ambos sentidos
	KG
	460,32

	1.3.5
	 Losa colaborante en concreto F´c= 4000 psi de 12,7 cm de espesor, incluye formaletería y demas actividades para su correcta ejecución
	M3
	3,37

	1.3.6
	Concreto F´c= 4000psi para viga cimentacion en sección de 0,40x0,40 m. 
	M3
	4,01

	1.3.7
	Acero longitudinal 1/2" y transversal de 3/8" para viga de cimentacion en sección de 35x30 cms.  
	KG
	21,71

	1.3.8
	Concreto para zapatas de Fc= 4000 psi o 210 kg/cm2 
	M3
	6,00

	1.3.9
	Escalera en acero al Carbono, 13 peldaños antideslizante acabado en pintura epoxica
	UND
	1,00

	1.3.10
	Baranda con paneles de vidrio templado de 10 mm. Fijación con herrajes en acero inoxidable tipo 304. Altura: 90 cm. Cumple normas de seguridad.
	M
	68,26

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1.4.
	MAMPOSTERIA 
	 
	 

	1.4.1
	Dovelas para mamposteria en bloque #4, incluye  anclaje a viga de cimentación.
	M
	83,56

	1.4.2
	Levante de muro en bloque #4  pega con mortero 1:4
	M2
	95,12

	1.4.3
	Acero longitudinal 1/2" y transversal de 3/8" para viga de cubiera
	KG
	288,19

	1.4.4
	Concreto F´c= 3000 psi para viga cubierta, incluye todos los elementos y acessorios necesarios para su correcta ejecucion. 
	M3
	2,70

	1.4.5
	Suministro e instalacion de  Acero de refuerzo para muros de mamposteria.
	KG
	570,53

	1.4.6
	Alfajía en concreto e=7cm  incluye acero de refuerzo y demas actividades para su correcta ejecuccion.
	M
	36,80

	1.4.7
	Suminstro e instalacion de perfil metalico 150x50x4, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte
	KG
	380,00

	1.4.8
	Suministro e instalacion de teja granada incluye remate de muro y accesorios
	M2
	90,00

	1.4.9
	Suminstro e instalacion de pañete (mezcla de cemento, arena fina y agua). Espesor promedio de 1.5 cm. Acabado liso para pintura o rugoso para enchape
	M2
	92,37

	1.4.10
	Suminstro e instalacion de porcelanato de alta resistencia de 60x60 cm para acabado exterior, acabado mate, antideslizante clase 2
	M2
	71,22

	1.4.11
	Pintura  blanca tipo 1 interiores
	M2
	92,37

	1.5.
	PISOS 
	 
	 

	1.5.1
	Suministro e instalacion de Porcelanato de Alta Resistencia, acabado mate 60x60 cm2. Instalación con pegante porcelánico y junta mínima de 3 mm.
	M2
	197,56

	1.5.2
	Suminstro e instalacion de losa colaborante con perfil metálico galvanizado calibre 22 o 20. Espesor total de 12.7 cm. Concreto reforzado f’c = 280 kg/cm², malla electrosoldada 6x6–10/10 y conectores tipo perno. Aplicación en entrepisos y cubiertas. Cumple normas NSR-10, ASTM A653 y ACI 318
	M2
	163,38

	1.5.3
	Suministro e instalacion de baldosa ceramica antideslizantes clase 1, acabado brillante 30x30 cm2. Instalación con adhesivo porcelánico y boquilla epóxica.
	M2
	9,68

	1.6.
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 

	1.6.1
	Excavacion manual para redes hidraulicas
	M3
	28,80

	1.6.2
	Relleno con material de sitio compactado,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	21,60

	1.6.3
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 2" (Incluye accesorios)
	M
	40,70

	1.6.4
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 1 1/2" (Incluye accesorios)
	M
	84,41

	1.6.5
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 1 1/4" (Incluye accesorios)
	M
	41,44

	1.6.6
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 1" (Incluye accesorios)
	M
	33,84

	1.6.7
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 3/4" (Incluye accesorios)
	M
	5,30

	1.6.8
	Suministro e instalación punto de agua fria PVC (Incluye accesorios e incluye recorrido hasta la conexión a la red principal, y/o cambio de diámetro)
	UND
	80,00

	1.7.
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 

	1.7.1
	Excavacion manual para redes sanitarias
	M3
	110,87

	1.7.2
	Relleno con material de sitio compactado,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	64,19

	1.7.3
	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 2" (Incluye atraque en concreto y accesorios)
	M
	322,00

	1.7.4
	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 4" (Incluye atraque en concreto y accesorios)
	M
	289,30

	1.7.5
	Punto sanitario PVC 2"
	UND
	60,00

	1.7.6
	Punto sanitario PVC 4"
	UND
	20,00

	1.7.7
	Rejillas de piso de 2"
	UND
	4,00

	1.7.8
	Caja de inspección de 60x60x60 cm (Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico)
	UND
	8,00

	1.7.9
	Caja de inspección de 80x80x95 cm (Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico)
	UND
	2,00

	1.7.10
	Caja de inspección de 120x120x105 cm (Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico)
	UND
	2,00

	1.7.11
	Suministro e instalación de tanque séptico horizontal 50.000 Lts.
	UND
	1,00

	1.7.12
	Suministro e instalación de tanque FAFA horizontal 20.000 Lts.
	UND
	1,00

	1.8.
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 

	1.8.1
	Suministro e instalación de sanitario en porcelana vitrificado. Descarga sifónica de 6 litros. Cumple con norma NTC 920.
	UND
	2,00

	1.8.2
	Suministro e instalación Dispensador de toallas tipo institucional
	UND
	4,00

	1.8.3
	Suministro e instalacion de dispensador de jabón en acero
	UND
	4,00

	1.8.4
	Suministro e instalacion de dispensador papel higienico 
	UND
	2,00

	1.8.5
	Suministro e instalación  de espejo para baño espesor 3mm dimensiones 110x80cm
	M2
	1,00

	1.8.6
	Suministro e instalacion de lavamanos de sobre poner en porcelana
	UND
	2,00

	1.8.7
	Suministro e instalacion de  sistema empotrado con mezclador monomando
	UND
	4,00

	1.9.
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	1.9.1
	S/I Tuberia 4" para drenaje
	M
	16,30

	1.9.2
	Canaleta en lámina de acero astm a653, calibre 18.
	M
	38,00

	1.9.3
	Cubierta en teja de lámina metálica en aluzinc sencilla, módulo a=525mm, calibre 24 o 0.6mm, acabado superior en pintura a base de pvdf, instalación plana por rollos rolados en campo.
	M2
	86,59

	1.9.4
	Rejillas de drenaje 4"
	UND
	1,00

	1.10.
	CIELO RASO
	 
	 

	1.10.1
	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye pintura y todos los elementos para su correcta instalación.
	M2
	96,00

	1.11.
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 

	1.11.1
	Suministro e instalación de puerta simple corrediza de vidrio laminado y templado, e=4mm + 4mm, con película de pvb de 0.76mm, a=1.00m x h=2.20m. Herrajes en acero inoxidable o aluminio.
	UN
	1,00

	1.11.2
	Suministro e instalación de puerta batiente en tablero melaminico acabado color nuez -coleccion tendenza de tablemac, de 1.70x0.60m, espesor 36mm. Veta en sentido largo. Marco dilatado de muros y dintel. Cerradura con manija tipo recta tubular horizontal acabado cromo mate pulido, pomo exterior con llave y pomo interior con seguro.
	UN
	2,00

	1.11.3
	Suministro e instalación de puerta batiente en tablero melaminico acabado color nuez -coleccion tendenza de tablemac, de 1.70x0.85m, espesor 36mm. Veta en sentido largo. Marco dilatado de muros y dintel. Cerradura con manija tipo recta tubular horizontal acabado cromo mate pulido, pomo exterior con llave y pomo interior con seguro.
	UN
	4,00

	1.11.4
	Suministro e instalación de puerta simple corrediza de vidrio laminado y templado, e=4mm + 4mm, con película de pvb de 0.76mm, a=1.00m x h=2.20m. Herrajes en acero inoxidable o aluminio.
	UN
	1,00

	1.11.5
	Suministro e instalación de Ventana corrediza en aluminio anonizado 1,73mx1.20m, vidrio 4 mm 
	UN
	6,00

	1.11.6
	Suministro e instalación de Ventana corrediza en aluminio anonizado 2,00mx1.20m, vidrio 4 mm 
	UN
	4,00

	1.11.7
	Suministro e instalación de Ventana corrediza en aluminio anonizado 2,40mx1.20m, vidrio 4 mm 
	UN
	7,00

	1.12.
	ENCHAPES CERAMICOS BAÑOS
	 
	 

	1.12.1
	Suministro e instalación de enchape pared 30X30 CM
	M2
	63,88

	1.13.
	MOBILIARIO CABAÑA
	 
	 

	1.13.1
	Suministro de Cama sencilla en estructura metálica o en madera inmunizada. Dimensiones: 90x190 cm. Acabado en pintura electrostática o barniz, incluye (Colchón algodón espuma, cobija, sabana, sobresabana, funda y Almohada) todos en algodón.
	UN
	10,00

	1.13.2
	Suministro de Cama doble en estructura en madera inmunizada o metálica. Dimensiones: 140x190 cm. Base reforzada para colchón. Acabado en pintura o barniz,  incluye (Colchón algodón espuma, cobija, sabana, sobresabana, funda y Almohada) todos en algodón.
	UN
	5,00

	 

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2,0
	AUDITORIO
	 
	 

	2.1.
	PRELIMINARES
	 
	 

	2.1.1
	Replanteo: Nivelación, altimetria, planimetria, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución 
	M2
	929,29

	2.1.2
	Demolición de estructuras
	M3
	612,51

	2.2.
	EXCAVACION AUDITORIO
	 
	 

	2.2.1
	Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante
	M3
	283,59

	2.2.2
	Sumistro e instalacion de Geotextil no tejido para filtro NT2000
	M2
	90,00

	2.3.
	RELLENOS
	 
	 

	2.3.1
	Relleno con material de sitio,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	297,86

	2.3.2
	Plantilla de contrapiso, espesor 10 cm, en concreto de 3.000 P.S.I., incluye malla electrosoldada y pasadores en acero de refuerzo de 1/2"
	M2
	924,12

	2.4.
	TARIMA
	 
	 

	2.4.1
	Acero de refuerzo para Losas de concreto F´c= 3000 psi de 12,7cm de espesor armada con barras Ø 3/8” @15 cms  en ambos sentidos
	KG
	470,00

	2.4.2
	 Losa en concreto F´c= 3000 psi de 10 cm de espesor, incluye formaletería y demas actividades para su correcta ejecución
	M3
	6,16

	2.4.3
	Dovelas para mamposteria en bloque #4, incluye anclaje a losa en concreto.
	M
	22,62

	2.4.4
	Suministro e instalacion de  Acero de refuerzo para muros de mamposteria.
	KG
	85,00

	2.4.5
	Suministro e instalacion de Porcelanato de Alta Resistencia, acabado mate 60x60 cm2.
	M2
	61,61

	2,5
	EQUIPOS
	 
	 

	2.5.1
	Suministro e instalación de sistema de sonido Line Array 
	UN
	1,00

	2.5.2
	Suministro e instalación de Micrófono inalámbrico  de mano uhv411
	UN
	2,00

	2.5.3
	Suministro e instalación de Pantalla telón de proyección electrica  3.00 x2.50 m 
	UN
	3,00

	2.5.4
	Suministro e instalación de Mini proyector vivicine  v20 wifi vled Android teatro 
	UN
	1,00

	2.6.
	ACEROS Y CONCRETOS
	 
	 

	2.6.1
	Acero longitudinal 1/2" y transversal de 3/8" para viga de cimentacion en sección de 0,40x0,40 m.  
	KG
	6.600,00

	2.6.2
	Acero de refuerzo para Losas de concreto F´c= 4000 psi de 12,7cm de espesor armada con barras Ø 3/8” @15 cms  en ambos sentidos
	KG
	6.800,00

	2.6.3
	Losa piso en concreto F´c= 3000 psi de 12,7 cm de espesor, incluye formaletería y demas actividades para su correcta ejecución
	M3
	96,39

	2.6.4
	Concreto F´c= 4000psi para viga cimentacion en sección de 0,40x0,40 m. 
	M3
	18,00

	2.6.5
	Acero longitudinal 1/2" y transversal de 3/8" para viga de cimentacion en sección de 40x40 cms.  
	KG
	160,00

	2.6.6
	Concreto para zapatas de Fc= 4000 psi o 280 kg/cm2 
	M3
	12,00

	2.6.7
	Columnas de acero
	M
	250,00

	2.6.8
	Suminstro e instalacion de perfil metalico 200x100x4, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte
	KG
	8.500,00

	2.6.9
	Suminstro e instalacion de perfil metalico tipo C 130x60x4, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte
	KG
	6.500,00

	2.6.10
	Suminstro e instalacion de perfil metalico 150x50x4, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte
	KG
	4.500,00

	2,7
	MAMPOSTERIA 
	 
	 

	2.7.1
	Dovelas para mamposteria en bloque #4, incluye  anclaje a viga de cimentación.
	M2
	1.062,54

	2.7.2
	Levante de muro en bloque #4  pega con mortero 1:4
	M2
	1.034,76

	2.7.3
	Acero longitudinal 1/2" y transversal de 3/8" para viga de cubiera
	KG
	350,00

	2.7.4
	Concreto F´c= 3000 psi para viga cubierta, incluye todos los elementos y acessorios necesarios para su correcta ejecucion. 
	M3
	12,00

	2.7.5
	Suministro e instalacion de  Acero de refuerzo para muros de mamposteria.
	KG
	2.500,00

	2.7.6
	Alfajía en concreto e=7cm  incluye acero de refuerzo y demas actividades para su correcta ejecuccion.
	M
	36,80

	2.7.7
	Suministro e instalacion de perfil metalico 150x50x4, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte
	KG
	380,00

	2.7.8
	Muro en lámina de fibrocemento e=10mm, doble cara e=0.11m, acabado liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a plomo
	M2
	158,12

	2.7.9
	Pañete Mezcla de cemento, arena fina y agua. Espesor promedio de 1.5 cm. Acabado liso para pintura o rugoso para enchape
	M2
	1.494,82

	2.7.10
	Sistema de tabique móvil TX-130 de alto rendimiento, Fijación superior sin guía ni pasador inferior.
	M2
	182,79

	2.7.11
	Viguetas de acero galvanizado astm a653 forma en c, calibre 16, con alas de 25mm, alma de 65mm.
	M
	1.007,63

	2.7.12
	Perfiles tipo omega de acero galvanizado astm a653. Forma de sección trapezoidal, calibre 16, con un alma de 35mm, altura de 16mm.
	M
	1.168,76

	2.7.13
	Pintura  blanca tipo 1 interiores
	M2
	917,70

	2.7.14
	Pintura  blanca tipo 1 exteriores
	M2
	858,15

	2.7.15
	Cerramiento en malla eslabonada galvanizada calibre 10 D=2" H=3m, con viga inferior en concreto armado, dos hiladas de bloque esplit de 15x19x39 con columnetas para anclaje de las tuberias, tubería galvanizada D=2", cada  2.50m, ángulo de 1"x 3/16, según diseño. Incluye dos puertas de acceso
	M
	2.500,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2.8.
	LAMINA TERMOACUSTICA
	 
	 

	2.8.1
	Suministro e instalacion de lamina termoacustica
	M2
	999,00

	2.8.2.
	Canaleta en lámina de acero astm a653, calibre 18, desarrollo de 0.7521m, sección rectangular de 0.30m x 0.152m.
	M
	45,52

	2.9.
	PISOS 
	 
	 

	2.9.1
	Suministro e instalacion de Porcelanato de Alta Resistencia, acabado mate 60x60 cm2.
	M2
	808,11

	2.9.2
	Suminstro e instalacion de guardaescoba en porcelanato
	M
	180,00

	2.10.
	CIELO RASO
	 
	 

	2.10.1
	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye pintura y todos los elementos para su correcta instalación.
	M2
	743,37

	2.11.
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 

	2.11.1
	Suministro e instalación de puerta de una hoja batiente de vidrio laminado y templado 1,20 x 2,30 m, e: 4mm+4mm con pelicula de pvb de 0,76 mm, herrajes en aluminio anonizado,  incluye cerradura empotrada..
	UN
	1,00

	2.11.2
	Suministro e instalación de puerta para divisiones de baños en panel fenólico, a=0.57m x h=1.60m, con altura de instalación de 0.25m, e=2cm.
	UND
	18,00

	2.11.3
	Suministro e instalación de puerta metálica en lámina de acero cold rolled de una hoja batiente, a=1.20m x h=2.30m, interior
	UND
	2,00

	2.12.
	MOBILIARIO AUDITORIO
	 
	 

	2.12.1
	Suministro de silla con espaldar para sala de reuniones, A=0.45m x L=0.50m, H=0.45m.
	UN
	697,00

	2.12.2
	Suministro de sistema de tabique móvil TX-130 de alto rendimiento, ofrece un aislamiento acústico a ruido aéreo de hasta 56 dB, superando los límites del CTE DB-HR. Fijación superior sin guía ni pasador inferior.
	M2
	183,22

	2.12.3
	Suministro de TX-130 - Panel Estándar Con Perfil De Puerta - Monodireccional
	UN
	2,00

	2.12.4
	Suministro de mesa de reuniones rectangular, a=1.30m x l=3.40m, h=0.75m.
	UN
	3,00

	2.12.5
	Suministro de consola para puesto trabajo, a=0.70m x l=1.61m x h=1.28m.
	UN
	1,00

	2.13.
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 

	2.13.1
	Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m.
	UND
	20,00

	2.13.2
	Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.364m x l=0.437m x h=0.194m.
	UND
	2,00

	2.13.3
	Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.435m x l=0.500m x h=0.194m.
	UND
	8,00

	2.13.4
	Suministro e instalación de orinal en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.340m x p=0.367m x h=0.620m.
	UND
	3,00

	2.13.5
	Suministro e instalación de muro divisorio en panel fenólico para baños, e=2cm.
	M2
	30,27

	2.13.6
	Suministro e instalación de muro frontal en panel fenólico para baños, e=2cm.
	M2
	19,40

	2.13.7
	Excavacion manual para redes hidraulicas
	M
	93,00

	2.13.8
	Relleno con material de sitio compactado,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	7,44

	2.13.9
	Suministro e instalación de tuberia PVC sanitaria 4" (Incluye atraque en concreto y accesorios)
	M
	93,00

	2.13.10
	Caja de inspección de 80x80x95 cm (Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico)
	UND
	3,00

	2.13.11
	Punto sanitario PVC 2"
	UND
	13,00

	2.13.12
	Punto sanitario PVC 4"
	UND
	20,00

	2.13.13
	Suministro e instalación de juego de dos (2) barras de seguridad rectas fijas en acero inoxidable para baño de personas de movilidad reducida rejilla con sosco 3 x 2"
	UND
	1,00

	2.14.
	INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 
	 

	2.14.1
	Excavacion manual para redes hidraulicas
	M
	85,60

	2.14.2
	Relleno con material de sitio compactado,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	3,42

	2.14.3
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 2" (Incluye accesorios)
	M
	27,70

	2.14.4
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 1 1/2" (Incluye accesorios)
	M
	22,00

	2.14.5
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 1 1/4" (Incluye accesorios)
	M
	8,60

	2.14.6
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 1" (Incluye accesorios)
	M
	19,20

	2.14.7
	Suministro e instalación de tuberia presion PVC de 3/4" (Incluye accesorios)
	M
	8,10

	2.14.8
	Suministro e instalación punto de agua fria PVC (Incluye accesorios e incluye recorrido hasta la conexión a la red principal, y/o cambio de diámetro)
	UND
	33,00

	2.15.
	ESCALERAS
	 
	 

	2.15.1
	Escalera de concreto 4 peldaños 2,20m de ancho
	UN
	2,00

	2.16.
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	2.16.1
	Cubierta en teja plástica termoacústica en láminas externas de upvc y núcleo de pvc espumado, e=2mm, ancho útil 1.05m, largo 11.3m, color blanco, instalación plana.
	M2
	180,00

	2.16.2
	Canaleta en lámina de acero astm a653, calibre 18.
	M
	45,52

	3.0
	MURO DE CONTENCIÓN
	 
	 

	3.1
	Concreto 21MPa
	M3
	14,44

	3.2
	Acero estructural para muro
	Kg
	4.140,00

	3.3
	Acero de refuerzo
	Kg
	1.976,00

	4,0
	ZONAS EXTERIORES Y ARBORIZACIÓN Y PARQUEADERO
	 
	 

	4.1.
	Excavación manual en material común lote. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compatación de subrasante
	M3
	529,46

	4.2.
	Bordillo en concreto prefabricado a: 10 cm x h: 20 cm x L: 80 cm monocapa color gris.
	M
	17,31

	4.3.
	Bordillo en concreto prefabricado, referencia a10 tipo idu, a: 40 cm x h: 20 cm x L: 80 cm monocapa color gris 
	M
	179,13

	4.4.
	Capa de pavimento, e=0.12m, espesor total = 0.72cm. Instalado sobre una subbase granular sgb-pea, e=15cm, con un mejoramiento de suelo de subrasante, e=45cm. 
	M2
	1.490,33

	4.5.
	Adoquín para piso en concreto prefabricado, 0.10cm x 20cm, e=6cm, monocapa color gris, aparejo en espina de pez. Pegado con mortero de asiento de cal hidratada, arena de pozo y cemento 0,33.4.1, e=4cm, sellado de juntas de instalación a tope con arena de pozo, e=2mm, h=6cm. Instalado sobre una subbase granular sgb-pea, e=15cm, con un mejoramiento de suelo de subrasante, e=35cm.
	M2
	84,60

	4.6.
	Relleno con material de sitio,incluye extendido, humedecimiento, compactación y pruebas de verificación
	M3
	653,00

	4.7.
	Muro en concreto reforzado, e=0.15m, vaciado en sitio, acabado con formaleta metálica. Ver especificación estructural.
	M3
	65,85

	4.8.
	Empradizacion Zona verdes
	M2
	29,00

	4.9.
	Suministro e instalacion de Árboles  y arbustos, incluye (tierra, abono)H= 2m
	UND
	5,00

	4.10.
	Bolardo m-15-a en hierro nodular astm a536 grado 65-45-12, a=0.07 x l=0.07m x h=0.80m-1.00m, embebido en dado de concreto de 21mpa o 3000psi, acabado en pintura de polipropileno.
	UND
	12,00

	4.11.
	Barrera automática de control vehicular para parqueaderos, compuesta por un cuerpo principal metálico y un brazo abatible en aluminio de alta resistencia. La estructura fija está fabricada en acero galvanizado con acabado en pintura electrostática, garantizando protección anticorrosiva para uso interior o exterior.
	UND
	2,00

	4.12.
	Suministro e instalacion de tubería NOVAFORT de 10" (Incluye atraque en concreto y accesorios)
	M
	65,00

	4.13.
	Caja de inspección de 40x40x50 cm (Incluye base, cañuela y tapa con marco metálico)
	UND
	2,00

	4.14.
	Cárcamo en rejilla metálica
	M
	91,50

	5,0
	SEÑALIZACIÓN
	 
	 

	5.1.
	Señal salida 25 X 50 (SUM + INST)
	UND
	1,00

	5.2.
	Señal servicios 33X30 (SUM + INST)
	UND
	1,00

	5.3.
	Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST)
	UND
	13,00

	5.4.
	Señal Salida Emerg sin Iluminación (SUM + INST)
	UND
	1,00

	5.5.
	Señal Prohibido Fumar (SUM + INST)
	UND
	4,00

	5.6.
	Placa conmemorativa 
	UND
	1,00

	5.7.
	Señal Extintor (SUM + INST)
	UND
	1,00

	5.8.
	Señal plano ubicacion parqueadero
	UND
	1,00

	5.9.
	Señalización en pintura de demarcación vial para parqueadero de vehículos para personas con movilidad reducida, a=3.5m x l=5m, color ral1003 "amarillo señales", con adición de microesferas de vidrio ø=425µm, entre 400g y 500g por metro cuadrado de pintura aplicado.
	UND
	2,00

	5.10.
	Señalización en pintura de demarcación vial para parqueadero de vehículos estándar, a=2.5m x l=5m, color ral1003 "amarillo señales", con adición de microesferas de vidrio ø=425µm, entre 400g y 500g por metro cuadrado de pintura aplicado.
	UND
	54,00

	6,0
	MOBILIARIO
	 
	 

	6.1.
	Suministro e instalación de Caneca M-121 incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento
	UND
	6,00

	6.2.
	Suministro e instalación de Banca prefab M-40 (Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento)
	UND
	27,00

	6.3.
	Suministro Silla freedom, a=0.67m x l=0.77m x h=1.10m.
	UND
	1,00

	7,0
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 

	7.1.
	RED PRINCIPAL
	 
	 

	7.1.1
	Suministro, transporte e instalación de poste 12 M en fibra de vidrio
	UND
	2,00

	7.1.2
	Suministro, transporte e instalación de medidor 3F-4H 127/220, In=5(10)A. Punto de medición Tipo 4, Medida semidirecta, Activa clase 1, Reactiva clase 2, TC's 100/5A Exactitud 0,5. Burden 2.5VA
	UND
	2,00

	7.1.3
	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos, 5 hilos 100A/220V con espacio para totalizador, puerta y chapa plástica
	UND
	3,00

	7.1.4
	Suministro, transporte e instalación de tablero bifásico de 8 circuitos, 4 hilos 80A/220V con puerta y chapa plástica
	UND
	10,00

	7.1.5
	Suministro, transporte e instalación de breaker totalizador trifásico de 100Amp 10kA
	UND
	1,00

	7.1.6
	Suministro, transporte e instalación de breaker totalizador trifásico de 50Amp 10kA
	UND
	2,00

	7.1.7
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero principal TP 3F#2+1N#2+1T#6 Cu 
	M
	10,00

	7.1.8
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero de iluminación TIL 3F#6+1N#6+1T#8 Cu 
	M
	10,00

	7.1.9
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero de tomacorrientes TCC 3F#6+1N#6+1T#8 Cu 
	M
	10,00

	7.1.10
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 1 TS1 2F#2+1N#2+1T#8 Cu 
	M
	120,00

	7.1.11
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 2 TS2 2F#8+1N#8+1T#8 Cu 
	M
	10,00

	7.1.12
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 3 TS3 2F#6+1N#6+1T#8 Cu 
	M
	60,00

	7.1.13
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 4 TS4 2F#4+1N#4+1T#8 Cu 
	M
	100,00

	7.1.14
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 5 TS5 2F#4+1N#4+1T#8 Cu 
	M
	100,00

	7.1.15
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 6 TS6 2F#8+1N#8+1T#8 Cu 
	M
	25,00

	7.1.16
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 7 TS7 2F#8+1N#8+1T#8 Cu 
	M
	45,00

	7.1.17
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 8 TS8 2F#6+1N#6+1T#8 Cu 
	M
	65,00

	7.1.18
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 9 TS9 2F#4+1N#4+1T#8 Cu 
	M
	85,00

	7.1.19
	Suministro, transporte e instalación de alimentador para tablero para cabaña 10 TS10 2F#4+1N#4+1T#8 Cu 
	M
	105,00

	7.1.20
	Suministro, transporte e instalación de breaker enchufable de 1x20A 10kA
	UND
	47,00

	7.1.21
	Suministro, transporte e instalación de breaker enchufable de 1x30A 10kA
	UND
	4,00

	7.1.22
	Suministro, transporte e instalación de breaker enchufable de 2x50A 10kA
	UND
	1,00

	7.1.23
	Suministro, transporte e instalación de breaker enchufable de 3x50A 10kA
	UND
	2,00

	7.1.24
	Suministro, transporte e instalación de cable desnudo calibre 2/0 para puesta a tierra
	M
	20,00

	7.1.25
	Suministro, transporte e instalación de varilla copperweld de 2,4M*5/8"
	UND
	4,00

	7.1.26
	Suministro, transporte e instalación de tablero de control de iluminación. Incluye 7 contactores y 7 selectores de palanca para encendido y apagado de iluminación en auditorios.
	UND
	1,00

	7.2.
	CANALIZACIONES  (CANASTILLAS, TUBERÍA) Y CABLEADO SISTEMA ELÉCTRICO
	 
	 

	7.2.1
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC para alimentadores principales
	M
	654,00

	7.2.2
	Suministro, transporte e instalación de canastilla de 300mm tipo cablofil o similar. Incluye soportes con riel dentado, varilla roscada, tuercas y arandelas.
	M
	50,00

	7.2.3
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT de 3/4" para sistema de iluminación y tomacorrientes. Incluye accesorios como terminales, uniones, abrazaderas y demás para su correcta instalación.
	M
	1.500,00

	7.2.4
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG libre de halógenos para auditorio color amarillo.
	M
	300,00

	7.2.5
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG libre de halógenos para auditorio color azul.
	M
	250,00

	7.2.6
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG libre de halógenos para auditorio color rojo.
	M
	200,00

	7.2.7
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG libre de halógenos para auditorio color blanco.
	M
	750,00

	7.2.8
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG libre de halógenos para auditorio color verde.
	M
	750,00

	7.2.9
	Suministro, transporte e instalación de cable #10AWG libre de halógenos para auditorio color amarillo.
	M
	100,00

	7.2.10
	Suministro, transporte e instalación de cable #10AWG libre de halógenos para auditorio color azul.
	M
	100,00

	7.2.11
	Suministro, transporte e instalación de cable #10AWG libre de halógenos para auditorio color rojo.
	M
	100,00

	7.2.12
	Suministro, transporte e instalación de cable #10AWG libre de halógenos para auditorio color blanco.
	M
	300,00

	7.2.13
	Suministro, transporte e instalación de cable #10AWG libre de halógenos para auditorio color verde.
	M
	300,00

	7.2.14
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG para cabañas color negro.
	M
	1.500,00

	7.2.15
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG para cabañas color blanco.
	M
	1.500,00

	7.2.16
	Suministro, transporte e instalación de cable #12AWG para cabañas color verde.
	M
	1.500,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	7.3.
	TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS
	 
	 

	7.3.1
	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente doble leviton 20A ref: CR20-W. Incluye caja rawelt, pvc o metálica y tapa. 
	UND
	207,00

	7.3.2
	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente GFCI doble leviton 20A ref: GFNT2-W. Incluye caja rawelt, pvc o metálica y tapa. 
	UND
	10,00

	7.3.3
	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria led coral lens de iltec ref: 412503E3003. Incluye tomacorriente leviton 15A, caja 2x4 rawelt, cable encauchetado 3x14AWG, clavija macho con polo a tierra.
	UND
	45,00

	7.3.4
	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria led lineal de sylvania ref: P38489. Incluye tomacorriente leviton 15A, caja 2x4 rawelt, cable encauchetado 3x14AWG, clavija macho con polo a tierra.
	UND
	241,00

	7.3.5
	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria led bala jupiter de sylvania ref: P25266. Incluye tomacorriente leviton 15A, caja 2x4 rawelt, cable encauchetado 3x14AWG, clavija macho con polo a tierra.
	UND
	80,00

	7.3.6
	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria led emergencia de sylvania ref: P28760. Incluye tomacorriente leviton 15A, caja 2x4 rawelt, cable encauchetado 3x14AWG, clavija macho con polo a tierra.
	UND
	105,00

	7.3.7
	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria led aviso de salida de sylvania ref: P33718. Incluye tomacorriente leviton 15A, caja 2x4 rawelt, cable encauchetado 3x14AWG, clavija macho con polo a tierra.
	UND
	4,00

	7.3.8
	Suministro, transporte e instalación de luminaria led solar integrada S60 Pro sensor de sylvania ref: P40428. Incluye poste de 8M
	UND
	17,00

	7.3.9
	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo. Incluye caja rawelt 2x4.
	UND
	32,00

	7.3.10
	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo conmutable. Incluye caja rawelt 2x4.
	UND
	2,00

	7.3.11
	Suministro, transporte e instalación de sensor de movimiento 360°. Incluye caja rawelt 4x4.
	UND
	112,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	8,0
	SISTEMA DE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INCENDIO
	 
	 

	8.1.
	Suministro, transporte e instalación de panel de incendios NFS-320 SP
	UND
	1,00

	8.2.
	Suministro, transporte e instalación de gabinete de baterias para panel de incendios
	UND
	1,00

	8.3.
	Suministro, transporte e instalación de sensor de humo fotoeléctrico. Incluye caja rawelt 4x4.
	UND
	28,00

	8.4.
	Suministro, transporte e instalación de estación manual de alarmas de incendio. Incluye caja rawelt 2x4.
	UND
	6,00

	8.5.
	Suministro, transporte e instalación de sirena estroboscópica. Incluye caja rawelt 4x4.
	UND
	6,00

	8.6.
	Suministro, transporte e instalación de cable contraincendio FPLR 18AWG
	M
	180,00

	8.7.
	Suministro, transporte e instalación de cable contraincendio FPLR 16AWG
	M
	180,00

	8.8.
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT de 3/4" para sistema dedetección de incendios. Incluye accesorios como terminales, uniones, abrazaderas y demás para su correcta instalación.
	M
	150,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	9,0
	SISTEMA DE COMUNICACIONES
	 
	 

	9.1.
	Suministro, transporte e instalación gabinete 12 unidades de pared.
	UND
	1,00

	9.2.
	Suministro, transporte e instalaciónde cable F/UTP cat 6A.
	M
	1.200,00

	9.3.
	Suministro, transporte e instalación de herraje patch panel cat 6a plano completo 24 puertos
	UND
	2,00

	9.4.
	Suministro, transporte e instalación de jatck RJ45 color negro cat 6a para conexiones en patch panel
	UND
	22,00

	9.5.
	Suministro, transporte e instalación de jatck RJ45 color blanco cat 6a para conexiones en patch panel
	UND
	22,00

	9.6.
	Suministro, transporte e instalación de face plate sencillo cat 6a para puestos de trabajo y cámara
	UND
	22,00

	9.7.
	Suministro, transporte e instalación Patch cord 1 M ftp cat 6a
	UND
	44,00

	9.8.
	Suministro, transporte e instalación Switch 24 puertos
	UND
	2,00

	9.9.
	Suministro, transporte e instalación de organizador horizontal 
	UND
	2,00

	9.10.
	Suministro, transporte e instalación de NVR de 16 canales PoE
	UND
	1,00

	9.11.
	Suministro, transporte e instalación de cámara de red tipo domo 
	UND
	12,00

	9.12.
	Suministro, transporte e instalación de canastilla de 200mm tipo cablofil o similar. Incluye soportes con riel dentado, varilla roscada, tuercas y arandelas.
	M
	80,00

	9.13.
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT de 3/4" para sistema de comunicaciones. Incluye accesorios como terminales, uniones, abrazaderas y demás para su correcta instalación.
	M
	1,00

	9.14.
	Suministro, transporte e instalación de Kit Sistema de sonido tipo array (incluye micrófono)
	UND
	1,00

	
	CERTIFICACION DE INSPECCIÓN Y DICTAMEN RETIE
	 
	 

	
	CERTIFICACION DE INSPECCIÓN Y DICTAMEN RETILAP
	 
	 

	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en el Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en la Minuta del Contrato. 

5. FORMA DE PAGO

La ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC, pagará el valor del contrato, de acuerdo con el avance de los trabajos, bajo las siguientes condiciones: El Noventa y Cinco por ciento (95%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial especificando: Los ítems y la descripción de la actividad de obra ejecutada, los bienes y equipos suministrados e instalados, las cantidades realizadas o entregadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante frente a la cantidad total requerida y frente a lo programado para cada periodo, el periodo dentro del cual se realizaron las obras y se suministraron los bienes y equipos, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos y el suministro o entrega de los bienes. c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que la interventoría certifique los tipos y las cantidades de obra ejecutadas, los bienes y equipos suministrados durante el periodo cobrado. e) Que se presente la factura respectiva por parte del contratista. f) Que el supervisor emita concepto favorable para el pago respectivo. Las cantidades de obra realmente ejecutadas y los bienes y equipos suministrados, además deben ser verificables físicamente soportadas en Actas, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, se entregara  previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: g) Que el contratista levante y presente el acta de recibo final, especificando: Los ítems de obra ejecutados, las cantidades realizadas de los mismos, los bienes y equipos suministrados e instalados, su valor unitario, su valor total, el porcentaje ejecutado frente al contratado, el plazo en que se cumplió el contrato frente al cronograma de ejecución aprobado, el periodo dentro del cual se realizaron las obras y/o se suministraron o entregaron los bienes y equipos, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. h) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, los bienes y equipos suministrados e instalados, que incluya la fecha de la toma de la fotografía. i) Que contratista, interventor y supervisor, hayan practicado las pruebas que apliquen según el reglamento del sector, necesarias para verificar el funcionamiento y/u operatividad de la obra, y se levante un acta firmada por los tres (3) en donde ello conste. j) Que el contratista aporte un proyecto del acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del interventor y del supervisor y se encuentre debidamente firmada por el contratista, con todos los soportes (Planos récord de construcción debidamente firmado por las partes, ampliación y aprobación por parte del contratante de la garantía de cumplimiento de acuerdo al acta de entrega y recibo final de obra, bitácora de obra, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y de los procedimiento constructivos, el manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, las garantías y especificaciones técnicas de los equipos y materiales implementados, memorias de cálculo, ensayos y laboratorios, y cualquier otro anexo técnico a que haya lugar según la naturaleza y características de la obra; el que podrá ser solicitado por la supervisión designada);  k) Que el contratista aporte la prueba del pago de su nómina de trabajadores (salarios y prestaciones sociales), y los correspondientes aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales y el interventor emita un certificado  de revisión y cumplimiento del pago de seguridad social del contratista de la obra. l) Que el interventor expida un certificado de recibo final a entera satisfacción del contratante. m) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva. n) Que el supervisor del contrato emita concepto favorable para el pago. ñ)  Constancia de consignación de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria establecida para el giro de los recursos del proyecto. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Las especificaciones técnicas del proyecto, serán públicas como documento complementario al presente anexo.

a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que se entregará para la ejecución del contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la organización entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la organización y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

	1.1
	Staff de administración + prestaciones sociales*
	 
	 
	 

	1.1.1
	Director de Obra (Ingeniero Civil o arquitecto)
	1
	50%
	13,0

	1.1.2
	Residente de Obras (Ingeniero Civil o arquitecto)
	1
	100%
	12,0

	1.1.3
	Ingeniero ambiental (Ingeniero ambiental o Ingeniero ambiental y Sanitario)
	1
	100%
	12,0

	1.1.4
	Profesional SISO 
	1
	100%
	12,0

	1.1.5
	Profesional social (Psicólogo o Sociólogo o Trabajador Social)
	1
	100%
	12,0

	1.1.6
	Profesional especialista en estructuras (Ingeniero Civil con postgrado en área estructural)
	1
	30%
	12,0

	1.1.7
	Profesional Especialista  en hidráulica (Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario  con postgrado en área Hidráulica)
	1
	30%
	12,0

	1.1.8
	Profesional Especialista en Geotecnia ((Ingeniero Civil con postgrado en Geotecnia )
	1
	30%
	12,0

	1.1.9
	Ingeniero eléctrico
	1
	50%
	12,0

	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Personal Tecnico y Personal Auxiliar Tecnico 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Inspector (Ingeniero Civil)
	3
	100%
	12,0

	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Personal Administrativo 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Auxiliar administrativo
	1
	100%
	12,0

	1.3.2
	Profesional contable 
	1
	30%
	12,0



a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
	Diez (10) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Cinco (5) Años como Contratista o Director en Obras de Infraestructura de Edificaciones

	Residente de Obra
	Cinco (5) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Tres (3) Años como Contratista o director o Residente en Obras de Infraestructura de Edificaciones

	Residente Ambiental
	Cinco (5) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Tres (3) Años como Contratista o director o Residente en Obras o Residente ambiental o profesional ambiental

	Asesor estructural
	Diez (10) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Cinco (5) Años como especialista estructural o profesional estructural en proyectos de obra de edificaciones

	Asesor Hidráulico
	Diez (10) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Cinco (5) Años como especialista hidráulico o profesional hidráulico en proyectos de obra de edificaciones

	Asesor en Geotecnia
	Diez (10) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Cinco (5) Años como especialista o profesional en geotecnia en proyectos de obra de edificaciones

	SISO
	Dos (2) años contados a partir de la autorización para prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo
	Acreditar experiencia como SISO en un contrato de obra 

	Profesional Social
	Dos (2) años contados a partir de la obtención del titulo
	Acreditar experiencia como profesional social en un contrato de obra

	Ingeniero Eléctrico
	Cinco (5) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Dos (2) años como ingeniero eléctrico en proyectos de obra

	Inspectores de Obra
	Tres (3) Años contados a partir de la Matricula Profesional
	Un (1) Año como director o Residente o Inspector en Obras de Infraestructura de Edificaciones

	Contador - 
	Un (1) año contado a partir de la tarjeta profesional
	N/A



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
	Ítem
	Maquina 

	1
	Minicargador-A

	1
	Vibrocompactador-A

	1
	Mezcladora-A

	1
	Vibrador de gasolina-A

	1
	Andamios completo  de seccion de 1,5 x 1,5-A

	1
	Tablero de 70 x 1,40-A

	1
	Paral Largo-A

	1
	Forclamps-A

	1
	Equipo de soldadura-A

	1
	Equipo topografico-A

	1
	Cerchas Metalicas-A

	1
	Pulidora de 9 "-A

	1
	Formaleta Metalica-A

	1
	Cortadora de Pavimento-A

	1
	Equipo de texturizacion-A

	1
	Equipo compresor con pistola-A

	1
	COMPRESOR (Barrido y/o Soplado de la Superficie Pavimento)-A

	1
	BENETIN-A

	1
	Vibrocompactador tipo rana c-A

	1
	Dobladora de lamina manual-A

	1
	retrocargador-A

	1
	carrotanque irrigador de asfalto-A

	1
	compresor para imprimacion-A



La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que se identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.
 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Organización o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la organización, debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Como complemento al presente documento, se incluirán las especificaciones técnicas que deberán tenerse en cuenta para la ejecución del proyecto, las cuales incluyen las condiciones particulares y generales de cada actividad.

12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Los proponentes deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas particulares del proyecto, las cuales serán publicadas como documento complementario al presente anexo.

Dado en Bogotá D.C. a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2026. 


Original Firmado
ROSALINO GUARUPE JOROPA
Consejero Mayor
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC



CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y ECONÓMICO COMO ESTRATEGIA PARA LAS PRACTICAS ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
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El segundo piso consiste en 1 habitacion de 44,58 m2 y pasillo externo.
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CUADRO DE AREAS

Numero ‘ Nombre Area
1 AUDITORIO 1 315.65 m*
2 AUDITORIO 2 152.18 m?
3 AUDITORIO 3 129.55 m?
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7 ZONA PARA GUARDAR SILLAS |28.43 m?
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10 LOBBY ACCESO 10.51 m?
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815.39 m?





image7.png
#riss] 2y DISERO CIELORASOS
Ossasisas





image8.png
e
4 & +

7
+

o]
4

e
NSt §

i

]

4/ | P
[ - —
J | ——





image9.png
Se pretende construir 1 parqueadero para 5 vehiculos en el predio A
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Se pretende construir 1 muro de contencion en el predio A
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