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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 




MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS VEREDAS LA UNIÓN Y EL INGENIO DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física de los restaurantes escolares (cocina, zona de preparación y almacenamiento y comedor) de dos (2) sedes educativas rurales del Municipio de Maceo (Antioquia), adscritas a la Institución Educativa Rural Cristo Rey: la sede El Ingenio (vereda El Ingenio) y la sede La Unión (vereda La Unión), con un área total intervenida de 84,20 m² (45,56 m² en El Ingenio y 38,64 m² en La Unión). El proyecto se ejecuta con recursos del Convenio Interadministrativo N.° 4600019446, suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación y el Municipio de Maceo, y corresponde a la propuesta de inversión viabilizada por la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica de la Secretaría de Educación Departamental. Comprende:

· Preliminares, retiros y demoliciones: cerramiento provisional de las áreas de trabajo; retiro de la cubierta existente en fibrocemento de la sede El Ingenio; retiro de ventanas, puertas, redes hidrosanitarias y eléctricas en mal estado; demolición de pisos y enchapes cerámicos, revoques deteriorados, mesones, bancas y lavaescobas en concreto, con cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados.
· Cubiertas e impermeabilización: construcción de una cubierta nueva en teja de barro sobre estructura de madera inmunizada en la sede El Ingenio (60,06 m²); impermeabilización de la losa de cubierta de la sede La Unión con sistema de manto bicapa (38,64 m²); suministro e instalación de canoas y ruanas en lámina galvanizada en ambas sedes.
· Redes técnicas: renovación de las redes hidráulicas y sanitarias (puntos y tubería de suministro, salidas sanitarias, rejillas, bajantes, cajas de inspección y trampa de grasas), de las instalaciones eléctricas (tubería EMT, tomacorrientes GFCI y tamper-resistant, interruptores, luminarias de emergencia y tablero de circuitos) y de la red de gas (tubería en acero al carbono, válvulas, regulador y conector para cocina).
· Acabados y carpintería: revoques, mortero de nivelación, pisos y enchapes cerámicos, guardaescobas en media caña, estuco y pintura, cielo falso en PVC, dinteles en concreto, puertas en lámina galvanizada, ventanas corredizas en aluminio, muebles y mesones en acero inoxidable AISI 304 (con pozuelo y planos), mesones de lavamanos, lavamanos y lavaescobas.
· Transporte, pruebas y entrega: transporte de materiales desde la cabecera municipal hasta las sedes, pruebas de funcionamiento de las redes, aseo final y entrega de los restaurantes escolares en condiciones de uso para la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).


Descripción de las condiciones actuales a intervenir

De acuerdo con los diagnósticos técnicos y las propuestas de inversión presentadas por el Municipio y avaladas por la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Antioquia en el marco del Convenio N.° 4600019446, durante la visita técnica se evidenció que la cubierta, los pisos y los enchapes de los muros, tanto de la cocina como del comedor de los restaurantes escolares, se encuentran en mal estado, lo que impide garantizar condiciones adecuadas de saneamiento e inocuidad para la preparación y el consumo de los alimentos:

· Sede El Ingenio (código DANE 205425000064, 18 estudiantes beneficiados): cubierta en fibrocemento deteriorada que requiere reposición; pisos de la cocina-comedor y enchapes de las paredes de la cocina en mal estado; redes hidrosanitarias, eléctricas y de gas, mesones y carpintería que no cumplen las condiciones requeridas para el servicio de alimentación escolar.
· Sede La Unión (código DANE 205425000188, 65 estudiantes beneficiados): placa de cubierta con filtraciones que requiere impermeabilización; pisos, enchapes de pared y carpintería metálica en mal estado; mesones en concreto, lavaescobas y redes que requieren reposición.

Las dos sedes se encuentran en funcionamiento y prestan el servicio del PAE; las edificaciones son en mampostería y concreto, y la intervención se limita a los espacios del restaurante escolar. Hacen parte del presente Anexo el presupuesto oficial con sus análisis de precios unitarios (APU), análisis de precios auxiliares, memorias de cantidades por sede, cronograma, plan de gestión integral de obra (PGIO) y análisis de administración y utilidad, elaborados por el Municipio y viabilizados por la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Antioquia.


Localización 

El Municipio de Maceo se localiza en la subregión del Magdalena Medio antioqueño, a 126,5 km de Medellín. Las sedes educativas beneficiarias, adscritas a la Institución Educativa Rural Cristo Rey, son las siguientes (distancias desde la cabecera municipal, estimadas):
· Sede 1 – El Ingenio: vereda El Ingenio, código DANE 205425000064, 18 estudiantes beneficiados; restaurante escolar de 45,56 m² (6,80 m x 6,70 m); aproximadamente 16 km por vía terciaria en afirmado.
· Sede 2 – La Unión: vereda La Unión, código DANE 205425000188, 65 estudiantes beneficiados; restaurante escolar de 38,64 m² (9,20 m x 4,20 m); aproximadamente 13 km por vía terciaria en afirmado.
El acceso a las sedes se realiza por vías terciarias en afirmado, cuya transitabilidad depende de las condiciones climáticas. La localización y el estado inicial de cada área de intervención se verificarán en sitio con la supervisión y el directivo de la sede antes del inicio de las obras.

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar, con las cantidades totales del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y su distribución por sede según las memorias de cantidades, son las siguientes (la numeración de los capítulos corresponde a la del presupuesto oficial viabilizado por la Secretaría de Educación de Antioquia):

· Capítulo 1 – Preliminares: cerramiento provisional en tela con altura de 2,10 m (84,20 m: El Ingenio 45,56 m y La Unión 38,64 m).
· Capítulo 3 – Retiros y demoliciones: retiro y botada de cubierta en fibrocemento o asbesto cemento (45,56 m², El Ingenio); retiro de ventanas (4 un) y puertas (2 un); retiro de red hidrosanitaria (84,20 m) y de tubería eléctrica con sus aparatos (84,20 m); demolición de piso o enchape cerámico (59,00 m); demolición de revoque de muros (262,50 m²: El Ingenio 100,00 m² y La Unión 162,50 m²); demolición de lavamanos corrido o lavaescobas (1,00 m², La Unión), y demolición de banca y/o mesón en concreto (20,15 m: El Ingenio 2,47 m y La Unión 17,68 m).
· Capítulo 4 – Movimientos de tierra: excavación manual en material heterogéneo de 0 a 2 m (7,20 m³, El Ingenio).
· Capítulo 6 – Acero de refuerzo: acero de refuerzo figurado fy = 420 MPa (48,00 kg: El Ingenio 22,00 kg y La Unión 26,00 kg).
· Capítulo 7 – Impermeabilizaciones: manto asfáltico de 3 mm con foil autoadhesivo en ruanas (45,56 m, El Ingenio) e impermeabilización de losa de cubierta expuesta con sistema manto bicapa acabado granulado (38,64 m², La Unión).
· Capítulo 9 – Mampostería: dinteles en concreto de 21 MPa (14,00 m: El Ingenio 7,50 m y La Unión 6,50 m).
· Capítulo 10 – Cubierta: construcción de cubierta en teja de barro (60,06 m²), estructura de madera para teja de barro (60,06 m²) y suministro e instalación de teja de barro (60,06 m²) en la sede El Ingenio; canoas en lámina galvanizada calibre 20 (44,80 m) y ruanas en lámina galvanizada calibre 22 (44,80 m) en ambas sedes (El Ingenio 18,00 m y La Unión 26,80 m de cada una).
· Capítulo 11 – Carpintería metálica y madera: puertas batientes en lámina galvanizada de 1,00 m x 2,70 m con montante en celosía (5,40 m²); ventanas corredizas de dos cuerpos en aluminio y vidrio laminado de 6 mm (6,00 m²); muebles y mesones en acero inoxidable AISI 304 con pozuelo (6,00 m) y planos (6,00 m), y mesones de lavamanos dobles en acero inoxidable AISI 304 (2 un), distribuidos por partes iguales entre las dos sedes.
· Capítulo 12 – Redes hidrosanitarias: puntos hidráulicos en PVC RDE 9 de 1/2" (160 puntos); tubería PVC RDE 9 de 1/2" (70,00 m); rejillas de piso de 2" (6 un); salidas sanitarias de 2" (16 un); tubería sanitaria de 2" (70,00 m); trampas de grasas portátiles en acero inoxidable (2 un); cajas de inspección de 60 x 60 x 60 cm (2 un); tubería PVC sanitaria colgada o en bajantes de 3" y/o 4" (45,00 m); lavamanos con pedestal (2 un) y lavaescobas prefabricados (2 un).
· Capítulo 13 – Instalaciones eléctricas: tubería EMT de 3/4" para circuitos ramales (80,00 m); salidas para tomacorriente GFCI de 20 A (4 un); salidas para tomacorriente doble tamper-resistant (12 un); salidas para interruptor (4 un); luminarias de emergencia LED (16 un), y tableros bifásicos de 12 circuitos de 125 A con breakers (2 un).
· Capítulo 14 – Red de gas: tubería de acero al carbono SCH40 de 1/2" (40,00 m); válvulas esféricas de 1/2" (4 un); fijaciones para tubería (20 un); conectores para cocina (2 un) y reguladores de etapa única (2 un).
· Capítulo 15 – Revoques y enchapes: revoque para interiores con mortero 1:4 (262,50 m²) y enchape cerámico en formato máximo de 0,30 m x 0,30 m (84,20 m²).
· Capítulo 16 – Pisos: mortero de nivelación 1:4 (84,20 m²), piso en cerámica en formato máximo de 0,60 m x 0,60 m (84,20 m²) y guardaescoba en media caña en granito (103,30 m: El Ingenio 35,30 m y La Unión 68,00 m).
· Capítulo 17 – Estucos y pinturas: estuco acrílico sobre muros revocados (122,50 m²) y pintura exterior acrílica tipo Koraza o equivalente que cumpla la NTC 1335 (122,50 m²).
· Capítulo 18 – Cielos falsos: cielo falso en PVC con estructura (25,86 m²: El Ingenio 12,42 m² y La Unión 13,44 m²).
· Capítulo 19 – Transporte: transporte de materiales, equipos y herramientas desde la cabecera municipal hasta las sedes educativas (1 global).
Las cantidades, unidades y especificaciones de cada ítem son las del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y de los análisis de precios unitarios del presupuesto oficial. El costo directo estimado es de $111.523.915 para la sede El Ingenio y de $80.525.692 para la sede La Unión, más $8.000.000 de transporte global.


Fases y etapas del proyecto

De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, el acta de inicio se prevé para la última semana de noviembre de 2026 y el plazo no podrá superar el 31 de diciembre de 2026, fecha de terminación del Convenio N.° 4600019446. En consecuencia, el contratista programará las obras para su terminación en un periodo efectivo aproximado de cinco (5) semanas, con dos (2) frentes de trabajo simultáneos (uno por sede) y aprovechando el receso estudiantil de fin de año para las actividades que inhabilitan la cocina y el comedor. La programación de referencia es la siguiente:
· Etapa 1 – Preliminares, retiros y demoliciones (días 1 a 10): entrega de los documentos del numeral 8.1 del Pliego de Condiciones; coordinación con el rector y los docentes de cada sede y con el operador del PAE; instalación de la valla y del cerramiento provisional; retiro de la cubierta en fibrocemento de El Ingenio conforme al protocolo de manejo de asbesto; retiro de carpintería y redes; demoliciones y retiro de escombros.
· Etapa 2 – Cubierta, impermeabilización, redes y obra gris (días 6 a 25): estructura de madera y teja de barro (El Ingenio); impermeabilización de la losa (La Unión); canoas y ruanas; dinteles; redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas; revoques y mortero de nivelación.
· Etapa 3 – Acabados, carpintería y aparatos (días 18 a 33): pisos, enchapes y guardaescobas; estuco y pintura; cielo falso; puertas y ventanas; muebles y mesones en acero inoxidable; trampa de grasas, lavamanos, lavaescobas, aparatos eléctricos, luminarias y tableros.
· Etapa 4 – Pruebas, aseo y entrega (días 30 a 36, sin superar el 31 de diciembre de 2026): pruebas de presión y funcionamiento de las redes, de estanqueidad de la impermeabilización y de hermeticidad de la red de gas; aseo final y retiro de sobrantes; recibo de cada restaurante escolar con el directivo de la sede y la supervisión; entrega del informe final, planos récord, registro fotográfico y manuales.

a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago son los cincuenta y cinco (55) ítems relacionados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, agrupados en dieciséis (16) capítulos, con la numeración del presupuesto oficial viabilizado en el marco del Convenio N.° 4600019446. Cada ítem se medirá en la unidad indicada en el formulario y se pagará por las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, al precio unitario ofertado, que incluye materiales, equipo, herramienta, transporte y acarreo interno, mano de obra con prestaciones, desperdicios, retiro de sobrantes y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem. El ítem 19.01 (transporte, unidad global) se pagará en proporción al avance de obra aprobado en cada acta. No se reconocerán ítems no previstos ni mayores cantidades de obra sin la aprobación previa y escrita de la supervisión y el trámite contractual correspondiente, previa aprobación de la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Antioquia cuando implique modificaciones al proyecto viabilizado.
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

El plazo de ejecución es de dos (2) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El contrato no se divide en etapas con plazos independientes; las etapas descritas en el numeral anterior se desarrollarán dentro del plazo total, según el cronograma de obra aprobado por la supervisión. El contratista dispondrá del personal, los equipos y los frentes de trabajo necesarios para terminar la obra a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Forma de pago

El Municipio de Maceo pagará al contratista el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, revisadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, liquidadas a los precios unitarios fijos ofertados —sin fórmula de reajuste— y con el porcentaje de A.I.U. de la propuesta. En el presente proceso no se entregará anticipo ni pago anticipado. Los pagos se realizarán así:

· Pagos parciales mediante actas de avance de obra, en proporción a las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción en cada sede, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95 %) del valor del contrato, previa presentación de la factura electrónica, el acta de obra con memorias de cantidades, el informe de avance con registro fotográfico, la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
· Un pago final por el cinco por ciento (5 %) restante, con el acta de recibo final de obra, el informe final, la aprobación de la garantía de estabilidad y calidad de la obra y la liquidación del contrato.
Los pagos se efectuarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura con el visto bueno del supervisor, sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Los recursos aportados por el Departamento de Antioquia se pagarán desde la cuenta exclusiva del convenio y solo podrán destinarse a los costos del presupuesto viabilizado.

Condiciones particulares del proyecto


· Sedes en funcionamiento y PAE: las obras se ejecutan en sedes educativas activas que prestan el servicio de alimentación escolar. El contratista coordinará con el rector, los docentes de cada sede y el operador del PAE las fechas de ingreso, los horarios de trabajo y la secuencia de intervención, aplicará el plan de contingencia adoptado por el Municipio para garantizar la prestación del servicio educativo y de alimentación durante la obra, y mantendrá las áreas de trabajo aisladas para impedir el acceso de estudiantes, docentes y manipuladoras de alimentos.
· Personal que ingresa a las sedes: todo el personal del contratista y de sus subcontratistas que ingrese a las sedes educativas deberá contar con la consulta de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de dieciocho (18) años (Ley 1918 de 2018), portar escarapela con fotografía y uniforme, y observar las normas de convivencia de la institución.
· Retiro de la cubierta en fibrocemento (El Ingenio): el retiro de las láminas de fibrocemento o asbesto cemento se hará sin romperlas ni cortarlas, con humectación previa, personal capacitado y elementos de protección respiratoria y de vestuario adecuados; las láminas y residuos se embalarán y se entregarán a un gestor autorizado para su disposición final como residuo peligroso, conforme a la Ley 1968 de 2019, la Resolución 007 de 2011 del Ministerio de la Protección Social y el Decreto 1076 de 2015, con entrega a la supervisión de las certificaciones de transporte y disposición.
· Cubierta en teja de barro (El Ingenio): antes de construir la nueva cubierta, el contratista verificará con la supervisión el estado de los muros, las vigas de amarre y los apoyos de la estructura de madera, considerando la mayor carga de la teja de barro frente a la cubierta existente; cualquier deficiencia estructural se reportará por escrito antes de continuar.
· Acceso y clima: el acceso a las sedes se realiza por vías terciarias en afirmado; los precios unitarios incluyen el acarreo de materiales desde la cabecera municipal hasta el sitio de la obra. El último trimestre del año corresponde a temporada de lluvias en la región, lo que debe considerarse en la programación del retiro de cubiertas, la impermeabilización y el transporte; las áreas descubiertas se protegerán provisionalmente contra la lluvia.
· Valla y comunicación: el contratista instalará en cada obra, durante la ejecución, la valla informativa con la información y especificaciones que indique el Departamento de Antioquia (valla de 4,00 m x 2,00 m prevista en el presupuesto oficial), y realizará las reuniones de inicio y fin de obra con la comunidad educativa previstas en el PGIO.

Los lineamientos técnicos del proyecto son los contenidos en el presupuesto oficial (APU, análisis de precios auxiliares, memorias de cantidades, cronograma, PGIO y análisis de administración), en las especificaciones de los ítems del Formulario 1 y en el presente Anexo, que se entregarán al contratista a la suscripción del acta de inicio.

Especificaciones técnicas


Normas de referencia (Cláusula Tercera del Convenio N.° 4600019446, en lo aplicable al servicio de alimentación escolar): NTC 4595 (planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares); NTC 4596 (señalización para instalaciones y ambientes escolares); Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) vigentes; NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano); NSR-10, Decreto 926 de 2010 y Ley 400 de 1997, con sus modificaciones; NTC 1500 (Código Colombiano de Fontanería); Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín; NTC 2505 y Resolución 90902 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía (instalaciones internas de gas combustible); Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social (condiciones sanitarias de las áreas de preparación de alimentos) y lineamientos técnico-administrativos del PAE (Resolución 00335 de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar); Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa, Manual de dotaciones y Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico de la sede educativa; Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Resolución 4272 de 2021 (trabajo seguro en alturas), y demás normas y guías técnicas colombianas aplicables.
Las especificaciones de construcción de cada actividad (alcance, materiales, procedimiento, medida y forma de pago) son las contenidas en la descripción de cada ítem del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y en los análisis de precios unitarios del presupuesto oficial, que hacen parte integral del presente Anexo.

Especificaciones técnicas de materiales 


Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad, con certificado de conformidad o ficha técnica del fabricante cuando aplique: muebles y mesones en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 con salpicadero, aptos para contacto con alimentos; trampas de grasas en acero inoxidable tipo 304; pisos y enchapes cerámicos de superficie lisa, impermeable y lavable, con emboquillado continuo; guardaescobas en media caña que faciliten la limpieza; pinturas lavables y libres de plomo; cielo falso en PVC; tubería PVC presión RDE 9 y PVC sanitaria con sus accesorios; tubería de acero al carbono SCH40 con accesorios y regulador para gas; cables libres de halógenos (HF LS), tubería EMT y aparatos eléctricos certificados RETIE; teja de barro y madera inmunizada de procedencia legal; manto bicapa de asfalto modificado con refuerzo en poliéster. Las referencias citadas en los APU son de referencia; se aceptan equivalentes técnicos aprobados por la supervisión.

Pruebas y ensayos


· Redes hidráulicas: prueba de presión hidrostática de la tubería de suministro antes de cubrirla, conforme a la NTC 1500 y a las recomendaciones del fabricante, sin pérdida de presión ni fugas.
· Redes sanitarias y aguas lluvias: prueba de estanqueidad y de flujo de tuberías, rejillas, trampa de grasas, cajas de inspección, bajantes, canoas y ruanas.
· Impermeabilización de la losa (La Unión): prueba de estanqueidad por inundación controlada de la cubierta durante el tiempo recomendado por el fabricante, antes del recibo.
· Instalaciones eléctricas: verificación de continuidad, polaridad, aislamiento y puesta a tierra, funcionamiento de las protecciones y de los tomacorrientes GFCI, y de las luminarias de emergencia, conforme al RETIE; el contratista entregará la declaración de cumplimiento del RETIE suscrita por el profesional competente cuando sea exigible.
· Red de gas: prueba de hermeticidad de la instalación antes de su puesta en servicio, conforme a la NTC 2505 y a la Resolución 90902 de 2013, con registro firmado por personal competente.
· Concretos y acero: control de dosificación del concreto de dinteles y cajas, y certificados de calidad del acero de refuerzo; la supervisión podrá solicitar ensayos de resistencia a la compresión.
· Acabados y carpintería: verificación de niveles, pendientes hacia rejillas, juntas y emboquillado de pisos y enchapes; funcionamiento de puertas, ventanas, cerraduras, mesones y griferías.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

A la suscripción del acta de inicio la Entidad entregará al contratista: (i) la relación de las sedes con su localización y los datos de contacto del rector y los docentes; (ii) el presupuesto oficial con los APU, análisis auxiliares, memorias de cantidades por sede y cronograma; (iii) las propuestas de inversión y diagnósticos de las sedes; (iv) el plan de contingencia para la prestación del servicio educativo y del PAE, y (v) las especificaciones de la valla informativa del Departamento de Antioquia y la autorización de ingreso a las sedes.

Cualquier ajuste a las especificaciones o a las cantidades deberá ser aprobado previamente y por escrito por la supervisión y, cuando modifique el proyecto viabilizado, por la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Antioquia. El contratista no podrá ejecutar modificaciones sin dichas aprobaciones.

Notas técnicas específicas del proyecto



Las actividades que inhabiliten la cocina y el comedor se programarán preferiblemente durante el receso estudiantil de fin de año; mientras haya prestación del PAE, se mantendrá habilitada un área segura para la preparación o distribución de alimentos de acuerdo con el plan de contingencia.

El retiro de la cubierta, la construcción de la estructura de madera, la instalación de la teja de barro, canoas y ruanas y la impermeabilización de la losa se ejecutarán con el protocolo de trabajo seguro en alturas, con personal certificado y equipo de protección contra caídas.

El contratista verificará en cada sede las dimensiones, niveles, pendientes y el estado de muros, placas y redes existentes antes de iniciar las demoliciones, y reportará por escrito a la supervisión las diferencias o condiciones ocultas que encuentre.

Método Constructivo 



La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de las condiciones sanitarias de las áreas de preparación de alimentos (Resolución 2674 de 2013) y de las normas técnicas de las redes eléctricas (RETIE), hidrosanitarias (NTC 1500) y de gas (NTC 2505).

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 


Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Del análisis de las condiciones del proyecto y de las directrices ambientales del Convenio N.° 4600019446, la Entidad establece las siguientes medidas de sostenibilidad técnico-ambiental, cuyo costo se encuentra incluido en los precios unitarios, la administración y el PGIO del presupuesto oficial:
· Residuos de construcción y demolición (RCD): separación en la fuente, cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados (Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021); los residuos de fibrocemento o asbesto cemento se manejarán como residuos peligrosos con gestor autorizado.
· Basura Cero y plásticos de un solo uso: prevención y reducción de residuos (Ordenanza 10 de 2016 del Departamento de Antioquia) y prohibición de plásticos de un solo uso no biodegradables y poliestireno expandido (Ordenanza 1 de 2020), aplicando la Guía de compras públicas sostenibles de Colombia Compra Eficiente.
· Madera de procedencia legal: la madera de la estructura de cubierta deberá contar con salvoconducto o certificado de origen e inmunización.
· Protección del entorno: control y mitigación de los factores de riesgo ambiental hacia el interior y el exterior de los predios educativos: ruido, material particulado, protección de fuentes de agua, redes y vegetación, y limpieza permanente de las áreas de trabajo.




Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.


Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 



· Un (1) residente de obra: ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional vigente, con dedicación del cien por ciento (100 %) durante el plazo de ejecución, quien dirigirá los dos (2) frentes de trabajo.
· Un (1) tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente en SST y curso de cincuenta (50) horas del SG-SST, con dedicación mínima del cincuenta por ciento (50 %) durante el plazo de ejecución, quien además apoyará la gestión ambiental y social del PGIO.



Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente de obra (ingeniero civil o arquitecto)
	Veinticuatro (24) meses contados a partir de la expedición de la matrícula profesional.
	Participación como residente o director de obra en por lo menos un (1) contrato de construcción, mejoramiento, adecuación o mantenimiento de edificaciones.

	Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo (con licencia vigente en SST)
	Doce (12) meses contados a partir de la expedición de la licencia en SST.
	Participación como responsable de seguridad y salud en el trabajo en por lo menos un (1) contrato de obra civil.



Maquinaria mínima del proyecto


El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Andamios tubulares certificados y/o escaleras, con equipo de protección contra caídas (arnés, eslingas y línea de vida) para los trabajos en cubierta, por frente de trabajo.
2. Rotomartillo o martillo demoledor, pulidora, cortadora de cerámica y taladro percutor, por frente de trabajo.
3. Bomba manual de prueba hidrostática con manómetro, equipo de prueba de hermeticidad para la red de gas y equipo de medición eléctrica (multímetro y probador de tomacorrientes).
4. Elementos de protección respiratoria (filtros P100) y vestuario desechable para el retiro de la cubierta en fibrocemento, y herramienta menor de albañilería, carpintería, plomería y electricidad.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 


Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES

No se contemplan obras provisionales como ítem de pago, salvo el cerramiento provisional del capítulo 1. El almacenamiento temporal de materiales, herramientas y equipos y las instalaciones sanitarias del personal se acordarán con el directivo de cada sede y la supervisión, y su costo está incluido en los precios unitarios y la administración.
Señalización 


Son de cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización y el aislamiento de las áreas de trabajo, los elementos de seguridad y salud en el trabajo y la valla informativa, en los términos definidos por las autoridades competentes y por el Departamento de Antioquia.

El cerramiento provisional se paga en el ítem 1.01; la valla informativa de 4,00 m x 2,00 m (según el manual de comunicaciones del Departamento de Antioquia) y la gestión social y de seguridad del PGIO están incluidas en la administración del presupuesto oficial.

Permisos, licencias y autorizaciones 

Corresponde a la Entidad, a través de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural, gestionar ante la institución educativa la disponibilidad de las áreas y la autorización de ingreso a las sedes, y expedir o tramitar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de la obra (compromiso 16 de la Cláusula Décima del Convenio). Corresponde al contratista obtener los permisos de su cargo, tales como los relacionados con el transporte y la disposición de residuos, incluidos los de fibrocemento.

Las obras previstas se enmarcan, en principio, en reparaciones o mejoras locativas que no afectan la estructura portante ni la distribución interior de las edificaciones, en los términos del artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015; en todo caso, la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural verificará antes del acta de inicio que no se requiera licencia o autorización adicional, en particular respecto de la reposición de la cubierta de la sede El Ingenio.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO


Los pisos tendrán pendiente hacia las rejillas de piso y los guardaescobas en media caña se ejecutarán sin juntas abiertas, de manera que las áreas de preparación de alimentos queden lisas, impermeables y lavables.

Las salidas eléctricas cercanas a las zonas húmedas de los mesones serán tipo GFCI y la red de gas se ubicará a la vista, fijada a los muros y con válvula de corte de fácil acceso.

Las dos sedes se atenderán con frentes de trabajo simultáneos, de acuerdo con la programación aprobada por la supervisión y concertada con el directivo de cada sede y el operador del PAE.

Documentos técnicos adicionales 

Hacen parte del presente Anexo: el presupuesto oficial con los análisis de precios unitarios y auxiliares, las memorias de cantidades por sede, el cronograma de obra, el PGIO y el análisis de administración y utilidad; los diagnósticos y propuestas de inversión de las sedes El Ingenio y La Unión; los documentos del Convenio Interadministrativo N.° 4600019446, y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.




En constancia, se firma en Maceo (Antioquia), a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.




______________________________________________
ANDERSON BETANCUR CORTÉS
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural
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