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POLICÍA NACIONAL

	ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	




	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	2
	4
	6
	bajo
	entidad
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS CENTRALIZADO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LO CUAL ES INFORMANDO A LOS OFERENTES POR MEDIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
	1
	1
	2
	4
	no
	no
	Comité evaluador (técnico económico y jurídico)
	Presentación de la oferta 
	Con la publicación de la evaluación técnica económica y jurídica  
	evaluaciones técnicas jurídicas y económicas.
	De acuerdo al cronograma del proceso 

	2
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR NO PAGO DE LA PRIMA DENTRO DEL PLAZO ACORDADO. 
	LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LA INSTITUCIÓN QUEDA EXPUESTA FRENTE AL RIESGO DE OCASIONAR UN DAÑO EN O CON OCASIÓN A LOS BIENES/SERVICIO OBJETO DE LA PÓLIZA, AFECTACIÓN AL PATRIMONIO.
	1
	5
	5
	Alto
	entidad
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CONTROL A LA GESTIÓN DEL PAGO DE LA PRIMA 
	1
	5
	6
	12
	si
	si
	Supervisor del contrato
	Entrega de las pólizas por parte de la compañía aseguradora.
	Recibo orden de pago
	Seguimiento al pago de la prima.
	De acuerdo a la cronología de la adjudicación del proceso. 

	3
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	OCURRENCIA DE UN SINIESTRO O UNA PERDIDA POR UN EVENTO NO AMPARADO EN LA PÓLIZA DE SEGUROS
	COSTOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEBEN SER ASUMIDOS POR LA INSTITUCIÓN,
	3
	3
	5
	Bajo
	entidad
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL MANEJO DEL Y O SERVICIO.
	1
	3
	4
	8
	no
	no
	Dijin, coest,disec, diraf, diran
	Diseño y planeación de los programas de prevención 
	Implementación de los programas de prevención.
	Implementación de los programas de prevención.
	De acuerdo a la planeación del área de logística.

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SE PUEDA VER AFECTADA EN SU OPERACIÓN POR FACTORES DE LIQUIDEZ O INSUFICIENCIA FINANCIERA 
	TERMINACIÓN Y/O REVOCACIÓN DEL CONTRATO, NO PAGO DE LOS SINIESTROS
	1
	5
	6
	Alto
	entidad
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EXIGENCIA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE FACTORES DE SOLVENCIA QUE MINIMICEN EL RIESGO,
	1
	5
	6
	12
	si
	si
	Analista de riesgos y seguros
	Elaboración de estudios previos 
	Evaluación de las propuestas por parte de los oferentes.
	Evaluación por parte del comité económico en la etapa del proceso.
	De acuerdo a la cronología de la selección del proceso.

	5
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO SE RECONOZCA O NO PAGUE UN SINIESTRO BAJO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN EL CONTRATO DE SEGURO.
	INICIO DE PROCESO DE DEMANDA A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS
	1
	2
	3
	bajo
	entidad
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ACCEDER A LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA DE LA SUPERFINANCIERA, EJERCER LAS ACCIONES JUDICIALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO (ARTS.1053-1081)
	1
	2
	3
	6
	no
	si
	Analista de riesgos y seguro
	Reconocimiento de la indemnización del siniestro por parte de la compañía aseguradora y seguimiento 
	Pago del suministro por parte de la compañía aseguradora e acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.
	Seguimiento de la siniestralidad 
	Durante la ejecución del contrato

	6
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO SE PAGUE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR POR EFECTO DE UNA PERDIDA.  
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REQUERIMIENTO DE INTERESES DE MORA A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA
	1
	2
	3
	bajo
	entidad
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ACCEDER A LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA DE LA SUPERFINANCIERA, EJERCER LAS ACCIONES JUDICIALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO (ARTS.1080)
	1
	2
	3
	6
	no
	si
	Supervisor del contrato
	
	
	
	



Nota: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión; de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.
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