## Matriz riesgos
| PROBABILIDAD | VALORACION | IMPACTO | VALORACION | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORÍA
| Raro | 1 | Insignificante | 1 | 8,9 Y 10 | Riesgo Ato
| Improbable | 2 | Menor | 2 | 6 y 7 | Riesgo Medio Alto
| Posible | 3 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio Bajo
| Probable | 4 | Mayor | 4 | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
| Fuente: Colombia Compra Eficiente - CCE. Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación | [5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE INTERVENTORIA CORTA SITP
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se asigna | Tratamiento/ Control a ser implementado | impacto despues de tratamiento |  |  |  | afecta la ejecución del contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realizar el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Planeación | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Público | La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente define la modalidad de contratación | 1 | 1 | 2 | B | SI | Público | Plan de adquisiciones | Prepliegos del proceso | seguimiento a actividades incorporadas en el manual de procedimientos y normatividad asociada | Permanente
2 | General | Interno | Planeación | Planeación | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Público | La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente define los requisitos habilitantes del proceso. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Público | Etapa precontractual | Pliego de condiciones | seguimiento a etapa previa, en cumplimiento de la normatividad vigente. | Permanente
3 | Específico | Externo | Planeación | Económico | El valor del contrato no corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio no es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Mayores costos y Mayores plazos | 2 | 1 | 3 | B | Público | La entidad prevee este evento con la realización de unos estudios previos, teniendo en cuenta los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Público | Etapa precontractual | Hasta fecha de terminacion / liquidación del contrato | seguimiento a actividades incorporadas en el manual de procedimientos de TMSA y normatividad asociada | Permanente
4 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | El análisis del sector no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Público | La entidad prevee este evento con la realización de un análisis de sector de acuerdo al segmento en particular del mercado objeto de estudio. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Público | Etapa precontractual | Proyecto de pliegos | seguimiento a actividades incorporadas en el manual de procedimientos y TMSA normatividad asociada | Permanente
5 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Mayores costos y Mayores plazos | 2 | 2 | 4 | B | Público | La entidad para los procesos de contratacion prevee regirse por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, asi como los Decretos reglamentarios y la normatividad legal vigente. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Público | Etapa de planeación | Liquidación del contrato | seguimiento a actividades incorporadas en el manual de procedimientos de TMSA y normatividad asociada | Permanente
6 | Específico | Interno | Selección | Selección | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Mayores costos y Mayores plazos | 2 | 2 | 4 | B | Público | La entidad para los procesos de contratacion prevee regirse por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, asi como los Decretos reglamentarios y la normatividad legal vigente. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Público | Etapa de planeación | Liquidación del contrato | seguimiento a actividades incorporadas en el manual de procedimientos de TMSA y normatividad asociada | Permanente
7 | Específico | Interno | Selección | Económico | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 1 | 2 | B | Público/Privado | Mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y seleccion objetiva. Sin embargop, el riesdgo de precios artificialmente bajos, se puede dar en el escenario donde un oferente por equivocación o error involuntario no oferte unos valores considerados artificialmente bajos por la administración. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Público/Privado | Etapa de planeación | Selección del contratista | seguimiento a actividades incorporadas en el manual de procedimientos de TMSA y normatividad asociada | Permanente
8 | Específico | Interno | Contratación | Económico | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Público/Privado | La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución del contrato, y de las garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Público/Privado | Proyecto de pliegos | Adjudicación | Cumplimiento procedimientos internos y normatividad asociada | Permanente
9 | General | Interno/Externo | Contratación | Económico | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del contrato. | Mayores costos y Mayores plazos | 3 | 2 | 5 | MB | Público/Privado | Siguiendo los términos y cronograma establecido del proceso, los lineamientos internos de la Entidad y la normatividad legal vigente. | 2 | 1 | 3 | B | SI | Público/Privado | Desde firma del acta de inicio | Proyecto de pliegos | Firma del contrato | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Privado | El contratista debe ser consciente que pueden llegar a generarse cambios y debe implementar las medidas contingentes (por ejemplo metodologías de muestreo adecuada y proporcional a las necesidades del servicio de la Entidad) adecuadas para minimizar el impacto por un eventual efecto desfavorable ante la ocurrencia de este evento. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Adjudicación | Hasta fecha de terminacion / liquidación del contrato | seguimiento contractual | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Económico/Operacional | Número de personal para cumplir con sus obligaciones contractuales es mayor al inicialmente previsto, por actividades adicionales a las estimadas inicialmente como el aumento de flota del sistema | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Privado | El contratista debe ser consciente que pueden llegar a generarse cambios y debe implementar las medidas contingentes (por ejemplo metodologías de muestreo adecuada y proporcional a las necesidades del servicio de la Entidad) adecuadas para minimizar el impacto por un eventual efecto desfavorable ante la ocurrencia de este evento. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Adjudicación | Hasta fecha de terminacion / liquidación del contrato | seguimiento contractual | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Económico/Operacional | El contratista no cuenta con el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | Mayores costos y Mayores plazos | 1 | 2 | 3 | B | Privado | El oferente debe implementar mecanismos que aseguren que se mantiene la idoneidad (igual o superior) del personal contratado para sus funciones, durante la vida del contrato. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Adjudicación | Hasta fecha de terminacion / liquidación del contrato | seguimiento contractual | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | Mayores costos de operación | 1 | 2 | 3 | B | Privado | El contratista debe asegurarse de contar con herrramientas de apoyo para evitar o minimizar el impacto por ocurrencia de pérdida de información o el efecto de incumplimiento de procedimientos o de herramientas tecnológicas. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Privado | Adjudicación | Hasta fecha de terminacion / liquidación del contrato | seguimiento contractual | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | La cantidad de equipos necesarios es menor a la prevista para cumplir por parte del contratista con sus obligaciones contractuales. | Mayores costos de operación | 1 | 3 | 4 | B | Privado | El contratista debe garantizar mediante mecanismos internos que los equipos son suficientes para cumplir con sus obligaciones. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | Mayores costos de operación | 1 | 2 | 3 | B | Privado | El contratista debe garantizar la entrega de la información de manera oportuna y suficiente a la entidad como mínimo garantizando la compatibilidad de sistemas a través del uso de archivos planos | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Económico/Operacional | Incremento en el costo de equipos y/o de servicios subcontratados por el contratista, asi como su mantenimiento o reposición, durante la vida del contrato. | Mayores costos de operación | 1 | 2 | 3 | B | Privado | Identificación de posibles variables o siituaciones que puedan generar eventuales materializaciones de este tipo de riesgos con el objetivo de hacer seguimiento y generar, en la medida de lo posible, alertas tempranas que permitan minimizar la ocurrencia de riesgos o la mitigación de su impacto. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Perder información o no disponer de la información base suficiente para el cálculo de los indicadores de la Evaluación Integral de la Calidad - EIC, lo cual contribuya a que resultados reportados sean equivocados, de tal manera que esto lleve a reprocesos de información. | Mayores costos de operación | 1 | 3 | 4 | B | Privado | Identificación de posibles variables o situaciones que puedan generar eventuales perdidas de información en los sistemas tecnológicos y/o identificación de puntos de control de procesos para asegurar que el total de la información es procesada. Asi mismo, en las tomas de información usar las metodologias estadisticas aprobadas por el Ente Gestor que permitan el óptimo manejo de la infromación base de indicadores de los niveles de servicio. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
18 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Efectos desfavorables como consecuencia de variaciones en las condiciones o indicadores macroeconómicos que tengan impacto en el contrato | Mayores costos de operación | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | Seguimiento permanente para identificar desviaciones de las principales indicadores macroeconomicos que pueden tener un efecto adverso sobre el contrato, buscando anticiparse a cambios fuertes en las condiciones macroecónomicas mediante estructuras financieras de mercado. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Económico/Operacional | Efectos desfavorables por la variación en cantidades de insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del contrato | Mayores costos de operación | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | Identificación de posibles variables o siituaciones que puedan generar eventuales materializaciones de este tipo de riesgos con el objetivo de hacer seguimiento y generar, en la medida de lo posible, alertas tempranas que permitan minimizar la ocurrencia de riesgos o la mitigación de su impacto. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
20 | General | Externo | Ejecución | Economico/Cambio en costos de insumos | Efectos favorables o desfavorables por la variación en los precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar el Contrato de Interventoria, incluido el valor de los equipos, elementos, materiales, sistemas y programas requeridos, asi como se refiere a a la variación de precios de remuneracion del personal y finalmente a la variación de precios de cualquier otro recurso necesario para la ejecusion de las obligaciones de manera oportuna y cabal del Contrato de Interventoria. | Variación en costos de operación | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | Identificación de posibles variables o siituaciones que puedan generar eventuales materializaciones de este tipo de riesgos con el objetivo de hacer seguimiento y generar, en la medida de lo posible, alertas tempranas que permitan minimizar la ocurrencia de riesgos o la mitigación de su impacto. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
21 | General | Externo | Contratación | Financiero | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | Mayores costos de operación | 1 | 3 | 4 | B | Privado | Se mitiga mediante el uso de sanciones que se fijen en el contrato para los casos de faltas de aporte de liquidez en los plazos establecidos y con un seguimiento constante al cumplimiento de las condiciones financieras del contratista. | 1 | 2 | 3 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
22 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se refiere a cambios adversos en los resultados del contratista debido a cambios regulatorios, administrativos, tributarios y legales aplicables al contrato. | Mayores costos de operación | 1 | 4 | 5 | MB | Privado | Seguimiento e Identificación de posibles variables o situaciones que puedan generar eventuales materializaciones de este tipo de riesgos con el objetivo de hacer seguimiento y generar, en la medida de lo posible, alertas tempranas que permitan minimizar la ocurrencia de riesgos o la mitigación de este riesgo. | 1 | 3 | 4 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
23 | General | Externo | Ejecución | Rentabilidad | Se refiere a los efectos favorables o desfavorables por la variabilidad de la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimeinto de pérdidas derivado de la ejecusion del Contrato de Interventoria, considerando las obligaiones asumidas y distribucion de riesgos pactada en el mismo; toda vez que mediante el mecanismo establecido de remuneracion del presente Contrato se entienden enteramente compensadas todas las obligaciones y riesgos asuminos por el Interventor. | Variación en la rentabilidad y/o utilidad | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | Identificación de posibles variables o siituaciones que puedan generar eventuales materializaciones de este tipo de riesgos con el objetivo de hacer seguimiento y generar, en la medida de lo posible, alertas tempranas que permitan minimizar la ocurrencia de riesgos o la mitigación de su impacto. | 1 | 1 | 2 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
24 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Renuncias recurrentes y/o sistemáticas de un perfil o de varíos perfiles que impacten en el giro normal de la operación y/o disminución de oferta de los perfiles requeridos para la ejecución del contrato, producto de la alta rotación de personal. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | Contar con un banco de hojas de vida del nivel profesional, técnico o asistencial, que cumplan los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas y en la ofertas presentada por el contratista, con el fin de reemplazar los perfiles necesarios en los plazos establecidos por la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la suscripción del contrato | A la terminación del plazo de ejecución del contrato | El supervisor deberá verificar la creación del banco de hojas de vida por parte del contratista. | Mensual
[6 empty] | Retrasos en la ejecución de las actividades del contracto. |  | 3 | 5 | MB
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Intrepretación o inadecuada aplicación del método de muestreo: El contratista interpreta o aplica indadecuadamente la metodologia de muestreo. | Demora en la entrega de productos y mayores costos de operación. | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | Capacitación/actulización/retroalimentación por parte del contratista a su personal en cuanto a la metodologia de muestreo aplicada así como los procesos y procedimientos asociados a la operatividad del contrato objeto de interventoría. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la suscripción del contrato | A la terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento estricto a la metodología y directrices señalas por la Entidad | Mensual
26 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Uso indebido de la información confidencial o privilegiada que conozca por causa u ocasión de las actividades de interventoría que realice, de manera directa o a través del personal contratado. | Fuga de cualquier dato que ostente la categoría de información sensible, y/o confidencial y/o sujeta protección de datos personales, y/o reservada, esta última de acuerdo a la legislación colombiana, que con su exposición puede generar consecuencias en la operación del negocio de la Entidad o futuras demandas. | 2 | 3 | 5 | MB | Privado | • Establecer protocolos de seguridad de la información entre la Entidad y el contratista, atendiendo a los parámestros definidos por MINTIC en esta materia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad / Contratista | Desde la suscripción del contrato | A la terminación del plazo de ejecución del contrato | El supervisor deberá verificar la implementación de los protocolos de seguridad de la información por parte del contratista, la suscripción de los acuerdos de confidencialidad entre el contratista interventor y el personal contratado por éste y que la póliza constituida se mantenga vigente durante el plazo del contrato. | Mensual
• El contratista interventor debe suscribir con el personal contratado Acuerdos de Confidencialidad mediante los cuales se prohíba la divulgación de la información que se conozca por causa o con ocasión del contrato.
27 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Efectos desfavorables ocasionados por eventos eximentes de responsabilidad asegurables | Mayores costos de operación | 1 | 4 | 5 | MB | Privado | El contratista debe contar las garantías y coberturas necesarias y suficientes que pemitan mitigar el impacto de la materialización de algun riesg(o)s amparado por dichos productos | 1 | 3 | 4 | B | SI | Privado | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
28 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Efectos desfavorables ocasionados por eventos eximentes de responsabilidad no asegurables | Mayores costos de operación | 1 | 5 | 6 | MA | Público | Seguimiento y manejo contractual ante situaciones de carácter no asegurable, por eventos eximentes de responsabilidad por condiciones de fuerza mayor | 1 | 4 | 5 | MB | SI | Público | Desde firma del acta de inicio | Hasta fecha de terminacion del contrato | seguimiento contractual | Permanente
Note on L35: Anna Maria Konstantinovskaya En ROJO es el cambio sugerido. Revisar y aceptar o modificar por el area

## MPI (P)
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificaqción Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Bajo | Medio-Bajo | Medio-Alto | Alto
Probabilidad | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 |  |  |  |  | Bajo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 |  |  |  |  | Medio-Bajo
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 |  |  |  |  | Medio-Alto
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4 |  |  |  |  | Alto
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 7 y 8 | Riesgo extremo
|  |  | 5 y 6 | Riesgo alto
|  |  | 4 | Riesgo medio
|  |  | 2 y 3 | Riesgo Bajo
|  |  | Número de riesgos | 0