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	CECILIA PORRAS SCHOOL
Reconocimiento Resolución No.10289 del 15 de diciembre de 2025-
NIT. 902040400-6   -   CODIGO DANE: 113001801261
“Art, knowledge and freedom, to transform”






Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

	Tabla 1 - Matriz de Riesgo

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)
	Consecuencias de la ocurrencia del evento
	probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	probabilidad
	impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.
	Mayores costos en la ejecución del contrato por no estimarse adecuadamente los costos
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Interventor/Supervisor
	Estimar de forma adecuada los costos en la propuesta presentada incluyendo todos los posibles componentes para la ejecución del contrato
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Obtener información adicional
	Mensual

	2
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Económico
	Demora en los pagos por parte de la Entidad
	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	NO
	Entidad
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
	Mensual

	3
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Social y Político
	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Entidad
	Aumento de la fuerza publica
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	NO
	Entidad
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
	Mensual

	4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno
	El Interventor deberá asumir costos por no mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista/Interventor/Supervisor
	Se debe programar de manera oportuna para el desarrollo del proyecto el personal idóneo con que se contara en cualquier etapa del proyecto.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Obtener información adicional
	Mensual

	5
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios previsibles en normatividad: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios
	Mayores costos,  por los cambios adversos en los resultados del interventor debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.
	2
	2
	
	Riesgo Bajo
	Interventor/Supervisor
	Contar con una programación adecuada la cual contemple otros posibles gastos que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que pueda afectar la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Interventor
	Inicio del contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
	Mensual


[bookmark: _GoBack]
	
DIRECCION: Urb. Ciudad del Bicentenario, Etapa 2, Lote 2 – E-mail: i.e.ceciliaporras@sedcartagena.gov.co 

	 
image1.jpeg
CECILIA PORRAS scpyo)
L

K"OWIedge an

d Freedom t0 Trﬂ‘?fd
V





 


CECILIA PORRAS SCHOOL


 


Reconocimiento 


Resolución No.10289 del 15 de diciembre de 2025


-


 


NIT. 902040400


-


6   


-


   


CODIGO DANE: 113001801261


 


“Art, knowledge and freedom, to transform


”


 


 


DIRECCION:


 


Urb. Ciudad del Bicentenario, 


Etapa


 


2, 


Lote


 


2 


–


 


E


-


mail: 


i.e.ceciliaporras@sedcartagena.gov.co


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Para el presente 


procedimiento 


contractual, en atención 


a la


 


Ley 1150 de 2007 y los 


artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.


3. del


 


Decreto 


1082 de


 


2015, entiéndase por 


r


iesgo


 


la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 


generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 


como con


 


las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.


 


 


Corresponderá al contratista seleccionado la asunción de


l R


iesgo previsible propio de este 


tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 


expresamente a cargo de la 


e


ntidad en el contrato. 


 


 


De acuerdo con 


procedimiento 


de la


 


referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 


estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 


procedimiento


.


 


 


Matriz de Riesgos


 


 


Tabla 1 


-


 


Matriz de Riesgo


 


N°


 


Clase


 


Fuente


 


Etapa


 


Tipo


 


Descripción (Que 


puede pasar y, como 


puede ocurrir)


 


Consecuencias de la ocurrencia del evento


 


probabilidad


 


Impacto


 


Valoración del riesgo


 


Categoría


 


¿A quién se le asigna?


 


Tratamiento/Controles a ser 


implementados


 


Impacto después del 


tratamiento


 


¿Afecta la ejecución del cont


rato?


 


Persona responsable por implementar el 


tratamiento


 


Fecha estimada en que se inicia el 


tratamiento


 


Fecha estimada en que se completa el 


tratamiento


 


Monitoreo y 


revisión


 


probabilidad


 


impacto


 


Valoración del 


riesgo


 


Categoría


 


¿Cómo se realiza el 


monitoreo?


 


Periodicidad 


¿Cuándo?


 


1


 


Especifico


 


Interno


 


Ejecución


 


Operacional


 


Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta 


económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.


 


Mayores costos en la ejecución del c


ontrato por no estimarse 


adecuadamente los costos


 


3


 


4


 


7


 


Riesgo Alto


 


Interventor/Supervisor


 


Estimar de forma adecuada los costos en la propuesta presentada 


incluyendo todos los posibles componentes para la ejecución del 


contrato


 


1


 


2


 


3


 


Riesgo Bajo


 


SI


 


Interventor


 


Inicio del contrato


 


Terminación del contrato


 


Obtener información adicional


 


Mensual


 




 CECILIA PORRAS SCHOOL   Reconocimiento  Resolución No.10289 del 15 de diciembre de 2025 -   NIT. 902040400 - 6    -     CODIGO DANE: 113001801261   “Art, knowledge and freedom, to transform ”  

  DIRECCION:   Urb. Ciudad del Bicentenario,  Etapa   2,  Lote   2  –   E - mail:  i.e.ceciliaporras@sedcartagena.gov.co                   Para el presente  procedimiento  contractual, en atención  a la   Ley 1150 de 2007 y los  artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6. 3. del   Decreto  1082 de   2015, entiéndase por  r iesgo   la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,  generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos  como con   las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.     Corresponderá al contratista seleccionado la asunción de l R iesgo previsible propio de este  tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre  expresamente a cargo de la  e ntidad en el contrato.      De acuerdo con  procedimiento  de la   referencia, nos permitimos establecer la tipificación,  estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente  procedimiento .     Matriz de Riesgos    

Tabla 1  -   Matriz de Riesgo  

N°  Clase  Fuente  Etapa  Tipo  Descripción (Que  puede pasar y, como  puede ocurrir)  Consecuencias de la ocurrencia del evento  probabilidad  Impacto  Valoración del riesgo  Categoría  ¿A quién se le asigna?  Tratamiento/Controles a ser  implementados  Impacto después del  tratamiento  ¿Afecta la ejecución del cont rato?  Persona responsable por implementar el  tratamiento  Fecha estimada en que se inicia el  tratamiento  Fecha estimada en que se completa el  tratamiento  Monitoreo y  revisión  

probabilidad  impacto  Valoración del  riesgo  Categoría   ¿Cómo se realiza el  monitoreo?  Periodicidad  ¿Cuándo?  

1  Especifico  Interno  Ejecución  Operacional  Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta  económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato.  Mayores costos en la ejecución del c ontrato por no estimarse  adecuadamente los costos  3  4  7  Riesgo Alto  Interventor/Supervisor  Estimar de forma adecuada los costos en la propuesta presentada  incluyendo todos los posibles componentes para la ejecución del  contrato  1  2  3  Riesgo Bajo  SI  Interventor  Inicio del contrato  Terminación del contrato  Obtener información adicional  Mensual  

