ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

[CRC-SA-0031-2026] 


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y económicos, diferentes a los señalados aquí

Objeto de la contratación

Descripción del proyecto

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA VIGENCIA 2025.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

La siguiente descripción presenta el estado actual de cada componente de la edificación, acompañado del registro fotográfico correspondiente y de las intervenciones propuestas para su recuperación. Al final del capítulo se consolida la totalidad de las actividades de obra en una tabla resumen.

FACHADAS Y MUROS PERIMETRALES EXTERIORES

Los muros perimetrales presentan deterioro generalizado del revoque, con desprendimientos severos concentrados en el zócalo perimetral, producto de la humedad ascendente desde el nivel del suelo y de la exposición directa a la escorrentía de aguas lluvias. Esta condición constituye un factor de deterioro progresivo que, de no intervenirse, continuará avanzando hacia zonas superiores de los muros.

[image: ] [image: ]
Evidencia estado actual de fachada principal y el deterioro en zócalos perimetrales
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Evidencia estado actual de fachadas laterales y el deterioro en zócalos perimetrales

Intervención propuesta: Demolición del repello en mal estado en zócalos hasta una altura no mayor de 1,15 metros, aplicación de nuevo repello en relación 1:3 hasta 1,15 metros de altura y pintura tipo Koraza para exteriores en color blanco institucional en toda la fachada exterior, previa preparación de superficies mediante rasqueteo general.
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Evidencia estado actual de puertas y techos

Intervención propuesta: arreglo de puertas o cambio de ellas si así se amerita y cambio de techos.
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Evidencia: cambio de luminarias en mal estado

Intervención propuesta: Cambio de luminarias por mal estado y reemplazo por nueva tecnología.

MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE PERIMETRAL

La edificación no cuenta con sistema de canales ni bajantes para la evacuación de aguas lluvias, lo que genera descarga directa de escorrentía sobre fachadas, andenes y terreno perimetral. Adicionalmente, la edificación se encuentra rodeada de zona verde, sin ningún elemento de confinamiento entre el andén y el terreno vegetal, lo que impide el flujo controlado del agua e incrementa la humedad en la base de los muros. Estas dos condiciones constituyen la principal causa del deterioro generalizado de la edificación.
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Evidencia de escorrentías directa sobre carpintería, así como la ausencia de canales, bajantes y cunetas 

Intervención propuesta: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20 con desarrollo de 80 centímetros y bajantes en tubería PVC de 3 pulgadas con todos sus accesorios; construcción de cuneta, construcción de matera y construcción de media cubierta para proteger la entrada y la fachada de la dirección. Demolición de muro bajo que comunica con la puerta de acceso al parqueadero. 

PISOS

Arreglo de pisos en la dirección y recepción por mal estado por el paso de los años.

ACABADOS INTERNOS — MUROS Y PINTURA

Las zonas inferiores de los muros interiores presentan deterioro del revoque y descascaramiento de pintura asociados a humedad ascendente, con presencia de eflorescencias salinas y manchas de moho en sectores aledaños a instalaciones. Las zonas superiores no presentan afectación por humedad, pero muestran pérdida de homogeneidad en el acabado y fisuras superficiales.
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Evidencia del Deterioro de pintura y revoque interior por humedad

Intervención propuesta: Rasqueteo general de muros internos y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos en color blanco institucional sobre la totalidad de los muros interiores, previa preparación de superficies.

MATERAS

Arreglo de matera principal, con embellecimiento y ornato de esta parte de la sede
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En consecuencia y según lo manifestado en la presente justificación, es necesario realizar las adecuaciones y mantenimientos requeridos por la Corporación en las zonas relacionadas, para el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Localización 
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Territorial Norte, Calle 11 con carrera 8

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
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Fases y etapas del proyecto

a. Ítems de pago: 

	ITEM
	DESCRIPCION

	
	

	1
	ALFAJIA EN CCTO DE 3000 PSI PARA GRADAS QUE CONECTAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON EL AUDITORIO 

	2
	LADRILLO COMUN A LA VISTA 

	3
	DEMOLICION MURO EN LADRILLO, VIGA CIMENTACION, PISO PRIMARIO AREA ARCHIVO

	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA A 4 NAVES, CON LAS CUATRO NAVES LATERALES ABATIBLES CON APERTURA HACIA AFUERA, DIMENSIONES A=4,40 M X H=2,40 M, VIDRIO E=4MM, MARCOS EN MADERA INMUNIZADA (ACHAPO O AMARILLO), PINTURA COLOR CAOBA, INCLUYE CERRADURA PARA VENTANA ABATIBLE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.DEL AUDITORIO

	5
	CUBIERTA EN UPVC PARA JARDIN EN LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE

	6
	RASQUETEO DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS 

	7
	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS COLOR BLANCO COLOR INSTITUCIONAL 

	8
	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA A DOS MANOS PARA EXTERIOR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL.(FACHADA)

	9
	PINTURA ESMALTE REJAS, VENTANAS FACHADA

	10
	PINTURA EN ESMALTE PUERTA PRINCIPAL

	11
	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI OFICINA DE DIRECCION Y OFICINA DE SECRETARIA DE DESPACHO

	12
	PISO EN GRES OFICINA FRENTE ARCHIVO

	13
	GUARDAESCOBA EN GRES OFICINA FRENTE ARCHIVO

	14
	ELEVACION DE REJA METALICA DE CERRAMIENTO EN Angulo 6M X 1-1/2 X 3/16 Pulg, INCLUYE MANTENIMIENTO DE REJA EXISTENTE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA  (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN) H: NO MAYOR A 1M, CON CONCERTINA

	15
	PLATINA DE 2"x 1/4 PARA ASEGURIMIENTO DE CERCHAS EN MADERA. AUDITORIO

	16
	PUERTA ENTAMBORADA2,18*0,95 MTS PARA OFICINA FRENTE A ARCHIVO

	17
	LUCETA EN MADERA 0,5*1,0 MTS PARA OFICINA FRENTE A ARCHIVO

	18
	REJILLA EN ANGULO DE 1"x 1/4". VAR. DE 3/8" CORRUG.

	19
	CIELO FALSO SUPERBOARD PARA FACHADA EXTERIOR

	20
	MATERA EN LADRILLO TIZON Y ALFAGIA INCLUYE VEGETACION DE LA ZONA

	21
	SALIDA A LAMPARAS

	22
	SALIDA TOMAS

	23
	LAMPARAS DE 2x32W ELECTR.S/REJ.NI SAL

	24
	INTERRUPTOR SENCILLO/DOBLE

	25
	ASEO FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO



Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

Tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

Forma de pago

[bookmark: _Hlk113917039]Las obras se ejecutarán por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste de precios. 

LA CRC, pagará el contrato por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras efectivamente ejecutadas, verificadas, aprobadas y recibidas, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la supervisión.

El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de supervisión, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista.

En forma previa a la autorización de cada pago y de la entrega del anticipo, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Para que se haga efectivo el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra.

Condiciones particulares del proyecto

Proyectos que correspondan o contemplen actividades de: proyectos de adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de infraestructura de servicio público.
Especificaciones técnicas

Componentes de las Especificaciones Técnicas

Cada proyecto debe estructurarse bajo los siguientes parámetros normativos y constructivos:

· Normativa sismo-resistente: Estricto cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) para garantizar estabilidad estructural. 
· Normas técnicas sectoriales:

· Institucional: Estándares de espacios, ventilación, iluminación, Alineación con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

· Criterios de sostenibilidad y ambiental: Inclusión de planes de manejo ambiental (PMA), eficiencia energética, uso racional de agua y un plan de sostenibilidad por diez años (esquema de administración, mantenimiento y costos). 

· Accesibilidad universal: Diseños inclusivos que garanticen movilidad reducida (rampas, señalética y adaptaciones arquitectónicas).

· Modalidades de contratación: Los procesos se ejecutan mediante licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía o concurso de méritos para interventoría, utilizando los pliegos tipo inalterables de la entidad.

Especificaciones técnicas de materiales 

Las especificaciones técnicas de construcción de edificaciones son documentos escritos que detallan los materiales, normas, procedimientos constructivos y estándares de calidad que deben aplicarse en cada una de las partidas de una obra.

Componentes de una Especificación Técnica

Cada actividad o "partida" de la construcción se describe bajo una estructura general:

· Descripción del trabajo: Explica en qué consiste la actividad y cómo se va a ejecutar en campo.

· Materiales requeridos: Define calidades, marcas, normas técnicas (como ICONTEC o ASTM) y características físicas o químicas (ej. resistencia del concreto f'c, acero de refuerzo.

· Equipo y maquinaria: Lista las herramientas mecánicas, pesadas o de medición necesarias para el proceso. 


· Procedimiento constructivo: Detalla el paso a paso de ejecución para evitar errores constructivos. 

· Ensayos y control de calidad: Indica las pruebas de laboratorio o campo obligatorias (ej. ensayos de cilindros de concreto, asentamiento con cono de Abrams, compactación). 

· Unidad de medida y forma de pago: Establece cómo se cuantifica la obra (ej. m², m³, kg, global) y cómo se liquidará con la interventoría. 

· Tolerancias y no conformidades: Marca los límites de aceptación y qué sucede si la obra queda mal ejecutada (devoluciones o reparaciones sin costo adicional). 

Normatividad de Referencia en Colombia

En Colombia, las especificaciones técnicas deben alinearse obligatoriamente con:

· NSR-10 (Norma Sismo Resistente): Especialmente los títulos A (requisitos generales), C (concreto), E (construcciones sismo-resistencia de uno y dos pisos) y G (madera y guadua).

· Normas Técnicas Colombianas (NTC) e ICONTEC.

· RETIE / RETILAP para instalaciones eléctricas y de iluminación. Si se requiere.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

la Entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación: estudios y diseños previos.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para este caso como es un mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de la sede territorial norte. No se aplica este criterio pero si se tendrá en cuenta no arrojar los escombros producto de excavaciones y otros derivados en zonas prohibidas o no autorizadas. Pero si se tendrá en cuenta lo siguiente:

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) ingeniero civil y/o arquitecto como director de obra
· [bookmark: _GoBack]Un (1) ingeniero civil y/o arquitecto como Residente

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra
	Ingeniero civil y/o arquitecto, que tenga experiencia de 5 años de acuerdo al objeto del proceso
	Un contrato relacionado con el objeto contractual

	Residente
	Ingeniero civil y/o arquitecto, que tenga experiencia de 2 años de acuerdo al objeto del proceso
	Un contrato relacionado con el objeto contractual


Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. buggy
2. Palas 
3. Picas
4. Brochas
5. Madera  

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES
No se requiere por ser una modalidad de mantenimiento.
Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

Por ser mantenimiento no se requiere de permisos.

En constancia, se firma en Popayán, a los 04 días del mes de noviembre de 2026.



LUCELY GUTIERREZ TAO
Subdirectora Administrativa

Proyecto: Mauricio Gómez – Ing. Civil Apoyo Subdirección Administrativa

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADEACUACION DE LA SEDE TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025
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1

ALFAJIA EN CCTO DE 3000 PSI PARA GRADAS QUE

CONECTAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON EL

AUDITORIO 

ML 8 62,649.00 $          501,192.00 $           

2 LADRILLO COMUN A LA VISTA  M2 3.8 138,022.00 $       524,484.00 $           

3

DEMOLICIONMUROENLADRILLO,VIGACIMENTACION,PISO

PRIMARIO AREA ARCHIVO

M3 8 72,500.00 $          580,000.00 $           

4



SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAA4NAVES,CON

LAS CUATRO NAVES LATERALES ABATIBLES CON

APERTURA HACIA AFUERA, DIMENSIONES A=4,40 M X

H=2,40 M, VIDRIO E=4MM, MARCOS EN MADERA

INMUNIZADA (ACHAPO O AMARILLO), PINTURA COLOR

CAOBA,INCLUYECERRADURAPARAVENTANAABATIBLEY

DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.DEL

AUDITORIO

UND 1 6,434,602.00 $    6,434,602.00 $        

5

CUBIERTAENUPVCPARAJARDINENLAENTRADADELAS

INSTALACIONES DE LA SEDE NORTE

M2 6.15 339,711.00 $       2,089,223.00 $        

6 RASQUETEO DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS  M2 58.01 7,413.00 $            430,028.00 $           

7

PINTURAENVINILOTIPO1ADOSMANOSPARAMUROS

INTERNOS COLOR BLANCO COLOR INSTITUCIONAL 

M2 100.00 11,935.00 $          1,193,500.00 $        

8

PINTURAENVINILOTIPOKORAZA ADOS MANOSPARA

EXTERIOR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL.(FACHADA)

M2 58.01 20,185.00 $          1,170,932.00 $        

9 PINTURA ESMALTE REJAS, VENTANAS FACHADA M2 23.83 20,185.00 $          481,009.00 $           

10 PINTURA EN ESMALTE PUERTA PRINCIPAL M2 9.89 20,185.00 $          199,589.00 $           

11

PISOENCONCRETODE3000PSIOFICINADEDIRECCIONY

OFICINA DE SECRETARIA DE DESPACHO

M2 6 95,385.00 $          572,310.00 $           

12 PISO EN GRES OFICINA FRENTE ARCHIVO M2 6.57 78,411.00 $          515,160.00 $           

13 GUARDAESCOBA EN GRES OFICINA FRENTE ARCHIVO ML 19.5 35,738.00 $          696,891.00 $           

14

ELEVACION DE REJA METALICA DE CERRAMIENTO EN

Angulo6MX1-1/2X3/16Pulg,INCLUYEMANTENIMIENTODE

REJA EXISTENTE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA

(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN) H: NO MAYOR A 1M, 

CON CONCERTINA

M2 40 371,872.00 $       14,874,880.00 $      

15

PLATINADE2"x1/4PARAASEGURIMIENTODECERCHAS

EN MADERA. AUDITORIO

UND 20 107,656.00 $       2,153,120.00 $        

16

PUERTA ENTAMBORADA2,18*0,95 MTS PARA OFICINA

FRENTE A ARCHIVO

UND 1 680,000.00 $       680,000.00 $           

ITEM DESCRIPCION

CONDICIONES CONTRACTUALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL


image16.emf
17

LUCETAENMADERA0,5*1,0MTSPARAOFICINAFRENTEA

ARCHIVO

UND 1 350,000.00 $       350,000.00 $           

18 REJILLA EN ANGULO DE 1"x 1/4". VAR. DE 3/8" CORRUG. ML 18.5 213,371.00 $       3,947,364.00 $        

19 CIELO FALSO SUPERBOARD PARA FACHADA EXTERIOR M2 10 45,000.00 $          450,000.00 $           

20

MATERA EN LADRILLO TIZON Y ALFAGIA INCLUYE

VEGETACION DE LA ZONA

UND 1 3,033,100.00 $    3,033,100.00 $        

21 SALIDA A LAMPARAS UND 2 170,359.00 $       340,718.00 $           

22 SALIDA TOMAS UND 2 68,246.00 $          136,492.00 $           

23 LAMPARAS DE 2x32W ELECTR.S/REJ.NI SAL UND 2 234,346.00 $       468,692.00 $           

24 INTERRUPTOR SENCILLO/DOBLE UND 1 126,539.00 $       126,539.00 $           

25

ASEO FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO

AUTORIZADO

M3 14 94,563.00 $          1,323,882.00 $        

TOTAL COSTO DIRECTO 43,273,707.00 $      

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 23.00% 9,952,953.00 $        

IMPREVISTOS 2.0% 865,474.00 $           

UTILIDAD 5.0% 2,163,685.00 $        

IVA SOBRE LA UTILIDAD 0.0%

TOTAL COSTOS  56,255,819.00 $      


