## MAYO
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DEL AREA DE COORDINACION DE PROGRAMAS OCTUBRE DE 2017
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSÉ JOAQUÍN VARGAS
|  |  | ACTIVIDAD PROGRAMADA | X | ACTIVIDAD NO REALIZADA | [6 empty] | XXX
|  |  | ACTIVIDAD REALIZADA | XX | ACTIVIDAD REPROGRAMADA | [6 empty] | XXXX
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | MAYO DE 2018 | [11 empty] | INDICADOR | META | OBSERVACIONES | % DE AVANCE
|  |  |  | Plan del 2 AL 5 | Ejec del 2 AL 5 | Plan del 7 AL 11 | Ejec del 7 AL 11 | Plan del 15 AL 18 | Ejec del 15 AL 18 | Plan del 21 AL 25 | Ejec del 21 AL 25 | Plan del 28 AL 31 | Ejec del 28 AL 31 | Plan del 27 AL 31 | Ejec del 27 AL 31
1 | SEGUIMIENTO A CORREOS ELECTRONICOS | COORDINADORA DE PROGRAMAS | RESPUESTA EN CORREO | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | No. de Camas Identificadas y Marcadas con el nombre completo del adulto / Total de camas existentes en el Servicio evaluado x 100 |  | DIARIAMENTE SE REALIZA SEGUIMIENTO A CORREOS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION Y SE DA RESPEUESTA LO CUAL QUEDA REPORTADO EN LA CARPETA DE ENVIADOS.
2 | RECORRIDO POR LOS SERVICIOS | COORDINADORA DE PROGRAMAS | No Aplica | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | No. de Prendas marcadas de acuerdo a Clasificación de Riesgo en el Adulto / Total de Adultos por Servicio |  | DIARIAMENTE SE REALIZA RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION VERIFICANDO CONDICION GENERAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TIEMPOS DE COMIDAS ENTRE OTROS
3 | ESTADISTICO DE INGRESO Y EGRESOS | COORDINADORA DE PROGRAMAS | CORREO ELECTONICO | X | XX | [12 empty] | NINGUNA
4 | REUNIÓN CON EL GRUPO PROFESIONAL | COORDINADORA DE PROGRAMAS | LISTAS APLICADAS | X | XX | [6 empty] | X | XX
5 | REVISIÓN DE PROTOCOLO DE REUNIÓN DE FAMILIAS CON TRABAJO SOCIAL | COORDINADORA DE PROGRAMAS | ACTAS DE REUNIÓN | X | XX | [12 empty] | REUNIÓN GENERAL CON LO PROFESIONALES
6 | REUNIÓN DE FAMILIAS | COORDINADOR DE PROGAMAS GRUPO INTERDISCIPLINARIO | ACTA DE REUNIÓN | x | xx | [12 empty] | NINGUNA
7 | INDUCCIÓN ESPECIFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y QUIMICA FARMACEUTICA | COORDINADOR DE PROGRAMAS | ACTA DE INDUCCIÓN ESPECIFICA | X | XX | [12 empty] | NINGUNA
8 | REUNIÓN DE ENFERMERÍA | DIRECCIÓN COORDINACIONES | ACTA DE REUNIÓN | X | XX | [12 empty] | NINGUNA
9 | SEGUIMIENTO A ATENCIÓN DE PSIQUIATRIA A CARGOP DE EPS DIFERENTES A CONVIDA | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y CALIDAD | GESTIONES EN SALUD | X | XX | [12 empty] | NINGUNA
10 | ASISTENCIA A REUNIÓN DE BENEFICENCIA | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y CALIDAD | ACAT DE REUNIÓN | X | XX
11 | SEGUIMIENTO A CASO DE JANETH CARREÑO | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL | REGISTRO EN SIPAB |  |  | X | XX
12 | INGRESOS DE CUNDINAMARCA | EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | REGISTRO EN SIPAB |  |  | X | XX |  |  |  |  | X | XX |  |  |  |  | Blanca Lilia Quintero Carmen Rodriguez Olivia Maria del Carmen Rubiano
13 | ASISTENCIA A CAPCITACIÓN ICBF DE FARMACOVIGILANCIA | [6 empty] | X | XX
12 | ESTUDIOS DE CASO Y PIT | COORDINADORA DE PROGRAMAS Y GRUPO DE PROFESIONALES DE VEJEZ Y ADULTEZ | ACTA DE REUNIÓN REGISTROS EN EL SIPAB | [6 empty] | X | XX | X | XX |  |  |  |  | ESTUDIOS DE CASO Y PIT EN EL SIPAB
14 | COMITÉS INSTITUCIONALES DE GAGAS, PQRSCOORDINADORES, HC, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y FARMACIA REUNIÓN DE COORDINADORES | INTEGRANTES DEL COMITÉ | ACTAS DE COMITÉ |  |  |  |  | X | XX | X | XX
15 | SEGUIMIENTO A FUNCIONAMIENTO SIPAB Y SOLICITIUDES DE LOS USUARIOS DEL MISMO | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | CORREOS | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX | X | XX |  |  |  |  | NINGUNA
16 | REUNIÓN CON COORDINADORA DE COLONIA PARA TRABAJAR EN COMPROMISOS DE SUPERVISIÓN Y ENVIO DE LOS MISMOS | COORDINADORAS DE PPROGRAMAS DE LOS DOS CENTROS | ENVIÓ DE COMPROMISOS | [6 empty] | X | XX
17 | REVISIÓN DE PROTOCOLO DE SALIDAS INSTRUMENTALES | COORDINADOR DE PROGRAMAS | PROTOCOLO APROBADO | [6 empty] | X | XX | [6 empty] | NINGUNA
18 | ENVIÓ DE INFORMES MENSUALES | COORDINADOR DE PROGRAMAS | CORREO ELOECTRÓNICO |  |  | X | XX | [10 empty] | SUPERVISORAS DE CONTRATO
19 | INDUCCIÓN A TRABAJADORA SOCIAL | COORDINADOR DE PROGRAMAS | ACTA DE INDUCCIÓN ESPECIFICA
20 | ATENCIÓN A SUPERVISIÓN DE BENEFICENCIA | COORDINADOR DE PROGRAMAS | ACTA DE SEGUIMIENTO |  |  | X | XX | [10 empty] | NINGUNA
21 | ASITENCIA A REUNIÓN DE GESTIÓNN DOCUMENTAL SDIS | COORDINADOR DE PROGRAMA Y CALIDAD | ACAT DE ASISTENCIA | [8 empty] | X | XX
22 | REVISIÓN DE PROTOCOLO DE OLIMPIADAS INTERINSTITUCIONALES | COORDINADOR DE PROGRAMAS | PROTOCOLO APROBADO | [8 empty] | X | XX
23 | SEGUIMIENTO DE LOS PROFESIONALES EN REGISTROS DEL MES ABRIL | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | CORREO ELECTRONICO | [8 empty] | X | XX |  |  |  |  | INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO.
24 | SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE ATENCIONES DE NEUROLOGÍA DE CONVIDA Y PYD DE CONVIDA | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | ATENCIONES EN SIPAB |  |  |  |  | X | XX |  |  | X | XX
25 | REALIZACIÓN DE INFORMES | COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | NO APLICA | [8 empty] | X | XX
1.
2.
27
28
29
1.
2.
30
31
32
1.
2.
33
34
35
1.
2.
36
37
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | ACTIVIDADES PLANEADAS | 47 | 100
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS | 47 | 100
|  | ACTIVIDADES NO REALIZADAS | 0 | 0
|  | ACTIVIDADES REPROGRAMADAS | 0 | 0
|  | TOTAL | 94 | 100
Coordinadora