## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | interno | planeaciòn | ocupacional | Demora en la suscripción del contrato | Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | media | entidad | contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contrataciòn | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Direcciòn de compras | desde su iniico | fecha de terminación de contrato | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | diario
2 | general | externo | planeaciòn | operacional | no cumplimietocon las polizas o garantias solicitadas al contratista | Genera que en caso de responsabilidad del contratista, que la entidad asuma la responsabilidad economica de los daños derivados del incuplimientom del contrato | 3 | 2 | 5 | media | Contratista | No dar inicio al contratista hasta que cumpla con con la presentación de las polizas o garantias | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Direcciòn de compras | desde su iniico | fecha de planeación del contrato | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | diario
3 | especifico | externo | ejecuciòn | oèracional | no pago o pago retrasado de la seguridad social | no pago de incapacidad o no atenciòn en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | medio | contratsita | Seguimiento mensual por parte del supervisor del contrato en el pago de la Seguridad Social y solicitar Garantía de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales por el 20% del valor del contrato con uan Vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. | 3 | 6 | 6 | alto | si | Secretaria de Educacion y Cultura | desde su iniico | fecha de terminación de contrato | aportando el contratsita de manera mensual y cumplida la ply en lka etapa de la adjudiciación exigir la poliza o amparo anilla de pago de la seguridad social al supervisor del contrato | cada mes
4 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretarìa de Educación | incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a travès de la contrataciòn de prestaciòn de servicios | 3 | 3 | 6 | alto | contratista | definiciòn de parametros claros de entendimeinto entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades. El contratista deberá presentar periodicamente los informes que den cuenta de la ejecución, asi mismo suscribira poliza de garantia de calidad del servicio, equivalente al 10% del valor del contrato | 3 | 6 | 3 | bajo | si | Secretaría de Educación y Cultura | desde su iniico | hasta la fecha de terminación del contrato | seguimeinto a las actividades asigndas y entrega de las mismas a satisfacciòn por parte del Supervisor del contrato y solicitar las polizas | cada mes
5 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | terminaciòn anticipada del contrato por parte del contratista | imposibilidad de continuar con el contrato | 2 | 4 | 6 | alto | contratsita | definir el cronograma en metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo. Verificar la idoneida del contratista y solicitar poliza de Garantía de Cumplimiento: 10% del valor del contrato Por el termino de duración del mismo y seis (6) mas. | 1 | 1 | 6 | alto | si | Secretaria de Educacion y Cultura | Inmediatamente una vez avizorado la terminación | Una vez perfeccionada la terminación anticipada | verificacion de causas que dieron lugar a la terminación | antes de dar inicio al contrato
6 | general | interno | ejecuciòn | operacional | falta de expediciòn del registro presupuestal | retraso en el inicio de la ejecuciòn del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de Envigado | 2 | 4 | 4 | bajo | entiad contratante | seguimiento por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | bajo | si | entidad contratamte | desde la firma del contrato | hasta el inico del contrato | verificando la expedicion oportuna del RDP | antes de dar inicio al contrato
7 | general | externo | ejecuciòn | regulatorio | cambios de normas de caràcter tècnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | inucmplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colomboana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | bajo | entidad contratante | consultar las poisbles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminiren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | bajo | no | personal que interviene en cada etapa del proceso contractual | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y apkicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | cada mes
8 | especifico | externo | ejecución | operacional | deficiencia en la calidad del servicio e incumplimiento del objeto contractual | afectacion al destinatario que es la población discapacitada que goz de una proteccion especial | 3 | 2 | 5 | media | contratista | se debera exigir Garantía de Calidad Servicio por valor de 10% del valor del contratoVigente por el plazo de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 5 | media | si | entidad contratamte | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | cada mes
9 | especifico | externo | ejecución | operacional | Que el desarrollo del cumplimiento del objeto contractual, se generen responsabilidades hacia terceros o que sufran daños extraordinarios las instalaciones utilizadas para el mismo | genera un proceso por responsabilidad subjetiva en la ejecucion del contrato , que da pie a inicio de una demanada administrativa por la ejecucíon del contrato | 3 | 2 | 5 | media | contratista | Sde debera exigir poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por valor de 200 SMLMV. Vigente por el plazo de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 5 | media | si | entidad contratamte | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | cada mes
10 | especifico | externo | ejecución | operacional | financiación y liquidez del contratista | genera el incumplimiento del contrato y la afecatción de la población con necesidades especiales | 3 | 2 | 5 | media | contratista | Se debera exigir Garantía de Cumplimiento del Servicio por valor de 10% del valor del contratoVigente por el plazo de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 5 | media | si | entidad contratamte | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | cada mes
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación