## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CON OFERT- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRCON-INC-035-DE 2021
OBJETO: SUMINISTRO DE PAPEL EARTH PACT, DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2021-03-08 | 2021-03-09 | GRUPO COMPRAS
REVISIÓN DE INVITACIÓN | 2021-03-09 | 2021-03-11 | OFICINA JURIDICA Y SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN
APROBACION DE PUBLICACION | 2021-03-09 | 2021-03-11 | COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2021-03-12 | 16/03/2021 09:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES INVITACIÓN | 2021-03-12 | 15/03/2021 10:00 a.m. | PLATAFORMA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES INVITACION | 15/03/2021 10:00 a.m. | 2021-03-15 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP II-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 16/03/2021 09:00 a.m. | 16/03/2021 09:00 a.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 16/03/2021 09:00 a.m. | 2021-03-16 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 2021-03-16 | 17/03/2021 09:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 2021-03-16 | 17/03/2021 09:00 a.m. | PLATAFORMA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 17/03/2021 09:00 a.m. | 2021-03-17 | COMITÉ EVALUADOR
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION | 2021-03-17 | 2021-03-18 | COMITÉ ASESOR DE CONTRATACION
ADJUDICACIÓN | 2021-03-17 | 2021-03-19 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO | 2021-03-17 | 2021-03-24 | OFICINA JURIDICA
REGISTRO PRESUPUESTAL, RP Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 2021-03-17 | 2021-03-24 | OFICINA JURIDICA