## Hoja1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTIA (Servicios Administrativos) (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | [20 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 2018-07-16
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [20 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | 2018-07-16
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | [20 empty] | QUIEN ACTUALIZÓ: | Monica Cely
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | G | I | P | SP | CONDICIONES EXCLUYENTES O DESPROPORCIONADAS EN LOS PLIEGOS / PLIEGOS DIRECCIONADOS | NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES, CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACION, DECLARACIÓN PROCESOS DESIERTOS - SELECCIÓN DE PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | LA SED | ESTABLECER CONDICIONES PROPORCIONALES A LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROFESIONALES DE ESTUDIOS PREVIOS (TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO) | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | ESTADÍSTICA DE CANTIDAD DE PROPONENTES EN CADA PROCESO Y PROPONENTES HABILITADOS A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN | CADA TRIMESTRE
2 | G | I | P | E | EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | RETRASOS EN EL SUMINISTRO DE AGUA, INCUMPLIMIENTO EN CUALQUIER ETAPA DEL CONTRATO. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EJERCER ESTRICTO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO, INCLUIR MULTAS, SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS, CADUCIDADES. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR CONTRATO | FECHA DEL ACTA INICIO CONTRATO SUPERVISOR | FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPOS DE ENTREGA, CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS PACTADAS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS | CADA MES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRATO DEL SUMINISTRO
3 | G | I | P | O | PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | EL PROPONENTE ESTABLECE PRECIOS POR FUERA DEL MERCADO QUE AFECTAN EL VALOR DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EJERCER ESTRICTO CONTROL EN LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DEACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO REALZIADO | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ESTRUCTURADOR DEL AREA TECNICA | FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | REVISION DE PRECIOS EN LA ETAPA DE EVALUACION | ETAPA DE EVALUACION
4 | G | E | C | R | CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE ACTAS / CAMBIOS O DEMORAS EN DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO / CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS | DEMORA EN LA INICIACIÓN O TRAMITES DE PAGO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. APLICACIÓN DE CADUCIDAD DEL CONTRATO . | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | ESTADÍSTICA DE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. | MENSUALMENTE.
5 | G | E | E | O | DEMORAS EN PAGOS POR INCORRECTA ELABORACIÓN DE ACTAS Y SOPORTES / CONTRATISTA NO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN | EL CONTRATISTA PIERDE LIQUIDEZ LO CUAL PUEDE RETRASAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES. | MENSUALMENTE.
6 | G | E | C | T | FALLA DE LA PLATAFORMA SECOP II | IMPOSIBILIDAD DE ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, | 3 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | LA SED | CONTAR CON LOS TIEMPOS SUFICIENTES PARA TRAMITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN , CONTEMPLANDO TIEMPOS ADICIONALES POR SI OCURRE UNA FALLA DE LA PLATAFORMA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | AREA TECNICA -DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED | FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | REVISANDO PERMANENTEMENTE EL SECOP II | DIARIO
7 | G | E | E | O | REQUERIMIENTOS INJUSTIFICADAMENTE NO ACATADOS POR EL CONTRATISTA | ESPECIFICACIONES QUE NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO, INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA SED EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA ACTA DE TERMINACIÓN | CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA | MENSUALMENTE.
8 | G | E | E | R | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SED | APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SED PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA | FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN | CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | CADA TRIMENSTRE
9 | G | E | E | O | DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA | POSIBLES RETRASOS O INEJECUCION DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO | CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA. | CADA SEIS MESES.
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO EXTREMO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO MEDIO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO | [6 empty] | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
[9 empty] | 0 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | RIESGO BAJO
Note on X2: Usuario de Windows: Se considera pertinente actualizar estas fechas ya que estamos en el año 2018 y quizás cambie la matriz en razón a que la contratación va a realizarse a través de la plataforma SECOP II
Note on G52: Usuario de Windows: Describir nuevos eventos o circunstancias que puedan surgir ya que la contratación va a ser a través de la plataforma SECOP II