## FORMATO MATRIZ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el envio de piezas. | Multas o sanciones establecidas al contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Inspeccionar, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Construir el producto equivocado | Retardo en la atención de necesidades | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Inspeccionar, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Deficiencias en la planeación | Retraso en la ejecución del presupuesto | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento y documentación de la planeación, seguido de la aprobación de los cambios a realizar. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato | Mensual
5 | General | Interno | Planeación | Financiero | Inconsistencias en la asignación de recursos | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad | Justificación de las variables del presupuesto oficial estimado | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Planeación de la contratación | En la planeación del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Costos inciertos o volátiles | Detrimento patrimonial. | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Duraciones o grado de esfuerzo inciertos | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Certificación de cumplimiento y tiempos de entrega. | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Falta de solidez (o, incluso, bancarrota) | Comités extraordinarios para evaluar la situación | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Solicitud del RUP, consulta en las páginas de Procuraduría y Contraloría | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | SI | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Al recibir documentación. | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Tiempos de entrega | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aplicación de multas o sanciones al contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad o inconsistencia de los productos | Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Personal nuevo: compromiso y rendimiento | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Rotación de personal | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NI | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad de productos del proyecto | Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato | Mensual
19 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daño intencional | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 5 | 4 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daño no intencional | Elementos o servicios de baja calidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Garantías sobre los elementos o servicios | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
21 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inconsistencias por falta de revisión adecuada de la arquitectura y el diseño | Contratita inexperto y falta de planeación. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificación de elementos antes de iniciar producción final | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato | Mensual
23 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Problemas de orden publico en la zona de instalación | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Lluvias, inundaciones, niveles seráunicos altos, deslizamientos | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No cumplir con la meta de gasto. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Adición del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incorrecta localización de zonas o espacios. | Falta de planeación por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificación de elementos antes de iniciar producción final | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual