## 2021
PLAN ANUAL DE TRABAJO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
1. OBJETIVO
Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de ENLACE AMBIENTAL SAS, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes.
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 80% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | 2021
ETAPA | OBJETIVO | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | METAS
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | Programar capacitaciones en SST para las partes interesadas (funcionarios y contratistas) | Elaborar y socializar plan de capacitación para el SG_SST | P* | [12 empty] | 0% | 9.028% | Profesional SST | PLAN DE CAPACITACIONES 2021 | Elaborar el plan de capacitación del SG-SST, incluyendo peligros identificados y priorizados y que cubra todas las partes interesadas. | bar: 2021 FEB
E*
| Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST y Contratos vinculados | PESV | Cumplir en un igual o mayor al 80% de las actividades programadas en los PVE | bar: 2021 FEB; 2021 JUN; 2021 OCT
E*
| Revisión y análisis de diagnósticos de salud | Revisar los informes de condiciones de salud y consolidar la información que permita realizar intervención. | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST y Contratos vinculados | ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE HISTORIAS CLÍNICAS | Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud. | bar: 2021 FEB; 2021 SEP
E*
| Revisión y análisis de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales aplicables en SST | Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales para su cumplimiento. | P* | [12 empty] | 8.333% |  | Profesional SST | MATRIZ LEGAL | Actualizar la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales en SST en su totalidad, deacuerso con la expedición, modificación y aclaraciones de normatividad realacionada. | bar: 2021 ENE to 2021 DIC
E* | bar: 2021 ENE
| Revisión de la politica sst | Actualizar de ser necesario la Política Politica de gestión integral , si es necesario en el componente de SST. | P* | [12 empty] | 100% |  | Profesional SST y Gerencia | Politica SST | Revisar la Politica SST | bar: 2021 ENE
E* | bar: 2021 ENE
| Revisión y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Revisar y actualizar si es necesario el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, incluidas todas las sedes y/o áreas de trabajo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST, Brigada de Emergencias y primeros auxilios, ARL | Plan de emergencias | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias actualizado, incluyendo todas las sedes y/o diferentes áreas de trabajo. | bar: 2021 FEB; 2021 AGO
E*
| Revisión de profesiograma (Examenes médicos ocupacionales) | Revisar el profesiograma incluyendo cargo y descripción del cargo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST | Profesiograma | Determinar y gestionar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido.
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
HACER | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. | Actualizar si es necesario la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad | P* | [12 empty] | 9.091% | 1.653% | Profesional SST y Empleados | MATRIZ DE PELIGROS | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad | bar: 2021 FEB to 2021 DIC
E* | bar: 2021 FEB
| Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | Ejecutar las acciones (Controles administrativos , controles de ingenieria, eliminación, suustitución y/o uso de EPP) propuestas en la matriz de peligros y riesgos, para todas las sedes de trabajo | P* | [12 empty] | 9.091% |  | Profesional SST | N/A | Ejecutar el 80% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables oaceptables con control específico en la matriz de peligros y riesgos. | bar: 2021 FEB to 2021 DIC
E* | bar: 2021 FEB
| Realizar inspecciones de seguridad y seguimiento a los planes de acción de inspecciones correspondientes | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al cronograma respectivo y con el acompañamiento del COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST y COPASST | PLAN DE INSPECCIONES | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | bar: 2021 FEB; 2021 JUN; 2021 OCT
E*
| Realizar reuniones del COPASST | Asistir a las reuniones programadas del COPASST y entregar la información requerida. | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST y COPASST | ACTA REUNION | Acompañar el 100% de las reuniones del COPASST a las que sea convocado | bar: 2021 FEB to 2021 DIC
E*
| Ejecutar las capacitacionesprogramadas en el cronograma de capacitaciones SST 2021 | Realizar las capacitacionesen SST programadas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST | PLAN DE CAPACITACIONES 2021 | Ejecutar el 90% de las capacitaciones planeadasen el cronograma de capacitaciones SST. | bar: 2021 FEB to 2021 OCT
E*
| Ejecutar las actividades programadas de los PVE | Desarrollar las actividades programada de los PVE | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST | PVE | Ejecutar igual o mayor al 80% de las actividades programadas de los PVE | bar: 2021 FEB to 2021 DIC
E*
| Realizar inducción re-inducción al SG-SST. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa en relación con el SGSST de la entidad | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST | ACTA CAPACITACION | Realizar la inducción y re-induccion al 100% del personal. | bar: 2021 FEB
E*
| Revisar, actualizar si es necesario y conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización | Revisar, actualizar si es necesario y conservar los documentos del SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas de gestión documental. | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST | N/A | Conservar el 100% de los documentos identificados | bar: 2021 FEB to 2021 DIC
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
|  |  | P* | [12 empty] | 0%
E*
VERIFICAR | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | Realizar seguimiento y análisis a los indicadores del SG-SST. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Profesional SST | ESTADISTICAS SST | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | bar: 2021 ENE to 2021 DIC
E*
| Realizar auditoria interna al SGSST | Realizar auditoria interna al SGSST, de acuerso con el programa de auditoria interna | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST y contratos asociados | INFORME AUDITORIA | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos | bar: 2021 MAY; 2021 SEP
E*
| Realizar revisión por la alta dirección al SGSST | Ralizar la revisión por la alta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019 | P* | [12 empty] | 0% |  | Profesional SST y Gerencia | INFORME GERENCIA | Revisión por la alta dirección al SGSST 2021 | bar: 2021 DIC
E*
ACTUAR | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SGSST | Documentar los planes de mejoramiento correpondientes, de acuerdo con los resultados y evaluaciones hechas al SGSST | P* | [12 empty] | 100% | 54.17% | Profesional SST | PLAN DE MEJORA | Implementar al 100% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritastas en los respectivos planes de mejoramiento establecidos para el SGSST | bar: 2021 ENE
E* | bar: 2021 ENE
|  | Realizar seguimiento a las acciones sucritas en los respectivos planes de mejoramiento documentados y formalizados. | P* | [12 empty] | 8.333% | bar: 2021 ENE to 2021 DIC
E* | bar: 2021 ENE
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 5 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 117
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 2021 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 2021 ENE: 3 personas asignadas
TECNICOS |  |  |  | 2021 ENE: personal capacitado en sst
FINANCIEROS |  |  |  | 2021 ENE: 31,450,000 |  |  | pesos colombianos
LOCATIVOS |  |  |  | 2021 ENE: tecnologia, lugar de trabajo y demas recursos necesarios
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 5 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 117
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | RESULTADO |  | 80% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.128%
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST
Note on A12: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4