## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | interno | planeaciòn | ocupacional | demora en la suscripciòn del contrato | el plazo supere la vigencia fiscal, modificando del ocntrato al plazo,valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | media | entidad | contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contrataciòn | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Direcciòn de compras | 04 de enero de 2021 | 30 de enero de 2021 | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | cada 8 dias
2 | especifico | externo | ejecuciòn | oèracional | no pago o pago retrasado de la seguridad social | no pago de incapacidad o no atenciòn en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | medio | contratsita | seguimeinto de manera mensula a travès del supervisor del contrato quien deberà soliicatr cumplidamente el pago de la seguridad soccial | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II | mensual | apotando el contratsita de manera mensual y cumplida la planilla de pago de la seguridad social al supervisor del contrato | cada mes
3 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretarìa de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a travès de la contrataciòn de prestaciòn de servicios | 3 | 3 | 6 | alto | contratista | definiciòn de parametros claros de entendimeinto entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, ademas de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrat al cual se le debera reportar los inconvenientes | 1 | 2 | 3 | bajo | no | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | cuando se evidencie el incumplimiento | mensual | seguimeinto a las actividades asigndas y entrega de las mismas a atisfacciòn por parte del Supervisor del contrato | mes a mes
4 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | terminaciòn anticipada del contrato por parte del contratista | incumplimiento o imposibilidad de continar con el contrato | 2 | 4 | 6 | alto | contratsita | definir el cronograma en metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo. Asì mismo, documentar, los procesos, experiencias y apredizajes relacionados con el trabajo el contratsita con el fin de poder capacitar a una nueva personal que pueda reemplzar las actividades objeto del contrato. | 1 | 1 | 3 | bajo | si | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II | mensual | verificacion de los cronogramas, seguimiento de metas y comunicaciòn constante con el contratista | mes a mes
5 | general | interno | ejecuciòn | operacional | falta de expediciòn del registro presupuestal | retraso en el nicio de la ejecuciòn del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de envigado | 2 | 4 | 6 | alto | entiad contratante | seguimeinto por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | bajo | si | entidad contratamte | etapa de ejecuciòn del contrato | etapa de ejecucion del contrato | verificando la expedicion oportuna del RDP | antes de dar inicio al contrato
6 | general | externo | ejecuciòn | regulatorio | cambios de normas de caràcter tècnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | inucmplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colomboana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | bajo | entidad contratante | consultar las poisbles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminiren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | bajo | no | personal que interviene en cada etapa del proceso contractual | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y apkicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | cada mes
7 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | daño en los diferentes sistemas, software y aplicación que se necesitan para que el contratista realice sus actividades | retardo en la realización de las labores que realiza el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia y el buen mantenimiento de los sistemas de información que dependen de él | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | verificación periódica del funcionamiento de los sistemas de información | mensualmente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando Mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | bajo | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista. Observando quien proyecta y quien aprueba
9 | especifico | externo | ejecuciòn | operaciona | incremento de la pnademia que generen condiciones adversas por temas a la contingencia sanitaria y aislamiento preventivo COVID 19 | no poder ejecutar las obligaciones del contrato en la forma pactada | 3 | 2 | 5 | medio | entidad contratante | medias para mitigar, prevenir la trasmiciòn del virus, lo que lleva a explorar nuevas alternativas de otras herramientas que permitan el cumplimiento de las obligcione s | 2 | 1 | 3 | bajo | si | supervisor del contrato | a partir de que se presente la condicion adversa | durante todo el plazo de ejecuciòn del contrato | seguimeito a las medidas que tomadas por el Goberino Nacional referentes al tema COVID 19 | semanal
10 | Específico | externo | ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Demoras o incumpliemientos por parte del contratista y posible variación del valor del contrato | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Estar vigilantes de la normativa desde el ámbito local, departamental y nacional, en caso de cambios, verificar la afectación o modifcaciones que presentaría en el contrato y reunirse con el contratista para discutir el proceder. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | Contratista | Una vez iniciada la ejecución | Al finalizar el contrato | Revisando la Pagina Web del gobierno nacional y local, así como instrumentos oficiales de actualización legislativa | Semanal
11 | Específico | externo | ejecución | operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas. | Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor técnico. | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Entidad estatal | Una vez iniciada la ejecución | Al finalizar el contrato | verificar el cumplimiento de las activiades Consignar en informes de supervisión. | Mensual
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación