## ANEXO RIESGOS
|  |  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANEXO 3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [15 empty] | Anexo3.F1.P3.ABS |  | 2016-11-09
[19 empty] | Versión 1 |  | Página 1 de 3
Clasificación de la Información: Pública
Dirección Solicitante: DIRECCIÓN ICBF REGIONAL GUAINÍA
GRUPO GESTIÓN DE SOPORTE
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Modificaciones del régimen tributario que impliquen afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Oficina Jurídica | Firma acta de inicio del contrato | Suscripción Acta de Liquidación del contrato | Documental | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad. | Acciones Judiciales | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Oficina Jurídica | Firma acta de inicio del contrato | Suscripción Acta de Liquidación del contrato | Documental | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes | Oficina Jurídica | Firma acta de inicio del contrato | Suscripción Acta de Liquidación del contrato | Documental | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza, climáticos o desastres naturales fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. | Suspensión de la ejecución del objeto contractual | 4=Probable | 5= Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | ICBF | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | 5=Casi cierto | 3= Moderado | 8 | Riesgo Extremo | Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | SYSO | Firma acta de inicio del contrato | Suscripción Acta de Liquidación del contrato | Otras Fuentes formales | Diario
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiente prestación del servicio. | No se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato y aplicación de la garantía por cumplimiento del contrato. | 5=Casi cierto | 4= Mayor | 9 | Riesgo Extremo | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Oficina Jurídica | Firma acta de inicio del contrato | Suscripción Acta de Liquidación del contrato | Documental | Mensual
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
Note on U8: dd/mmm/yy
Note on V8: dd/mmm/yy

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Valoración del riesgo
|  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [11 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4=Probable | 4= Mayor
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos