## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA EJECUCION CONTRATOS CO1.PCCNTR.1952752 (LOTE3) Y CO1.PCCNTR.1952754 (LOTE4)
CONTRATISTA: INGECAD PARTS SAS - NIT 900.594.734-0
OBJETO DEL CONTRATO
“CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS”
ITEM | FRENTE | ACTIVIDAD | SEMANA 1 (4-9 ENE) | [5 empty] | SEMANA 2 (12-16 ENE) | [5 empty] | SEMANA 3 (18-23 ENE) | [5 empty] | SEMANA 4 (25-30 ENE) | [5 empty] | SEMANA 5 (1-6 FEB) | [5 empty] | SEMANA 6 (8-13 FEB) | [5 empty] | SEMANA 7 (15-20 FEB) | [5 empty] | SEMANA 8 (22-27 FEB) | [5 empty] | SEMANA 9 (1-6 MARZO) | [5 empty] | SEMANA 10 (8-13 MARZO) | [5 empty] | SEMANA 11 (15-20 MARZO) | [5 empty] | SEMANA 12 (22-27 MARZO) | [5 empty] | SEMANA 13 (29-3 ABRIL) SEMANA SANTA | [5 empty] | SEMANA 14 (5-10 ABRIL) | [5 empty] | SEMANA 15 (12-17 ABRIL) | [5 empty] | SEMANA 16 (19-24 ABRIL) | [5 empty] | SEMANA 17 (26-1 MAYO) | [5 empty] | SEMANA 18 (3-8 MAYO) | [5 empty] | SEMANA 19 (10-15 MAYO) | [5 empty] | SEMANA 20 (17-20 MAYO)
|  |  | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J
0 |  | PRELIMINARES
0.1 |  | GESTION DE CONTRATACION PERSONAL PARA EL PROYECTO | bar: SEMANA 1 (4-9 ENE) L to SEMANA 1 (4-9 ENE) S
0.1 |  | ENTREGA DE DOCUMENTOS PERSONAL DEL PROYECTO A INTERVENTORIA | bar: SEMANA 2 (12-16 ENE) L to SEMANA 3 (18-23 ENE) M
0.2 |  | GESTION DE VISITAS DE OBRA CON LA ENTIDAD | bar: SEMANA 3 (18-23 ENE) L to SEMANA 3 (18-23 ENE) S
1 |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS
1.1 |  | VISITAS DE OBRA (FLORENCIA, ORITO, VILLAVICENCIO, SAN JOSE | bar: SEMANA 4 (25-30 ENE) J to SEMANA 5 (1-6 FEB) S
1.2 |  | DISEÑOS ESTRUCTURALES (FRENTE SAN JOSE DEL GUAVIARE) | bar: SEMANA 4 (25-30 ENE) L to SEMANA 9 (1-6 MARZO) J
1.2.1 |  | DISEÑOS ESTRUCTURALES (VILLAVICENCIO, ORITO, FLORENCIA) | bar: SEMANA 9 (1-6 MARZO) L to SEMANA 10 (8-13 MARZO) S
1.3 |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS
1.3.1 |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS (FRENTE SAN JOSE DEL GUAVIARE) | bar: SEMANA 6 (8-13 FEB) L to SEMANA 8 (22-27 FEB) J
1.3.2 |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS (FRENTE VILLAVICENCIO) | bar: SEMANA 6 (8-13 FEB) L to SEMANA 8 (22-27 FEB) J
1.3.3 |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS (FRENTE FLORENCIA) | bar: SEMANA 6 (8-13 FEB) L to SEMANA 8 (22-27 FEB) J
1.3.4 |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS (FRENTE ORITO) | bar: SEMANA 6 (8-13 FEB) L to SEMANA 8 (22-27 FEB) J
1.4 |  | DISEÑOS DE CIMENTACION (TODOS LOS FRENTES)
1.4.1 |  | DISEÑO DE CIMENTACION (FRENTE SAN JOSE DEL GUAVIARE) | bar: SEMANA 8 (22-27 FEB) J to SEMANA 9 (1-6 MARZO) J
1.4.1 |  | DISEÑO DE CIMENTACION (FRENTE VILLAVICENCIO, FLORENCIA, ORITO) | bar: SEMANA 9 (1-6 MARZO) L to SEMANA 10 (8-13 MARZO) S
2 |  | OBRAS CIVILES
2.1 | S | CIMENTACION (FRENTE SAN JOSE DEL GUAVIARE) | bar: SEMANA 12 (22-27 MARZO) V to SEMANA 14 (5-10 ABRIL) S
2.2 | V | CIMENTACION (FRENTE VILLAVICENCIO) | bar: SEMANA 14 (5-10 ABRIL) L to SEMANA 15 (12-17 ABRIL) S
2.3 | F | CIMENTACION (FRENTE FLORENCIA) | bar: SEMANA 15 (12-17 ABRIL) L to SEMANA 16 (19-24 ABRIL) S
2.4 | O | CIMENTACION (FRENTE ORITO) | bar: SEMANA 15 (12-17 ABRIL) L to SEMANA 16 (19-24 ABRIL) S
3. |  | ESTRUCTURAS METALICAS
3.1 | S | FABRICACION ESTRUCTURA SAN JOSE DEL GUAVIARE | [60 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | G | G | G | G | G | G | G | G | P | P | P | P | P | P | P | C | C
3.2 | V | FABRICACION ESTRUC VILLAVICENCIO (CON ADAPTACION) | [66 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | G | G | G | G | G | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C
3.3 | F | FABRICACION ESTRUCTURA FLORENCIA | [72 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | G | G | G | G | G | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C | C
3.4 | O | FABRICACION ESTRUCTURA ORITO | [72 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | G | G | G | G | G | G | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C | C
4 |  | INSTALACION ELEMENTOS EN SITIO (Estructuras completas, cubierta, andamio colgante, red atrapacaidas, postes, cerramientos)
4.1 | S | INSTALACION ESTRUCTURA TSA SAN JOSE DEL GUAVIARE | bar: C P G G to C C C C
4.2 | V | INSTALACION ESTRUCTURA TSA VILLAVICENCIO | [108 empty] | X | X | bar: C C P P to C C C C
4.3 | F | INSTALACION ESTRUCTURA TSA FLORENCIA | [108 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: C C C C to C C C C
4.4 | O | INSTALACION ESTRUCTURA TSA ORITO | [108 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: C C C C to C C C C
CONVENCIONES
X |  | EJECUCION DE ACTIVIDAD
G |  | GALVANIZADO
P |  | PINTURA
M |  | MOVILIZACION
C |  | CLASIFICACION Y ALISTAMIENTO DE MATERIAL
FIRMAS:
EL CONTRATISTA:
INGECAD PARTS SAS
NIT:900.594.734-0
INTERVENTOR
CONSSORCIO UG-2