## Hoja1
ACCIONES DE SUPERVISIÓN |  | MESES
|  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01
Actividad | Descripción de la actividad | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Acciones preparatorias | Realización de reunión preparatoria el 19 de agosto de 2020 en donde se realizó presentación de los equipos del MSPS y de la Unión Temporal víctimas, se entregaron los documentos para el inicio de la implementación técnica, y se trataron temas relacionados con el plan operativo, la selección, contratación y formación del talento humano y la operatividad de los Comités Asesores y Comités Técnicos de Seguimiento. | bar: 2020-08-01 s3 to 2020-08-01 s4
Entrega de documentos e información para el inicio de la implementación del Convenio. | bar: 2020-08-01 s3 to 2020-08-01 s4
El archivo de priorización territorial y programación de la meta de atención se entrega el 19 de agosto de 2020. Esta documentación es reenviada por solicitud de la coordinación técnica el 28 de septiembre de 2020, ya que manifiesta desconocerla. Se reenvía nuevamente la información el 30 de noviembre, dado que los coordinadores técnicos del convenio manifiestan desconocer el archivo de priorización territorial y programación de metas de atención. Se envía nuevamente el 27 de enero de 2021, dado que el equipo coordinador manifiesta desconocerlo. | bar: 2020-08-01 s4; 2020-09-01 s4; 2020-11-01 s12; 2021-01-01 s20
Acompañamiento a la selección y contratación del talento humano | Equipo coordinador: Verificación de hojas de vida y soportes del equipo coordinador seleccionado y contratado (12 profesionales).El 31 de agosto se realizó verificación de las hojas de vida del equipo coordinador (12 personas) y se evidenció que nincuna cumplía con los requisitos establecidos en el anexo técnico. Se observa también que muchas de las experiencias que certifican para demostrar cumplimiento del perfil, son acreditadas por las mismas organizaciones, de las cuales integrantes del equipo coordinador son Representantes Legales. el 7 de septiembre se realiza nueva verificación en donde se evidencia que varios seleccionados siguen sin cumplir con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El asociado remite nuevamente soportes de hv del talento humano y finalmente el 17 de septiembre de 2020, se verifica que sí cumplen con los requisitos mínimos. el 17 de noviembre se realiza verificación de hoja de vida de nuevo coordinador técnico. | bar: 2020-08-01 s4 to 2020-09-01 s1; 2020-11-01 s11
Equipo articulador: Verificación de hojas de vida del equipo articulador (41 profesionales) y acompañamiento técnico a la selección del talento humano dispuesto para este equipo. Fueron enviados los soportes de parte del asociado el 17 de septiembre de 2020, verificados el mismo día, dando como resultado que solamente la asesora psicosocial de Cundinamarca cumplía con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El 26, 28 y 29 de septiembre se remite nuevamente verificación del equipo articulador, en donde se evidencia que trece (13) personas no cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El 6 de octubre se remite verificación de los contratos y se evidencia que la mayoría del equipo articulador no tiene contrato suscrito. El 7 de octubre el asociado remite los soportes que evidencian el cumplimiento de los requisitos del equipo articulador contratado hasta la fecha. | bar: 2020-09-01 s3 to 2020-10-01 s6
Equipo de atención: En Comité técnico del 3 de septiembre el asociado se compromete a remitir la base de datos, hojas de vida y soportes de la totalidad del talento humano para el 7 de septiuembre de 2020, pero no cumple este compromiso. Durante el mes de septiembre el asociado realizó entregas parciales de hojas de vida, soportes y contratos del talento humano. Desde la segunda semana de septiembre se inició la verificación aleatoria de hojas de vida del equipo de atención (219 profesionales), fueron seleccionadas 92 hojas de vida para verificación. En múltiples oportunidades se le reiteró al asociado la importancia de avanzar en la selección del talento humano que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo técnico y en la presentación de los soportes de este proceso de manera organizada, así: comité técnico de seguimiento del 3 de septiembre de 2020, correo electrónico del 4 de septiembre de 2020, correo electrónico del 8 de septiembre de 2020, mesas de trabajo del 8 y 9 de septiembre de 2020, correo electrónico del 10 de septiembre de 2020, Comité asesor del 11 de septiembre de 2020, dos correos del 14 de septiembre de 2020, correo del 15 de septiembre de 2020, correo del 16 de septiembre de 2020, correo del 1 de octubre de 2020, 7 de octubre de 2020, correo del 11 de noviembre de 2020, del 20 de noviembre de 2020, correo del 24 de noviembre de 2020 | bar: 2020-09-01 s2 to 2020-09-01 s3; 2020-10-01 s5 to 2020-10-01 s8; 2020-11-01 s10 to 2020-11-01 s12
Promotores: El primero de octubre se remite al asociado el Procedimiento para la Selección y postulación de promotores psicosociales. Verificación de contratos del equipo coordinador, articulador y de atención. El 15 de octubre se solicita un reporte del avance del proceso de selección y contratación de promotores psicosociales. El 16 de octubre se envía comunicación de ampliación del plazo para la selección y contratación de promotores psicosociales. El 21 de octubre se solicita información sobre el proceso de selección de promotores al asociado. El 30 de octubre se infroma a la MNPEV que el Ministerio amplía el plazo para la selección de promotores hasta el 3 de noviembre de 2020. Entre el 3 y 5 de noviembre se envían correos electrónicos a las Mesas Departamentales de Salud solicitando los formatos y hojas de vida de las personas seleccionadas. El 6 de noviembre se solicita al asociado que inicie el proceso de contratación de promotores a partir del 9 de noviembre, de acuerdo a lo definido en el PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE PROMOTORES(AS) PSICOSOCIALES DEL PROGRAMA". El 18 de noviembre se solicita información al asociado sobre el proceso de selección de promotores. Correo del 21 de noviembre en donde se solicita al asociado avanzar con la contratación de promotores psicosociales. | bar: 2020-10-01 s5 to 2020-11-01 s11
Diseño de elementos de identificación | Acompañamiento técnico y revisión del diseño propuesto por el asociado para los chalecos, carnés y pendones. Fue aprobado el 24 de septiembre de 2020. | bar: 2020-09-01 s2 to 2020-09-01 s4
Acompañamiento técnico para la implementación de la estrategia complementaria | Verificación hojas de vida del equipo formador | bar: 2020-08-01 s4 to 2020-09-01 s1
Reunión de acompañamiento técnico para la realización de la jornada de formación inicial | bar: 2020-09-01 s1
Revisión informe de formación. El 8 de septiembre se solicitó el listado y reporte de las jornadas que se tuvieron con los profesionales formadores, pero éste no fue remitido por el asociado. El 21 de septiembre se solicitó nuevamente el reporte de las jornadas de formación realizadas, pero éste no fue remitido. El 24 de septiembre y 13 de octubre se reiteró la solicitud. Se obtuvo respuesta el 14 de octubre. el 15 de octubre se solicitó información sobre las jornadas de formación adelantadas en el mes de octubre. | bar: 2020-09-01 s2; 2020-09-01 s4; 2020-10-01 s6
Acompañamiento técnico y formación virtual al equipo movil en el acompañamiento psicosocial durante la realización de diligencias de entregas dignas de cadáveres. Esta formación fue liderada por la UARIV y realizada entre el 24 y el 25 de noviembre de 2020. | bar: 2020-11-01 s12
Acompañamiento técnico a la elaboración del Plan Operativo - Plan de mejoramiento. | El 19 de agosto se entregan los formatos de los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del Plan Operativo, junto con el archivo de priorización territorial y programación de la meta de atención. Esta documentación es reenviada por solicitud de la coordinación técnica el 28 de septiembre de 2020, ya que manifiesta desconocerla. Se reenvía nuevamente la información el 30 de noviembre, dado que los coordinadores técnicos del convenio manifiestan desconocer el archivo de priorización territorial y programación de metas de atención. | bar: 2020-09-01 s2; 2020-09-01 s4; 2020-11-01 s12
Reunión para explicación de Observaciones preliminares a los anexos del plan operativo. 8 y 9 de septiembre de 2020. No se cuenta a la fecha con la base de datos del talento humano completa y los anexos remitidos por el asociado están incompletos. El 14 de septiembre se radican los anexos del plan operativo, presentándose incompleto el Anexo 4 Base de datos del Talento Humano, hojas de vida y soportes de la totalidad del talento humano contratado. | bar: 2020-09-01 s2
Revisión propuesta preliminar de ajuste al cronograma de atención PAPSIVI para el ciclo I, recibida el 21 de septiembre de 2020, se envían y socializan observaciones en reunión del 23 de septiembre de 2020. El 24 de septiembre se envía cronograma de estructuración de la propuesta de ajuste al cronograma, en la cual se proyecta su radicación para el 28 de septiembre de 2020 y aprobación en Comité técnico de seguimiento para el 1 de octubre de 2020, pero el asociado no cumplió con los tiempos acordados. El 25 de septiembre se realiza reunión de acompañamiento técnico para estructuración de la propuesta de ajuste al cronograma. El 29 de septiembre se da respuesta a inquietudes sobre el ajuste al plan operativo.El 6 de octubre se envían observaciones a la propuesta presentada el 2 de octubre por el asociado. El 7 de octubre se realiza reunión de acompañaniento técnico para la elaboración de la propuesta de ajuste al cronograma. El 15 de octubre se realizó reunión de acompañamiento técnico para el ajuste al cronograma. El 19 de octubre se realizó una reunión de acompañamiento técnico y se envió correo electrónico para estructuración del plan de mejoramiento al convenio. El 20 de octubre se realizó reunión de acompañamiento técnico y se envió correo con orientaciones para plan de mejoramiento. Otras reuniones de acompañamiento técnico: 23 de octubre de 2020, Reunión de acompañamiento técnico del 10 de diciembre de 2020, 14 de diciembre de 2020, 23 de diciembre de 2020. Otros correos de acompañamiento técnico: dos (2) correos del 26 de octubre de 2020, correo del 30 de octubre de 2020, correo electrónico del 17 de noviembre, correo del 19 de noviembre de 2020, tres correos del 23 de noviembre, 30 de noviembre de 2020, 7 de diciembre de 2020, 21 de diciembre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 24 de diciembre de 2020. Se realizó acompañamiento Técnico y Financiero al asociado para realizar los ajustes requeridos por el equipo apoyo a la supervisión del convenio al Plan de Mejoramiento los días 23, 28 y 29 de diciembre de 2020. Con el objeto de realizar Comité Asesor y Comité Técnico de Seguimiento para su respectiva aprobación y de esa manera iniciar con el trámite administrativo para realizar la radicación a la cuenta de cobro correspondiente al primer desembolso del Convenio 473 de 2020. | bar: 2020-09-01 s4 to 2020-10-01 s8; 2020-11-01 s11 to 2020-12-01 s16
Acompañamiento a la creación y habilitación de usuarios del aplicativo | En correo electrónico del 7 de septiembre de 2020 se realiza entrega de formatos de acuerdo de confidencialidad e instrucciones para la creación de usuarios en el aplicativo. | bar: 2020-09-01 s1 to 2020-09-01 s2
Se solicita remitir acuerdos de confidencialidad antes del 9 de septiembre para proceder con la creación de usuarios. Se reitera la solicitud el 14 de septiembre de 2020. La UTV no cumple con esta solicitud. En diferentes correos electrónicos y espacios se solicitió al asociado la entrega organizada de los acuerdos de confidencialidad para adelantar el proceso de creación de usuario, así: mesas de trabajo del 8 y 9 de septiembre de 2020, comité Asesor del 11 de septiembre de 2020, correo electrónico del 16 de septiembre de 2020, correo del 17 de septiembre de 2020, 21 de septiembre de 2020, correo electrónico del 9 de octubre de 2020, correo electrónico del 13 de octubre de 2020, correo electrónico del 14 de octubre, dos (2) correos electrónicos del 19 de octubre de 2020, correo electrónico del 20 de octubre, dos (2) correos electrónicos del 28 de octubre, correo electrónico del 30 de octubre de 2020, correo del 10 de noviembre de 2020, correo del 11 de noviembre, correo del 20 de noviembre, correo del 23 de noviembre de 2020, 26 de noviembre de 2020, 27 de noviembre de 2020, 30 de noviembre de 2020, 2 de diciembre de 2021, 10 de diciembre de 2020, cuatro correos del 11 de diciembre de 2020, 16 de diciembre de 2020, 17 de diciembre de 2020, dos correos del 23 de diciembre de 2020, dos correos del 6 de enero de 2021, 14 de enero de 2021, 15 de enero de 2021, 19 de enero de 2021, 1 de marzo de 2021.. 2 correos del 14 de enero de 2021, 23 de febrero de 2021, 5 de marzo de 2021, 9 de marzo de 2021 | bar: 2020-09-01 s2 to 2020-09-01 s3; 2020-10-01 s6 to 2020-10-01 s8; 2020-11-01 s10 to 2020-11-01 s12; 2020-12-01 s14 to 2021-01-01 s19; 2021-02-01 s24 to 2021-03-01 s26
Acompañamiento técnico a la elaboración de análisis de contexto | Remisión de análisis de contexto de vigencias anteriores para su actualización | bar: 2020-08-01 s4
Remisión el 11 de septiembre de: i) formato análisis de contexto, ii) Anexo 5. Matriz contexto Covid 19, iii) Anexo 5. Instructivo para el diligencimiento de la Matriz contexto Covid 19, iv) lineamientos PAPSIVI COVID 19 | bar: 2020-09-01 s2
Revisión Análisis de contexto | bar: 2020-11-01 s11 to 2020-12-01 s15; 2021-01-01 s18 to 2021-01-01 s19
Acompañamiento a la articulación y coordinación con entidades territoriales | Entre el 15 y el 16 de septiembre de 2020 se realizaron reuniones de articulación territorial con las secretarías de salud de los departamentos en donde tuvo cobertura el convenio 473 de 2020. En esta reunión se presentó el formato del Plan y cronograma de articulación para la implementación del PAPSIVI que debía ser concertado entre los equipos territoriales y las Secretarías departamentales de Salud. Este plan fue reenviado el 14 de enero de 2021, dado que los coordinadores técnicos manifestaron descononcerlo. | bar: 2020-09-01 s2; 2021-01-01 s18
En correo del 17 de septiembre de 2020 se reitera la solicitud de diligenciamiento del Plan de Articulación con las Secretarías departamentales de salud. Este Plan de articulación fue reenviado al asociado el 14 de enero de 2021, dado que la coordinación técnica manifestó desconocerlo. Remisión de contactos de referentes de promoción social de las Secretarías departamentales de salud de los territorios priorizados el 6 de octubre de 2020. Correo del 14 de octubre sobre articulación con entidades territoriales. Correos del 22 de octubre y 4 de noviembre solicitando al asociado que explique los motivos por los cuales no particpó en reunión convocada por la Secretaría de salud de Putumayo. Correo electrónico del 22 de octubre a referentes de promoción social de territorios priorizados y a entidades del SNARVI, solicitando su apoyo para el acceso de los equipos territoriales a datos de contacto de población víctima para ser focalizada. | bar: 2020-09-01 s2; 2020-10-01 s5; 2020-10-01 s7 to 2020-11-01 s9; 2021-01-01 s18
Acompañamiento para la articulación con MPEV | Entre el 20 y el 31 de noviembre de 2020 se realizaron reuniones con representantes de las MPEV y la UTV para informar sobre el proceso de contratación de promotores y adelantar las acciones necesarias para tal fin. | bar: 2020-11-01 s11 to 2020-11-01 s12
Acompañamiento técnico a la implementación del componente de atención integral en salud con enfoque psicosocial | Acompañamiento técnico a asesores de gestión y salud y técnicos en salud del Programa, realizado el 29 de octubre de 2020 y el 13 de noviembre de 2020. Retroalimentación de planes de trabajo remitidos por la UTV, enviada por correo el 22 de febrero de 2021. Acompañamientot técnico del 25 de enero de 2021. | bar: 2020-10-01 s7; 2020-11-01 s10; 2021-01-01 s20; 2021-02-01 s23
Correos electrónicos de orientaciones del componente de salud: 23 de noviembre de 2020, 24 de noviembre de 2020, 17 de diciembre de 2020, 29 de enero de 2021, 21 de enero de 2021, | bar: 2020-11-01 s11 to 2020-11-01 s12; 2020-12-01 s15; 2021-01-01 s20
Acompañamiento técnico a la implementación del componente de atención psicosocial | Correo electrónico del 16 de septiembre con indicaciones sobre el diligenciamiento de las fichas PAP030. Correo del 11 de noviembre con precisiones sobre el reporte de las atenciones psicosociales. Correo del 4 de diciembre sobe precisiones sobre el uso del aplicativo. | bar: 2020-09-01 s3; 2020-11-01 s10; 2020-12-01 s13
El 6 de noviembre de 2020 se realiza capacitación sobre actualización del aplicativo PAPSIVI. El 8 de noviembre se remiten formatos y solicitud para el reporte de novedades en el aplicativo PAPSIVI, reiterado el 10 de noviembre de 2020. El 4 de diciembre se realiza reunión de acompañamiento técnico sobre el uso del aplicativo PAPSIVI. | bar: 2020-11-01 s9 to 2020-11-01 s10; 2020-12-01 s13
Solicitud del 1 de octubre de 2020 de reporte de focalización del ciclo I para definir en Comité Asesor la meta de planes asignada para el equio movil y así identificar a la población que va a ser atendida. Correo del 14 de diciembre con reporte de atención psicosocial de UARIV. correo del 21 de diciembre con reporte de atención de la URIV. Correo del 23 de diciembre con lineamiento de archivo actualizado. Correo del 4 de enero con solicitud de información sobre atenciones. correo solicitud Guión de llamada de reencuadre. Reunión de acompañamiento técnico para la generación de reportes en el aplicativo del 9 de marzo de 2021. Correo del 9 de marzo con formatos de auditoría al cargue en el aplicativo. | bar: 2020-10-01 s5; 2020-12-01 s14 to 2021-01-01 s18; 2021-03-01 s26
Acompañamiento técnico para el cumplimiento de órdenes judiciales y administrativas, con énfasis en Juzgado de Restitución de Tierras de Cundinamarca. | Entrega de base de datos de personas reconocidas por órdenes judiciales o administrativas. El 9 de octubre se reenvía el link de descarga de la base de datos de personas reconocidas como víctimas por órdenes judiciales o administrativas, dado que el equipo coordinador manifestó desconocer dicha base, enviada el 25 de agosto al asociado. El 20 de octubre se envía bases de datos actualizadas. El 23 de diciembre se envía base de datos actualizada. El 15 de enero de 2021 se entregó nuevamente base de datos actualizada de sentencias. El 10 de febrero de 2021 se remite nuevamente base de datos. | bar: 2020-08-01 s4; 2020-10-01 s6 to 2020-10-01 s7; 2020-12-01 s15; 2021-01-01 s18; 2021-02-01 s22
En diferentes oportunidades se resaltó al asociado la importancia de la focalización y atención de personas reconocidas por órdesnes judiciales: correo del 15 de octubre de 2020, correo del 20 de octubre de 2020, correo del 18 de noviembre, correo del 19 de noviembre de 2020, 11 de noviembre de 2020, correo del 30 de noviembre de 2020, 4 de diciembre de 2020, correo del 23 de diciembre de 2020, 4 de febrero de 2021, 8 de febrero de 2021 | bar: 2020-10-01 s6 to 2020-10-01 s7; 2020-11-01 s11 to 2020-11-01 s12; 2020-12-01 s14 to 2020-12-01 s15; 2021-02-01 s21 to 2021-02-01 s22
Reuniones de seguimiento a la focalización y atención de personas reconocidas por órdenes judiciales el 20 de octubre de 2020, el 18 de noviembre de 2020, 20 de noviembre, 10 de diciembre de 2020, | bar: 2020-10-01 s7; 2020-11-01 s11; 2020-12-01 s14
Acompañamiento técnico para el cumplimiento de los requisitos establecidos para el primer desembolso | Entrega de formato GCOF18 y formato de Informe Parcial de Implementación técnica. Se propone el 14 de septiembre como fecha de presentación y radicación del informe y productos para pago, fecha que no cumple el asociado dado el retraso presentado en la selección del talento humano. | bar: 2020-09-01 s1 to 2020-09-01 s2
Socialización de ruta para la presentación de los documentos de pago de los desembolsos | bar: 2020-09-01 s2 to 2020-09-01 s3
Se entregaron observaciones al Informe Parcial de Implementación Técnica y sus respectivos soportes a través de: correo electrónico del 14 de septiembre de 2020, correo electrónico del 17 de noviembre de 2020, correo del 19 de noviembre de 2020, 27 de noviembre de 2020, 3 de diciembre de 2020, 4 de diciembre de 2020, 7 de diciembre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 24 de diciembre de 2020. | bar: 2020-09-01 s2; 2020-11-01 s11 to 2020-12-01 s16
Remisión oficio del 22 de septiembre de 2020, identificado con radicado No. 202016101485071, en donde se informa al asociado el aplazamiento del primer desembolso dado que a la fecha no se contaba con la base de datos, hojas de vida y soportes de la totalidad del talento humano contratado, no estaba aprobado el Plan Operativo del convenio, el asociado no había remitido el Informe Parcial de implementación técnica ajustado. | bar: 2020-09-01 s3
Reuniones de acompañamiento técnico para el cumplimiento de los requisitos del primer desembolso y remisión de observaciones a documentos presentados por el asociado. Reuniones del 18 y 20 de noviembre, 4 de diciembre de 2020, 14 de diciembre de 2020, 23 de diciembre de 2020, | bar: 2020-11-01 s11 to 2020-12-01 s16
Acompañamiento técnico para la elaboración y presentación de propuestas ante el Comité técnico de Seguimiento | Acompañamiento técnico para la estructuración de propuesta de escenario de implementación del ciclo I y la ubicación de profesionales de contrapartida adicional | bar: 2020-08-01 s4 to 2020-09-01 s1
Remisión y socialización de ruta de presentación de propuestas ante trámite del Comité técnico de Seguimiento | bar: 2020-09-01 s1 to 2020-09-01 s3
Propuesta de ajuste al perfil del asesor de gestión y salud: entre el 14 y 15 de septiembre se realizó acompañamiento técnico al asociado para la presentación de la propuesta de ajuste al perfil del asesor de gestión y salud, la cual fue finalmente presentada y aprobada en Comité Técnico de Seguimiento del 16 de septiembre de 2020. | bar: 2020-09-01 s3
Acompañamiento para la elaboración de la propuesta de ajuste al escenario de implementación del ciclo II. | bar: 2021-01-01 s17 to 2021-02-01 s21
Acompañamiento técnico en aspectos financieros | Rrevisión del Plan de Inversión como requisito del primer desembolso, se egectuaras revisiones y acompaamientos ala UT desde el 2 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2020, cuando fue aprobado en comité tpecnico se seguimiento, | bar: 2020-09-01 s4 to 2020-12-01 s15
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Elaboración y actualización de fichas de seguimiento y monitoreo | En las semanas 1 y 2 de noviembre de 2020 se ajustaron las fichas de seguimiento y monitoreo del PAPSIVI para aplicar con Profesionales psicosociales, equipo de salud, SDS y SMS, Entidades del SNARIV, MPEV, Víctimas. En las semanas 3 y 4 de enero de 2021 se ajustaron las fichas d eseguimiento y monitoreo del PAPSIVI de Profesionales psicosociales, Equipo Articulador, Secretaría Departamental de Salud y se construyó una específica para aplicaciones exclusivas del equipo articulador en la segunda semana de febrero de 2021. | bar: 2020-11-01 s9 to 2020-11-01 s10; 2021-01-01 s19 to 2021-01-01 s20; 2021-02-01 s22
Visitas de seguimiento y monitoreo | Entre el 9 y el 18 de noviembre de 2020 se realizaron visitas de seguimiento y monitoreo en los departamentos de Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda y Santander. En la primer semana de diciembre de 2020 se realizó visita de seguimiento en el departamento de Tolima. Entre el 2 y el 12 de febrero se realizaron visitas de seguimiento y monitoreo en los departamentos de Tolima, Putumayo, Nariño, Cundinamarca, Huila, Caquetá, Casanare, Quindío, Risaralda y Santander. Entre el 14 y el 28 de febrero se realizaron visitas de seguimiento y monitoreo en Bogotá, Meta y Caldas. | bar: 2020-11-01 s11 to 2020-12-01 s13; 2021-02-01 s21 to 2021-02-01 s24
Visitas de seguimiento administrativas y financieras.Realizadas: El 9 de noviembre de 2020 (presencial) y el 15 de febrero de 2021 (virtual) con el objeto de vrificar el cumplimiento de los compromisos financieros y administrativos a cargo del asociado, por medio de visita a la sede principal del Asociado. | bar: 2020-11-01 s9; 2021-01-01 s20
Sistematización y Análisis de la información recopilada en las visitas de seguimiento y monitoreo | bar: 2020-11-01 s12 to 2020-12-01 s13; 2021-02-01 s23 to 2021-03-01 s26
Solicitudes de información adicionales sobre la ejecución del convenio | Correo del 11 de noviembre solicitando información sobre la ejecución de los contratos de los profesionales de contrapartida adicional. Correo del 18 de noviembre solicitando información sobre jornadas de socialización con MPEV y promotores seleccionados. Solicitud del 1 de octubre de 2020 de reporte de focalización del ciclo I para definir en Comité Asesor la meta de planes asignada para el equio movil y así identificar a la población que va a ser atendida. Correo del 14 de diciembre con reporte de atención psicosocial de UARIV. correo del 21 de diciembre con reporte de atención de la URIV. Correo del 23 de diciembre con lineamiento de archivo actualizado. Correo del 4 de enero con solicitud de información sobre atenciones. correo solicitud Guión de llamada de reencuadre. Correo del 20 de enero con solicitud de focalizaicón para priorización territorial. | bar: 2020-10-01 s5; 2020-11-01 s10 to 2020-11-01 s11; 2020-12-01 s13 to 2021-01-01 s17; 2021-01-01 s19
Seguimiento a los reportes en el aplicativo PAPSIVI | Se generaron y analizaron reportes del aplicativo con cortes 31 de diciembre de 2020, 31 de enero de 2021, 15 de febrero de 2021, 28 de febrero de 2021 y 19 de marzo de 2021. | bar: 2020-12-01 s16 to 2021-01-01 s17; 2021-01-01 s20 to 2021-02-01 s21; 2021-02-01 s23 to 2021-03-01 s28
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Comunicación al ordenador del gasto sobre el estado actual del convenio de asociación | Preparación y remisión de concepto técnico y jurídico sobre el estado de la ejecución del convenio. | bar: 2020-10-01 s5
Comunicación a la aseguradora sobre el Estado del Riesgo del Convenio de Asociación No. 473 de 2020 | Primera comunicación a la aseseguradora sobre el Estado del Riesgo del Convenio de asociación No. 473 de 2020 RAD No, 202016001873691 de Fecha: 25-11-2020 | bar: 2020-11-01 s9 to 2020-11-01 s11
egunda comunicación a la aseseguradora sobre el Estado del Riesgo del Convenio de asociación No. 473 de 2020. RAD No. 202116000152121 de fecha: 29-01-2021 | bar: 2021-02-01 s21 to 2021-02-01 s22
Requerimientos para el cumplimiento del contrato | Requerimiento para el cumplimiento del contrato, identificado con radicado no. 202016101329591, en lo relacionado con la constitución de la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo. | bar: 2020-08-01 s4
Primer requerimiento para el cumplimiento del Convenio de Asociación, identificado con radicado No. 202016101465171, enviado el 18 de septiembre de 2020, por el presunto incumplimiento de los compromisos generales No. 1, 2 y 6 de la cláusula septima del convenio. En él se requiere el envío de base de datos, hojas de vida y soportes de la totalidad del talento hyumano contratado y que se dé respuesta a las denuncias radicadas ante el Ministerio entre el 16 y el 18 de septiembre de 2020. A este requerimiento se le da un alcance el 24 de septiembre, con radicado No. 202016101487051, trasladando una comunicación recibida el 21 de septiembre. | bar: 2020-09-01 s3
Segundo requerimiento para el cumplimiento del Convenio, identificado con radicado No. 202016101527691, del 30 de septiembre de 2020, por el presunto incumplimiento de los compromisos generales No. 1, 2, 6, 9, 13 y 14, y del compromiso específico No. 1. En él se requiere: i) el envío de la base de datos, hojas de vida y soportes de la totalidad del talento hyumano contratado, ii) que se dé respuesta de manera fundamentada y soportada a cada una de las denuncias radicadas ante el Ministerio entre el 16 y el 18 de septiembre de 2020 y el 24 y 25 de septiembre de 2020; iii). que se remitan los documentos anexos a los contratos suscritos para la ejecución del convenio; iv) que se remita el reporte de formación solicitado el 21 y 24 de septiembre de 2020; v) que remita de manera oportuna el inofrme, los productos y sus respectivos soportes. | bar: 2020-09-01 s4
REQUERIMIENTO 3 MOTIVACIÓN: se requirio para: i) allegar base de datos de la totalidad del Talento humano, ii) Soporte sde los 10 profesionales de contrapartida adicional. Iii) Allegar modificaciones y condiciones adicionales de los contratos IV) Plan de Mejoramiento REQUERIMIENTO 3: RADICADO 202016101620161 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 INCUMPLIMIENTOS: Compromiso general 2,6 y 13. | bar: 2020-10-01 s6
REQUERIMIENTO 4: RADICADO 202016001771661 del 10 de noviembre de 2020. Entre el 16 al 18 de septiembre se radicaron al Ministerio 26 comunicaciones donde se informaba de presuntas irregularidades en la contratación y pagos que se han venido realizando por la Unión Temporal Víctimas, cinco de ellas con el mismo contenido. Una Entidad Territorial remitió por correo electrónico una comunicación en donde señalaba hechos similares. INCUMPLIMIENTO: compromisos generales del asociado 1, 5, 25, 35 y producto No. 1. REQUERIMIENTO: - De respuesta de manera fundamentada y soportada a todas y cada una de las presuntas irregularidades señaladas en las comunicaciones presentadas por JOSE CEDIEL SANDOVAL y LINA FERNANDA BERNATE en las que señalan que a UT víctimas solicita la firma y consignación a una cuenta de nequi de un “aporte económico, en especie o labor acordado entre las partes con ocasión a redistribuirlo en los diferentes proyectos y programas de carácter social dirigidos a la población vulnerable de la Capital Colombiana, los cuales son emprendidos por la FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA y la CORPORACION PUNTOS CARDINALES de manera periódica ”. Así como de personal que no está prestando sus servicios personales. - presunto incumplimiento en la afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales [ARL] será bajo el Código 5851501 denominado ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO, que a su vez corresponde a CLASE DE RIESGO V (ALTO RIESGO), en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, para el equipo de atención psicosocial [profesionales y promotores psicosociales]. - De respuesta de manera fundamentada y soportada a las comunicaciones presentadas sobre la no entrega a los profesionales y equipos de trabajo los insumos que se requieren conforme a los Estudios Previos y el Anexo de Costos, tales como dotación (elementos necesarios para la identificación y visibilidad de los equipos de atención con el propósito generar confianza en las comunidades e instituciones y mitigar los riesgos de seguridad en los territorios, dicha dotación está conformada por: Chalecos, Carnés y Kit de bioseguridad y protección personal para el talento humano contratado). - De respuesta de manera fundamentada y soportada a todas y cada una de las comunicaciones y audios enviados al Ministerio que se relacionan en el subnumeral 14 del punto I y se anexan en el punto III del presente requerimiento. - | bar: 2020-11-01 s10
REQUERIMIENTO 5: RADICADO 202016001791851 del 12 de noviembre de 2020 se realizó visita de seguimiento integral de orden técnico, administrativo y financiero el 9 de noviembre de 2020, por los profesionales de apoyo a la supervisión de cada uno de los convenios en sede administrativa de la UT VÍCTIMAS, ubicada en la ciudad de INCUMPLIMIENRBogotá, Dirección CRA 69 BIS # 3 A 61 INCUMPLIMIENTO: compromisos generales del asociado 6, 11, 12, 24, 25 y producto No. 1. REQUERIMIENTO: I) presunto incumplimiento relacionado con no contar con la totalidad del equipo profesional y en consecuencia no continuidad de la atención a las víctimas. Así mismo, remitir al MSPS, la base de datos de contratación actualizada con las novedades presentadas a la fecha y soporte de la contratación, de la totalidad del equipo profesional establecido para atender el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Asociación, que dé cuenta de su disposición. ii) presunto incumplimiento en la afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales [ARL] será bajo el Código 5851501 denominado ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO, que a su vez corresponde a CLASE DE RIESGO V (ALTO RIESGO), en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, para el equipo de atención psicosocial [profesionales y promotores psicosociales]. iii) presunto incumplimiento relacionado con: 1. no contar con la licencia de uso de software contable a nombre de la ESAL o ESAles que conforman la Unión Temporal, haciendo uso de licencia a nombre de un tercero, 2. la no parametrización en el software contable que permita discriminar la ejecución a nivel rubro presupuestal y 3. la no causación oportuna de los gastos derivados de la ejecución de los recursos del convenio, contando con la totalidad de los soportes contables. iv) presunto incumplimiento relacionado con la no presentación de los informes mensuales de ejecución presupuestal y contable en los términos definidos por el MSPS. v) Dar respuesta de manera fundamentada y soportada del porque la profesional IMIRIDA MORA NIÑO, realiza actividades que no están acordes con el contrato suscrito. vi) Dar respuesta de manera fundamentada y soportada del por que el Coordinador Financiero no cumple con los roles establecidos en el anexo técnico dado que desconoce a la totalidad del equipo reportado en la base de contratos presentada al MSPS. | bar: 2020-11-01 s10
REQUERIMIENTO 6 RADICADO 202016101874641 del 25 de noviembre de 2020. Del 8 al 21 de noviembre de 2020 se radicaron al Ministerio 31 comunicaciones relacioandas con presuntas irregularidades de jecución del convenio. INCUMPLIMIENTO: compromisos generales del asociado No. 1, 6, 7, 8, 25 y 28; compromisos específicos: 4, 5, 13, 15, 16,18, 19, 20 y 21. REQUERIMIENTO: i) pendiente pago de honoraios a los profesionales. ii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas está ofreciendo a los profesionales y asesores psicosociales honorarios inferiores a los estipulados en el anexo de costos del Convenio, que les está remitiendo un ontrato de prestación de servicios por los honorarios reales, pero que al mismo tiempo le está pidiendo a los profesionales la firma de un documento adicional al contrato en donde autorizan una donación en dinero, especie o labor a favor de la Fundación Social Vive Colombia y de la Corporación Puntos Cardinales. iii) se está seleccionando y contratando a personas que no cumplen con los requisitos mínimos de los perfiles establecidos en el Convenio. iv) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, ha enviado a los profesionales responsables de la implementación del programa PAPSIVI, documentos contratos donde no se evidencian los logos de la Unión Temporal Víctimas y sin firma de la representante legal. v) no se ha realizado el pago de la ARL y tampoco ha informado a las y los profesionales la empresa donde fueron afiliadas. vi) no ha entregado elementos de identificación, carnet, kit de bioseguridad para realizar las atenciones o asistir a reuniones de articulación. vi) se está generando acción con daño a la población víctima incumpliendo el objetivo del programa PAPSIVI como medida de rehabilitación psicosocial. vii) no ha contratado la totalidad de profesionales de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y el anexo técnico, por lo que fueron incrementado los números de planes y personas a cada profesional para cumplir las metas departamentales, poniendo en riesgo la calidad de la atención psicosocial a la población víctima. viii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, cuenta con una coordinación general ausente de la implementación del programa y profesionales denominados “fantasmas” ya que se informa al Ministerio que han sido contratados pero los equipos nunca los han conocido, interactuado o trabajado con ellos. | bar: 2020-11-01 s12
REQUERIMIENTO 7 RADICADO 202016001903131 del 30 de noviembre de 2020. Equipo apyo a la supervisión tecnico, administrativo y financiero del convenio reslizo visitas de seguimiento en los departamentos de Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda y Santander entre 9 al 13 de noviembre de 2020. INCUMPLIMIENTO: compromisos generales No. 1, 4, 6, 25, 28, y 35 y específicos del asociado No. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19,20 y 21. Se evidenciaron los siguientes hallazgos: - presunto incumplimiento en el aporte de la contrapartida adicional y adjuntar los soportes y evidencias que demuestren la ejecución de los contratos de los profesionales de contrapartida presentados en Comité Técnico de Seguimiento del 3 de septiembre de 2020. - presunto incumplimiento en el pago de los honorarios de los profesionales psicosociales. - presunto incumplimiento en la ejecución de los procesos de articulación y coordinación con las Secretarías Departamentales de Salud de los departamentos de Nariño, Boyacá, Quindío y Putumayo. - presunto incumplimiento en la participación y apoyo en los espacios de articulación, seguimiento y monitoreo del PAPSIVI, según lo reportado por las Secretarías de salud de los departamentos de Casanare, Putumayo, Nariño y Huila y por la Personería Municipal de Soacha. - presunto incumplimiento en el desarrollo de las jornadas de articulación y socialización con las MEPV de los Departamentos Huila, Boyacá y del municipio de Soacha. - presunto incumplimiento en la participación y asistencia a la visita de seguimiento programada por la Supervisión del convenio, de los asesores de gestión y salud y técnico en salud en los Departamentos de Boyacá, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda, - presunto incumplimiento en la no entrega de información relacionada con la situación de salud individual, gestión de barreras de acceso y de los procesos de identificación y gestión los procesos de afiliación al SGSS. - presunto incumplimiento en la ejecución de las obligaciones establecidas en el anexo técnico acorde a cada perfil y la articulación de los equipos de trabajo territoriales de los profesionales psicosociales, asesores de gestión y salud y técnicos en salud en los departamentos de Santander, Boyacá, Huila, Quindío, Casanare, Risaralda, Putumayo y Nariño. - presunto incumplimiento por la no presentación del plan de contingencia para la aplicación del “principio fundamental de acción sin daño y acciones afirmativas”. - presunto incumplimiento por la no presentación del plan de contingencia para la aplicación del “principio fundamental de acción sin daño y acciones afirmativas”. - Remitir la base de datos actualizada, hojas de vida y soportes de la totalidad de Talento Humano contratado con corte a 30 de noviembre de 2020. - Remitir las evidencias de formación del personal vinculado para reemplazar a los profesionales desvinculados o que presentaron renuncia o terminación de contratos. - presunto incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales nivel V de los profesionales psicosociales y del desarrollo del eje de cuidado emocional. - presunto incumplimiento en la no disposición permanente del talento humano que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio en los departamentos de Santander, Huila y Nariño. - presunto incumplimiento en la no la realización de procesos de articulación y gestión de casos ante las EAPB en los Departamentos de Boyacá, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda y Putumayo. - presunto incumplimiento en la identificación y orientación de casos sospechosos de Coronavirus en los Departamentos de Boyacá, Huila, Caldas, Quindío, Casanare y Risaralda. - presunto incumplimiento en la demanda inducida a los servicios de salud en los Departamentos de Boyacá, Huila, Caldas, Quindío, Casanare, Risaralda y Putumayo. - presunto incumplimiento en el suministro de los elementos de identificación tales como chaleco, carné o elementos de bioseguridad en los departamentos de Caldas, Casanare, Quindío, Risaralda, Santander, Huila, Nariño, y Putumayo. - presunto incumplimiento por no contar con la papelería y materiales de trabajo en los departamentos de Caldas, Casanare, Quindío, Risaralda y Santander. - presunto incumplimiento al no garantizar el servicio telefónico desde el inicio de la ejecución de los contratos de los profesionales del departamento de Santander y el no reintegro de recursos. | bar: 2020-11-01 s12
REQUERIMIENTO 8 RADICADO 202016101939951 del 7 de diciembre de 2020, entre el 20 al 24 de noviembre de 2020 se radicaron al Ministerio 6 comunicaicones sobre presuntas irregularidades. INCUMPLIMIENTO : Compromisos Generales 1,8 y 28; compromisos especificos 4,5,15,16,20 y 21. REQUERIMIENTO: i) presuntamente la Unión Temporal Víctimas no ha realizado los pagos de los honorarios de los profesionales contratados para la implementación del programa PAPSIVI correspondientes a los meses de septiembre y octubre de la presente vigencia. ii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas no ha informado de manera oportuna el procedimiento para la entrega de soportes, material, informes, simcard, entre otros, de las y los profesionales que han venido renunciado, afectando su proceso de pago de honorarios. iii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas no ha entregado los materiales y papelería necesarios para atender a las víctimas dentro del marco de la implementación PAPSIVI. iv) no ha dispuesto los recursos para el servicio telefónico permanente para los y las profesionales, desde la vinculación hasta la erminación del contrato. v) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, ha afectado a las víctimas del Departamento de Nariño, porque, “(…) las víctimas han sido revictimizadas porque no se tiene integralidad en la atención y los procesos no se encuentran articulados, haciendo que la atención sea precaria y en la mayoría de casos no se culmina el acompañamiento por tanto la afectación no se mitiga, incumpliendo el objetivo del programa PAPSIVI como medida de ehabilitación psicosocial.” vi) no ha entregado la información necesaria en referencia a los escenarios y estrategias de implementación del programa en el Departamento de Nariño. vii) presuntamente el equipo territorial de la Unión Temporal Víctimas, del Departamento de Nariño, no ha propiciado espacios d formación, coordinación, monitoreo y seguimiento del programa PAPSIVI viii) no realizo acercamientos con los representantes de las mesas de víctimas del Departamento de Nariño. ix) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, ha desconocido a las mesas de participación de víctimas como eje articulador, lo que ha generado inconformidad y poca credibilidad en el programa PAPSIVI. x) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, no realizo articulación con la MPEV de Pasto, para la a elección del promotor social. xi) no realizo coordinación y articulación con la MPEV de Pasto, para adelantar el proceso de focalización y acercamiento con las victimas del municipio de Pasto. xi) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, no realizo coordinación y articulación, ni genero espacios de participación para desarrollar el proceso de atención con victimas reconocidas en sentencias y órdenes judiciales, conforme al establecido en las medidas de rehabilitación. xii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas, no realizo oportunamente la socialización del procedimiento de selección de promotores con la MEPV de Pasto, impidiendo que los integrantes de la mesa realizaran el proceso y hubiese garantizado que el elegido sea parte del equipo PAPSIVI. | bar: 2020-12-01 s13
REQUERIMIENTO 9 RADICADO 202116100075551 del 19 de enero del 2021, entre el 15 de diciembre 2021 y 7 de enero de 2021 se radicaron 6 comunicaciones ante el Ministerio. INCUMPLIMIENTO: Compromisos generales 1,8 y 28; compromiso especifico 19 REQUERIMIENTO: i) pendiente pago honorarios a los profesionales de los messes de octubre, noviembre y dicicembre. ii) Unión Temporal Víctimas no ha informado de manera oportuna el procedimiento para la entrega de soportes, material, informes, simcard, entre otros, de las y los profesionales que han venido renunciado, afectando su proceso de pago de honorarios. iii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas ha contratado talento humano sin experiencia. iv) presuntamente la Unión Temporal Víctimas no ha hecho entrega de los elementos de bioseguridad a los profesionales del equipo de atención v) presuntamente la Unión Temporal Víctimas no ha pagado honorarios a una profesional que estuvo vinculada al Convenio de Asociación. vi) presuntamente la Unión Temporal Víctimas realiza un cobro de un aporte que se descuenta de la remuneración mensual. vii) presuntamente la Unión Temporal Víctimas no ha generado estrategias que prevengan acciones con daño con la rotación del talento humano durante el desarrollo de un ciclo de atención. | bar: 2021-01-01 s18
REQUERIMIENTO 10 RADICADO 202116000126441 del 26 de enero de 2021, supervisor al conveni solicitó a al asociado informe financiero, reporte proceso de focalización de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, realizar ajustes de la base de focalización remitida al MSPS, informe sobre la ejecución del Ciclo II de acuerdo al cronograma establecido en Plan de Mejoramiento, se solicito propuesta para modificar la modificación de atenciones en modalidad comunitaria en Ciclo II INCUMPLIMIENTOS: Compromisos generales 1,8,12,14 y 35, compromisos especificos 3 y 13. REQUERIMIENTOS: i) presunto incumplimiento relacionado con la no presentación de los informes mensuales de ejecución presupuestal y contable en los términos y plazos definidos por el MSPS. ii) presunto incumplimiento relacionado con la no consolidación del proceso de focalización, y la no remisión de la información solicitada por el equipo de apoyo a la supervisión para adelantar el análisis de la priorización territorial del Ciclo III, en los términos y plazos definidos por el MSPS. iii) Remita el consolidado nacional del Formato de focalización de los Ciclo I y II con los ajustes eferidos. iv) presunto incumplimiento al cronograma establecido en el Plan de Mejoramiento – Plan Operativo aprobado el 31 de diciembre de 2020, en lo relacionado la implementación del ciclo II de atención, planeado entre el 7 de diciembre de 2020 y el 14 de febrero de 2021..v) remita matriz en formato Excel que contenga información sobre el avance en los palnes de atención en ciclo II, ya que no se evidencia información sufiente cargada en el aplicativo Papsivi vi) remita propuesta de ajuste a la programación de la carga comunitaria asignada a los profesionales del equipo de atención, en el anexo 2 de Programación de Acciones territoriales del Plan Operativo y anexo 4 Plan de Inversión del Plan Operativo, de manera que se subsane la programación de planes comunitarios sin el presupuesto asignado para su ejecución. | bar: 2021-01-01 s20
REQUERIMIENTO 11 MOTIVACIÓN: RADICDO 202116100317091 del 25 de febrero de 2020. Entre el 27 de enero y 10 de febrero de 2021, se radicaron 14 comunicaciones ante el Ministerio. INCUMPLIMIENTO a los compromisos generales: 1,8,25,28 y 35; compromisos especificos: 14,19,20 y 25. El requerimiento señala: - Se realizó traslado al comunicado de la profesional Sandra Reales quien expone varias irregularidades de UT Víctimas en la ejecución del Convenio. - Lo 14 comunicados trasladados hacen relación a: i) No pago de honorarios a los profesionales, ii) renuncia de profesionales a rzón del no pago de honorarios. iii) los materiales entegrados a los profesionals son insuficientes. iv) kit de bioseguridad entregado por UTV no esta acorde al anexo técnico. v) no se ha informado a los profesionales el desembolso de los gasyos de papeleria. vi) no entrega de manera oprotuna de papeleria. vii) UTV no ha dado respuesta al proceso de selección y contratación del Promotor Psicosocial en Puerto OCncordia Meta. viii) No se ha informado el proceso para realizar cuentas de cobro a los profesioanels. ix) no se ha desarrollado la jornada de cuidado emocionaol. x) no se gestionado de manera eficiente usuarios en el aplicativo Papsivi. xi) no se ha realizado entrega de afilaición a la ARL. xii) asesores y coordinadores con poco conocimiento del programa. xii) UTV ha operado el convenio con deficiencia administrtiva, financiera y técnica. | bar: 2021-02-01 s24
REQUERIMIENTO 12 MOTIVACIÓN: RADICADO 202116100393431 DEL 9 DE MARZO DE 2021 El equipo tecnico apoyo a la supervisión del Convenio realizo visitas de seguimiento y monitoreo de manera presencia entre el 2 al 14 de febrero de 2021 en los departamentos de: Tolima, Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá, Santander, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Casanare y se realizo seguimiento y monitoreo de manera virtual los días 19 y 26 de febrero de 2021 en Bogotá y Meta, El día 15 de febrero se realizo seguimiento virtual en sede administrativa para verificar el cumplimiento de los compromisos financieros y administrativos. En el marco de etsa visitas se identificaron hallazgos que motivaron requerir al asociado: REQUERIMIENTO 12: incumplimiento de los compromisos generales No. 1, 4,6, 8, 9, 11, 12, 24, 28, 34 y 35 y específicos del asociado No. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Yy21. Los hallazgos encontrados fueron los siguientes: - Incumplimiento en la disposición completa del talento humano y remisión de la base de datos del talento humano actualizado. -presunto incumplimiento de la causación oportuna de los gastos derivados de la ejecución de los recursos del convenio, la reclasificación de los hechos contables causados a la fecha, en la cuenta 7 (costos) a la cuenta 5 (gasto) y contando con la totalidad de los soportes contables. -presunto incumplimiento de la presentación de los informes mensuales de ejecución presupuestal y contable en los términos y plazos definidos por el MSPS. -presunto incumplimiento de la disposición del archivo contenido de toda la documentación financiera de la ejecución del Convenio, copia digital de los contratos y modificaciones a los mismos y la debida custodia de originales conforme con las normas de archivo vigente. - presunto incumplimiento de la presentación de los impuestos ante la DIAN. - presunto incumplimiento del pago oportuno de los honorarios, de los profesionales psicosociales de los Departamentos de Tolima, Santander, Huila, Putumayo, Nariño, Risaralda, Quindío, Caquetá, Cundinamarca, Meta, Bogotá D.C. y Casanare, quienes manifestaron que a febrero de 2021 la UT Víctimas no les ha pagado los honorarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020. - presunto incumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del anexo técnico del convenio de asociación, relacionado con el establecimiento del “Plan de trabajo y cronograma de articulación, monitoreo y seguimiento del Convenio”, de los departamentos de Quindío, Casanare, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Huila, Risaralda y Santander. - presunto incumplimiento de la ejecución de las obligaciones establecidas en el anexo técnico acorde a cada perfil y la articulación de los equipos de trabajo territoriales del asesor de gestión y salud de Quindío y del técnico en salud de Nariño. - presunto incumplimiento del aporte de la contrapartida adicional en los ciclos I y II, y adjuntar los soportes y evidencias que demuestren la ejecución de los contratos de los profesionales de contrapartida adicional asignados a los municipios aprobados en Comité Técnico de Seguimiento del 3 de septiembre de 2020. Entregar mínimamente informes de ejecución contractual mensuales, con sus respectivos soportes, el reporte de atenciones cargadas en el aplicativo, fichas e instrumentos diligenciados durante las atenciones y actas y listado de asistencia a reuniones en las que hayan participado. - presunto incumplimiento de la entrega de información precisa y consistente relacionada con la ubicación y la ejecución de los contratos de los profesionales de contrapartida adicional. - presunto incumplimiento de la participación y asistencia a la visita de seguimiento programada por la Supervisión del convenio , de los asesores de gestión y salud y técnico en salud en los Departamentos de Boyacá, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda a pesar de habérseles citado previamente. - presunto incumplimiento de la disposición permanente del talento humano que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio en Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Casanare, Meta, Santander, Huila, Tolima y Nariño. - Actualizar y enviar a este Ministerio, la hoja Base ejecución de contratos de la Matriz Informe financiero con la información actualizada de cada uno de los profesionales que han sido asignados a cada municipio, con la fecha inicial y final de sus contratos, prórrogas o adiciones. - presunto incumplimiento del compromiso relacionado con obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones que afecten el objeto del convenio, teniendo en cuenta que la Unión Temporal Víctimas presuntamente entregó información imprecisa a la supervisión sobre el estado real de la implementación de los planes de atención de los ciclos I y II en los departamentos de TOLIMA, HUILA, CAQUETÁ, SANTANDER, NARIÑO, RISARALDA, QUINDÍO, CUNDINAMARCA, META y BOGOTÁ. - presunto incumplimiento de la implementación del plan de contingencia para la aplicación del “principio fundamental de acción sin daño y acciones afirmativas. - presunto incumplimiento de la presentación de reporte oportuno de las atenciones psicosociales en el aplicativo web, que permitiera al Ministerio brindar información actualizada a los organismos de control, a las entidades territoriales, a las mesas de participación efectivas de víctimas y a la ciudadanía. - presunto incumplimiento de la implementación de los planes de atención psicosocial, conforme a lo establecido en términos de tiempo en el anexo técnico del convenio de asociación, dado que en los departamentos de NARIÑO, RISARALDA y HUILA, los profesionales psicosociales manifestaron implementar sus planes con una periodicidad entre sesiones inferior a los 8 días establecidos. - presunto incumplimiento de la ejecución de los procesos de articulación, coordinación y seguimiento para el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo relacionado con los componentes de salud y atención psicosocial del PAPSIVI con las Secretarías Departamentales de Salud de los departamentos de Quindío, Risaralda, Casanare, Putumayo Cundinamarca, Tolima y Meta. - presunto incumplimiento de la entrega de información relacionada con la aplicación del instrumento de comprensión de la situación de aseguramiento territorial de las personas víctimas del conflicto armado en los departamentos de Casanare, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Caquetá. - presunto incumplimiento de la aplicación del Instrumento de situación de salud individual a todas las personas atendidas y consolidarlo en la matriz correspondiente en los Departamentos de Casanare y Cundinamarca y en el proceso de consolidación en la matriz correspondiente en el Departamento de Risaralda. - presunto incumplimiento de la realización de procesos de articulación y gestión de casos ante las EAPB e IPS y consolidación de los mismos en los Departamentos de Quindío, Risaralda, Casanare, Cundinamarca, Tolima, Meta y Santander. - presunto incumplimiento de la realización del reporte de manera consolidada y actualizada la identificación y gestión de barreras de acceso/atención al SGSSS de las personas atendidas en los Departamentos de Quindío, Risaralda, Casanare, Cundinamarca, Tolima, Huila, Bogotá y Meta. - presunto incumplimiento de la realización de procesos de apoyo durante la implementación de los componentes del PAPSIVI, la identificación y orientación inicial de casos sospechosos de Coronavirus (COVID-19) en los Departamentos de Risaralda, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Huila. - presunto incumplimiento de la realización de la demanda inducida a los servicios de salud en los Departamentos de Quindío, Risaralda, Casanare, Cundinamarca, Meta y Bogotá. - presunto incumplimiento de realización de apoyo a los procesos de gestión de afiliación al SGSSS de las personas víctimas del conflicto armado en los Departamentos de Quindío, Casanare y Cundinamarca. - presunto incumplimiento del desarrollo del eje de cuidado emocional. - presunto incumplimiento de la realización del proceso de seguimiento técnico en los Departamentos de Casanare, Putumayo, Tolima, Meta, Santander y Bogotá. - presunto incumplimiento en la realización del proceso de formación a profesionales que ingresaron en los meses de noviembre, diciembre y enero al convenio en Bogotá, Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Santander y Huila. - presunto incumplimiento de la realización de procesos de apoyo de los espacios de articulación, seguimiento y monitoreo del PAPSIVI conforme a los escenarios de establecidos en el marco de la Ley 1448 de 2011 y lo dispuesto por el Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) en los Departamentos de Quindío, Casanare, Putumayo, Cundinamarca, Tolima, Meta, Bogotá y Santander. - presunto incumplimiento de la realización de procesos de socialización, articulación, monitoreo y seguimiento con las Mesas Municipales de Participación Efectiva de las Víctimas en los Departamentos de Risaralda, Putumayo, Cundinamarca, Meta, Bogotá, Santander. - presunto incumplimiento de la realización de procesos de articulación de las acciones con los profesionales de los municipios/distritos donde se identifique existencia de oferta institucional complementaria al PAPSIVI. - presunto incumplimiento del suministro de los elementos de identificación tales como chaleco, carné o elementos de bioseguridad en los departamentos de Quindío, Risaralda, Casanare, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Meta, Bogotá y Santander. - presunto incumplimiento de la entrega de la papelería y materiales de trabajo en los departamentos de Risaralda, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Bogotá y Santander, de anera oportuna. - presunto incumplimiento de la garantía del servicio telefónico desde el inicio de la ejecución de los contratos de los profesionales del departamento de Quindío y el Distrito de Bogotá. | bar: 2021-03-01 s26
Respuestas del asociado a los requerimientos | RESPUESTA REQUERIMIENTO 1 rl asociado emitió respeusta el día 23 de septiembre de 2020, | bar: 2020-09-01 s3
RESPUESTA REQUERIMIENTO 2 el asociado emitió respuesta el día 2 de octubre de 2020, | bar: 2020-10-01 s5
RESPUESTA REQUERIMIENTO 3 el asociado emitió respuesta el día 20 de octubre de 2020, | bar: 2020-10-01 s7
RESPUESTA REQUERIMIENTO 4 el asociado emitió respuetsa el día 13 de noviembre de 2020. | bar: 2020-11-01 s10
RESPUESTA REQUERIMIENTO 5 el asociado remitió respuesta el día 20 de noviembnre de 2020 | bar: 2020-11-01 s11
RESPUESTA REQUERIMIENTO 6 el asociado remitió respuesta el día 3 de diciembnre de 2020 | bar: 2020-12-01 s13
RESPUESTA REQUERIMIENTO 7 el asociado remitió respuesta el día 20 de diciembnre de 2020 | bar: 2020-12-01 s15
RESPUESTA REQUERIMIENTO 8 el asociado remitió respuesta el día 18 de diciembnre de 2020 | bar: 2020-12-01 s15
RESPUESTA REQUERIMIENTO 9 el asociado remitió respuesta el día 26 de enero de 2021 | bar: 2021-01-01 s20
RESPUESTA REQUERIMIENTO 10 el asociado remitió respuesta el día 24 de febrero de 2021 | bar: 2021-02-01 s24
RESPUESTA REQUERIMIENTO 11 el asociado remitió respuesta el día 1 de marzo de 2021 | bar: 2021-03-01 s25
Análisis de respuestas a requerimientos contractuales | Análisis de respuestas a requerimientos No. 1, 2, 3, 4, 6 y 8 | bar: 2021-01-01 s18 to 2021-02-01 s22
Análisis de respuestas a requerimientos No. 9, 10, 11 y compilación hallazgos requerimiento No. 12. | bar: 2021-02-01 s22 to 2021-03-01 s28
Respuesta a comunicaciones trasladadas en los requerimientos | bar: 2020-10-01 s5 to 2021-03-01 s28
Procedimientos sancionatorios por retraso en el cumplimiento de compromisos | Preparación y radicación preliminar de documento de solicitud de sancionatorio de multa (financiera) por retraso en el cumplimiento de compromisos financieros. RAD No.202016000286593 del 25 de noviembre de 2020. | bar: 2020-11-01 s9 to 2020-11-01 s10
Revisión y observaciones del grupo de ejecución y liquidación contractual de solicitud de sancionatorio de multa por retraso en el cumplimiento de compromisos Financieros.obervaciones de contratación radicadas con el No,202042700296843 del 13 de diciembre de 2020,y respuestas a las observaciones Rad. 202016000315773 del 18 de diciembre de 2020. Nueva devolución de cntratación con radicado No, 202142700009293 del 14 de enero de 2021. | bar: 2020-12-01 s15 to 2021-02-01 s24
Radicación final de solicitud de sancionatorio de multa por retraso en el cumplimiento de compromisos financieros. Rad. 202116000030943 de 6 de febrero de 2020 el cual se ajustó a través de mesas de trabajo quedando la versión final el 28 de febrero de 2021. | bar: 2021-02-01 s22 to 2021-02-01 s24
Audiencia proceso sancionatorio. Audiencia 10 de marzo de 2020, aplazada para el 16 de marzo, suspendida para el 26 de marzo de 200, aplazada para 5 de abril de 2020. | bar: 2021-03-01 s25 to 2021-03-01 s28
Preparación y radicación preliminar de documento de solicitud de sancionatorio de multa por retraso en el cumplimiento de compromisos técnicos. Radicado 202116000033403 del 9 de febrero e 2021. | bar: 2021-02-01 s21 to 2021-02-01 s22
Revisión y observaciones del grupo de ejecución y liquidación contractual de solicitud de sancionatorio de multa por retraso en el cumplimiento de compromisos técnicos. Rad No. 202142700043533 del 19 de febrero de 2021. A partir de esa fecha en revsiones y ajustes dela parte técnica | bar: 2021-02-01 s23 to 2021-03-01 s28
Procedimiento sancionatorio por incumplimiento de la cláusula penal pecuniaria | Preparación y radicación preliminar de documento de solicitud de sancionatorio por incumplimiento de la cláusula penal pecuniaria. Con Radicado No. 202116000021203 del 29 de enero de 2020. | bar: 2020-12-01 s16 to 2021-01-01 s20
Revisión y observaciones del grupo de ejecución y liquidación contractual de solicitud de sancionatorio por incumplimiento de la cláusula penal pecuniaria. Con observaciones de contratación Rad. 202142700037573 del 15 de febrero de 2021, y a partir de esta fecha en ajustes y revisiones. | bar: 2021-02-01 s22 to 2021-03-01 s28
Denuncia penal a Fiscalía | Solicitud concepto a la Dirección Jurídica del Ministerio sobre las acciones a tomar, en relación con las comunicaciones recibidas por la supervisión que señalaban presuntas actuaciones irregulares de la UTV. Radicados 202016000255223 y 202016000266253. | bar: 2020-10-01 s7 to 2020-11-01 s9
Elaboración y radicación de denuncia penal a la Fiscalía radicada el 24 de febrero de 2021, en relación con las comunicaciones recibidas por la supervisión que señalaban presuntas actuaciones irregulares de la UTV | bar: 2021-02-01 s22 to 2021-02-01 s24
COMITÉS DEL CONVENIO
Comité Asesor | 1. Primera sesión del Comité Asesor. fue programado para el 9 de septiembre, pero se reprogramó para el 11 de septiembre de 2020 por el retraso presentado en la entrega de la versión preliminar del Plan Operativo. Se presentó el plan operativo inicial, pero no estaba completo porque no tenía la base de datos del talento humano, con sus respectivos soportes, dados los retrasos presentados con la selección del talento humano. Se socializó el procedimiento para la presentación de propuestas técnicas y financieras. Durante la sesión se solicito al asociado: - Remisión de Informe parcial de implementación técnica / Informe parcial de ejecución y supervisión para revisión. -Informes mensuales de ejecución financiera (dentro de los diez días hábiles siguientes de cada corte, es decir para efectos del primer informe la fecha corresponde a máximo 15 de octubre) | bar: 2020-09-01 s2
2. Segunda sesión del comité asesor. 30 de octubre de 2020. Los puntos desarrollados en la agenda fueron: i) Avance de focalización, ii) Avance en cumplimiento a la merta del convenio, iii) Observaciones al Plan de Mejoramiento y iv) Otros ( usurio de aplicativo, pagos honorarios, rotación del talento humano, distribución del equipo de atención y primer deseembolso). Durante la jornada se solicitó al asocialdo remitir la base de datos del talento Humano acyualizada, Enviar informe de implemantación técnica, pago honorarios al talento humano para el 8 de noviembre de 2020,realizar ajustes al Plan de mejoramiento para entregar al MSPS el 3 de nov/20, ajustar reporte de focalización y ajustar los acuerdos de confidencialidad para avanzar en la creación de usaurios en aplciativo WEB. | bar: 2020-10-01 s8
3. Tercera Sesión del Comité Asesor. 29 de diciembre de 2020. la agenda desarrollado consistió: 1) Plan de mejoramiento: Plan operatico y cronograma, Contratación, Rquipo Movil, 2) Ciclo de atención II escenario 1: Propuesta y revisión financiera y 3) Propociosiones y varios. Durante este comite se da por concertado el Plan de Mejoramiento al Plan Operativo, Cronograma y Plan de inversión | bar: 2020-12-01 s16
4. Cuarta Sesión del Comité Asesor. 13 y 15 de enero de 2021, equipo apoyo a la supervisión del convenio socializa de manera detallada las actividades, acción, fecha de entrega, indicar y evidencia que soporte el cumplimiento al mismo. De acuerdo al Anexo Técnico. Se solicito al asociado entregar la siguiente información: 1.Informe de focalización víctimas reconocidas en sentencias para entrega el 21 de enero de 2021. 2. Formato de focalización consolidado por departamentos y nivel nacional para entrega al MSPS el 15 de enero de 2021. 3. Reunión para definir la elección de territorios del Ciclo III de atención, programada el 18 de enero de 2020 10;00 a.m. 4. Entrega de los informes financieros para el día 18 de enero de 2021 con corte a 31 de diciembre 2020. | bar: 2021-01-01 s18
5. Quinta sesión del Comité asesor. 2 de febrero de 2021. Concertación propuesta de alternancia de escenario de implementación, mdonde se concerta realizar 5 sesiones de manera vitual (1,2,4 y 6) y 3 sesione de manera presencial ( 5,7 y 8) | bar: 2021-02-01 s21
Comité Técnico de Seguimiento | 1. Primera sesión del Comité Técnico de Seguimiento. 3 de septiembre de 2020. Aprobación propuesta escenario de implementación y ubicación de profesionales de contrapartida adicional. Conformación comité asesor del convenio. | bar: 2020-09-01 s1
2. Segunda sesión del comité técnico de seguimiento 16 de septiembre de 2020. Se desarrollo los siguientes temas. i) Presentación de Porpuesta de ajsute al perfil de Asesor de Gestión y Salud ii) Concepto del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio. | bar: 2020-09-01 s3
3. Tercera Sesión del Comité técnico de seguimiento 18 de septiembre de 2020. Se desarrolla la jprnada realizando seguimiento a los aspectos, técnicos,. Financieros, juridicos con la intervención de los representantes de UT Víctimas y del MSPS, en el comite se reitera demora en el pago de honorarios del talento humano, demora en la ejecución del cronograma, rotación del talento humano, se informó de las comunicaciones radicadas al Ministerio sobre presuntas irregularidades de UT Víctimas. | bar: 2020-09-01 s3
4. Cuarta Sesión del Comité Técnico de Seguimiento. 31 de diciembre de 2021. Durante esta sesión se realizó la aprobación del plan de Mejoramiento que incluye Plan operativo, Plan de inversión y cronograma de actividades. Con una meta proyectada de 19,914 víctimas atendidas en los 13 departamentos y bogotá D.C. Se aporto los datos y ubicación de los profesionales de contrapartida | bar: 2020-12-01 s16
5. Quinta sesión del Comité Técnico de Seguimiento. 10 de marzo de 2021. Se realizó presentación de los hallazgos presentados durante la ejecución del convenio y los procesos administrativos realizados, llegando en comun acuerdo a la terminación anticipada del convenio por las dos partes UT víctimas y MSPS. | bar: 2021-03-01 s26
REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL
Informes a procuraduría | Informe a la Procuraduría Delegada con Funciones de Seguimiento Al Acuerdo de Paz remitido entre la tercera y cuarta semana de febrero de 2021. Informe a la Procuraduría Regional de Caldas en de la tercera semana de marzo. | bar: 2021-02-01 s23 to 2021-03-01 s25
Informes a controlaría | Contraloria Gerencia Departamental Colegiada del Meta solicito a través de Oficio radicado MSPS 202142300216512 del 5 de febrero de 2021 información actual sobre el Convenio de Asociación 473 de 2020 en el Departamento del Meta. Se dio respeusta a través del radicado MSPS No.202115000254371 | bar: 2021-02-01 s21 to 2021-02-01 s22
Informes a Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas de la Cámara de Representantes | Sesión CSMLV de la Cámara de Representantes del 25 de noviembre de 2020 Participación en Sesión en la primera semana de noviembre de 2020. Participación en sesión de la CSMLV en el DPTo del Meta el 15 de diciembre de 2020. | bar: 2020-11-01 s9; 2020-11-01 s11; 2020-12-01 s14
Informes a Defensoría y/o Personerías | Solicitud de Personería de Cumaral del 15 de octubre de 2020, de la Personería de Santa Rosa de Cabal del 19 de octubre de 2020. Personeria Municipal de Puerto Concordia - Meta a través de radicado MSPS 202142300199052, realizo traslado del Derecho de petición de la Sra. Omaira Romero Moreno, relacionado con la elección de Promotor Psiocosocial en este municipio. Se emitió respueta a través del radicado 202116100499181. Solicitud de Personería de Ipiales del 3 de diciembre de 2020. | bar: 2020-10-01 s6 to 2020-10-01 s7; 2020-12-01 s13; 2021-02-01 s21; 2021-03-01 s27
Juzgados de Restitución de Tierras o de Justicia y Paz | Se recibieron solicitudes de juzgados de restitución de tierras los días 25 de septiembre de 2020, 16 de octubre de 2020, 19 de octubre, 24 de octubre de 2020, 27 de octubre de 2020, dos (2) solicituds del 5 de noviembre de 2020, 12 de noviembre de 2020 (reiterada el 17 de noviembre), 1 de diciembre de 2020, 29 de enero de 2021, 7 de diciembre de 2020, 10 de febrero de 2021 Equipo de seguimiento a sentencias y oredenes judiciales de la Oficina de Promoción Soical del MSPS remitión a la asesora psicosocial del departamento de Cundinamarca de UTV Viviana Paez durante el periodo comprendido de 26 de enero a 2 de febrero de 2021 cinco (5) correos soliciatndo información sobre atención pisocosical en Papsivi de víctimas reconocidas en sentencias proferidas por el Juzgado de Restitución de Tierras de Cundinamarca. El asociado a través de la Asesora Psicosocial Vicina Paez repondioo en el periodo comprendido del 28 de enero de 2020 al 4 de febrero de 2021 tres (3) correos electrónicos sobre información relacionada con la atención de víctimas reconocidas en ordenes judiales del Juzgado de Restitución de Tierras de Cundinamarca,. juzgado civil de Risaralda, el 27 de enero de 2021. | bar: 2020-09-01 s3; 2020-10-01 s7 to 2020-11-01 s11; 2020-12-01 s13; 2021-01-01 s20 to 2021-02-01 s22
RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
Respuestas a Secretarías Departamentales y municipales de Salud. | Oficio de la Secretaría de Salud del Meta del 17 de septiembre de 2020; oficio Secretaría de Salud de Casanare del 25 de septiembre de 2020, solicitud de la Secretaría de salud del Huila del 30 de septiembre de 2020, solicitud Secretaría de salud de Caldas del 4 de octubre de 2020, solicitud de la Secretaría de Salud del Tolima del 5 de octubre de 2020, Secretaría de Salud de Cundinamarca del 6 de octubre de 2020, Secretaría de salud de Cundinamarca del 9 de octubre de 2020, Solicitud de Secretaría de Salud de Boyacá, solicitud de la Secretaría de Salud de Cundinamarca del 20 de octubre, Reunión con Secretaría de Salud de Putumayo del 22 de octubre de 2020 a la cual no asistió el equipo articulador de la UTV (evidencia correo del 22 de octubre de 2020), solicitud del Instituo Departamental de Salud de Nariño del 22 de octubre de 2020, solicitud de la Secretaría de Salud del Meta del 29 de octubre de 2020, Solicitud de la Secretaría de Salud del Huila del 4 de diciembre | bar: 2020-09-01 s3 to 2020-10-01 s8; 2020-12-01 s13
Respuesta a Mesas de Participación Efectivas de Víctimas. | Participación en Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas en donde se presentan los asociados que implementarán los convenios del PAPSIVI, participación en reunión con representantes de MMPEV de Santander el 6 de octubre de 2020, participación en reunión con Representantes de MMPEV de Santander del 9 de octubre, participación en reunión con Representantes de MMPEV de Santander del 16 de octubre, MPEV de Soacha del 16 de octubre de 2020, correo de MDPEV del Huila del 6 de noviembre de 2020, Participación en la primera semana de enero de 2021 en Mesa Departamental de Participación efectiva de Víctimas Santander informando sobre los hallazgos en la operación del convenio y no pago de honorarios de los profesionales de este territorio. Participación el 12 de febrero en Mesa Nacional de Salud sobre avances del Programa Papsivi en el territoprio nacional e información del Convenio 473 de 2020, Participación en Plenario MNPEV en la tercera semana de marzo de 2021 | bar: 2020-08-01 s4; 2020-10-01 s5 to 2020-10-01 s7; 2020-11-01 s9; 2021-01-01 s17; 2021-02-01 s22; 2021-03-01 s27
Entrega de infrome a la MNPEV del resultado del proceso de selección de las hojas de vidas postuladas por los representantes de víctimas. | bar: 2020-09-01 s1 to 2020-09-01 s2
Respuesta a las solicitudes de información remitidas por las MPEV los días 9 de septiembre de 2020, 29 de septiembre de 2020, 15 de octubre de 2020, 3 de diciembre de 2020, 17 de diciembre de 2020, 5 de enero de 2021, | bar: 2020-09-01 s1; 2020-09-01 s3 to 2020-09-01 s4; 2020-10-01 s6; 2020-12-01 s13; 2020-12-01 s15; 2021-01-01 s17
Respuesta a talento humano vinculado o desvinulado al convenio de asociación. | Comunicaciones recibidas entre el 16 y 18 de septiembre de 2020, el 24 y 25 de septiembre de 2020, trece (13)comunicaciones recibidas en el mes de octubre, que fueron trasladadas en los requerimientos No. 1, 2 y 3. Así como 37 comunicaciones recibidas entre el 9 de octubre de 2020 y el 7 de noviembre de 2020, trasladadas en el requerimiento No 4; 31 comunicaciones en requerimiento 6, recibidas entre el 5 y el 17 de noviembre; 12 comunicaciones en requerimiento 8, recibidas entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre; 6 comunicaciones en requerimiento 9, recibidas entre el 14 de diciembre y el 7 de enero; y 14 comunicaciones trasladadas en requerimiento No. 11, recibidas entre el 15 de enero y el 10 de febrero de 2021, junto con una del 11 de noviembre de 2020, a las cuales se les dio respuesta en los términos legales. | bar: 2020-09-01 s3 to 2020-09-01 s4; 2020-10-01 s6 to 2021-03-01 s28
Solicitudes de apoyo a diligencias de entrega digna de cadáveres | Se recibieron solicitudes de apoyo de la Fiscalía para disponer de profesional de acompañamiento psicosocial y/o gestionar profesional en enfermería que participen en entregas dignas de cadáveres los días: 5 de octubre de 2020, 14 de octubre de 2020, 3 y 4 de noviembre de 2020 (no atendida por UTV, correo de evidencia del 11 de noviembre de 2020), 5 de noviembre de 2020, 6 de noviembre de 2020, 21 de noviembre de 2020, 23 de noviembre de 2020 (no atendida por UTV, correo de evidencia del 25 de noviembre de 2020), 7 de diciembre de 2020, 22 de enero de 2021, 28 de enero de 2021, 1 de febrero de 2021, 9 de febrero de 2021, 17 de febrero de 2021 | bar: 2020-10-01 s5 to 2020-10-01 s6; 2020-11-01 s9 to 2020-11-01 s12; 2021-01-01 s19 to 2021-01-01 s20; 2021-02-01 s22 to 2021-02-01 s23
Respuesta a Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. | Se realizaron solicitudes de atención psicosocial y atención integral en salud, que fueron trasladadas al asociado los días: 11 de septiembre, 1 de octubre de 2020, 23 y 24 de noviembre (reitrado el 25 de noviembre), 1 de diciembre de 2020, 9 de diciembre de 2020, 10 de diciembre de 2020, 17 de diciembre de 2020, 1 de marzo de 2021 | bar: 2020-09-01 s2; 2020-10-01 s5; 2020-11-01 s11 to 2020-12-01 s15; 2021-01-01 s19; 2021-03-01 s25
solicitudes de otras entidades para atención psicosocial | Solicitud UNP del 20 de noviembre de 2020, de UNP 13 de enero de 2021, de Fiscalía 13 de enero de 2021 | bar: 2020-11-01 s11; 2021-01-01 s18 to 2021-01-01 s19