## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y calibración incluido el suministro de repuestos de los equipos MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO, que se encuentran en funcionamiento en el Archivo de Bogotá.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 5750000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Bogotá, D. C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  | 83759 | 418798 | 837596 |  |  |  |  | 1926470 | $2.426.060 o más
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1. | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores, faltas, incumplimientos e insuficiencias que deriven en la no prestación oportuna del servicio contratado por la Secretaría General. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
2. | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte de la persona responsable, actos de empleados y en general las actuaciones y omisiones de los empleados directos y las personas naturales al servicio del contratista y otros similares. |  |  |  | 1. Posibles sanciones, demandas 2.Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
3. | Específico. | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el mantenimiento preventivo, correctivo y el suministro de repuestos entregados por el contratista no cuenten con los estándares de calidad y correcto funcionamiento, establecido en el anexo técnico, estudios previos y pliego de condiciones del proceso, generando el incorrecto funcionamiento de los equipos de laboratorio MAS 100, MAS 100 NT y MAS 100 ECO. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos. |  |  |  | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista.
4. | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | 1. Incremento en los precios de los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo por variación en la tasa representativa del dólar durante la ejecución del contrato 2. El valor de la bolsa de repuestos supera el 27.51% del presupuesto oficial. |  |  |  | 1. No se puede realizar el mantenimiento correctivo de los equipos 2. Incumplimiento del plan de trabajo acordado al inicio del contrato. 3. Afectación en el plazo del contrato. 4. Pérdida del elemento, 5. detrimento patrimonial, 5. Perjudica el desempeño de las labores de los funcionarios del laboratorio, 6. Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la Secretaría General. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
5. | General | Interno | precontractual | Riesgos Operacionales | Una vez adjudicado el contrato y el contratista, no presente a tiempo las pólizas y demás documentos requeridos por la entidad, o no firme acta de inicio para el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 1. Posibles sanciones. 2. Impide la ejecución de actividades de apoyo de la Secretaría General. 3. Incumplimiento al objeto y obligaciones contractuales. 4. Procesos judiciales. 5. Posibles sobrecostos 6. Pérdida del recurso presupuestal. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista.
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1. | 1) verificación y supervisión contínua de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el anexo técnico acreditación para la realización de calibraciones, con el mayor compromiso, cuidado y diligencia 2) aplicar las medidas sancionatorias la Cláusula Penal y las imposición de Multas. 3) hacer uso de la póliza que ampara el contrato a favor de la Secretaría General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La supervisión se encargará de implementar los tratamientos |  | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la liquidación del contrato | Seguimiento continuo del cronograma, documentar con actas, memorando y oficios |  | Cada que se ejecuten de acuerdo al cronograma las jornadas de mantimiento preventivo, correctivo o de suministro de repuestos y hasta la liquidación del contrato.
2. | 1) verificación del supervisor del cumplimiento de la obligación por parte del contratista del pago de salud, pensión y ARL del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal del cumplimiento de aportes al sistema Integral de seguridad social. 2) Aplicación de la poliza de Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por parte del contratista a favor de la Secretaría General. 3. Exigir los elementos de protección individual pertinentes y necesarios para la prevención del riesgo. 4. Planificación de mantenimientos en espacios adecuados que no afecten los procedimientos de laboratorio y del contratista. | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | La supervisión se encargará de implementar los tratamientos |  | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la liquidación del contrato | supervisor verifica los documentos presentados por el contatista que evidencien el pago de salud, pensión y ARL del talento humano vinculado a la ejecución del contrato para realizar la aprobación y tramitar el pago. |  | Cada que se deba realizar el pago
3. | 1) Verificación y supervisión continua de las obligaciones contractuales con el mayor compromiso, cuidado y diligencia 2) aplicar las medidas sancionatorias la Cláusula Penal y las imposición de Multas. 3) hacer uso de la póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados por parte del contratista a favor de la Secretaría General. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | La supervisión se encargará de implementar los tratamientos |  | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la liquidación del contrato | Seguimiento continuo del cronograma, documentar con actas, memorando y oficios |  | Cada que se ejecuten jornadas de mantimineto preventivo, correctivo o de suministro de repuestos y hasta la liquidación del contrato.
4. | 1. El contratista debe contemplar este riesgo al presentar su propuesta, así mismo, durante la ejecución del contrato el/la Supervisor/a verificará la tasa representativa del mercado e informará las variaciones que se presenten. 2. La Entidad no hará uso del mantenimiento correctivo. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor del contrato |  | A partir del acta de inicio | hasta la liquidación del contrato | El supervisor verifica el informe presentado por el contratista, verifica y confirma que las cotizaciones presentadas para la adquisición de los repuestos requeridos para el mantenimiento correctivo estén dentro de los precios del mercado. |  | Cuando se requiera un mantenimiento correctivo
5. | 1) Incluir un término perentorio del plazo para la legalización del contrato en la invitación pública. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Secretaría General, a través de la Subdirección de Contratación. |  | Desde la formulación de los pliegos de condiciones. | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Hacer las gestiones correspondientes para que el contrato se firma y se legalice dentro de los terminos establecidos en la invitación pública por parte de la Secretaría General - Subdirección de Contratación. |  | Etapa precontractual hasta la firma del acta de inicio.
NOTA: Para estructurar la esta Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.JUSTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 1. DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DEL ORDEN TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO: Es un riesgo previsible que puede presentarse especialemente en dos aspectos así: Financiero: Puede ocurrir que se presente alteración en los valores de cada uno de los ítmes, toda vez que varios de estos insumos son importados y de presentarse un alza considerable del dolar, los posibles oferentes podrían manifestar que el presupuesto oficial del proceso es insuficiente, por el aumento de esta divisa. Técnico: Puede ocurrir que el proveedor entregue uno o varios insumos defectuosos al Archivo de Bogotá y que requieran cambio; lo anterior implicaría una demora en la entrega final de los productos en el evento de que el proveedor no lo tenga en inventario para entrega inmediata y deba importarlo. 2. QUE NO SE PRESENTE NINGUN OFERENTE AL PROCESO Y QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS: Es un riesgo previsible en todo proceso de selección, debido a que la Entidad no puede garantizar la participación de proponentes al proceso y el cumplimiento de quienes se llegasen a presentar de todos los requisitos exigidos. 3. MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS: Es un riesgo previsible, toda vez que el supervisor designado puede no efectuar el debido seguimiento en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.
|  |  | NOMBRE | [13 empty] | FIRMA
Elaboró: |  |  | Nestor Perea
Revisó: |  |  | Diana Paola Reyes
Aprobó: |  |  | ALVARO ARIAS CRUZ Director Archivo de Bogotá