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ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.


	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	No.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	OPERACIONAL
	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio
	NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
	RARO -1
	IMPOSIBILITA LA EJECUCION -IMPACTO ECONOMICO ALTO (10)
	CATASTROFICO
	ALTO
	1

	2
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	OPERACIONAL
	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación. 
	ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO
	IMPROBABLE - 2
	OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION - NO IMPLICA SOBRECOSTOS (5)
	MAYOR
	ALTO
	2

	3
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	FINANCIERO
	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial
	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO
	POSIBLE - 3
	IMPOSIBILITA LA EJECUCION -IMPACTO ECONOMICO ALTO (10)
	CATASTROFICO
	ALTO
	3

	4
	GENERAL
	INTERNO
	SELECCION
	OPERACIONAL
	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad
	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION
	RARO -1
	IMPOSIBILITA LA EJECUCION -NO GENERA SOBRECOSTOS (6)
	MAYOR
	ALTO
	5

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCION
	OPERACIONAL
	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes
	INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION
	PROBABLE - 4
	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3)
	MODERADO
	MEDIO
	6

	6
	GENERAL
	INTERNO
	SELECCION
	FINANCIERO
	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente realizado por el contratista. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos
	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO
	RARO -1
	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS SUPERIORES AL 5%
	MENOR
	MEDIO
	7

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	REGULATORIO
	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato
	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO
	POSIBLE - 3
	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3)
	MENOR
	MEDIO
	8

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	El proponente seleccionado no suscribe el contrato
	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO
	RARO -1
	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3)
	MENOR
	BAJO
	9

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente 
	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION
	RARO -1
	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - SOBRECOSTOS SUPERIORES AL 5% (4)
	MENOR
	BAJO
	10

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato
	RETRASO EN LA EJECUCION  
	POSIBLE - 3
	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3)
	MENOR
	MEDIO
	11

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	SOCIALES
	Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la ejecución del objeto del contrato.
	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA REPARACION
	RARO -1
	OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (6)
	MODERADO
	MEDIO
	13

	14
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.
	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA REPARACION
	POSIBLE - 3
	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)
	MODERADO
	MEDIO
	14

	16
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACION
	FINANCIERO
	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación.
	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA REPARACION
	RARO -1
	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)
	INSIGNIFICANTE
	BAJO
	16

	17
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	ECONOMICO
	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de repuestos y/o accesorios y servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra.
	MAYORES COSTOS
	RARO -1
	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)
	MENOR
	BAJO
	17

	18
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	DE LA NATURALEZA
	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Incendios forestales, Biológicos, / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el lugar de ejecución o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en el normal desarrollo.  Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.
	RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO
	RARO -1
	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION -SOBRECOSTOS SUPERIORES AL 5% (4)
	MODERADO
	BAJO
	18

	19
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Accidentes laborales / enfermedad profesional, muerte, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos
	MAYORES COSTOS
	IMPROBABLE - 2
	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)
	MENOR
	BAJO
	19

	21
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	FINANCIERO
	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, , vicios ocultos o redhibitorios
	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION
	POSIBLE - 3
	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (4)
	MODERADO
	MEDIO
	21

	22
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	DE TERCEROS
	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proceso y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista
	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION 
	IMPROBABLE - 2
	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (4)
	MENOR
	BAJO
	22




	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad 

	
	
	
	
	
	
	
	
	¿Cuándo?

	DEPARTAMENTO
	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del contrato
	RARO
	MENOR
	BAJO
	NO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	Se analiza el objeto del contrato y la cuantía, a la luz de las normas vigentes
	Cada vez que se presente la necesidad

	DEPARTAMENTO
	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones
	RARO
	MENOR
	BAJO
	NO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	Se realiza completo análisis del sector
	Cada vez que se presente la necesidad

	DEPARTAMENTO
	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones
	RARO
	MODERADO
	MEDIO
	NO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones
	Cada vez que se presente la necesidad

	OFERENTES
	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes
	IMPROBABLE
	MENOR
	BAJO
	NO
	OFICINA JURIDICA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	Se realizan las denuncias
	Cada vez que se presente la necesidad

	DEPARTAMENTO
	Atención inmediata y adecuada de las observaciones
	RARO
	MENOR
	BAJO
	NO
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	La Oficina Jurídica y Control Interno auditan
	De forma aleatoria

	SUPERVISOR
	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados
	IMPROBABLE
	MODERADO
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR - INTERVENTOR
	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad
	Mensual

	CONTRATISTA (SUPERVISOR)
	Concertación previa y revisión permanente por parte de la supervisión
	IMPROBABLE
	MENOR
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR 
	Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación
	Mensual

	CONTRATISTA (SUPERVISOR)
	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro
	RARO
	MENOR
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR - INTERVENTOR
	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social
	Mensual
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