

ANEXO Riesgos

	


#
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	


Descripción
	

Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	

Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por
implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	








1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	




Inadecuada elaboración de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los estudios previos y del pliego de condiciones.
	



Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la Entidad.
Declaratoria de desierta del proceso.
Incumplimiento de las actividades misionales del DNP.
	1 (RARO)
	4 (MAYOR)
	5
	MEDIO
	
GOBERNACIÓN
	
La elaboración de los estudios previos y análisis del sector, los cuales son base para el proceso, deben ser reelaborados de manera conjunta entre las áreas técnicas, grupo de contratación y financiera, para generar unos documentos debidamente sustentados.
	
1 (RARO)
	1 (INSIGNIFICANTE)
	2
	BAJO
	
SI
	
Área Técnica, OAJ y Financiera
	




Desde el momento de la Planeación del Plan de Acción y Plan de Adquisiciones de Bines y Servicios de la Vigencia.
	




El inicio de la etapa de selección (Publicación acto de apertura y pliego de condiciones)
	



Revisión conjunta del La Oficina Asesora Jurídica  el Área Técnica y el área Financiera del  Estudio Previo y Análisis del Sector.
	Permanente durante la estructuración del Estudio Previo y Análisis del
Sector.





	


#
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	


Descripción
	

Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	

Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	








2
	Especifico
	Externo
	Selección
	Económico
	






Riesgo de ofertas artificialmente bajas
	



No se lograría satisfacer la necesidad de la Entidad.
El proceso podría declararse desierto.
Se podría generar un desequilibrio económico del contrato.
	3 (POSIBLE)
	5 (CATASTRÓFICO)
	8
	EXTREMO
	
CONTRATISTA
	Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados.
Antes de la adjudicación del contrato verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva
justificación
	
1 (RARO)
	1 INSIGNIFICANTE)
	2
	BAJO
	
SI
	
Área Técnica, OAJ y Financiera
	






Desde la elaboración del estudio de mercado y el sector
	







Hasta la Adjudicación del contrato
	





Análisis del estudio de   mercado y del estudio del sector
	

Permanente durante la evaluación y adjudicación del contrato

	






3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	operacional
	



Se presenta cuando el contratista no presta los servicios de traducción bajo las condiciones pactadas
	




Afecta la ejecución del contrato por incumplimiento
	2 (IMPROBABLE)
	2 (MENOR)
	4
	BAJO
	
CONTRATISTA
	Seguimiento permanente sobre la ejecución de las actividades del contrato.
Generación de conciliación y sanciones por parte de la Entidad al contratista por el incumplimiento o mal servicio.
Ejecución de la póliza de cumplimiento por
parte de la Entidad.
	
1 (RARO)
	1 INSIGNIFICANTE)
	2
	BAJO
	
SI
	
OAJ, Supervisor del Contrato
	





A partir de la suscripción del contrato.
	





Terminación del contrato
	




Durante la ejecución del  contrato.
	





Permanente





	


#
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	


Descripción
	

Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	

Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	





4
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio y Económico
	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del
contrato.
	


Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato
	1 (RARO)
	2 (MENOR)
	3
	BAJO
	
DNP Y CONTRATISTA
	


Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad y/o contratista.
	
1 (RARO)
	1 INSIGNIFICANTE)
	2
	BAJO
	
SI
	
GOBERNACIÓN y Contratista
	




Durante la ejecución contractual
	




Terminación del contrato
	



Permanente te consulta y       actualización  normativa
	




Permanente 

	









5
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	


Se presenta cuando el contratista no cuenta con el personal idóneo ni suficiente para la realización de las actividades de traducción simultánea o escritas tanto oficiales como simples, objeto del contrato.
	





Genera dificultad en la realización de las actividades necesarias para cubrir las necesidades de la entidad.
Incumplimiento del contrato.
	2 (IMPROBABLE)
	4 (MAYOR)
	6
	ALTO
	
CONTRATISTA
	



Constatar la idoneidad del personal que ejecutará el contrato a través de las hojas de vida del personal base para la ejecución del objeto contractual previo a la firma del contrato.
Evaluación técnica de cada servicio solicitado.
	
1(RARO)
	1 INSIGNIFICANTE)
	2
	BAJO
	
SI
	
Supervisor del contrato
	








Al momento de la adjudicación del contrato
	








Terminación del contrato
	



A través de la validación del personal que prestará el servicio.
Realizando o la evaluación técnica de cada servicio solicitado
	Al momento de la ejecución de cada servicio, al realizar la validación de los
pagos.



PROBABILIDAD


	
	CATEGORÍA
	VALORACIÓN

	
PROBABILIDAD
	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)
	1

	
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)
	2

	
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO )
	3

	
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)
	4

	
	CASI	CIERTO	(OCURRE	EN	LA	MAYORIA	DE	LAS CIRCUNSTACIAS)
	5




	IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO
	

	


CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye		la ejecución del contrato	de manera intrascendente
	Dificulta	la
ejecución	del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes
	Obstruye	la
[bookmark: _GoBack]ejecución	del contrato sustancialmente, pero,	aun	así
permite	la
ejecución	del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera	grave imposibilitando la
consecución del objeto contractual
	

	


CALIFICACIÓN MONETARIA
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del
contrato
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y
	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
	

	
CATEGORIA
	
VALORACIÓN
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO

	



CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye	la
ejecución	del contrato de manera intrascendente.
	Dificulta	la
ejecución	del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	Afecta	la
ejecución	del
contrato	sin
afectar	el
beneficio ara las partes
	Obstruye	la
ejecución	del contrato sustancialmente pero aun así permite		la
ejecución	del objeto
contractual.
	Perturba	la
ejecución	del contrato de manera grave imposibilitando la consecución	del objeto contractual.



	

CALIFICACIÓN MONETARIA
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Genera	un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince
por ciento (15%)
	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%)
y
	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).

	
CATEGORIA
	
VALORACIÓN
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Raro (puede ocurrir
excepcionalmente)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente)
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	Posible	(puede
ocurrir en cualquier momento futuro)
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Probable (Probablemente va
a ocurrir )
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las
circunstancias)
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10

	

CATEGORÍA DEL RIESGO

	
	
Valoración del Riesgo
	
Categoría
	

	
	8, 9 y 10
	Riesgo
Extremo
	

	
	6 y 7
	Riesgo Alto
	

	
	5
	Riesgo Medio
	

	
	2,3 y 4
	Riesgo Bajo
	



