ANEXO Riesgos

| # | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los estudios previos y del pliego de condiciones. | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la Entidad. Declaratoria de desierta del proceso. Incumplimiento de las actividades misionales del DNP. | 1 (RARO) | 4 (MAYOR) | 5 | MEDIO | GOBERNACIÓN | La elaboración de los estudios previos y análisis del sector, los cuales son base para el proceso, deben ser reelaborados de manera conjunta entre las áreas técnicas, grupo de contratación y financiera, para generar unos documentos debidamente sustentados. | 1 (RARO) | 1 (INSIGNIFICANTE) | 2 | BAJO | SI | Área Técnica, OAJ y Financiera | Desde el momento de la Planeación del Plan de Acción y Plan de Adquisiciones de Bines y Servicios de la Vigencia. | El inicio de la etapa de selección (Publicación acto de apertura y pliego de condiciones) | Revisión conjunta del La Oficina Asesora Jurídica el Área Técnica y el área Financiera del Estudio Previo y Análisis del Sector. | Permanente durante la estructuración del Estudio Previo y Análisis del Sector. |

| # | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | No se lograría satisfacer la necesidad de la Entidad. El proceso podría declararse desierto. Se podría generar un desequilibrio económico del contrato. | 3 (POSIBLE) | 5 (CATASTRÓFICO) | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados. Antes de la adjudicación del contrato verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación | 1 (RARO) | 1 INSIGNIFICANTE) | 2 | BAJO | SI | Área Técnica, OAJ y Financiera | Desde la elaboración del estudio de mercado y el sector | Hasta la Adjudicación del contrato | Análisis del estudio de mercado y del estudio del sector | Permanente durante la evaluación y adjudicación del contrato |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Se presenta cuando el contratista no presta los servicios de traducción bajo las condiciones pactadas | Afecta la ejecución del contrato por incumplimiento | 2 (IMPROBABLE) | 2 (MENOR) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente sobre la ejecución de las actividades del contrato. Generación de conciliación y sanciones por parte de la Entidad al contratista por el incumplimiento o mal servicio. Ejecución de la póliza de cumplimiento por parte de la Entidad. | 1 (RARO) | 1 INSIGNIFICANTE) | 2 | BAJO | SI | OAJ, Supervisor del Contrato | A partir de la suscripción del contrato. | Terminación del contrato | Durante la ejecución del contrato. | Permanente |

| # | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio y Económico | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato | 1 (RARO) | 2 (MENOR) | 3 | BAJO | DNP Y CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad y/o contratista. | 1 (RARO) | 1 INSIGNIFICANTE) | 2 | BAJO | SI | GOBERNACIÓN y Contratista | Durante la ejecución contractual | Terminación del contrato | Permanente te consulta y actualización normativa | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando el contratista no cuenta con el personal idóneo ni suficiente para la realización de las actividades de traducción simultánea o escritas tanto oficiales como simples, objeto del contrato. | Genera dificultad en la realización de las actividades necesarias para cubrir las necesidades de la entidad. Incumplimiento del contrato. | 2 (IMPROBABLE) | 4 (MAYOR) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Constatar la idoneidad del personal que ejecutará el contrato a través de las hojas de vida del personal base para la ejecución del objeto contractual previo a la firma del contrato. Evaluación técnica de cada servicio solicitado. | 1(RARO) | 1 INSIGNIFICANTE) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Al momento de la adjudicación del contrato | Terminación del contrato | A través de la validación del personal que prestará el servicio. Realizando o la evaluación técnica de cada servicio solicitado | Al momento de la ejecución de cada servicio, al realizar la validación de los pagos. |

PROBABILIDAD

|  | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2 |
|  | POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3 |
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4 |
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5 |

| IMPACTO DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. |  | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero, aun así permite la ejecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |  |  |
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y |  | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%). |  |  |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante |  | Menor |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. |  | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual. |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  |

| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría |  |  |
|  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo Extremo |  |  |
|  |  | 6 y 7 |  | Riesgo Alto |  |  |
|  |  | 5 |  | Riesgo Medio |  |  |
|  |  | 2,3 y 4 |  | Riesgo Bajo |  |  |